| Datum jednání: | 18. 03. 2021 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 87/ZK/21 |  |  |
| Název bodu: | Změna části usnesení č. 42/2019/ZK-19 k realizaci projektu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“ |  |  |

| Předkladatel: | Pavel Hroch |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OEZI |
| Vedoucí odboru: | Ing. Jan Návara |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

schvaluje

1. navýšení celkových způsobilých výdajů projektu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“ podaného v rámci Operačního programu Životní prostředí o 91 209 347,07 Kč a podání žádosti o změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace,

2. změnu usnesení č. 42/2019/ZK-19 ze dne 14. 2. 2019 tak, že se text v části I., bod 1. ruší a nahrazuje se textem „realizaci projektu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“ s celkovými výdaji 415 524 700,07 Kč a podání žádosti o podporu do Operačního programu Životní prostředí s celkovými způsobilými výdaji 405 524 700,07 Kč“;

- II.	ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

T: 30. 6. 2024

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Zastupitelstvo schválilo usnesením č. 42/2019/ZK-19 ze dne 14. 2. 2019 realizaci projektu „Snížení emisí 
z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“ v rámci Operačního programu Životní prostředí takto:

Usnesení č. 42/2019/ZK-19

- Zastupitelstvo Jihočeského kraje

  - schvaluje

1. realizaci projektu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) 
v Jihočeském kraji III.“ a podání žádosti o podporu do Operačního programu Životní prostředí s celkovými výdaji 324 315 353,- Kč, z toho celkovými způsobilými výdaji 314 315 353,- Kč,

- 2. financování nezpůsobilých výdajů projektu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“ z rozpočtu Jihočeského kraje ve výši 10 000 000,- Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Životní prostředí, s čerpáním dle přílohy č. 1 k návrhu č. 21/ZK/19;

- II. 	ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

T: 30. 6. 2024

Na základě tohoto usnesení podal Jihočeský kraj v březnu 2019 do 117. výzvy Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP), specifický cíl 2.1, prioritní osa 2, žádost o podporu ve výši 314 315 353,- Kč, která mu byla v květnu 2019 schválena a bylo vydáno příslušné Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

V návaznosti na to bylo dne 16. 8. 2019 usnesením Rady Jihočeského kraje č. 954/2019/RK-74 ze dne 
15. 8. 2019 vyhlášeno 3. kolo kotlíkových dotací, a to v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“ s maximální možnou alokací 
302 053 224,- Kč, která byla Jihočeskému kraji přidělena v rámci 117. výzvy OP Životní prostředí (OP ŽP) na financování podaných žádostí (zbývající částka byla dle Závazných pokynů pro specifický cíl 2. 1, prioritní osa 2 OP ŽP (3. výzva pro kraje) určena na administraci žádostí a na publicitu).

Již na podzim 2019 došlo k navýšení finanční alokace pro 3. kolo kotlíkových dotací, a to v rámci podprogramu Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření (NZÚ-AMO), který je určen na dofinancování podaných žádostí, které by jinak byly zařazeny do zásobníku. Jihočeský kraj získal v rámci NZÚ-AMO dalších 119,7 mil. Kč.

Celkově tak má Jihočeský kraj v současné době pro 3. kolo kotlíkových dotací k dispozici 421,7 mil. Kč.

Příjem žádostí v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“ byl zahájen 23. 9. 2019 v 6:00 hod., ukončení výzvy se předpokládalo 
k 30. 12. 2022, nicméně z důvodu vysokého převisu doručených žádostí nad disponibilní alokací byla výzva usnesením rady kraje č. 391/2020/RK-95 ze dne 30. 4. 2020 předčasně ukončena k 4. 5. 2020 s nejzazším termínem doručení listinné žádosti 19. 5. 2020 ve 14:00 hod. Původní termín ukončení výzvy byl nastaven tak, aby byla zajištěna co největší absorpční kapacita Jihočeského kraje a došlo k plnému vyčerpání finančních prostředků. Zohledněna byla také možnost přesunu prostředků z ostatních krajů po konci roku 2020, pokud by byl jinde zájem o kotlíkové dotace nízký, resp. pokud by byly finanční prostředky na kotlíkové dotace navýšeny. Výzva byla ale nakonec ukončena v dřívějším termínu na základě tehdejších informací z Ministerstva životního prostředí (MŽP), které neplánovalo alokovat na kotlíkové dotace dodatečné prostředky.

Předmětem podpory v rámci dotačního programu je výměna zastaralých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním (pouze kotle nesplňující 3., 4. a 5. emisní třídu) v rodinných domech s maximálně 
3 bytovými jednotkami za tepelné čerpadlo, kotel na biomasu s ručním či automatickým přikládáním nebo za plynový kondenzační kotel.

Maximální dotační sazby pro jednotlivé zdroje tepla jsou v rámci 3. kola kotlíkových dotací nastaveny takto:

- max. 80 % způsobilých výdajů v případě pořízení tepelného čerpadla nebo automatického kotle na biomasu, nejvýše však 120 tis. Kč.

- max. 80 % způsobilých výdajů v případě pořízení kotle na biomasu s ručním přikládáním, nejvýše však 100 tis. Kč;

- max. 75 % způsobilých výdajů v případě pořízení plynového kondenzačního kotle, nejvýše však 
95 tis. Kč;

Žadatelé z vymezených prioritních obcí, kde došlo v uplynulých letech k překročení jednoho ze sledovaných imisních limitů, mohou získat navýšení dotace o 7 500,- Kč, pokud si o tuto částku v rámci žádosti požádají.

Celkem bylo v rámci 3. kola kotlíkových dotací podáno v Jihočeském kraji 5 980 elektronických žádostí 
v celkové částce dotace 680 174 635,20 Kč, v listinné formě (tzn. kompletně podaných) bylo doručeno 4 578 žádostí v celkové částce dotace 520 204 028,06 Kč. K poskytnutí dotace bylo radou kraje schváleno 4 269 žádostí za 486,2 mil. Kč, z toho bylo k přímému financování ze 117. výzvy OP ŽP schváleno 2 640 žádostí za 302 mil. Kč a další žádosti v počtu 1 054 za 119,7 mil. Kč byly schváleny k přímému financování 
z NZÚ-AMO. 575 žádostí za 64,5 mil. Kč bylo zařazeno z důvodu nedostatku finančních prostředků do zásobníku a jsou postupně uspokojovány z úspor v již realizovaných žádostech (OP ŽP + NZÚ-AMO). Ze zásobníku prozatím vstoupilo do realizace 52 žádostí, neuspokojeno tak zůstává 523 žádostí za 58 773 925,87 Kč.

Struktura podaných žádostí je následující:

| Kondenzační plynový kotel | 19 % |
| --- | --- |
| Kotel na biomasu s automatickým přikládáním | 11 % |
| Kotel na biomasu s ručním přikládáním | 10 % |
| Tepelné čerpadlo | 60 % |

Dne 11. 12. 2020 obdržely všechny kraje od MŽP informaci, že 117. výzva OP ŽP (3. kolo kotlíkových dotací) byla navýšena o 600 mil. Kč a kraje mohou z této částky získat další prostředky na dofinancování žádostí, které zůstaly z důvodu nedostatku finančních prostředků v zásobníku. Jihočeský kraj tak získá chybějících 58 773 925,87 Kč na financování všech žádostí zařazených do zásobníku a 1 944 604,20 Kč na administraci žádostí.

Protože ale některé kraje převis zájmu nad disponibilní alokací ve 3. kole kotlíkových dotací neměly, resp. doposud nezasmluvnily ani částky, které obdržely v rámci 117. výzvy OP ŽP a NZÚ-AMO, zůstalo z navýšení 600 mil. Kč i přes uspokojení zásobníků ve všech krajích k dispozici ještě 219,8 mil. Kč, které mohou využít kraje, jež splnily podmínky pro získání dalších financí (tj. vyčerpaly celkovou přidělenou alokaci z OP ŽP i NZÚ-AMO) a vyjádřily o dodatečné prostředky zájem. Částka pro jednotlivé kraje (viz tabulka níže) vychází z původního procentuálního podílu jednotlivých krajů na celkové alokaci kotlíkových dotací, z konkrétního stavu čerpání v daném kraji a z avizovaného zájmu ze strany jednotlivých krajů o další finanční prostředky. Jihočeský kraj tak může získat pro 3. kolo kotlíkových dotací dalších 
30 490 817 Kč, což po odečtení 4 % určených na administraci žádostí vystačí při dosavadní průměrné dotaci ve výši 113 tis. Kč na cca 260 žádostí (nad rámec výše uvedených 4 269 žádostí schválených 
k realizaci v 1. výzvě dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“). Dle informací poskytnutých MŽP musí být příjem žádostí financovaných z navýšených prostředků ukončen nejpozději k 31. 12. 2021 s proplacením dotace maximálně do konce roku 2023.

Tabulka: Přehled možného navýšení 117. výzvy OP ŽP pro jednotlivé kraje

| Kraj | Přepočítaný podíl (%) vycházející ze Závazných pokynů, podmínek a zájmu krajů | podíly (Kč) |
| --- | --- | --- |
| Moravskoslezský | 0,00 % | 0 |  |
| Královéhradecký | 0,00 % | 0 |  |
| Liberecký | 6,43 % | 14 128 418 |  |
| Vysočina | 10,93 % | 24 030 386 |  |
| Středočeský | 23,70 % | 52 106 089 |  |
| Ústecký | 7,40 % | 16 271 832 |  |
| Karlovarský | 3,08 % | 6 762 320 |  |
| Pardubický | 8,14 % | 17 902 034 |  |
| Jihomoravský | 0,00 % | 0 |  |
| Olomoucký | 7,88 % | 17 328 444 |  |
| Zlínský | 7,35 % | 16 151 076 |  |
| Plzeňský | 10,60 % | 23 305 852 |  |
| Jihočeský | 13,87 % | 30 490 817 |  |
| Praha | 0,64 % | 1 407 500 |  |
|  | 100,00 % | 219 884 770 |  |

Pro získání dodatečných prostředků dle tabulky výše bude třeba podat žádost o změnu projektu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“ realizovaného v rámci OP ŽP a po obdržení Rozhodnutí o poskytnutí dotace na navýšenou částku bude nutné vyhlásit prostřednictvím rady kraje krátkou 2. výzvu k podávání žádostí v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“, a to se stejnými podmínkami pro získání dotace jako u 1. výzvy dotačního programu z roku 2019 (podání žádosti nejprve elektronicky s následným dodáním listinné verze vč. povinných příloh).

Výzva bude vyhlášena pravděpodobně jen na krátkou dobu (přesný termín bude stanoven v závislosti na obdržení finančních prostředků od MŽP), protože disponibilní částka bude na základě zkušeností z již proběhlých kol kotlíkových dotací vyčerpána s vysokou pravděpodobností velmi rychle (i během několika minut po otevření příjmu žádostí). Současně není účelné nabírat velké množství žádostí 
a vytvářet rozsáhlý zásobník, protože další prostředky v programovém období 2014-2020 na kotlíkové dotace již k dispozici nebudou. Automatické převedení podaných žádostí do budoucí výzvy na kotlíkové dotace není dle zákona č. 250/2000 Sb. možné a není proveditelné ani z důvodu odlišných podmínek pro kotlíkové dotace v programovém období 2021-2027 (žadatelé musejí příp. podat žádost znovu).

Tento postup umožní vyčerpat jihočeským žadatelům maximální možnou částku na kotlíkové dotace za podmínek platných v programovém období 2014-2020. V novém programovém období 2021-2027 mají být dle předběžných informací MŽP podmínky pro čerpání kotlíkových dotací významně zpřísněny.

Návrh projednala dne 4. 3. 2021 Rada Jihočeského kraje, která svým usnesením č. 244/2021/RK-11 doporučila zastupitelstvu kraje změnu části usnesení č. 42/2019/ZK-19 schválit.

Finanční nároky a krytí: Proplácení způsobilých výdajů ze strany MŽP bude probíhat zálohově, nezpůsobilé výdaje budou hrazeny z ORJ 20 – Strukturální fondy EU.

Vyjádření správce rozpočtu: Ing. Michaela Zárubová - Ekonomický odbor (OEKO):  Souhlasím - Proplácení způsobilých výdajů ze strany MŽP bude probíhat zálohově, v případě vyšší částky průběžného financování bude navýšen rozpočet kraje v příjmech a výdajích, nezpůsobilé výdaje budou hrazeny z ORJ 20 – Strukturální fondy EU.

Návrh projednán - seznam konzultantů, stanoviska: JUDr. Lukáš Glaser - Odbor legislativy a vnitřních věcí (OLVV): Souhlasím

PŘÍLOHY: bez příloh

Zodpovídá: vedoucí OEZI - Ing. Jan Návara

Termín kontroly: 31. 7. 2024

Termín splnění: 30. 6. 2024