| Datum jednání: | 09. 09. 2021 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 290/ZK/21 |  |  |
| Název bodu: | Dodatek ke smlouvě – Mezinárodní hudební festival Český Krumlov |  |  |

| Předkladatel: | Pavel Hroch |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OKPP |
| Vedoucí odboru: | Mgr. Patrik Červák |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

bere na vědomí

žádost Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov, z.s., Perlitová 182/52, 140 00 Praha 4,
IČO 601165405, o prodloužení termínu realizace projektu „30. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov“ dle přílohy č. 1 návrhu č. 290/ZK/21;

schvaluje

- prodloužení termínu realizace projektu,

- uzavření Dodatku č. I. ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. SDO/OKPP/028/2021 ve znění přílohy č. 3 návrhu č. 290/ZK/21;

ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. usnesení.

T: 31. 12. 2021

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Zastupitelstvu kraje je vyhrazeno podle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů rozhodování o poskytování dotací nad 200 tis. Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám v kalendářním roce a poskytování dotací obcím z rozpočtu kraje.

Mezinárodní hudební festival Český Krumlov, z.s. požádal dne 23. 6. 2021 o prodloužení termínu realizace projektu „30. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov“. Dotace na tento projekt 
ve výši 700 tis. Kč byla příjemci poskytnuta prostřednictvím dotační smlouvy č. SDO/OKPP/028/2021 
(viz příloha č. 2 návrhu č. 290/ZK/21), schválené usnesením č. 129/2021/ZK-6 ze dne 29. 4. 2021. Původní termín realizace projektu byl stanoven od 1. 1. 2021 do 31. 10. 2021, přičemž festival samotný měl proběhnout ve dnech 16. 7. - 7. 8. 2021. Konání festivalu bylo posunuto na termín 4. 9. - 18. 9. 2021, proto příjemce žádá o prodloužení termínu realizace projektu do 31. 12. 2021.

Nad festivalem převzal záštitu hejtman Jihočeského kraje MUDr. Martin Kuba.

Finanční nároky a krytí:

Tento návrh nemá dopad do rozpočtu kraje.

Vyjádření správce rozpočtu: není požadováno

Návrh projednán (stanoviska):

Mgr. Markéta Procházková – Odbor legislativy a vnitřních věcí (OLVV): Souhlasím -

Rada Jihočeského kraje usnesením č. 877/2021/RK-22 doporučila zastupitelstvu kraje schválit prodloužení termínu realizace projektu a uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. SDO/OKPP/028/2021.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - Žádost (Příloha č. 1 - Žádost o prodloužení termínu.pdf)

Příloha č. 2 - Smlouva (Příloha č. 2 - Smlouva MHFČK.doc)

Příloha č. 3 - Dodatek (Příloha č. 3 - Dodatek ke smlouvě.doc)

Zodpovídá: vedoucí OKPP Mgr. Patrik Červák

Termín kontroly: 15. 11. 2021

Termín splnění: 31. 12. 2021