| Datum jednání: | 20. 10. 2021 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 348/ZK/21 |  |  |
| Název bodu: | Předfinancování a kofinancování projektu „Využití digitalizace ve veřejné správě (ATCZ248 – DigiVill)“z rozpočtu kraje |  |  |

| Předkladatel: | Mgr. František Talíř |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OREG |
| Vedoucí odboru: | Ing. Luboš Průcha pověřen vedením |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

bere na vědomí

žádost Regionální rozvojové agentury jižních Čech – RERA, a.s. o poskytnutí prostředků z rozpočtu kraje v celkové výši 934 828,44 Kč na částečné předfinancování a kofinancování mezinárodního projektu „Využití digitalizace ve veřejné správě (ATCZ248 – DigiVill)“ v rámci nadnárodního programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika dle přílohy č. 1 k návrhu č. 348/ZK/21;

schvaluje

1. kofinancování projektu „Využití digitalizace ve veřejné správě (ATCZ248 – DigiVill)“ Jihočeským krajem ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů části projektu realizované Regionální rozvojovou agenturou jižních Čech – RERA, a.s., tj. 11 128,91 EUR, tj. 267 093,84 Kč, s podmínkou přidělení dotace z nadnárodního programu V-A Rakousko – Česká republika s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 2 k návrhu č. 348/ZK/21,

2. předfinancování projektu „Využití digitalizace ve veřejné správě (ATCZ248 – DigiVill)“ Jihočeským krajem ve výši 25 % celkových způsobilých výdajů části projektu realizované Regionální rozvojovou agenturou jižních Čech – RERA, a.s., tj. 27 822,275 EUR, tj. 667 734,60 Kč, s podmínkou přidělení dotace z nadnárodního programu V-A Rakousko – Česká republika, s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 2 k návrhu č. 348/ZK/21;

ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

T: 31. 12. 2022

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Zastupitelstvu kraje je předkládána k projednání žádost Regionální rozvojové agentury jižních Čech – RERA, a.s. o poskytnutí prostředků z rozpočtu kraje v celkové výši 934 828,44 Kč na částečné předfinancování a kofinancování mezinárodního projektu „Využití digitalizace ve veřejné správě (ATCZ248 – DigiVill)“ v rámci nadnárodního programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika.

Regionální rozvojová agentura jižních Čech – RERA, a.s. (dále RERA, a.s.) se zapojila jako partner do mezinárodního projektu „Využití digitalizace ve veřejné správě (ATCZ248 – DigiVill)“ „který je ve spolupráci s partnery Česka a Rakouska realizován v rámci nadnárodního programu V-A Rakousko – Česká republika. Realizace projektu bude probíhat od 1. 6. 2020- 31. 12. 2022.

I přes zvýšenou podporu venkovských oblastí se nedaří zvrátit tendenci vylidňování venkova zejména v okrajových částech regionů. Tato problematika se týká i česko-rakouského příhraničí. Cílem projektu je tento trend změnit, či alespoň zmírnit. Toho má být dosaženo pomocí využití digitalizace ve veřejné správě, která je v Evropě již běžnou praxí, v České republice ale zatím pouze potřebnou změnou. Projekt se zabývá konkrétními možnosti zvýšení kvality života obyvatel na venkově v česko-rakouském příhraničí prostřednictvím přeshraničního srovnání a zavádění moderních technologií a digitalizace některých agend do praxe veřejné správy.

Trendem dnešní doby je velké množství informací přenášené na komunální úroveň. Stále však chybí praktická využitelnost a přenos konkrétních příkladů dobré praxe, které se již osvědčily v českých nebo rakouských obcích. Bezpečnému užití digitálních technologií také brání nedostatek digitální gramotnosti, která by přispěla k udržení a zlepšení kvality života v obcích.

Projekt se zaměří na vytipování těch digitálních řešení, která mohou přispět k zastavení projevů negativních trendů demografické změny a odlivu obyvatel do měst v oblasti příhraničních regionů, a přitom využít běžnou komunikaci občanů s veřejnou správou, která se v současné době přesouvá od osobního jednání na internet. Mezi tato digitální řešení patří například aplikace, které může využívat veřejná správa pro lepší komunikaci s občany, stejně jako digitální nástroje pro plánování úprav veřejných ploch a rozvoj obecní infrastruktury. Tím dojde ke zlepšení přístupu obyvatel i obcí k digitálním technologiím a zvýšení efektivity digitální komunikace mezi obyvateli a samosprávou.

Součástí projektu je také cyklus vzdělávání pro představitele samospráv. Tematicky bude zaměřen na přenos zkušeností, využití sociálních sítí v praxi veřejné správy, bezpečné využívání digitálních technologií, webové aplikace využitelné pro státní správu a nástroje týmové spolupráce.

Přínosy a výstupy projektu DigiVill definované konsorciem všech partnerů a schválené hodnotícím výborem dotačního programu:

- Zavedení digitálních nástrojů pro komunikaci obce s občany ve vybraných obcích. Digitálními nástroji pro komunikaci obce s občany se rozumí např. specializované mobilní aplikace, užívání internetových sociálních sítí, nástroje geografických informačních systémů, zapojování veřejnosti třeba participativními rozpočty nebo automatické chatboty.

- K představení aktuálního stavu v zavádění těchto digitálních nástrojů ve venkovských obcích bude zorganizováno sympozium v Dolním Rakousku, na sympozium budou pozváni i zástupci českých samospráv.

- Bude zpracována Analýza nástrojů pro komunikaci s občany, která bude následně zveřejněna a poskytnuta představitelům obcí.

- Dojde k zavedení 10 konkrétních příkladů digitální komunikace a nástrojů k zapojování veřejnosti v 10 obcích na české i rakouské straně. Obcím bude přitom poskytována metodická asistence při zavádění nových komunikačních nástrojů v obci.

- Vznikne metodický přehled "Digitalizace ve venkovském prostředí"

- Výsledky zavedení nástrojů ve vybraných obcích budou představeny na přeshraničním workshopu.

- Bude zpracována Analýza existujících přístupů a nástrojů k problematice plánování a koncipování obecních center a veřejných prostranství, analýza bude obsahovat i porovnání přístupů v ČR a Rakousku, přehled nástrojů pro typové obce a příklady dobré praxe.

- Během školení pro starosty obcí budou představeny existující přístupy a digitální plánovací nástroje pro obce a budou diskutována témata související s plánováním a úpravami obecních center a veřejných prostranství. Dále budou představeny možnosti využití digitálních nástrojů vhodných pro správu obce (např. GIS a mapová řešení). Školení se uskuteční v Jihočeském kraji a předpokládaná účast je cca 40 osob.

- Na základě analýzy dostupných nástrojů budou vybrané nástroje pilotně odzkoušeny ve vytipovaných obcích na obou stranách hranice. Bude se jednat o individuální řešení nástrojů pro plánování a úpravy veřejných prostranství v centrech vybraných obcí. Pilotní projekty budou realizovány celkem u 4 obcí na obou stranách hranice

- Uskuteční se i exkurze s představením konkrétních aplikací ve vybraných vzorových obcích. Jednodenní exkurze je určena především pro starosty obcí z Čech i Rakouska, předpokládaný počet účastníků je cca 40 osob.

- V rámci vzdělávání v oblasti digitální gramotnosti dojde k realizaci 4 vzdělávacích seminářů v oblasti digitalizace. Tematicky budou zaměřené na přenos zkušeností a využití sociálních sítí v praxi veřejné správy, bezpečné využívání digitálních technologií a kyberbezpečnost, webové stránky obcí, www aplikace využitelné pro státní správu a digitální nástroje týmové spolupráce. Každého semináře se zúčastní cca 40 účastníků, primárně z řad představitelů místních samospráv a obecních, městských a krajských úřadů.

- Další výstupy a přínosy projektu jsou:

- Sběr příkladů dobré praxe v oblasti digitalizace ve venkovských obcích.

- Modernizace různých agend veřejné správy na úrovni samospráv.

- Zvyšování kompetencí představitelů a pracovníků samospráv v oblasti digitalizace a při práci s digitálními nástroji.

- Výměna zkušeností a možnosti pro rozvoj meziobecní spolupráce.

- Možnost pro rozšíření a další rozvoj krajských grantů pro obce v oblasti digitalizace a smart řešení.

- Vše jako zásadní podpora elementární připravenosti na digitalizaci ve veřejné správě v nadcházejících letech.

Soulad se strategickými dokumenty kraje:

Projekt je v souladu s Programem rozvoje Jihočeského kraje na období 2021-2027.

Konkrétně se jedná o Prioritní osu 1. Smart region a konkurenceschopná regionální ekonomika a Prioritní osu 5. Rozvoj vzdělávání a podpora aktivního trávení času a Rozvojovou vizi.

V rámci prioritní osy 1: strategický cíl č. 1: Podpora a rozvoj chytrých řešení ve veřejné správě

- Zavádění digitálních nástrojů a aplikací, které zefektivní běžnou komunikaci obce s občany, čímž bude dosaženo také lepšího vztahu mezi občany a obcemi. Dále budou zaváděny digitální nástroje pro plánování a rozvoj obecní infrastruktury. V návaznosti na to mohou obce samy začít využívat další digitální řešení.

V rámci prioritní osy 5: strategický cíl č. 2: Rozvoj terciárního a dalšího vzdělávání

- Představitelé jihočeských obcí budou mít možnost účastnit se školení, seminářů a exkurzí v rámci projektu, jejichž cílem je zvyšování kompetencí těchto aktérů při práci s digitálními nástroji v obcích.

Projekt je v souladu se Strategickým plánem rozvoje Smart regionu jihočeského kraje pro období 2019 – 2023.Konkrétně se jedná o Prioritu č. 2 eGovernment & Digitalizace: dílčí cíl Rozvoj digitalizace veřejné správy v Jihočeském kraji.

Vzhledem k vyhlášeným pravidlům v rámci tohoto operačního programu je používanou měnovou jednotkou euro. Celkové prostředky požadované společností RERA, a.s z rozpočtu Jihočeského kraje 2022 činí 38 951,185 EUR, tj. 934 828,44 Kč. K přepočtu je použit kurz 24,- CZK/EUR, stanovený dle krajské predikce vývoje kurzu CZK/EUR, schválené Zastupitelstvem Jihočeského kraje. Kurzové riziko nese žadatel.

Návrh projednala dne 7.10.2021 rada kraje, která doporučila žádost společnosti RERA, a.s. o předfinancování a kofinancování projektu z rozpočtu kraje 2022 schválit.

Finanční nároky a krytí: Celkové požadované finanční prostředky z rozpočtu Jihočeského kraje činí 934 828,44 Kč. Finanční částka bude poskytnuta z ORJ 20 – Strukturální fondy EU.

Vyjádření správce rozpočtu: Ing. Nicola Kratochvílová - Ekonomický odbor (OEKO):  Souhlasím -  z hlediska zajištění rozpočtového krytí. Požadované finanční prostředky ve výši 934 828,44 Kč (z toho kofinancování 267 093,84 Kč a předfinancování 667 734,60 Kč) jsou součástí návrhu rozpočtu na rok 2022 na ORJ 20 - Strukturální fondy EU.

Návrh projednán (stanoviska): OEZI

PŘÍLOHY:

Žádost č. 2 RERA (20210927084615.pdf)

Formular č.2 RERA (20210927084748.pdf)

Zodpovídá: pověřen vedením OREG- Ing. Luboš Průcha

Termín kontroly: 31. 1. 2022

Termín splnění: 31. 1. 2022