| Datum jednání: | 16. 12. 2021 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 437/ZK/21 |  |  |
| Název bodu: | Žádosti o změnu realizace projektů v rámci dotačních programů Jihočeského kraje |  |  |

| Předkladatel: | Pavel Hroch |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OEZI |
| Vedoucí odboru: | Ing. Jan Návara |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

bere na vědomí

- v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, výzva pro rok 2016:

1. žádost příjemce dotace obce Zlatá Koruna, IČO 00246212, o prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán obce Zlatá Koruna“, reg. č. 425-01-006/16,

- v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, výzva pro rok 2018:

2. žádost příjemce dotace obce Boršov nad Vltavou, IČO 00244694, o prodloužení termínu realizace projektu „Návrh územního plánu Boršov nad Vltavou“, reg. č. 425-01-003/18,

3. žádost příjemce dotace obce Radimovice u Tábora, IČO 00667102, o prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán Radimovice u Tábora“, reg. č. 425-01-006/18,

- v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, výzva pro rok 2019:

4. žádost příjemce dotace obce Pohnání, IČO 00252671, o prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán Pohnání (zpracování)“, reg. č. 425-01-007/19;

schvaluje

- v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, výzva pro rok 2016:

1. prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán obce Zlatá Koruna“, reg. č. 425-01-006/16, příjemce dotace obec Zlatá Koruna, Zlatá Koruna 41, 381 01 Český Krumlov, IČO 00246212, a to do 31. 12. 2022 s termínem podání závěrečné zprávy do 16. 1. 2023,

- v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, výzva pro rok 2018:

2. prodloužení termínu realizace projektu „Návrh územního plánu Boršov nad Vltavou“, reg. č. 425-01-003/18, příjemce dotace obec Boršov nad Vltavou, Obecní 52, 373 82 Boršov nad Vltavou, IČO 00244694, a to do 13. 12. 2022 s termínem podání závěrečné zprávy do 28. 12. 2022,

3. prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán Radimovice u Tábora“, reg. č. 425-01-006/18, příjemce dotace obec Radimovice u Tábora, Radimovice u Tábora 18, 391 31 Dražice, IČO 00667102, a to do 30. 6. 2022 s termínem podání závěrečné zprávy do 15. 7. 2022,

- v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, výzva pro rok 2019:

4. prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán Pohnání (zpracování)“, reg. č. 425-01-007/19, příjemce dotace obec Pohnání, Pohnání 2, 391 43 Mladá Vožice, IČO 00252671, a to do 31. 3. 2022 s termínem podání závěrečné zprávy do 15. 4. 2022;

ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

T: 31. 1. 2022

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Dle Části I, Článku 6, odstavce (5) Směrnice SM/107/ZK Zásady Jihočeského kraje pro poskytování veřejné finanční podpory rozhoduje o změnách uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace ten orgán kraje, který o poskytnutí dotace a uzavření smlouvy rozhodl. Ve všech v materiálu uvedených žádostech je takovým orgánem zastupitelstvo kraje.

1. Usnesením zastupitelstva kraje č. 177/2016/ZK-23 ze dne 19. 5. 2016 bylo obci Zlatá Koruna, Zlatá Koruna 41, 381 01 Český Krumlov, IČO 00246212, schváleno poskytnutí dotace ve výši 108 900 Kč na realizaci projektu „Územní plán obce Zlatá Koruna“, s termínem ukončení realizace projektu do 31. 5. 2018. Následně byl tento termín na základě žádostí obce postupně posouván dle vývoje zpracování územního plánu, poslední dodatek č. 3 byl schválen usnesením zastupitelstva kraje č. 50/2020/ZK-3 ze dne 17. 12. 2020 s termínem realizace do 31. 12. 2021. Z důvodu procesní složitosti a náročnosti při projednávání návrhu územního plánu obce a dále z důvodu covidové situace žádá obec Zlatá Koruna o prodloužení termínu realizace do 31. 12. 2022. V současné době je projekt ve fázi uplatnění stanovisek k navrženému rozhodnutí o námitkách. Celkové uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

2. Usnesením zastupitelstva kraje č. 380/2018/ZK-18 ze dne 13. 12. 2018 bylo obci Boršov nad Vltavou, Obecní 52, 373 82 Boršov nad Vltavou, IČO 00244694, schváleno poskytnutí dotace ve výši 121 000 Kč na realizaci projektu „Návrh územního plánu Boršov nad Vltavou“, s termínem ukončení realizace projektu do 13. 12. 2020. Následně byl tento termín na základě žádosti obce usnesením zastupitelstva kraje č. 50/2020/ZK-3 ze dne 17. 12. 2020 prodloužen do 31. 12. 2021. Obec Boršov nad Vltavou žádá o prodloužení termínu realizace projektu do 13. 12. 2022 a to z důvodu časové náročnosti procesu pořizování územního plánu obce s dotčenými orgány – Odborem regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihočeského kraje, která vyvstala v průběhu pořizování v souvislosti s pandemií Covid 19.  Celkové uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

3. Usnesením zastupitelstva kraje č. 380/2018/ZK-18 ze dne 13. 12. 2018 bylo obci Radimovice u Tábora, Radimovice u Tábora 18, 391 31 Dražice, IČO 00667102, schváleno poskytnutí dotace ve výši 95 590 Kč na realizaci projektu „Územní plán Radimovice u Tábora“, s termínem ukončení realizace projektu do 13. 12. 2020. Následně byl tento termín na základě žádosti obce usnesením zastupitelstva kraje č. 50/2020/ZK-3 ze dne 17. 12. 2020 prodloužen do 31. 12. 2021. Z důvodu zapracování připomínek z veřejného projednávání a přípravy k opakovanému veřejnému jednání žádá obec Radimovice u Tábora o prodloužení termínu realizace do 30. 6. 2022.  Celkové uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

4. Usnesením zastupitelstva kraje č. 354/2019/ZK-24 ze dne 31. 10. 2019 bylo obci Pohnání, Pohnání 2, 391 43 Mladá Vožice, IČO 00252671, schváleno poskytnutí dotace ve výši 60 000 Kč na realizaci projektu „Územní plán Pohnání (zpracování)“, s termínem ukončení realizace projektu do 31. 10. 2021. Z důvodu zdlouhavého procesu tvorby územního plánu a mimořádných opatření v souvislosti s Covid 19 žádá obec Pohnání o prodloužení termínu realizace do 31. 3. 2022. Celkové uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

Finanční nároky a krytí: - prodloužení termínu realizace bude kryto rozpočtem 2021, případně zapojením odložených prostředků z FRR podle skutečného vyúčtování (ORJ 1453, UZ 425).

Vyjádření správce rozpočtu: Ing. Petra Prantlová - Ekonomický odbor (OEKO): Souhlasím - z hlediska návrhu financování.

Návrh projednán (stanoviska): Rada kraje svým usnesením č. 1431/2021/RK-30 ze dne 2. 12. 2021 doporučila zastupitelstvu kraje schválit body 1. až 4. části II. předloženého usnesení.

PŘÍLOHY:

Žádost obce Zlatá Koruna (01_Žádost obce Zlatá Koruna.pdf)

Žádost obce Boršov nad Vltavou (02_Žádost obce Boršov nad Vltavou.pdf)

Žádost obce Radimovice u Tábora (03_Žádost obce Radimovice u Tábora.pdf)

Žádost obce Pohnání (04_Žádost obce Pohnání.pdf)

Zodpovídá: vedoucí OEZI – Ing. Jan Návara

Termín kontroly: 15. 2. 2022

Termín splnění: 31. 1. 2022