## Harmonogram ODM 2024
Harmonogram příprav pro období únor 2023 – červenec 2024 Příloha č. 01 návrhu 163/ZK/23
Olympiáda dětí a mládeže 2024 |  | únor | březen | duben | květen-červen | červenec-srpen | září-říjen | listopad - prosinec | leden-únor | březen | duben | květen |  |  |  | červen = ODM |  |  |  | červenec | srpen
|  | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 1. týden | 2. týden | 3. týden | 4. týden | 1. týden | 2. týden | 3. týden | 4. týden | 2024 | 2024
Organizační a řídící výbor | průběžná koordinace a poradenství
organizační výbor včetně definice rolí a zodpovědnosti jednotl. členů, dat jejich nástupu a určení rozsahu jejich zapojení |  | jednání úzkého pracovního týmu, termíny dle dohody | [6 empty] | jednání OV pravidelně min. 1x měsíčně, pracovní schůzky jednotlivých organizačních úseků dle potřeby | [10 empty] | vyhodnocení akce | hodnocení akce se všemi kraji
řídící výbor (termíny jsou orientační) |  |  |  |  | ŘV- červen- TK, OV |  | PORADA VVÝ, OV(2. 1/2 října) |  | ŘV, OV | [6 empty] | ŘV, OV
Přihlášky krajů |  |  |  |  | A- PO SMLOUVĚ |  |  | 15.11. B | [6 empty] | C
Finance, právní, administrace
výběr třetích subjektů pro zajištění MARKETINGU A CEREMONIÁLŮ a příprava smluv ve spolupráci s ČOV |  |  |  | stanovení rozsahů zakázek a výběrová řízení | výběr třetích subjektů, finalizace spolupráce | finalizace smluv - schválení s ČOV | podpis smluv | podpis smluv ceremoniály
rozpočet akce |  | příprava |  |  |  | předložení položkového rozpočtu | průběžné úpravy rozpočtu dle aktuálního vývoje a získávání partnerských příspěvků, dotace MŠMT (příspěvek Organizátory - výše dle smlouvy, I. Část 31.3. | [12 empty] | konečné vyúčtování akce | II. část příspěvku do 31.3.
smlouvy z oblasti produkčního zajištění akce |  |  |  | průběžně dle potřeby
pojištění | [6 empty] | poptávka pojištění | uzavření pojištění odpovědnosti za škodu a úrazové pojištění
Produkce
doprava | [6 empty] | příprava |  |  | finalizace, PŘEDLOŽENÍ KONCEPTU NA ŘV, OV | [8 empty] | akce
ubytování pro krajské výpravy | [5 empty] | příprava smluv | podpis smluv, univerzita, koleje | potvrzení ubytování, rozpis ubytování |  | postup pro příjezd a odjezd výprav | [5 empty] | detailní informace k ubytovacímu režimu |  |  | akce
ubytování pro hosty Her, ml. novinářů, týmu ČOV | [6 empty] | zajištění možností ubytování předběžné rezervace
stravování | [5 empty] | konečný výběr míst | potvrzení stravovacích kapacit a podmínek | systém výdeje jídel, pitný režim, návrh jídelníčku |  | finální návrh stravování, základní informace na kraje a jídelníček, zajištění občerstvení v tiskovém středisku vč. MN |  |  |  |  | detailní informace ke stravovacímu režimu |  |  |  | akce
parkování, navigace | [8 empty] | zajištění kapacit |  | návh systému a označení parkování, systém a instalace navigace na sportoviště | [7 empty] | akce
bezpečnost, IZS, zdravotníci na sportoviště | [8 empty] | příprava |  |  | finalizace | [6 empty] | akce
IT vybavenost (OD, sportoviště - streaming, výsledky) |  |  |  |  | info na sportoviště při přípravě smluv |  |  |  |  | příprava | finalizace |  |  |  |  | instalace IT vybavení, zajištění připojení pro CIS a streaming
produkční plány sportovišť a ostatních míst Her (branding, stupně vítězů, logo stěny, označení sportovišť, technické vybavení pro jednotlivé soutěže, ČT, streaming) | [6 empty] | příprava | základní přehledy, seznam brandingu ČOV= projektu, spolupr. s partnery akce |  | rozpis brandingu a finalizace podkladů pro výrobu |  | výroba, organizační zajištění, instalace | [6 empty] | akce | deinstalace, úklid, vrácení a recyklace brandingu
skladovací prostor/y | [7 empty] | výběr skladových prostor |  |  | provoz skladu
produkce, logistika materiálů | [8 empty] | příprava |  | zajištění, rozpisy převozů, plán spolupráce produkce |  |  |  |  | distribuce materiálů, koordinace skladových zásob, detailní harmonogram produkčních aktivit |  |  | akce | odvoz materiálů, úklid
zajištění oblečení pořadatelského týmu a dobrovolníků | [7 empty] | výběr dodavatele / partnera, návrhy |  | výroba(pořadatelé-kraj, dobrovolníci-ČOV) | [5 empty] | distribuce
olympijský dům (tiskové a informační a setkávací středisko) |  |  |  | konečný výběr místa |  |  | programový a produkční návrh OD |  |  | zajištění OD | [5 empty] | instalace, organizace |  |  | akce
Doprovodný program
doprovodný program pro účastníky během akce, benefity | [6 empty] | příprava návrhu doprovodného programu 30.9. | finalizace programu, organizační zajištění programu- benefitů | [10 empty] | program
zapojení škol | [6 empty] | příprava a návrh na zapojení škol do 30.9. | finalizace návrhu, rozpracování aktivit |  | zapojení škol před akcí (soutěže, projekty, olympijské aktivity) | [8 empty] | program během akce, účast škol na sportovištích
zapojení veřejnosti | [6 empty] | příprava a návrh na zapojení veřejnosti do 30.9. | finalizace návrhu, rozpracování aktivit |  | zapojení veřejnosti před akcí (soutěže, roadshow, eventy, aktivity) | [8 empty] | program během akce
Sport
zajištění sportovních soutěží (iniciační sch. proběhly 11/22) | průběžná koordinace a poradenství | memoranda o spolupráci, informace na svazy o zařazení do programu Her |  |  | příprava smluv | finalizace smluv s ČOV | podpisy | [11 empty] | soutěže
propozice sportovních soutěží |  |  |  | návrh propozic ze strany řed.sportů, zaslání na ČOV |  | potvrzení propozic ze strany ČOV, zveřejnění | [12 empty] | účast na akci, schůzka se svazy
časový program Her včetně ceremoniálů a soutěží | [5 empty] | příprava programu Her ve spolupráci s ČT | návrh programu Her do 30.9. |  |  | návrh programu ČT, streamingů | finalizace obou programů
koordinační schůzky s řediteli sportů | [13 empty] | ?
Marketing & propagace
koordinace aktivit- agentura |  |  |  | příprava VZ | vyhlášení VZ |  | podpis smlouvy (září)
partneři kraje |  |  |  |  | příprava mktg nabídky, schválení potenciálních partnerů kraje | oslovování partnerů, upřesnění plnění |  |  |  | finalizace seznamu partnerů, realizace partnerských plnění | [5 empty] | realizace partnerských plnění, průběžný monitoring |  |  |  | zaslání vyhodnocení partnerům
partneři akce (PA), partneři ČOT | [5 empty] | oslovení PA |  |  | potvrzení PA, ČOV dodá loga PA a loga P-ČOT | upřesnění plnění partnerů |  | realizace partnerského plnění, schvalování grafických materiálů s logy PA, průběžný monitoring | [7 empty] | zaslání monitoringu partnerům
grafika (logo, vizuální podoba akce, aplikace) |  |  | výběr loga, maskota | profi zpracování návrhů loga, maskota, medailí | tvorba dalších aplikací a návrhů pro jednotlivá odd. a jejich potřeby
maskot |  |  |  | návrh maskota pro výrobu | výroba |  | využití
mediální kampaň - online a tištěná média, outdoor, rozhlas, ČT | [6 empty] | plán do 30.10. | příprava |  | podklady, tisk. Data | spuštění kampaně | [8 empty] | monitoring médií
propagační předměty, dárky (účastníci, hosté, školy...) | [6 empty] | návrh | realiazce |  |  | výroba a distribuce
výzdoba měst a kraje (branding, plakátová kampaň) | [5 empty] | domluva s městy na olympijské výzdobě |  |  |  |  | výzdoba měst | [8 empty] | deinstalace
branding: výzdoba sportovišť, OD a dalších míst; bckwally, stupně vítězů |  |  |  | vyjednání možnosti překrytí stávajících reklam |  |  |  | obhlídky - plán |  | příprava pro výrobu |  | výroba |  |  | logistika, instalace |  |  |  |  | deinstalace, svoz
navigační a informační systém | [8 empty] | příprava a rozpis |  |  | výroba, předání podkladů řed. sportů |  |  |  |  | instalace |  |  | deinstalace
merchandising(pokud se bude realizovat) | [6 empty] | návrh kolekce, výběr dodavatelů, oslovení dodavatelů ČOT |  |  | příprava pro výrobu, systém prodeje | výroba | propagace | [6 empty] | prodej
medaile, poháry, pochodeň (dá k dispozici ČOV) |  |  |  | design |  |  | příprava výroby | výroba |  | propagace |  | propagace, příprava pro ceremoniály | [6 empty] | akce
diplomy | [9 empty] | návrh |  | tisk | [6 empty] | distribuce
tiskoviny (letáky, plakáty, brožura akce) |  |  |  | podklady pro akci "rok do" | květen výroba, červen distribuce | přéprava a tisk | příprava, návrhů plakátů, letáků |  | tisk, výroba | výlep plakátů, distribuce letáků |  |  |  | příprava (od dubna) a tisk brožury |  |  | distribuce brožur
turistická nabídka | [5 empty] | příprava |  |  |  | info do rozesílky | info pro veřejnost (rodiny sportovců)
Komunikace
PR kraj, ČOV | [8 empty] | rozdělení aktivit na regionální a celostátní, společný komunikační plán, zvašující se inenzita
digitální kampaň na sociálních sítích |  |  | základní komunikace na webu a soc. stítích ODM (FB, IG) |  |  |  |  | průběžně - top příspěvky na různá témata (sportoviště, hostitel. Města, medaile, pochodeň, vlajkonoši, ol. dům....) |  |  | intenzivní komunikace, vč. tiktoku; napojení napříč sekcemi a médii, komunikace s fanoušky | [8 empty] | monitoring médií
aplikace, web | [9 empty] | příprava, aktualizace obsahu | [5 empty] | aplikace v provozu, průběžný update
Akademie mladých tvůrců (program mladí novináři) | [7 empty] | nábor do Akademie |  |  |  | příprava týmu, rozdělení rolí , briefy |  |  | napojení na vedoucí výprav , rozdání úkolů |  |  | čllánky a přesun na ODM | akce | monitoring médií
TK (termíny dle dohody) |  |  |  |  | rok do akce | [5 empty] | medaile, poháry |  |  |  |  | TK
video komunikace | [8 empty] | scénář promo videa (např. běh s pohodní) |  | příprava a realizace promo videa |  | hotové video, teasing |  |  |  | příprava videí na akci - sportovci, venues... |  | akce: case video , videa na so-me | monitoring médií
foto dokumentace |  |  |  | průběžně dle aktivit (promo akce, tiskové konference, monitoring partnerských plnění) | [8 empty] | smlouva s profi fotografy, brief, rozdělení úkolů, školení na popisování fotek | [5 empty] | dokumentace z akce | předání foto dokumentace
streaming |  |  |  |  | obhlídky - červen/červenec |  | domluva na streamingu se svazy, ČOV |  |  | obhlídky | finalizace streamingu a koordinace s vysíláním ČT (v případě účasti ČT) | [7 empty] | vysílání | monitoring médií
ČT |  |  |  |  | obhlídky |  | strategie vysílání ČT |  |  | obhlídky |  |  | plán vysílání |  |  | finalizace příprav se sportovišti |  |  | akce | monitoring médií
zapojení ambasadorů | [5 empty] | oslovení ambasadorů- kraj, ČOV, sporty |  |  |  | propagace akce s ambasadory | [8 empty] | servis na akci | poděkování
akreditace, CIS
akreditace, CIS, info centrum na místě | [8 empty] | školení pro pořadatele | otevření akreditačního systému pro krajské výpravy(31.3.), příprava vzhledu akreditací | [5 empty] | 27.5. 23:59 uzavření CIS | tisk akred | distribuce | výsledkový servis, provoz akred. + info centra
VIP, Ceremoniály & Protokol
slavnostní zahájení, zakončení, medailové c.- agentura |  |  |  | návrh koncepce na zahajovací c. | vyhlášení VZ na agenturu |  | podpis smlouvy s agenturou |  | návrh scénářů |  | produkční řešení |  |  |  | finální scénáře |  |  |  | akce
program pro hosty | [6 empty] | návrh |  | příprava | finalizace- info do rozesílky | organizační zajištění programu | [7 empty] | akce
oslovení hostů | [7 empty] | příprava databáze, dopisu |  | rozesílka pozvánek-CIS | potvrzování účastí | [7 empty] | péče o hosty
dárkové balíčky pro účastníky a VIP hosty | [7 empty] | návrh na dárky, tašky |  |  | výroba | [5 empty] | kompletace |  | distribuce
Dobrovolníci
organizace dobrovolníků | [5 empty] | návrh organizace práce s dobrovoníky (počty, školy, instituce) |  | příprava náboru | nábor | zajištění odměn pro dobrovolníky (př. volné vstupy, dárky) a oblečení | [5 empty] | školení | výdej oblečení | zahájení spolupr | akce | poděkování
Konference
spolupráce na produkci a oslovení auditoria | [8 empty] | výběr prostor |  | rozesílka pozvánek |  |  |  |  | školení | výdej oblečení | zahájení spolupr | akce | poděkování
Legenda: modré oblasti zajišťuje ČOV/ ČOas, žluté oblasti zajišťuje kraj, zelené= společně. Termíny, krom oblastí s přesně určeným termínem, jsou orientační.