Studie proveditelnosti projektu 
Rozvoj digitální technické mapy Jihočeského kraje

v rámci V. výzvy – Digitální vysokokapacitní sítě

Zadavatel:		Jihočeský kraj

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

Kontaktní osoba:		Ing. Romana Vačkářová, email: vackarova@kraj-jihocesky.cz

Ing. Jaroslava Císlerová, email: cislerova@kraj-jihocesky.cz

Mgr. Petra Ambrožová, email: ambrozova2@kraj-jihocesky.cz

Ing. Lukáš Motejzík, email: motejzik@kraj-jihocesky.cz

Zpracovatel:		ML Strategy s.r.o.

www.mlstrategy.cz

Datum zpracování:		červenec–září 2023

verze 09 ke dni 16. 10. 2023

Ochrana informací

Veškeré informace uvedené v této studii jsou určeny výhradně pro účely objednatele a jsou ze strany zpracovatele studie považovány za důvěrné s výjimkou údajů, které byly pro zpracování této studie poskytnuty ze strany objednatele nebo svojí povahou pocházejí z veřejných zdrojů.

Za důvěrné informace jsou považovány veškeré informace vzájemně poskytnuté v ústní nebo písemné formě, zejména informace, které se strany dozvěděly v souvislosti se zpracováním této studie, jakož i know-how, jímž se rozumí veškeré poznatky obchodní, výrobní, technické či ekonomické povahy související s činností zpracovatele studie, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální hodnotu a které nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné a mají být utajeny.

Tato studie byla vypracována pro zadaný projekt nebo jeho uvedenou část a nemělo by se na ni spoléhat nebo ji užívat k jakémukoli jinému projektu bez provedení nezávislé kontroly jeho vhodnosti a bez získání předchozího souhlasu zpracovatele. Zpracovatel studie nemůže přijmout zodpovědnost či odpovědnost za důsledky užití tohoto dokumentu pro jiný účel než ten, pro který byl objednán. Každá osoba, která použije tento dokument pro jiný účel, souhlasí a bude takovým použitím nebo odkazem zavázána potvrdit dohodu o poskytnutí náhrady škody zpracovateli studie za veškeré ztráty nebo škody z toho vyplývající.

Zpracovatel nepřijímá odpovědnost za tento dokument žádné jiné straně nežli objednateli. Zpracovatel nepřijímá žádnou odpovědnost za ztráty nebo škody vzniklé klientovi – ať už smluvních či vyplývajících z obecných ustanovení o náhradě škody – v rozsahu, v jakém je tato studie založena na informacích poskytnutých třetími stranami, přičemž závěry na základě těchto informací třetích stran byly použity pro zpracování této studie.

# Obsah

1.	Zpracovatel studie proveditelnosti	5

2.	Základní informace o žadateli	6

3.	Východisko řešení – související projekty	8

3.1	Vztahy s projektem DTM financovaným z OP PIK	8

3.2	Vztahy s dalšími projekty	9

3.3	Zařazení do pásma	11

4.	Charakteristika projektu DTM kraje	12

4.1	Stručný popis projektu a jeho výstupu	12

4.2	Popis realizovaných vazeb na projekty uvedené v kap. 3.2	13

5.	Soulad projektu s legislativou a programem	14

5.1	Základní legislativní rámec projektů DTM	14

5.2	Základní technický a metodický rámec projektů DTM	14

5.3	Doplňující specifikace a pravidla důležitá pro projekty DTM	15

5.4	Způsob splnění požadavků a dosažení souladu projektu s výzvou	15

6.	Analýza a návrh pořízení dat DTM na území kraje	17

6.1	Analýza stávajícího stavu	17

6.2	Návrh prioritizace pořizování dat	19

6.2.1	Souhrn potřeb a nastavení priorit pořízení dat	34

6.2.2	Indikativní výčet obcí, které předpokládá zapojit do projektu	34

6.2.3	Vymezení míst (v podrobnosti obcí), kde data budou pořizována, a to v členění podle skupin objektů DTM dle Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 393/2020 Sb.	34

6.3	Návrh na pořízení dat včetně jejich správy	34

6.3.1	Návrh konsolidace existujících a použitelných dat ZPS	34

6.3.2	Návrh konsolidace existujících a použitelných dat TI	34

6.3.3	Návrh konsolidace existujících a použitelných dat DI	35

6.3.4	Návrh kontroly kvality a úplnosti převzatých dat	35

6.3.5	Návrh nového mapování ZPS – rozsah, způsob (metody)	36

6.3.6	Návrh nového mapování TI – rozsah, způsob (metody)	37

6.3.7	Návrh nového mapování DI – rozsah, způsob (metody)	38

6.3.8	Návrh procesu konsolidace a implementace dat do datového skladu DTM	38

6.3.9	Návrh řešení pro uložení, správu a údržbu pořízených dat DTM	38

6.3.10	Rozsah mapování objektů ZPS (ha), které leží na nezdigitalizovaných plochách (NZha), ačkoliv tyto plochy byly digitalizovány do DTM v OP PIK (Dha)	39

6.3.11	Prohlášení, že mapování ZPS nebude prováděno uvnitř zdigitalizovaných ploch (Zha)	39

6.3.12	Prohlášení, že digitalizace DTI nebude prováděna na zdigitalizovaných prvcích (Zkm)	39

6.3.13	Předběžné údaje o vlastnících DTI a rozsahu digitalizace objektů DTI v jejich majetku v následujícím členění	39

6.4	Shrnutí výstupů	39

6.5	Splnění minimálních požadavků rozsahů	40

7.	Standardy dat DTM a technické řešení projektu	41

7.1	Standardy dat DTM	41

7.1.1	Způsob naplnění požadavků na standardy dat DTM a technické řešení	41

7.1.2	Připravenost podkladů pro konsolidaci dat	42

7.1.3	Připravenost podkladů pro nové mapování	42

7.1.4	Popis finálních kontrol a importu pořízených dat ZPS a DTI do DTM	42

7.2	IT řešení	43

7.2.1	Popis a zhodnocení Informačního systému DTM kraje	43

7.2.2	Informační systém IS DTM kraje	44

7.2.3	Plnění požadavku na sdílení datového obsahu mezi krajskými IS pro editaci DMVS	45

8.	Personální zajištění projektu	46

9.	Harmonogram projektu	47

10.	Analýza rizik	49

11.	Majetek	52

12.	Způsob stanovení cen do rozpočtu projektu (průzkum trhu)	53

12.1	Data	53

12.2	Služby	57

13.	Finanční analýza	59

14.	Zhodnocení připravenosti projektu k realizaci a udržitelnosti	61

14.1	Připravenost k realizaci	61

14.1.1	Organizační připravenost	61

14.1.2	Plán zdrojů financování	62

14.2	Naplňování environmentálních cílů	62

14.3	Kalkulace výše bodového hodnocení	63

14.3.1	B – Efektivnost digitalizace ZPS	63

14.3.2	C – Efektivnost digitalizace DTI	65

Přílohy studie proveditelnosti	66

Seznam zkratek	67

# Zpracovatel studie proveditelnosti

| Obchodní jméno | ML Strategy s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo | Újezd nad Zbečnem 142, 270 24 Zbečno |
| IČO / DIČ | 03978427 / CZ03978427 |
| Identifikátor datové schránky | ty82faq |
| Statutární zástupce | Petra Lavičková, jednatelka email: petra.lavickova@mlstrategy.cz / tel: (+420) 608 959 339 |
| Kontaktní osoba | Tomáš Marek, konzultant email: tomas.marek@mlstrategy.cz / tel: (+420) 739 499 417 |

| Členové zpracovatelského týmu |  |
| --- | --- |
| Michal Hala | michal.hala@mlstrategy.cz / (+420) 776 055 080 |
| Tomáš Marek | tomas.marek@mlstrategy.cz / (+420) 739 499 417 |
| Pavel Sloup | pavel.sloup@mlstrategy.cz / (+420) 724 518 855 |
| Michal Souček | micsoucek@outlook.cz / (+420) 724 177 557 |

| Období zpracování studie |  |
| --- | --- |
| Studie byla zpracována v období | červenec–září 2023 |

# Základní informace o žadateli

| Žadatel o podporu |  |
| --- | --- |
| Název | Jihočeský kraj |
| Sídlo | U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice |
| IČO / DIČ | 70890650 / CZ70890650 |
| Osoby jednající jménem žadatele –statutární zástupce | MUDr. Martin Kuba, hejtman – statutární zástupce Ing. arch. Petr Hornát, vedoucí odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu – na základě plné moci |
| Kontaktní osoba | Ing. Romana Vačkářová email: vackarova@kraj-jihocesky.cz tel.: +420 386 720 387 / mobil: +420 774 109 950 Ing. Jaroslava Císlerová email: cislerova@kraj-jihocesky.cz tel.: +420 386 720 553 / mobil: +420 602 492 953 Mgr. Petra Ambrožová email: ambrozova2@kraj-jihocesky.cz tel.: +420 386 720 393 Ing. Lukáš Motejzík email: motejzik@kraj-jihocesky.cz tel: +420 386 720 491 |
| Nárok na odpočet DPH na vstupu ve vztahu ke způsobilým výdajům projektu | Ne |
| Účet pro proplacení dotace | Číslo účtu: 94-3126231/0710 (běžný účet ČNB) Měna: CZK |

Informační povinnost žadatele dle § 14 (3) e) zákona č. 218/2000 Sb.

Informace o identifikaci osob, v nichž má žadatel podíl a o výši tohoto podílu:

| IČO | Název | Podíl % |
| --- | --- | --- |
| 26093545 | Jihočeské letiště České Budějovice, a.s. | 100 % |
| 28080581 | Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. | 100 % |
| 28117018 | JIKORD s.r.o. | 100 % |
| 25187937 | RERA a. s. | 30 % |
| 26093804 | Jihočeské nemocnice, a.s. | 100 % |
| 26095157 | Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. | 100 % |
| 26095190 | Nemocnice Písek, a.s. | 100 % |
| 26095203 | Nemocnice Tábor, a.s. | 100 % |
| 26068877 | Nemocnice České Budějovice, a.s. | 100 % |
| 26095181 | Nemocnice Strakonice, a.s. | 100 % |
| 26095165 | Nemocnice Prachatice, a.s. | 100 % |
| 28113195 | Nemocnice Dačice, a.s. | 100 % |
| 26095149 | Nemocnice Český Krumlov, a.s. | 100 % |
| 17641349 | South Bohemian Nuclear Park, s.r.o. | 40 % |
| 19491361 | Nová Linecká čtvrť s.r.o. | 100 % |
| Zřizované organizace viz https://www.kraj-jihocesky.cz/cs/zrizovane-organizace |  |  |

# Východisko řešení – související projekty

## Vztahy s projektem DTM financovaným z OP PIK

| Identifikace projektu | CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_259/0024756 Digitální technická mapa Jihočeského kraje |
| --- | --- |
| Vztahy mezi projekty | Nový projekt naváže na projekt z OP PIK (DTM1) – projekty na sebe navazují, vzájemně se nepřekrývají. Data pořizovaná tímto projektem vždy pouze navazují na data pořízená v rámci projektu DTM1 nebo jsou pořizována zcela nově. |
| Datum / období | Červen 2020 až listopad 2023 |
| Výše podpory | 198.723.914,85 Kč |
| Výstupy digitalizace objektů DTM | Detail viz tabulka níže. Počáteční stav digitalizace byl nulový. |
| Mechanismus zamezení dvojímu financování | V rámci projektu DTM1 byl pořízen hardware a informační systém DTM. V datové oblasti proběhlo: - Mapování dat ZPS silnic II. a III. třídy, - Mapování dat ZPS silnic II. a III. třídy – úsek v sídle, - Mapování (digitalizace) dat DI (silnice II. a III. třídy, oba typy úseků, kraj jako správce DI), - Mapování (digitalizace) dat TI (majetek kraje, majetek vybraných obcí), - Konsolidace dat ZPS v obcích s DTM a Konsolidace dat ZPS ve zbývajícím území se zástavbou (vně mapovaných správních území obcí ORP). Na části urbanizovaného / zastavěného území Jihočeského kraje probíhala konsolidace stávajících dat polohopisu a nové mapování ZPS (pouze u silnic II. a III. třídy). Z důvodu zamezení rizika dvojího financování nebudou v rámci nového projektu nově mapovány nebo konsolidovány objekty ZPS v lokalitách, kde příslušný typ činnosti již probíhal v rámci projektu DTM1. Dopravní infrastruktura byla pořízena pro komunikace II. a III. tříd, technická infrastruktura byla měřena v areálech ve vlastnictví kraje. Mapování TI bylo provedeno na území 4 obcí. V rámci nového projektu budou digitalizovány objekty dopravní a technické infrastruktury ve vlastnictví obcí, které dosud nebyly zdigitalizovány, a tudíž se nejedná o dvojí financování. Při přípravě a realizaci projektu bude vždy důsledně monitorováno a kontrolováno (více stupni a nezávisle – zadavatel/dodavatel/správce TDI) zda nejsou digitalizována nebo jakkoliv nepatřičně upravována již jednou pořízená data. Případné nejasnosti nebo potencionálně rizikové situace budou v dostatečném předstihu konzultovány s poskytovatelem dotace. |

Výstupy digitalizace objektů DTM

| Typ objektů | Výstupy, kterých je dosaženo realizací projektu | Metoda | Celkový rozsah digitalizace |
| --- | --- | --- | --- |
| Objektů ZPS [ha] | 37 729 ha A0 | Konsolidace | 44 645 ha |
|  | 6 916 ha B0 | Mapování |  |
| Objektů sítí TI [km] | 0 km D0 | Konsolidace | 495 km |
|  | 495 km E0 | Mapování |  |
| Objektů sítí DI [km] | 0 km G0 | Konsolidace | 5 456 km |
|  | 5 456 km H0 | Mapování |  |
| Abstraktních objektů [ha] | 0 ha J0 | - | 0 ha |

## Vztahy s dalšími projekty

Relevantní projekty jiných orgánů veřejné správy

| Název orgánu veřejné správy | Český úřad zeměměřický a katastrální |
| --- | --- |
| Název projektu | Vybudování informačního systému digitální mapy veřejné správy (IS DMVS) a rozvoj informačního systému zeměměřictví pro potřeby DMVS ČR“ |
| Integrační vazby na okolní IS žadatele a ISVS | IS DMVS je centrální systém, přes který jsou napojeny všechny krajské IS DTM. Zajišťuje rozhraní pro vkládání a aktualizaci dat DTI a prostřednictvím tohoto rozhraní budou vložena pořízená data DTI do DTM JČK. |

| Název orgánu veřejné správy | Ředitelství silnic a dálnic ČR |
| --- | --- |
| Název projektu | Realizace, podpora a rozvoj IS DTM ŘSD ČR |
| Integrační vazby na okolní IS žadatele a ISVS | Projekty se datově doplňují – v projektu Rozvoj digitální technické mapy Jihočeského kraje se budou pořizovat data ZPS a TI ve vlastnictví obcí (případně svazků obcí) a Jihočeského kraje. Integrační vazby na úrovni informačních systému byly vytvořeny prostřednictvím IS DMVS již v rámci projektů DTM1 z OP PIK. Vymezená území JČK = 1.996,6 ha (v případě projektu ŘSD). |

| Název orgánu veřejné správy | Správa železnic, státní organizace |
| --- | --- |
| Název projektu | Vytvoření, dodání a implementace samostatného technologického informačního systému Digitální technické mapy železnic |
| Integrační vazby na okolní IS žadatele a ISVS | Projekty se datově doplňují – v projektu Rozvoj digitální technické mapy Jihočeského kraje se budou pouze pořizovat data ZPS a TI ve vlastnictví obcí (případně svazků obcí) a Jihočeského kraje. Integrační vazby na úrovni informačních systému byly vytvořeny prostřednictvím IS DMVS již v rámci projektů DTM1 z OP PIK. Vymezená území JČK = 1.666,5 ha (v případě projektu SŽ). |

| Název orgánu veřejné správy | Sousední kraje – Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Kraj Vysočina |
| --- | --- |
| Název projektu | Projekty digitálních technických map sousedních krajů realizovaných v rámci projektů DTM financovaných v rámci OP PIK |
| Integrační vazby na okolní IS žadatele a ISVS | Datová část projektů je striktně realizována v rámci správního území daného kraje. Integrace IS DTM příslušných krajů je realizována prostřednictvím integračních rozhraní IS DMVS a příslušných rozhraní IS kraje. Problematika tzv. přeshraniční editace byla implementována v rámci společné schválené technické specifikace. |

Relevantní projekty žadatele

| Název orgánu veřejné správy | Jihočeský kraj |
| --- | --- |
| Název projektu | Digitální technická mapa Jihočeského kraje (CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_259/0024756) |
| Stav projektu | Provozní fáze |
| Období realizace | Červen 2020 až listopad 2023 |
| Celkové investiční výdaje projektu | 236.205.511 Kč s DPH (dosud není uzavřeno, jedná se o předpoklad) |
| Zdroj financování | Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a vlastní zdroje |
| Integrační vazby na okolní IS žadatele a ISVS | Ano. Nově pořízená data budou vkládána do IS DTM Jihočeského kraje, který byl pořízen z projektu DTM ČR v Jihočeském kraji. |
| Stručný popis projektu / výstupy | V rámci projektu se konsolidovala stávající data a nově mapovala základní prostorová situace (nové mapování pouze u silnic II. a III. třídy), dopravní a technická infrastruktura kraje. Data jsou importována v informačním systému DTM kraje a uložena na krajském datovém uložišti, které bylo pořízeno z projektu. V rámci projektu z OP PIK vznikl informační systém DTM kraje, prostřednictvím kterého jsou importována data z nového projektu. Zároveň byl v rámci projektu pořízen hardware, který bude sloužit jako úložiště dat pořízených novým projektem. Jihočeský kraj nežádá na tento projekt žádnou podporu a ani žádnou podporu (ze státního rozpočtu ČR, z fondů EU) nezískal. V rámci této studie proveditelnosti je výše popsaný projekt označován též jako projekt DTM1. |

|  | Výstupy, kterých je dosaženo realizací projektů |
| --- | --- |
| Objektů ZPS [ha] | 0 C1i |
| Objektů sítí TI [km] | 0 F1i |
| Objektů sítí DI [km] | 0 I1i |

## Zařazení do pásma

Pro potřeby zařazení do pásma provedl Jihočeský kraj výpočet dle pokynu výzvy:

- celkový rozsah zastavěných a ostatních ploch na správním území kraje podle údajů vedených v katastru nemovitostí k 31.12.2022 v hektarech,

- z celkového rozsahu zastavěných a ostatních ploch byl odečten celkový rozsah digitalizace objektů ZPS v hektarech (hodnota C0 v kap. 3.1),

- dále byl odečten celkový rozsah digitalizace objektů ZPS v hektarech (hodnota C1i v kap. 3.2), Jihočeský kraj nepořizoval data pro DTM ze žádného jiného zdroje EU, pouze z projektu OP PIK (tedy hodnota C1i),

- výsledná hodnota byla podělena tisícem a zaokrouhlenou na celá čísla, čímž byla odvozena hodnota označovaná jako „nezmapované území“.

Určení hodnoty nezmapovaného území

| Celkový rozsah zastavěných a ostatních ploch na správním území kraje podle údajů vedených v katastru nemovitostí k 31.12.2022 v hektarech | 89 923 ha |
| --- | --- |
| Odečíst celkový rozsah digitalizace objektů ZPS v hektarech (hodnota C0 v kap. 3.1) | 44 645 ha |
| Odečíst celkový rozsah digitalizace objektů ZPS v hektarech (hodnota C1i v kap. 3.2) | 0 ha |
| Výsledná hodnotu podělenou tisícem (může vyjít i záporná hodnota) a zaokrouhlenou na celá čísla označujeme jako „nezmapované území“ | 45 278 ha |

Zařazení do příslušného pásma

| Nezmapované území kraje | Pásmo |
| --- | --- |
| Větší než 40 | Nad 40 |

Limit způsobilých výdajů

Zařazení do pásma „Nad 40“ znamená možnost čerpat až do limitní výše způsobilých výdajů pro základní rozsah:

| Pásmo | Limit způsobilých výdajů (Kč) |
| --- | --- |
| Nad 40 | 98 850 000 |

# Charakteristika projektu DTM kraje

Název projektu

| Název projektu | Rozvoj digitální technické mapy Jihočeského kraje |
| --- | --- |

Rozsah realizace projektu žadatelem

| Data základní prostorové situace | Ano |
| --- | --- |
| Data technické infrastruktury | Ano |
| Data dopravní infrastruktury | Ano |
| Jiná data | Ne |
| Pořizované související služby (služby poradců, expertů, studie) | Služby poradců, expertů, studie - Služby odborného dohledu a dozoru nad kvalitou pořizovaných dat – konzultační služby pro přejímání pořízených dat - Služby expertního poradenství pro návrh a implementaci Povinná publicita |
| Ostatní | Ne |

## Stručný popis projektu a jeho výstupu

Ministerstvo průmyslu a obchodu publikovalo dne 21. dubna 2023 v rámci Národního plánu obnovy (dále jen „NPO“) výzvu: Digitální vysokokapacitní sítě z komponenty 1.3 Národního plánu obnovy – výzva V. (dále jen „Výzva DTM2“). Cílem výzvy je dokončení digitalizace objektů DTM, které umožňují přístup k přesným informacím o objektech základní prostorové situace (dále jen „ZPS“) a o poloze a technických specifikacích fyzické infrastruktury veřejných a soukromých subjektů. V rámci výzvy má být v rámci celé ČR digitalizováno nejméně 161 000 hektarů objektů ZPS a 55 000 km sítí dopravní a technické infrastruktury (dále jen „DTI“).

Jednou ze stěžejních částí digitální technické mapy (dále jen „DTM“) je její datový obsah, který je podrobně definovaný Vyhláškou o DTM kraje č. 186/2023, kterou se mění vyhláška č. 393/2020 Sb. O DTM kraje a který se v základu dělí na data polohopisu, reprezentovaného ZPS a tematický obsah reprezentovaný daty DTI. Zásadní projekt pro budování DTM krajů byl projekt v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále jen „OP PIK“) dotačního titulu pro kraje s názvem „Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů“ (dále jen „DTM1“). Realizace těchto projektů DTM1 probíhala v období 2020 až 2023. Stěžejní částí těchto projektů bylo právě pořízení datového obsahu DTM, další významnou částí pak vývoj a implementace nového Informačního systému DTM (dále jen „IS DTM).

Projekt DTM Jihočeského kraje má již dnes klíčový význam pro rozvoj regionu a představuje strategický nástroj s mnoha pozitivními dopady na celou řadu činností a aktivit, které může pozitivně ovlivnit nebo zlepšit jejich fungování. Jeho vhodným rozvojem prostřednictvím projektu DTM2 budou tyto přínosy ještě posíleny a dojde zajisté i k rozšíření do dalších oblastí.

Projekt DTM2 je tedy zaměřen na rozvoj datového obsahu DTM kraje. Vzhledem k pokrytí jen části požadavků na pořízení dat polohopisu (ZPS) obsahuje nový projekt DTM2 pořízení jak dat ZPS, tak dat dopravní a technické infrastruktury. Kraj na základě dosavadních zkušeností s realizací projektu DTM1 a s ohledem na finanční možnosti kraje a zdroje financování stanovil dosažitelné cíle projektu (rozsahy pořízených dat) DTM2 a s přihlédnutím k pravidlům Výzvy NPO stanovil i dílčí rozsahy jednotlivých způsobů pořizování dat (mapování/konsolidace). Výstupem projektu tak bude rozšířená datová základna dat ZPS a DTI pořízená jak novým mapováním, tak konsolidací stávajících dat. Kraj se v rámci projektu soustředí na pořízení dat TI obcí a doplnění chybějících dat ZPS novým mapováním. Nově pořízená data v rámci projektu DTM2 budou po jejich finálních kontrolách importována do IS DTM kraje.

## Popis realizovaných vazeb na projekty uvedené v kap. 3.2

Datová část projektu DTM2 navazuje na datovou část projektu DTM1, tj. jsou pořizována nová data ZPS a TI, která ještě nebyla pořízena v rámci projektu DTM1. Bude se jednat jak o nové mapování TI, dílčí konsolidaci stávajících dat o TI, tak i nové mapování ZPS v ještě nemapovaném území. V rámci projektu DTM1 byla vždy striktně dodržována pravidla pořizování dat v rámci daného území kraje, tj. nebyla pořizována data ZPS v rámci vymezeného území daného správce (Ředitelství silnic a dálnic ČR a Správa železnic, státní organizace), u dat DTI byla vždy pořizována data splňující podmínky pravidel výzvy na způsobilost. Veškerá data pořízená v rámci projektu DTM1 byla importována do IS DTM.

IT část projektu DTM1, tj. IS DTM Jihočeského kraje byla realizována dle všech podmínek výzvy a technických specifikací, které byly pro jeho vývoj a implementaci relevantní. Zásadní dokumenty a podmínky jsou popsány dále v této studii (zejména v kapitole č. 7). Součástí IS DTM jsou i příslušná rozhraní, která zajišťují komunikaci s IS DMVS a jejich prostřednictvím s IS DTM sousedních krajů a IS SVÚ (Ředitelství silnic a dálnic ČR a Správa železnic, státní organizace). V rámci tohoto řešení je tak zajištěno, že i nově pořízená data v rámci projektu DTM2 budou importována do IS DTM a jeho prostřednictvím dále spravována, tak jak ukládají příslušné právní předpisy.

# Soulad projektu s legislativou a programem

## Základní legislativní rámec projektů DTM

Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením – základní právní předpis, který definuje DTM a danou agendu jako celek. Novelizován Zákonem č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Novelizován Zákonem č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci a Zákonem č. 88/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů. Příslušný změnový zákon a jeho novely, který do zákona o zeměměřictví a stavebního zákona DTM zavedl, poslední novelizace zejména odkládá jeho účinnost, respektive povinnost zprovoznění DTM kraje až do 30.6.2024.

Zákon č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (nový stavební zákon), který byl novelizován Zákonem č. 195/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákona Zákonem č.  152/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 195/2022 Sb., a některé další související zákony – definuje procesy v rámci stavebního řízení, které mají vazbu na DTM, zejména její obsah a využívání. Zároveň tento zákon nahrazuje a ruší s účinností od 1.1.2024 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (starý stavební zákon)

Zákon 202/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony – definuje požadavky na rozvoj funkcionality IS DTM a tím i jeho datového obsahu (oblast evidence připravovaných staveb infrastruktury). Mimo jiné novelizuje i zákon č.200/1994 Sb., o zeměměřictví.

Vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, která byla novelizována Vyhláškou č. 186/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje – mimo jiné definuje strukturu a obsah DTM, charakteristiky přesnosti dat, výměnný formát a náležitosti podkladů pro aktualizaci datového obsahu DTM. Novelizace vyhlášky o DTM kraje zejména částečně mění způsoby poskytování údajů z DTM a částečně mění datový obsah DTM.

## Základní technický a metodický rámec projektů DTM

Jednotný výměnný formát Digitální technické mapy – definuje jediný společný výměnný formát datového obsahu DTM a podrobnosti jejího obsahu. V současné době je již ve správě ČÚZK a je dostupný viz https://www.cuzk.cz/DMVS/JVF-DTM.aspx. K 1. 7. 2023 je platná verze 1.4.2.3. Verze 1.4.3 bude publikována na přelomu října a listopadu 2023, nasazena na produkční prostředí IS DTM a IS DMVS bude v 1Q 2024, verze 1.4.4 bude publikována 15.4.2024 a nasazena na produkční prostředí IS DTM a IS DMVS bude 1.7.2024.

Metodika pořizování, správy a způsobu poskytování dat digitální technické mapy – dokument, který je přílohou č. 7 Výzvy NPO. Jedná se o dokument ČÚZK, č.j.: ČÚZK-01638/2021 ze dne 28. 1. 2021, který je dostupný viz https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2020/2021/1/Metodika-porizovani--spravy-a-zpusobu-poskytovani-dat-digitalni-technicke-mapy.pdf a viz
https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/narodni-plan-obnovy/vyzvy/2023/4/Priloha-7-Metodika-porizovani-spravy-a-zpusobu-poskytovani-dat-DTM.pdf. Dokument je určen k popisu a definici rozsahu a kvality díla, dodávek a služeb, které budou kraje zajišťovat prostřednictvím veřejných zakázek pro pořízení dat v rámci naplnění DTM kraje. Předmětem je popis a stanovení minimálních a doporučených požadavků krajů v roli objednatele na obsah, rozsah a kvalitu pořizovaných dat ve variantách zohledňujících rozdílnou výchozí situaci v jednotlivých krajích a jejich priority.

Společná technická dokumentace Informačního systému Digitální technické mapy kraje – dokument Koordinační rady správců digitální mapy veřejné správy a digitálních technických map krajů, verze 1.1 ze dne 2.1.2022. Dokument je dostupný viz https://www.cuzk.cz/DMVS/Podklady-IS-DTM/20211220_Spolecna-technicka-specifikace-IS-DTM-kra.aspx a mimo jiné řeší topologická a další pravidla při pořizování dat DTM.

Kontroly dat v IS DTM – zpřesnění kontrol dat uvedených v dokumentu Společná technická dokumentace Informačního systému Digitální technické mapy kraje.  On-line aktuální verze popisu kontrol včetně jejich upřesnění je dostupná viz https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/kontroly.

Metodika pro geodetické zaměřování základní prostorové situace DTM kraje a pro práci s dokumentací - dokument Koordinační rady správců digitální mapy veřejné správy a digitálních technických map krajů, verze 1.0 ze dne 24.5.2023, který zejména stanovuje pravidla pro pracovní postupy, tvorbu a obsah geodetického zaměření objektů základní prostorové situace DTM kraje při předávání změn údajů o poloze a výšce objektu nebo zařízení v souvislosti s požadavky na jejich vedení vyplývající z platných předpisů. Dokument je dostupný viz https://www.cuzk.cz/getattachment/DMVS/Metodika/Metodika_pro_geodety_k_aktualizaci_DTM_schvalena.pdf.aspx?lang=cs-CZ

## Doplňující specifikace a pravidla důležitá pro projekty DTM

Ontologický popis objektů JVF DTM a s nimi souvisejících reálných objektů je vedený a spravovaný v programu TermIt ČVUT (tj. programu provozovaného v rámci krajské aktivity aktualizace obsahu thesaurů a ontologie pojmů DTM) a koordinovaný IPR Praha. Pro účely snadného a veřejného prohlížení ontologie DTM je zpracována prohlížečka viz https://app.iprpraha.cz/apl/app/prohlizecka_slovniku.

Dotazy ohledně pořizování a správy dat DTM krajů, které jsou směřovány na Metodickou pracovní skupinu DTM Koordinační rady správců DMVS a DTM. Jsou publikovány včetně kontaktů a již schválených odpovědí viz https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/start. Tuto pracovní skupinu vede zástupce Zlínského kraje a kraj je i provozovatelem a správcem uvedené webové aplikace.

## Způsob splnění požadavků a dosažení souladu projektu s výzvou

Výše uvedený přehled je výčtem legislativy a dalších pravidel a podmínek zejména v oblasti prostorových dat a DTM, kterou je potřeba dodržet v souladu s realizací projektu a pravidly Výzvy. Přehled má za cíl rámcově upozornit na rozsah problematiky, kterou se v návaznosti na jednotlivé požadavky a realizaci projektu zavazuje kraj dodržet, a u níž se tedy zavazuje zajistit soulad s platnou legislativou. Tyto požadavky by měl kraj mimo jiné v přiměřené míře přenést i na své dodavatele jako realizátory jednotlivých částí projektu v rámci realizace tohoto projektu. Realizovaný projekt bude konkrétně naplňovat a podporovat plnění povinností kraje jako správce DTM plynoucí pro něj z uvedené legislativy.

Ve všech fázích realizace projektu tak budou vždy brány v potaz všechny výše uvedené právní předpisy, technické a metodické dokumenty, dokumenty výzvy a doplňují specifikace a pravidla včetně všech navazujících relevantních a závazných dokumentů, tak aby bylo dosaženo cílů projektů efektivně a v maximální kvalitě. Důraz bude kladen zejména na přesné technické specifikace v rámci příslušných výběrových řízeních, které budou obsahovat nejen odkazy na uvedené relevantní právní a další předpisy, ale v případě potřeby budou detailně rozpracovány a dále upřesněny. Ve všech fázích projektu bude požadováno po všech zapojených aktérech projektu (s důrazem na dodavatele), závazné dodržování těchto předpisů a metodik. Kraj se bude aktivně podílet na kontrole dodržování všech takto daných požadavků, k tomu předpokládá i využití externích služeb technického dozoru kvality dat a samotného průběhu realizace projektu.

Všechny uvedené právní předpisy, technické a metodické dokumenty, dokumenty výzvy a doplňující specifikace a pravidla včetně všech navazujících relevantních a závazných dokumentů budou vždy citovány v příslušných dokumentech důležitých pro realizaci projektu (zejména zadávacích dokumentacích, technických specifikacích a prováděcích projektech). Kraj bude klást důraz na podrobnou a systematickou kontrolu dodržování pravidel a všech podmínek daných Výzvou NPO, tak aby nebylo žádné z pravidel porušeno a projekt byl realizován plně v souladu s cíli programu podpory a věcným zaměřením výzvy.

Žadatel bude prostřednictvím zapojených pracovníků kraje a externích služeb (zejména technický dozor v oblasti pořizování dat a odborných konzultačních služeb) aktivně vstupovat do kontrolních procesů a aktivně kontrolovat všechny výše uvedené požadavky, tak aby bylo dosaženo všech požadovaných cílů a pravidel výzvy. Zejména při realizaci datové části projektu (pořizování dat) budou realizovány pravidelné kontrolní dny, kde budou mimo jiné přebírány i dílčí výstupy projektu, které budou kontrolovány jak jejich tvůrcem (dodavatel datové části), technickým dozorem, ale i samotným žadatelem nástroji IS DTM. Tímto procesem bude zajištěno, že pořizovaná data budou plně v souladu se zadáním (tím i požadovanými dokumenty výzvy NPO). Detailní postupy a procesy budou upřesněny jak v zadávací dokumentaci, tak budou detailně rozpracovány v prováděcím projektu příslušné části v rámci pořizování dat.

Průběžně budou monitorována identifikovaná potencionální rizika projektu a realizovány kroky k jejich eliminaci nebo rychlé nápravě.

Všechny výstupy projektu budou integrovány do IS DTM kraje a dojde tak k rozšíření datové základny DTM kraje. Rozšířením datového obsahu DTM kraje prostřednictvím tohoto projektu bude mimo jiné naplněn základní cíl výzvy, a to dokončení digitalizace objektů DTM, které má umožnit přístup k přesným informacím o objektech základní prostorové situace a o poloze a technických specifikacích fyzické infrastruktury veřejných a soukromých subjektů. Tím dojde zároveň ke zlepšení schopnosti shromažďovat informace o infrastruktuře elektronických komunikací, zefektivnění sdílení fyzické infrastruktury a přispění ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací, a také dále k přispění ke zjednodušení a zrychlení přípravy, umisťování a povolování dalších staveb. Výstupy projektu, respektive celá DTM kraje, mohou prostřednictvím příslušných informačních systémů využívat jak subjekty veřejné správy, projektanti a stavebníci, tak subjekty spravující technickou a dopravní infrastrukturu či jejich investoři, výstupy tak může využívat prakticky celá společnost (vždy za dodržení legislativních omezení a podmínek).

# Analýza a návrh pořízení dat DTM na území kraje

## Analýza stávajícího stavu

- Počet a výčet obcí v regionu, na jejichž území při realizaci projektu DTM v OP PIK proběhla:

  - digitalizace objektů ZPS alespoň na části území

Obrázek č.: 1 Přehled obcí dotčených digitalizací objektů ZPS v projektu OP PIK

Digitalizace objektů ZPS byla provedena na území 624 obcí Jihočeského kraje (včetně vojenského újezdu Boletice) v celkovém rozsahu 44 645 ha. Jediná obec, která nebyla dotčena digitalizací objektů ZPS, je obec Kubova Huť (ORP Vimperk). Celkem 37 729 ha ZPS bylo digitalizováno formou konsolidace dat získaných od správců sítí (Eg.D, CETIN, JVS), obcí a kraje a 6 916 ha ZPS bylo získáno novým mapováním v rozsahu silnic II. a III. třídy.

  - digitalizace objektů DI

Obrázek č.: 2 Přehled obcí dotčených digitalizací objektů DI v projektu OP PIK

Digitalizace objektů DI byla provedena na území celkem 615 obcí Jihočeského kraje, a to v celkovém rozsahu 5 456 km. Digitalizace objektů DI byla v projektu prováděna pouze v rozsahu silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje, nebyly digitalizovány žádné objekty DI ve vlastnictví obcí.

  - digitalizace objektů TI

Obrázek č.: 3 Přehled obcí a areálů kraje dotčených digitalizací objektů TI v projektu OP PIK

Digitalizace objektů TI byla provedena na území celkem 4 obcí v celkovém rozsahu 14,705 km:

| Název obce | Elektrické vedení (km) | Kanalizace (km) | Vodovod (km) |
| --- | --- | --- | --- |
| Bradáčov (ORP Tábor) | 1,16 | 1,276 | - |
| Dobrohošť (ORP Dačice) | 1,195 | 0,207 | - |
| Předslavice (ORP Strakonice) | 2,191 | 4,509 | 2,478 |
| Vlkov (ORP České Budějovice) | - | 1,058 | 0,631 |

Dále byla provedena digitalizace objektů TI ve vlastnictví Jihočeského kraje (268 areálů zřizovaných organizací a 13 areálů založených organizací) v celkovém rozsahu 480,292 km.

Analýza rozsahu, úplnosti a kvality již pořízených dat

Jihočeský kraj v rámci projektu OP PIK pořídil data ZPS napříč obcemi Jihočeského kraje. Silnice II. a III. třídy byly zmapovány hromadným sběrem dat – sběr mračna bodů a panoramatických snímků pomocí mapovacího systému umístěného na jedoucím vozidle. Všechny odvozené objekty pořízené touto metodou jsou ve 3. třídě přesnosti (poloze i výšce). Dále byla provedena konsolidace stávajících DTM měst, podkladů vlastníků sítí TI (zejména E.GD, CETIN, JVS) a geodetických zaměření pořízených v rámci investičních akcí předaných jednotlivými obcemi. V rámci konsolidace byla provedena analýza aktuálnosti dat vůči pořízeným primárním datům a datům ČÚZK, z dat byly vybrány objekty, které jsou součástí DTM a ty byly následně převedeny do JVF DTM. U jednotlivých objektů byla též posuzována přesnost polohopisných a výškopisných údajů. Třída přesnosti č. 9 dle přílohy č. 2 vyhlášky 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje nebyla připuštěna. Objekty, které by splňovaly pouze tuto třídu přesnosti byly vymazány. Některým objektům (typicky hranice dopravní stavby nebo plochy), které tvořily oblouk, byla přidělena třídy přesnosti 4 nebo 5, neboť jejich kresba v oblouku neměla dostatečný počet vrcholů a byla výrazně generalizována, byť jednotlivé podrobné body ZPS mají 3. třídu přesnosti jak v poloze, tak ve výšce.

V městech, která v rámci samostatné působnosti vedla vlastní DTM města, byla pořízena ortofotomapa a digitální model terénu. DTM měst byly zpravidla pořízeny v prvním desetiletí 21. století. Kresba byla zaměřována terestricky, ale oproti DTM kraje byla aplikována volnější topologická pravidla (např. část kresby byla přebírána z digitální katastrální mapy, ne všechny vrcholy kresby byly opatřeny výškovou souřadnicí apod.). Při pořizování dat se měřila tzv. uliční fronta – tedy veřejný prostor mezi ploty/bloky budov. V místě sídlišť se pak provádělo plošné mapování. Pokud kresba neobsahovala údaje o výšce (typicky kresba budov převzatá z digitální katastrální mapy), byla zkontrolována její polohová přesnost a chybějící údaj byl doplněn z digitálního modelu terénu.

Obecně lze konstatovat, že kromě obce Kubova Huť se konsolidace ZPS dotkla území všech obcí kraje. Do vojenského újezdu Boletice zasahuje kresba minimálně. Mezi jednotlivými obcemi či mezi jednotlivými částmi obcí jsou velké rozdíly v naplněnosti kresby. Obecně lze konstatovat, že nejúplnější kresba je v lokalitách, kde byla DTM měst a v lokalitách, kde v poslední letech docházelo k intenzivní stavební činnosti – zaměření pro konsolidaci bylo získáno jako geodetická dokumentace po realizaci pokládky sítí. V rámci pořízených dat se provedlo zaplochování pouze u silnic II. a III. třídy. V rámci konsolidovaných dat nevznikly žádné významné lokality k plochování, obvykle z důvodu nekompletnosti kresby (nebylo prováděno domapování v konsolidovaném území).

Analýza plnění zákonných povinností správců technické a dopravní infrastruktury v majetku kraje a obcí

Jihočeský kraj dne 23. 12. 2021 rozeslal výzvu k součinnosti vlastníků, správců nebo provozovatelů dopravní nebo technické infrastruktury a dne 10. 1. 2022 rozeslal výzvu k součinnosti měst, městysů a obcí. Na výzvu krajského úřadu k předání údajů o objektech a zařízeních, které jsou obsahem DTM, zareagovalo 136 měst, městysů a obcí a 44 vlastníků, správců nebo provozovatelů dopravní nebo technické infrastruktury působících na území Jihočeského kraje.

Do konsolidace dat ZPS vstoupila data stávajících DTM vedených na území 25 obcí a polohopisná data poskytnutá firmami EG.D, a.s., CETIN a.s. a Jihočeským vodárenským svazem (dále jen „JVS“). V případě map areálů dalších správců TI a geodetických zaměření předaných obcemi byla posouzena kvalita dat z pohledu přesnosti a aktuálnosti a data splňující stanovené podmínky byla zapracována. 25 obcí provozujících DTM a firmy EG.D, CETIN a JVS evidují změny údajů ZPS od předání údajů, ke kterým došlo v důsledku jejich činnosti, a jsou připraveni je předat na novou výzvu krajskému úřadu nebo postupem dle § 4b odst. 9 ZOZ, do 30. září 2024.

Předaná data TI nebyla v rámci projektu DTM Jihočeského kraje zpracována s výjimkou zřizovaných a založených organizací kraje a obcí Bradáčov, Dobrohošť, Předslavice a Vlkov (okres České Budějovice).

Zhodnocení stavu technického vybavení (HW+SW) pro správu a údržbu DTM

DTM kraje je provozována v rámci IS DTM K6 (SW řešení pro 6 krajů od sdružení firem ICZ a.s., T-MAPY spol. s r.o., GEOREAL spol. s r.o. a GEOVAP, spol. s r.o.), kdy primární provoz realizuje technologické centrum Kraje Vysočina se zálohou na Plzeňském kraji. V rámci editace dat DTM na krajském úřadě je využíváno SW řešení Panorama Editor (GISOFT), DTM Connect (Arcdata Praha), Microstation (Bentley), ArcGIS (ESRI) a integrované SW řešení v rámci IS DTM K6. Primární data DTM JČK jsou uložena v rámci diskových polí s dostatečnou kapacitou (225 TB) technologického centra Jihočeského kraje. Editoři DTM disponují novými pracovními stanicemi (HP Z2) s dostatečnou výkonovou rezervou pro práci s objemnými 3D datovými sadami, včetně mračna bodů z LiDAR. Stávající HW a SW je pořízen v dostatečné míře. Editorství dat DI bylo přiřazeno Správě a údržbě silnic JČK, která si na základě tohoto rozhodnutí pořizuje vlastní informační systém, který, mimo jiné, bude umožňovat splnění všech zákonných povinností v oblasti editorství dat DI (tedy editace dat DI, včetně odeslání na IS DMVS).

## Návrh prioritizace pořizování dat

- Potřeby kraje a obcí (majetek, rozvojové priority, prioritní oblasti apod.) a popis způsobu zapojení obcí do projektu, výpočet procentuálního zastoupení obcí, které budou do projektu zapojeny

Již od roku 2022 probíhají v Jihočeském kraji semináře s obcemi, které jsou zaměřené zejména na zajištění informovanosti ohledně nově zaváděných digitálních technických map a s tím spojených povinností vlastníků, správců či provozovatelů dopravní a technické infrastruktury. Na těchto seminářích byly obce průběžně informovány o připravovaném dotačním titulu NPO zaměřeném na pomoc obcím se zmapováním jejich dopravní a technické infrastruktury.

V souvislosti s výzvou Krajského úřadu Jihočeského kraje podle přechodného ustanovení č. 1 zákona č. 47/2020 Sb. byl ze strany Jihočeského kraje prováděn sběr dat a informací o obcemi vlastněné infrastruktuře. Jedním z podkladů pro získání informací o délce sítí byl rovněž dotazník Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) rozeslaný v rámci České republiky všem obcím (02/2023). Souhrnné výstupy za jednotlivé obce, které se dotazníkového šetření MPO zúčastnily, byly ze strany MPO předáno jednotlivým krajům. Dalším podkladem pak byly údaje čerpané z územně analytických podkladů Jihočeského kraje (dále jen „ÚAP“).

Na základě uvedených podkladů/analýzy (informace od obcí, dotazník MPO a ÚAP) Jihočeský kraj zpracoval a předvyplnil tzv. KARTY OBCÍ.

Obsahem KARTY OBCE je vyhodnocení předpokládané délky (v km) obcí vlastněné technické infrastruktury a způsob/kvalita jejich zmapování, a to v následujícím členění:

- dle druhu TI:

  - vodovod,

  - kanalizace (jednotná, splašková, dešťová),

  - veřejné osvětlení,

  - teplovod,

  - místní rozhlas,

  - ostatní,

- dle kvality zmapování jednotlivých druhů TI:

  - geodeticky zaměřeno,

  - orientačně v digitální podobě, papírová dokumentace, PDF (příp. rastr),

  - bez dostupných podkladů.

Získání informací o předpokládaných délkách sítí a způsobu jejich zpracování bylo podkladem jednak pro určení ukazatele/klíče pro výběr spolupracujících obcí, stanovení jejich počtu, ale také pro odhad předpokládaných finančních nákladů celého projektu.

Dalším krokem Jihočeského kraje bylo zvolení/definování/stanovení klíče pro výběr obcí, které budou osloveny s nabídkou účasti ve 2. vlně financování DTM Jihočeského kraje, pro kterou budou prostředky čerpány z dotačního titulu NPO.

V souladu s podmínkami dotačního titulu NPO („…..oslovení min. 50% obcí“) , ve snaze o maximální zajištění naplnění DTM Jihočeského kraje, se znalostí předpokládané výše finančních nákladů na zmapování sítí TI, kterou Jihočeský kraj získal v rámci 1. vlny financování DTM Jihočeského kraje, v kontextu z toho odhadnutelného dopadu do rozpočtových rámců zejména menších obcí, a také s přihlédnutím k náročnosti administrace dotačních titulů byl jako základní ukazatel/klíč pro výběr obcí k oslovení účasti na 2. vlně financování DTM Jihočeského kraje určen ze strany Jihočeského kraje počet obyvatel ke dni 31. 12. 2022, a to ve smyslu minimálního počtu obyvatel.

Celkový počet oslovených obcí vyplynul jednak z podmínek dotačního titulu (oslovit více než 50 % obcí kraje), ze stanovených cílů dotačního titulu (zmapování 1 500 km sítí dopravní a technické infrastruktury v hlavní etapě a 500 km ve vedlejší) a v kontextu zohlednění souhrnu délek jednotlivých sítí technické infrastruktury vzešlých z popsané analýzy (informace od obcí, dotazník MPO a ÚAP).

Na základě těchto ukazatelů byl ze strany Jihočeského kraje v rámci obcí s nejnižším počtem obyvatel vygenerován seznam obcí oslovených s nabídkou účasti ve 2. vlně financování DTM Jihočeského kraje (dále jen „SEZNAM“).

Nabídka/výzva ke spolupráci byla vybraným obcím zaslána do datové schránky (dále jen „DS“) v období duben/květen 2023, a to po jednotlivých ORP. Přílohou nabídky/výzvy byla vždy tzv. KARTA OBCE, a to z důvodu kontroly, příp. úpravy „předvyplněných“ délek technické infrastruktury ze strany obcí, a to včetně způsobu jejich zpracování.

V rámci nabídky/výzvy ke spolupráci byl vždy pro obce stanoven konkrétní/jednoznačný termín pro vyjádření jejich zájmu o účast v 2. vlně financování DTM Jihočeského kraje (do 14 dnů od obdržení do DS). Současně byly všechny obce, resp. jejich statutární zástupci, v mezidobí (tj. cca po 7 dnech od odeslání výzvy obcím do DS) telefonicky kontaktováni za účelem zajištění maximální možné informovanosti ze strany Jihočeského kraje. Možnost telefonické konzultace ze strany Jihočeského kraje byla avizována ve výzvě zaslané obcím do DS a velká část statutárních zástupců jednotlivých obcí této možnosti upřesnění a doplnění informací o podmínkách dotačního titulu využila. Část oslovených obcí v rámci této telefonické konzultace rovněž sdělila mj. svůj nezájem o účast, a to zejména z důvodu již zajištěného mapování TI z vlastních rozpočtových prostředků obce.

Zájem o účast ve 2. vlně financování DTM Jihočeského kraje vyjádřily obce v souladu s textem výzvy Jihočeského kraje zpět zasláním potvrzené, příp. upravené, „KARTY OBCE“. Tímto způsobem byly rovněž ze strany jednotlivých zástupců obcí odsouhlaseny uvedené údaje, příp. byly upraveny na základě aktuálních údajů a místní znalosti.

Obce ze SEZNAMU byly do DS obeslány v členění za ORP, kde je uvedeno číslo jednací dané výzvy a datum odeslání. Pro jednotlivé ORP je dále uveden počet obeslaných obcí a výsledné počty zhodnocení úspěšnosti této výzvy (potvrzen zájem o účast/odmítnutí nabídky/neposkytnutí podkladů či součinnosti v dané lhůtě/bez reakce).

| Název ORP | Číslo jednací a datum | Celkem obesláno | Potvrzen zájem o účast | Odmítnutí nabídky | Bez reakce |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Blatná | KUJCK 45553/2023, Sp.zn.: OREG 45553/2023/aldv SO, 12. 4. 2023 | 22 | 17 | 1 | 4 |
| České Budějovice | KUJCK 57889/2023, Sp.zn.: OREG 45553/2023/aldv SO, 10. 5. 2023 | 38 | 32 | 1 | 5 |
| Český Krumlov | KUJCK 50690/2023, Sp.zn.: OREG 45553/2023/aldv SO, 19. 4. 2023 | 13 | 9 | 1 | 3 |
| Dačice | KUJCK 50690/2023, Sp.zn.: OREG 45553/2023/aldv SO, 19. 4. 2023) | 12 | 4 | 1 | 7 |
| Jindřichův Hradec | KUJCK 51185/2023, Sp.zn.: OREG 45553/2023/aldv SO, 21. 4. 2023 | 37 | 29 | 1 | 7 |
| Kaplice | KUJCK 50905/2023, Sp.zn.: OREG 45553/2023/aldv SO, 21. 4. 2023 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Milevsko | KUJCK 50905/2023, Sp.zn.: OREG 45553/2023/aldv SO, 21. 4. 2023 | 20 | 15 | 1 | 4 |
| Písek | KUJCK 47403/2023, Sp.zn.: OREG 45553/2023/aldv SO, 13. 4. 2023 | 35 | 21 | 2 | 12 |
| Prachatice | KUJCK 53889/2023, Sp.zn.: OREG 45553/2023/aldv SO, 27. 4. 2023) | 29 | 24 | 1 | 4 |
| Soběslav | KUJCK 53899/2023, Sp.zn.: OREG 45553/2023/aldv SO, 27. 4. 2023 | 25 | 17 | 0 | 8 |
| Strakonice | KUJCK 56861/2023, Sp.zn.: OREG 45553/2023/aldv SO, 9. 5. 2023 | 53 | 44 | 1 | 8 |
| Tábor | KUJCK 47378/2023, Sp.zn.: OREG 45553/2023/aldv SO, 13. 4. 2023 | 56 | 42 | 2 | 12 |
| Trhové Sviny | KUJCK 57514/2023, Sp.zn.: OREG 45553/2023/aldv SO, 10. 5. 2023 | 7 | 5 | 0 | 2 |
| Třeboň | KUJCK 57514/2023, Sp.zn.: OREG 45553/2023/aldv SO, 10. 5. 2023 | 16 | 14 | 0 | 2 |
| Týn nad Vltavou | KUJCK 57514/2023, Sp.zn.: OREG 45553/2023/aldv SO, 10. 5. 2023 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Vimperk | KUJCK 57048/2023, Sp.zn.: OREG 45553/2023/aldv SO, 10. 5. 2023 | 13 | 8 | 1 | 4 |
| Vodňany | KUJCK 57048/2023, Sp.zn.: OREG 45553/2023/aldv SO, 10. 5. 2023 | 13 | 12 | 0 | 1 |
| Celkem | - | 401 | 305 | 13 | 83 |

Dle podmínek dotačního titulu, předpokládané výše finančních prostředků a projeveného zájmu obcí byl SEZNAM oslovených obcí upraven a následně rozčleněn na 3 části, a to HLAVNÍ ROZSAH, DODATEČNÝ rozsah a NÁHRADNÍCI.

Pro obce zařazené v HLAVNÍM rozsahu by měly být v projektu alokovány finanční prostředky, pro obce zařazené v DODATEČNÉM rozsahu bude požadováno navýšení finančních prostředků z NPO a obce zařazené v části NÁHRADNÍCI budou osloveny v případě, kdy by při realizaci projektu došlo k úsporám, které by umožnily mapování sítí dalším obcím, popř. může dojít k vyřazení některých obcí (na základě vlastní žádosti nebo pokud nedodrží termín pro projednání a podepsání smlouvy o spolupráci, protože nelze provádět mapování sítí TI bez podepsané smlouvy z důvodu striktního dodržení pořadí obcí).

Seznam zapojených obcí byl zveřejněn na webových stránkách Jihočeského kraje (https://projektdtm.kraj-jihocesky.cz/cs/seznam-obci-zapojenych-do-2-vlny-mapovani-dtm-jihoceskeho-kraje), o čemž byly všechny obce Jihočeského kraje informovány prostřednictvím „Informačních listů krajského úřadu“.

Obce, které zůstaly ve skupině NÁHRADNÍCI, dostaly dne 12. 7. 2023 informační email, že budou osloveni 
v případě, kdy při realizaci projektu dojde příp. k úsporám, které umožní mapování sítí dalším obcím nebo jiná obec, zařazená v hlavní či vedlejší etapě, odstoupí od záměru účasti spolupráce nebo nesplní požadované termíny.

Obcím nezařazeným do výzvy ani jako NÁHRADNÍCI, byla prostřednictvím „Informačních listů krajského úřadu“ nabídnuta metodická a odborná pomoc.

Obce, které nebyly osloveny výzvou ke spolupráci a nejsou tudíž součástí seznamu zapojených obcí, by se měly na splnění povinnosti vůči DTM Jihočeského kraje připravovat vlastními silami. Dle aktuálně platné legislativy proběhne spuštění DTM krajů ke dni 1.7.2024. Obcím nezapojeným do projektu 2. vlny financování nabízí kraj metodickou a odbornou pomoc.

Ze strany krajského úřadu byly zorganizovány informační schůzky (semináře) se zástupci zapojených obcí (HLAVNÍ a DODATEČNÝ ROZSAH), které směřovaly ke konečné specifikaci rozsahu mapování sítí obcí, k upřesnění pokladů a informací, které je potřeba před samotným zaměřením shromáždit, k uzavření smlouvy o spolupráci, k harmonogramu a zajištění mapování sítí obcím a zejména k povinnosti obce zajistit splnění role editora DTM.

V rámci seminářů bylo upřesněno, že ze strany obcí je očekávána součinnost zejména z pohledu uzavření smlouvy mezi Jihočeským krajem a obcí, a dále při poskytnutí podkladů k sítím technické infrastruktury v majetku obce a v průběhu realizace projektu poskytnutí součinnosti geodetům při provádění mapování v dané obci.

Semináře proběhly ve dnech 26.7.2023 a 15.8.2023, vždy od 9:00 nebo od 16:30 hodin. Pozvánky k účasti na semináři byly osloveným obcím (HLAVNÍ a DODATEČNÝ ROZSAH – celkem 224 obcí) rozeslány e-mailem dne 4.7.2023 a také do datových schránek Pozvánka č.j.: KUJCK 85404/2023, Sp.zn.: OREG 45553/2023/aldv SO, 4.7.2023. Na jednotlivé termíny seminářů byla možnost přihlásit se on-line.

Výsledný souhrn účasti obcí v této výzvě

Tabulka souhrnného výčtu obcí zapojených do projektu v Jihočeském kraji:

| Výčet zapojených obcí |  | Souhrnný údaj k množství pořízených dat TI |  | Souhrnný údaj k množství pořízených dat DI |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORP | Název obce | Konsolidace | Mapování | Konsolidace | Mapování |
| Blatná | Bezdědovice | 0,0 | 15,7 | --- | --- |
|  | Bratronice | 0,3 | 2,9 | --- | --- |
|  | Čečelovice | 0,0 | 9,1 | --- | --- |
|  | Hajany | 1,6 | 5,7 | --- | --- |
|  | Hornosín | 0,0 | 1,7 | --- | --- |
|  | Chobot | 0,0 | 0,6 | --- | --- |
|  | Kadov | 0,0 | 17,0 | --- | --- |
|  | Kocelovice | 0,0 | 3,9 | --- | --- |
|  | Lažánky | 0,0 | 4,9 | --- | --- |
|  | Lažany | 0,0 | 4,5 | --- | --- |
|  | Mačkov | 1,6 | 15,4 | --- | --- |
|  | Myštice | 0,0 | 6,0 | --- | --- |
|  | Předmíř | 0,0 | 50,0 | --- | --- |
|  | Škvořetice | 8,7 | 3,9 | --- | --- |
|  | Tchořovice | 0,0 | 11,0 | --- | --- |
|  | Uzenice | 0,0 | 3,6 | --- | --- |
|  | Uzeničky | 0,0 | 6,0 | --- | --- |
| České Budějovice | Borovnice | 0,0 | 6,2 | --- | --- |
|  | Bošilec | 0,0 | 6,9 | --- | --- |
|  | Branišov | 0,0 | 12,7 | --- | --- |
|  | Břehov | 0,0 | 9,2 | --- | --- |
|  | Čakov | 11,9 | 0,0 | --- | --- |
|  | Čejkovice | 0,0 | 13,8 | --- | --- |
|  | Dasný | 0,0 | 11,3 | --- | --- |
|  | Doubravice | 0,0 | 12,5 | --- | --- |
|  | Dubičné | 0,0 | 16,8 | --- | --- |
|  | Dynín | 0,0 | 17,0 | --- | --- |
|  | Habří | 0,0 | 4,1 | --- | --- |
|  | Heřmaň | 0,0 | 7,3 | --- | --- |
|  | Hlavatce | 0,0 | 8,3 | --- | --- |
|  | Hvozdec | 0,0 | 7,1 | --- | --- |
|  | Jankov | 4,4 | 14,4 | --- | --- |
|  | Jivno | 0,0 | 13,7 | --- | --- |
|  | Komařice | 2,6 | 4,4 | --- | --- |
|  | Kvítkovice | 0,0 | 4,4 | --- | --- |
|  | Libín | 0,6 | 23,9 | --- | --- |
|  | Mokrý Lom | 0,0 | 8,6 | --- | --- |
|  | Mydlovary | 0,0 | 13,8 | --- | --- |
|  | Nákří | 0,0 | 14,0 | --- | --- |
|  | Nedabyle | 0,0 | 13,2 | --- | --- |
|  | Neplachov | 0,0 | 11,5 | --- | --- |
|  | Planá | 11,1 | 0,6 | --- | --- |
|  | Plav | 0,0 | 14,2 | --- | --- |
|  | Radošovice | 0,0 | 11,0 | --- | --- |
|  | Střížov | 7,6 | 2,1 | --- | --- |
|  | Vráto | 0,0 | 13,9 | --- | --- |
|  | Záboří | 0,0 | 19,5 | --- | --- |
|  | Zvíkov | 0,0 | 17,0 | --- | --- |
|  | Žabovřesky | 0,0 | 15,4 | --- | --- |
| Český Krumlov | Chlumec | 0,0 | 12,2 | --- | --- |
|  | Malšín | 0,0 | 10,0 | --- | --- |
|  | Mojné | 0,0 | 17,6 | --- | --- |
|  | Nová Ves | 4,2 | 10,9 | --- | --- |
|  | Přísečná | 0,0 | 16,2 | --- | --- |
|  | Rožmberk nad Vltavou | 0,0 | 33,8 | --- | --- |
|  | Světlík | 0,0 | 8,5 | --- | --- |
|  | Věžovatá Pláně | 0,0 | 22,9 | --- | --- |
|  | Zubčice | 0,0 | 34,3 | --- | --- |
| Dačice | Báňovice | 0,0 | 7,1 | --- | --- |
|  | Horní Slatina | 0,0 | 11,7 | --- | --- |
|  | Hříšice | 0,0 | 16,9 | --- | --- |
| Jindřichův Hradec | Bednáreček | 0,0 | 8,5 | --- | --- |
|  | Bořetín | 0,0 | 4,8 | --- | --- |
|  | Březina | 6,0 | 7,0 | --- | --- |
|  | Dolní Pěna | 0,0 | 14,0 | --- | --- |
|  | Dolní Žďár | 0,0 | 7,8 | --- | --- |
|  | Doňov | 0,0 | 6,1 | --- | --- |
|  | Drunče | 0,0 | 5,4 | --- | --- |
|  | Hadravova Rosička | 0,0 | 1,5 | --- | --- |
|  | Hatín | 0,0 | 13,5 | --- | --- |
|  | Horní Radouň | 5,7 | 21,8 | --- | --- |
|  | Horní Skrýchov | 0,0 | 7,6 | --- | --- |
|  | Jilem | 0,0 | 15,1 | --- | --- |
|  | Kamenný Malíkov | 0,0 | 3,8 | --- | --- |
|  | Kostelní Radouň | 5,0 | 11,6 | --- | --- |
|  | Okrouhlá Radouň | 0,0 | 12,6 | --- | --- |
|  | Pístina | 5,3 | 5,6 | --- | --- |
|  | Pleše | 0,0 | 15,7 | --- | --- |
|  | Polště | 7,7 | 1,6 | --- | --- |
|  | Příbraz | 0,0 | 17,4 | --- | --- |
|  | Ratiboř | 0,0 | 10,3 | --- | --- |
|  | Roseč | 0,0 | 11,4 | --- | --- |
|  | Rosička | 0,0 | 9,2 | --- | --- |
|  | Světce | 0,0 | 18,1 | --- | --- |
|  | Velký Ratmírov | 0,0 | 13,0 | --- | --- |
|  | Vícemil | 0,0 | 6,9 | --- | --- |
|  | Višňová | 0,0 | 5,7 | --- | --- |
|  | Vydří | 0,0 | 3,2 | --- | --- |
|  | Záhoří | 0,5 | 5,8 | --- | --- |
|  | Žďár | 5,0 | 9,0 | --- | --- |
| Kaplice | Podhorská Ves | 0,0 | 6,8 | --- | --- |
|  | Soběnov | 0,0 | 18,8 | --- | --- |
|  | Zvíkov | 0,0 | 6,4 | --- | --- |
| Milevsko | Borovany | 0,0 | 7,8 | --- | --- |
|  | Božetice | 0,0 | 24,8 | --- | --- |
|  | Branice | 2,9 | 8,1 | --- | --- |
|  | Hrazany | 0,2 | 7,7 | --- | --- |
|  | Křižanov | 0,0 | 3,3 | --- | --- |
|  | Květov | 0,0 | 6,0 | --- | --- |
|  | Okrouhlá | 0,0 | 1,2 | --- | --- |
|  | Osek | 0,0 | 2,0 | --- | --- |
|  | Přeštěnice | 0,0 | 18,6 | --- | --- |
|  | Stehlovice | 0,0 | 6,0 | --- | --- |
|  | Veselíčko | 0,0 | 3,8 | --- | --- |
|  | Vlksice | 0,0 | 3,6 | --- | --- |
|  | Zbelítov | 0,0 | 8,9 | --- | --- |
|  | Zběšičky | 0,0 | 11,5 | --- | --- |
|  | Zhoř | 3,2 | 3,4 | --- | --- |
| Písek | Boudy | 0,0 | 14,1 | --- | --- |
|  | Cerhonice | 0,0 | 5,2 | --- | --- |
|  | Horosedly | 0,0 | 8,3 | --- | --- |
|  | Křenovice | 0,0 | 4,9 | --- | --- |
|  | Mišovice | 0,0 | 8,5 | --- | --- |
|  | Myslín | 0,0 | 11,0 | --- | --- |
|  | Nevězice | 0,0 | 4,6 | --- | --- |
|  | Olešná | 0,0 | 8,0 | --- | --- |
|  | Oslov | 0,0 | 10,6 | --- | --- |
|  | Ostrovec | 0,0 | 20,1 | --- | --- |
|  | Paseky | 2,2 | 11,6 | --- | --- |
|  | Podolí I | 0,0 | 14,6 | --- | --- |
|  | Ražice | 0,0 | 15,6 | --- | --- |
|  | Skály | 0,2 | 7,6 | --- | --- |
|  | Slabčice | 16,1 | 0,0 | --- | --- |
|  | Smetanova Lhota | 4,0 | 5,0 | --- | --- |
|  | Tálín | 5,9 | 8,4 | --- | --- |
|  | Varvažov | 3,3 | 6,7 | --- | --- |
|  | Vráž | 12,1 | 0,0 | --- | --- |
|  | Vrcovice | 0,0 | 4,8 | --- | --- |
|  | Žďár | 0,0 | 13,2 | --- | --- |
| Prachatice | Bohunice | 0,0 | 1,3 | --- | --- |
|  | Budkov | 0,0 | 9,0 | --- | --- |
|  | Bušanovice | 0,0 | 6,1 | --- | --- |
|  | Drslavice | 0,0 | 6,2 | --- | --- |
|  | Dub | 0,0 | 20,6 | --- | --- |
|  | Dvory | 1,5 | 4,9 | --- | --- |
|  | Chlumany | 0,0 | 12,0 | --- | --- |
|  | Chvalovice | 3,6 | 5,6 | --- | --- |
|  | Kratušín | 0,0 | 3,0 | --- | --- |
|  | Křišťanov | 1,4 | 5,4 | --- | --- |
|  | Lažiště | 0,0 | 10,2 | --- | --- |
|  | Lipovice | 1,0 | 8,2 | --- | --- |
|  | Lužice | 0,0 | 1,1 | --- | --- |
|  | Mahouš | 2,0 | 7,1 | --- | --- |
|  | Němčice | 2,5 | 7,6 | --- | --- |
|  | Pěčnov | 0,0 | 6,3 | --- | --- |
|  | Radhostice | 0,0 | 5,3 | --- | --- |
|  | Stožec | 9,8 | 16,0 | --- | --- |
|  | Těšovice | 0,0 | 15,8 | --- | --- |
|  | Tvrzice | 0,0 | 4,7 | --- | --- |
|  | Újezdec | 0,5 | 5,0 | --- | --- |
|  | Záblatí | 20,0 | 3,0 | --- | --- |
|  | Želnava | 0,0 | 4,8 | --- | --- |
|  | Žernovice | 4,4 | 2,3 | --- | --- |
| Soběslav | Borkovice | 0,0 | 6,3 | --- | --- |
|  | Dírná | 0,5 | 17,3 | --- | --- |
|  | Drahov | 0,0 | 27,6 | --- | --- |
|  | Dráchov | 0,0 | 10,2 | --- | --- |
|  | Hlavatce | 13,6 | 5,9 | --- | --- |
|  | Katov | 0,0 | 2,5 | --- | --- |
|  | Mezná | 0,0 | 3,0 | --- | --- |
|  | Myslkovice | 0,0 | 18,9 | --- | --- |
|  | Přehořov | 5,1 | 7,4 | --- | --- |
|  | Sedlečko u Soběslavě | 0,0 | 12,2 | --- | --- |
|  | Sviny | 22,3 | 0,0 | --- | --- |
|  | Třebějice | 0,0 | 3,0 | --- | --- |
|  | Vesce | 10,9 | 0,0 | --- | --- |
|  | Vlkov | 5,5 | 5,3 | --- | --- |
|  | Zálší | 0,0 | 9,2 | --- | --- |
|  | Zlukov | 0,0 | 12,5 | --- | --- |
|  | Zvěrotice | 2,3 | 11,6 | --- | --- |
| Strakonice | Čepřovice | 0,0 | 7,7 | --- | --- |
|  | Doubravice | 0,0 | 21,0 | --- | --- |
|  | Drážov | 0,5 | 12,0 | --- | --- |
|  | Droužetice | 1,7 | 1,9 | --- | --- |
|  | Dřešín | 0,0 | 12,6 | --- | --- |
|  | Horní Poříčí | 1,2 | 14,2 | --- | --- |
|  | Hoslovice | 0,0 | 16,9 | --- | --- |
|  | Hoštice | 2,7 | 9,3 | --- | --- |
|  | Chrášťovice | 1,0 | 13,7 | --- | --- |
|  | Jinín | 0,0 | 8,8 | --- | --- |
|  | Kalenice | 3,0 | 1,5 | --- | --- |
|  | Kladruby | 0,0 | 5,7 | --- | --- |
|  | Kraselov | 7,7 | 2,2 | --- | --- |
|  | Kuřimany | 1,5 | 2,4 | --- | --- |
|  | Libětice | 0,0 | 3,3 | --- | --- |
|  | Litochovice | 4,1 | 1,5 | --- | --- |
|  | Mečichov | 0,0 | 17,4 | --- | --- |
|  | Miloňovice | 0,0 | 19,8 | --- | --- |
|  | Mutěnice | 0,0 | 13,6 | --- | --- |
|  | Nebřehovice | 11,0 | 11,0 | --- | --- |
|  | Němčice | 0,0 | 3,4 | --- | --- |
|  | Němětice | 0,0 | 4,3 | --- | --- |
|  | Nihošovice | 0,0 | 10,1 | --- | --- |
|  | Nišovice | 3,9 | 10,3 | --- | --- |
|  | Nová Ves | 0,0 | 5,6 | --- | --- |
|  | Novosedly | 0,6 | 9,6 | --- | --- |
|  | Paračov | 0,0 | 2,1 | --- | --- |
|  | Pracejovice | 0,0 | 15,6 | --- | --- |
|  | Přední Zborovice | 0,0 | 2,1 | --- | --- |
|  | Přechovice | 0,5 | 4,6 | --- | --- |
|  | Radějovice | 0,0 | 0,4 | --- | --- |
|  | Slaník | 2,0 | 18,1 | --- | --- |
|  | Sousedovice | 7,5 | 7,5 | --- | --- |
|  | Strašice | 0,0 | 10,4 | --- | --- |
|  | Strunkovice nad Volyňkou | 0,0 | 4,2 | --- | --- |
|  | Štěchovice | 0,0 | 8,0 | --- | --- |
|  | Třebohostice | 0,0 | 12,3 | --- | --- |
|  | Třešovice | 0,0 | 8,7 | --- | --- |
|  | Úlehle | 0,0 | 10,4 | --- | --- |
|  | Únice | 0,0 | 5,9 | --- | --- |
|  | Vacovice | 0,0 | 4,2 | --- | --- |
|  | Velká Turná | 5,0 | 8,0 | --- | --- |
|  | Zahorčice | 1,0 | 5,2 | --- | --- |
|  | Zvotoky | 0,0 | 1,3 | --- | --- |
| Tábor | Běleč | 6,1 | 4,0 | --- | --- |
|  | Březnice | 0,0 | 18,1 | --- | --- |
|  | Dlouhá Lhota | 0,0 | 7,8 | --- | --- |
|  | Dobronice u Bechyně | 2,1 | 2,3 | --- | --- |
|  | Dražičky | 0,0 | 4,3 | --- | --- |
|  | Drhovice | 0,0 | 8,3 | --- | --- |
|  | Haškovcova Lhota | 0,0 | 25,0 | --- | --- |
|  | Hlasivo | 0,7 | 5,0 | --- | --- |
|  | Hodonice | 0,0 | 4,0 | --- | --- |
|  | Krtov | 0,0 | 7,1 | --- | --- |
|  | Libějice | 0,3 | 3,7 | --- | --- |
|  | Meziříčí | 0,0 | 6,5 | --- | --- |
|  | Mlýny | 0,6 | 7,0 | --- | --- |
|  | Nasavrky | 0,0 | 4,2 | --- | --- |
|  | Nemyšl | 2,9 | 3,6 | --- | --- |
|  | Nová Ves u Mladé Vožice | 0,0 | 21,4 | --- | --- |
|  | Oldřichov | 0,0 | 10,0 | --- | --- |
|  | Pohnánec | 0,8 | 1,9 | --- | --- |
|  | Pohnání | 0,0 | 6,3 | --- | --- |
|  | Pojbuky | 0,0 | 6,7 | --- | --- |
|  | Psárov | 0,0 | 4,0 | --- | --- |
|  | Radětice | 0,0 | 18,5 | --- | --- |
|  | Radimovice u Tábora | 0,0 | 0,5 | --- | --- |
|  | Radimovice u Želče | 5,7 | 7,6 | --- | --- |
|  | Radkov | 0,0 | 7,0 | --- | --- |
|  | Řemíčov | 0,0 | 7,8 | --- | --- |
|  | Skopytce | 2,7 | 7,4 | --- | --- |
|  | Skrýchov u Malšic | 0,0 | 2,6 | --- | --- |
|  | Slapsko | 0,0 | 14,0 | --- | --- |
|  | Smilovy Hory | 1,3 | 21,4 | --- | --- |
|  | Sudoměřice u Tábora | 0,0 | 6,0 | --- | --- |
|  | Svrabov | 0,0 | 2,8 | --- | --- |
|  | Šebířov | 4,0 | 19,0 | --- | --- |
|  | Turovec | 0,0 | 18,0 | --- | --- |
|  | Ústrašice | 4,8 | 8,0 | --- | --- |
|  | Vilice | 0,0 | 18,0 | --- | --- |
|  | Vlčeves | 0,0 | 9,8 | --- | --- |
|  | Vodice | 0,0 | 16,6 | --- | --- |
|  | Zadní Střítež | 0,0 | 1,8 | --- | --- |
|  | Záhoří | 0,0 | 6,9 | --- | --- |
|  | Zhoř u Mladé Vožice | 0,0 | 7,5 | --- | --- |
|  | Zhoř u Tábora | 0,0 | 6,3 | --- | --- |
| Trhové Sviny | Čížkrajice | 4,0 | 2,8 | --- | --- |
|  | Hranice | 0,0 | 12,5 | --- | --- |
|  | Kamenná | 0,0 | 8,7 | --- | --- |
|  | Mladošovice | 5,5 | 7,0 | --- | --- |
|  | Žár | 0,0 | 10,9 | --- | --- |
| Třeboň | Cep | 0,0 | 10,6 | --- | --- |
|  | Domanín | 0,0 | 21,9 | --- | --- |
|  | Dunajovice | 0,0 | 12,0 | --- | --- |
|  | Dvory nad Lužnicí | 0,0 | 13,8 | --- | --- |
|  | Frahelž | 3,3 | 8,9 | --- | --- |
|  | Hamr | 0,0 | 17,6 | --- | --- |
|  | Klec | 0,0 | 7,6 | --- | --- |
|  | Lužnice | 0,0 | 17,3 | --- | --- |
|  | Nová Ves nad Lužnicí | 0,0 | 25,3 | --- | --- |
|  | Ponědraž | 0,0 | 5,7 | --- | --- |
|  | Ponědrážka | 0,0 | 8,2 | --- | --- |
|  | Smržov | 0,0 | 10,0 | --- | --- |
|  | Staňkov | 0,0 | 19,4 | --- | --- |
|  | Záblatí | 0,0 | 3,7 | --- | --- |
| Týn nad Vltavou | Bečice | 0,0 | 3,5 | --- | --- |
|  | Čenkov u Bechyně | 0,0 | 2,0 | --- | --- |
|  | Dobšice | 19,5 | 1,6 | --- | --- |
|  | Dražíč | 0,0 | 12,7 | --- | --- |
|  | Hartmanice | 0,0 | 7,4 | --- | --- |
|  | Horní Kněžeklady | 0,0 | 11,0 | --- | --- |
|  | Hosty | 0,0 | 7,8 | --- | --- |
|  | Modrá Hůrka | 0,0 | 8,6 | --- | --- |
|  | Žimutice | 0,0 | 26,6 | --- | --- |
| Vimperk | Bošice | 0,0 | 15,0 | --- | --- |
|  | Buk | 0,0 | 7,7 | --- | --- |
|  | Kubova Huť | 0,0 | 8,0 | --- | --- |
|  | Kvilda | 6,0 | 9,8 | --- | --- |
|  | Nicov | 0,5 | 4,0 | --- | --- |
|  | Vrbice | 0,0 | 6,7 | --- | --- |
|  | Zálezly | 0,0 | 13,0 | --- | --- |
|  | Žárovná | 0,0 | 4,3 | --- | --- |
| Vodňany | Bílsko | 0,0 | 6,2 | --- | --- |
|  | Budyně | 0,0 | 1,0 | --- | --- |
|  | Drahonice | 0,0 | 22,8 | --- | --- |
|  | Hájek | 0,0 | 4,0 | --- | --- |
|  | Chelčice | 0,0 | 13,0 | --- | --- |
|  | Krajníčko | 0,0 | 7,7 | --- | --- |
|  | Krašlovice | 0,0 | 8,0 | --- | --- |
|  | Pivkovice | 0,0 | 3,1 | --- | --- |
|  | Pohorovice | 0,0 | 6,2 | --- | --- |
|  | Skočice | 0,0 | 15,1 | --- | --- |
|  | Stožice | 1,7 | 11,5 | --- | --- |
|  | Truskovice | 5,3 | 1,7 | --- | --- |

Seminářů se celkem zúčastnili zástupci 124 obcí, tj. celkem 55 % z celkového počtu oslovených obcí. V rámci vlastních seminářů či následně byly ze strany části obcí upřesněny a znovu na krajský úřad doručeny KARTY OBCÍ. Dále byly v souladu s výzvou krajského úřadu doručeny další podklady týkající se DTI obcí.

Po definování konečného obsahu projektu (ceny a rozsahu), tj. včetně finančního rámce projektu, byl projekt záměru účasti ve 2. vlně financování DTM krajů předložen ke schválení orgánům Jihočeského kraje, které jej dne 9. 11. 2023 usnesením číslo XXX odsouhlasili.

Výčet obcí, kterým byla spolupráce nabídnuta, ale do projektu zapojeny nebyly

Tabulka souhrnného výčtu obcí, které nejsou zapojeny do projektu (s uvedením konkrétního důvodu neúčasti):

| Výčet oslovených, nezapojených obcí |  | Důvod nezapojení obce |
| --- | --- | --- |
| ORP | Název obce |  |
| Blatná | Buzice, Chlum, Lom, Záboří | obec na výzvu nereagovala |
|  | Březí | obec výzvu odmítla |
|  | žádná obec | obec neposkytla potřebnou součinnost |
| České Budějovice | Drahotěšice, Chotýčany, Mazelov, Strýčice, Závraty | obec na výzvu nereagovala |
|  | Hradce | obec výzvu odmítla |
|  | žádná obec | obec neposkytla potřebnou součinnost |
| Český Krumlov | Polná na Šumavě, Srnín, Zubčice | obec na výzvu nereagovala |
|  | Bohdalovice, Přední Výtoň | obec výzvu odmítla |
|  | žádná obec | obec neposkytla potřebnou součinnost |
| Dačice | Budeč, Červený Hrádek, Heřmaneč, Horní Meziříčko, Horní Němčice, Třebětice, Županovice | obec na výzvu nereagovala |
|  | Kostelní Vydří | obec výzvu odmítla |
|  | žádná obec | obec neposkytla potřebnou součinnost |
| Jindřichův Hradec | Hospříz, Kačlehy, Nová Olešná, Újezdec, Vlčetínec, Zahrádky | obec na výzvu nereagovala |
|  | Dívčí Kopy | obec výzvu odmítla |
|  | žádná obec | obec neposkytla potřebnou součinnost |
| Kaplice | žádná obec | obec na výzvu nereagovala |
|  | žádná obec | obec výzvu odmítla |
|  | žádná obec | obec neposkytla potřebnou součinnost |
| Milevsko | Jetětice, Jickovice, Kučer, Přeborov | obec na výzvu nereagovala |
|  | Kostelec nad Vltavou | obec výzvu odmítla |
|  | žádná obec | obec neposkytla potřebnou součinnost |
| Písek | Heřmaň, Kožlí, Králova Lhota, Lety, Nerestce, Orlík nad Vltavou, Probulov, Rakovice, Temešvár, Vlastec, Vojníkov, Zvíkovské Podhradí | obec na výzvu nereagovala |
|  | Dolní Novosedly, Minice | obec výzvu odmítla |
|  | žádná obec | obec neposkytla potřebnou součinnost |
| Prachatice | Babice, Olšovice, Zábrdí, Zbytiny | obec na výzvu nereagovala |
|  | Mičovice | obec výzvu odmítla |
|  | žádná obec | obec neposkytla potřebnou součinnost |
| Soběslav | Budislav, Chotěmice, Komárov, Mažice, Řípec, Val, Vlastiboř, Žíšov | obec na výzvu nereagovala |
|  | žádná obec | obec výzvu odmítla |
|  | žádná obec | obec neposkytla potřebnou součinnost |
| Strakonice | Drachkov, Hlupín, Krty-Hradec, Kváskovice, Milejovice, Mnichov, Rovná, Skály | obec na výzvu nereagovala |
|  | Krejnice | obec výzvu odmítla |
|  | žádná obec | obec neposkytla potřebnou součinnost |
| Tábor | Bečice, Černýšovice, Dolní Hrachovice, Hodětín, Chrbonín, Jedlany, Košín, Krátošice, Lom, Nová Ves u Chýnova, Rataje, Rodná | obec na výzvu nereagovala |
|  | Balkova Lhota, Řepeč | obec výzvu odmítla |
|  | žádná obec | obec neposkytla potřebnou součinnost |
| Trhové Sviny | Ostrolovský Újezd, Petříkov | obec na výzvu nereagovala |
|  | žádná obec | obec výzvu odmítla |
|  | žádná obec | obec neposkytla potřebnou součinnost |
| Třeboň | Halámky, Hrachoviště | obec na výzvu nereagovala |
|  | žádná obce | obec výzvu odmítla |
|  | žádná obec | obec neposkytla potřebnou součinnost |
| Týn nad Vltavou | žádná obec | obec na výzvu nereagovala |
|  | žádná obec | obec výzvu odmítla |
|  | žádná obec | obec neposkytla potřebnou součinnost |
| Vimperk | Bohumilice, Borová Lada, Horní Vltavice, Lčovice | obec na výzvu nereagovala |
|  | Nové Hutě | obec výzvu odmítla |
|  | žádná obec | obec neposkytla potřebnou součinnost |
| Vodňany | Měkynec | obec na výzvu nereagovala |
|  | žádná obec | obec výzvu odmítla |
|  | žádná obec | obec neposkytla potřebnou součinnost |

Přehledné zhodnocení zapojení obcí:

- celkový počet obcí v Jihočeském kraji je 624 (včetně vojenského újezdu Boletice),

- osloveny byly obce do velikosti 425 obyvatel, včetně (seřazeny v pořadí od nejmenších),

- celkový počet oslovených obcí o spolupráci 401, což je 64,26 % v kraji,

- zájem o spolupráci projevilo 305 obcí, což je 76,41 % z oslovených,

- obce rozděleny do 3 skupin – HLAVNÍ ROZSAH, DODATEČNÝ ROZSAH a NÁHRADNÍCI,

  - HLAVNÍ ROZSAH – 186 obcí, což odpovídá velikosti do 223 obyvatel (do výše 1 500 km sítí TI),

  - DODATEČNÝ ROZSAH – 38 obcí, což odpovídá velikosti do 281 obyvatel (v intervalu 1 500 až 2 000 km sítí TI),

  - NÁHRADNÍCI - 79 obcí, což odpovídá velikosti do 425 obyvatel (nad 2 000 km sítí TI).

### Souhrn potřeb a nastavení priorit pořízení dat

Rozsah a poloha území vybraných pro pořízení dat základní prostorové situace (ZPS) pro potřeby splnění zákonné povinnosti kraje byla ovlivněna zejména následujícími faktory:

- nepřípustnost tzv. „dvojího mapování“ dle zadávacích podmínek výzvy NPO;

- realizace kompletní konsolidace existujících dat v rámci OP PIK.

V rámci OP PIK byla pro Jihočeský kraj realizována kompletní konsolidace ZPS v rozsahu území celého kraje, vyjma jedné obce z celkového počtu 624 (Kubova Huť). Rozsah konsolidace dat výrazným způsobem ztížil pro Jihočeský kraj výběr lokalit pro mapování v rámci výzvy NPO, neboť respektování podmínek výzvy NPO ve věci tzv. „dvojího mapování“ neumožňuje, a to bez rizika vzniku nezpůsobilých výdajů, mapování v oblastech již existujících dat vzniklých konsolidací v rámci projektu OP PIK.

S ohledem na uvedené byl Jihočeský kraj při vymezení lokalit určených pro pořízení dat (mapování) výrazně limitován a při tvorbě lokalit pro mapování volil formu vyznačení konkrétních polygonů v území tak, aby byly minimalizovány, resp. vyloučeny, kolize s již pořízenými daty, včetně dat vzniklých konsolidací.

Jako prioritní oblast určená pro obce byla ze strany Jihočeského kraje zvolena možnost zmapování technické a dopravní infrastruktury jednotlivým obcím, přičemž důraz byl s ohledem na důležitost identifikace limitů v území (ochranná a bezpečnostní pásma sítí technické infrastruktury) kladen na technickou infrastrukturu. Nemožnost vymezení prvků dopravní infrastruktury v rámci této výzvy vyplývá rovněž z rozsahu aktuálně zmapovaných objektů ZPS na území Jihočeského kraje (pouze konsolidované objekty).

Pro výběr obcí zapojených do projektu byl ze strany Jihočeského kraje stanoven jednoznačný objektivní klíč pro výběr obcí zapojených do projektu tak, že zmapování DTI v rámci projektu bylo nabídnuto obcím s nejnižším počtem obyvatel ke dni 31. 12. 2022.

### Indikativní výčet obcí, které předpokládá zapojit do projektu

Výčet zapojených obcí je uveden v tabulce Souhrnný výčet obcí zapojených do projektu v Jihočeském kraji, která za jednotlivé ORP obsahuje souhrnný údaj předpokládaného množství pořizovaných dat v daném správním území obcí v členění KONSOLIDACE a MAPOVÁNÍ.

### Vymezení míst (v podrobnosti obcí), kde data budou pořizována, a to v členění podle skupin objektů DTM dle Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 393/2020 Sb.

Jihočeský kraj místa pro pořízení dat vymezil formou polygonů tak, aby v maximální možné míře eliminoval možnost tzv. „dvojího mapování“ (blíže viz výše). Hranice takto vymezených polygonů v území jsou rámcové, nelze je tedy aplikovat v měřítku 1:1. Vymezené polygony jsou jednoznačným navigačním nástrojem pro lokalizaci vytipovaných míst, kde budou nově pořizována data. V případě existence stávajících dat ve vymezených polygonech budou nově pořizovaná data stávající data doplňovat, budou na ně navazovat, nikoliv je nahrazovat. Nepřípustné je z pohledu podmínek výzvy provádět aktualizaci dat, která byla výsledkem projektu OP PIK.

## Návrh na pořízení dat včetně jejich správy

### Návrh konsolidace existujících a použitelných dat ZPS

Konsolidace existujících dat byla již zcela provedena v rámci projektu OP PIK, nebude tedy již obsahem tohoto projektu. Pokud při počátečním sběru podkladových dat budou dodána geodetická zaměření ověřená ÚOZI s daty ZPS, která nejsou součástí referenčních dat IS DTM, Jihočeský kraj jako správce ZPS může vlastními silami provést aktualizaci dat převedením geodetické dokumentace do formátu JVF DTM.

### Návrh konsolidace existujících a použitelných dat TI

Před samotnou konsolidací/novým mapováním sítí TI bude provedena rešerše podkladů dodaných vlastníkem TI. Výstupem rešerše bude pokyn k mapování sítě TI, který bude odsouhlasen zadavatelem. Ke konsolidaci existujících a použitelných dat bude přistoupeno pouze v případě, kdy bude vlastníkem TI (tedy obvykle obcí) předána daná síť TI v podobě geodetického zaměření (bude v potřebné kvalitě, bude obsahovat údaje potřebné pro převod do JVF dle platné vyhlášky č. 393/2020 Sb.), v ostatních případech bude poskytnutý podklad (orientační zákres) využit jako podklad pro vyhledání skutečné trasy sítě v terénu a její následné zaměření.

V rámci konsolidace geodetických zaměření TI bude ověřena přesnost podkladových dat zaměřením vzorku povrchových objektů TI. Vybraný vzorek povrchových objektů bude zaměřen terestricky a ověřen ÚOZI/AZI. Odchylky polohových a výškových souřadnic kontrolního a konsolidovaného měření budou porovnány dle ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě, včetně souvisejících norem. Nebude-li stanovená mezní odchylka překročena, bude převzato měření v rozsahu objektů TI a následně zhotovitel zkonsoliduje a převede objekty TI do JVF DTM. Bude-li stanovená mezní odchylka překročena ve více než 5 % měřených bodů, budou data pořízena formou nového mapování TI.

Součástí sběru dat bude i vymezení ochranných a bezpečnostních pásem dle platné legislativy.

Předaná data bude tvořit soubor JVF DTM v aktuální verzi se všemi mapovanými sítěmi daného vlastníka a ochrannými a bezpečnostními pásmy, technická zpráva ověřená ÚOZI/AZI, seznam souřadnic a výkres ve formátu PDF se zákresem mapovaných objektů na podkladě katastrální mapy.

### Návrh konsolidace existujících a použitelných dat DI

Jihočeský kraj nepředpokládá v rámci této výzvy pořizování dat dopravní infrastruktury vlastněné obcemi z důvodu neexistence plošné ZPS potřebné pro odvození objektů DI (JČK prováděl v projektu OP PIK konsolidaci ZPS bez nového mapování, kresba ZPS tak není pro odvození prvků DI dostatečná), prioritu v této vlně financování dostalo jednoznačně mapování sítí TI.

### Návrh kontroly kvality a úplnosti převzatých dat

Podobně jako v projektu OP PIK předpokládáme samostatnou veřejnou zakázku na zajištění kontroly a úplnosti pořízených dat v souladu s kapitolou 7. Metodiky pořizování, správy a způsobu poskytování dat digitální technické mapy (ČÚZK).

Kontrola kvality a úplnosti převzatých dat se bude skládat z těchto částí:

- Kontrola geometrické přesnosti dat

- Kontrola klasifikace objektů

- Kontrola topologické čistoty dat

Kontrola geometrické přesnosti dat bude prováděna externím kontrolujícím subjektem. Na základě náhledu dat k předání vytipuje zadavatel ve spolupráci s kontrolujícím subjektem lokality, které budou terestricky zaměřeny. Měření bude ověřeno ÚOZI/AZI. ÚOZI/AZI kontrolujícího subjektu provede vyhodnocení mapovaných dat a kontrolního měření a porovná odchylky dle ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě, včetně souvisejících norem. V rámci kontrolované lokality provede kontrolující subjekt vyhodnocení úplnosti nového mapování a kontrolu klasifikace objektů.

Kontrola klasifikace objektů mimo kontrolované lokality externím subjektem bude náhodně prováděna zhotovitelem. Podkladem pro kontrolu a vyhodnocení klasifikace objektů jsou celostátní metodické materiály, zejména Slovník datového modelu DTM (https://app.iprpraha.cz/apl/app/prohlizecka_slovniku/) a DTMwiki (https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/). Rozhodné slovo v klasifikaci objektů má zadavatel jako správce DTM. Pro kontrolu budou využita primární data pořízená v rámci tohoto projektu a pořízená v rámci projektu OP PIK. Dalším podkladem budou pak veřejné služby soukromých subjektů – zejména panorama na webu mapy.cz a streetview na webu googlemaps.com.

Kontrola topologické čistoty dat bude prováděna prostřednictvím IS DTM. Zhotovitel si může data průběžně kontrolovat nástrojem Kontrola dokumentace. Kontroly se skládají ze 4 částí: kontrola výměnného formátu (syntaktická kontrola), atributové kontroly, topologické kontroly a plošné kontroly. Přehled kontrol je dostupný na DTM wiki v sekci Kontroly dat (https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/kontroly) včetně dokumentu s popisem konkrétních logů IS DTM od GTGI (řešení zadavatele).

### Návrh nového mapování ZPS – rozsah, způsob (metody)

Zadavatel požaduje mapování objektů ve 3. třídě přesnosti dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje v platném znění. Vzhledem k tomu, že během projektu se očekává ostrý provoz IS DMVS a IS DTM, včetně účinnosti zákonné povinnosti stavebníků vkládat geodetickou aktualizační dokumentaci, je nutné před sběrem dat provést ad-hoc výdej dat z referenční databáze ZPS prostřednictvím IS DMVS. Vzhledem k výše popsaným skutečnostem se může rozsah jednotlivých lokalit v době mezi zadáním a realizací změnit.

Vzhledem k rozsahu zadaných prací se jako vhodný a efektivní způsob jeví využít metody fotogrammetrie. Zadavatel má pro několik lokalit kraje k dispozici z předchozího projektu OP PIK tato data pořízená v roce 2022:

- Barevné letecké měřické snímky, RGBI 8bit

- Ortofotomapu, RGB 8bit, velikost pixelu 5 cm

- Klasifikované laserové mračno bodů

- Digitální model terénu

Obrázek č.: 4 Letový plán snímkování měst v rámci projektu OP PIK – prováděcí projekt pro pořízení dat

U všech pořízených podkladů proběhla kontrola kvality prostřednictvím terestrického zaměření vlícovacích a kontrolních bodů. ÚOZI dodavatele podkladů vyhodnotil rozdíly mezi souřadnicemi kontrolních bodů určených fotogrammetricky a terestricky a určil, zda splňují podmínky pro požadovanou přesnost. Trueortofoto nebylo v projektu OP PIK vůbec pořízeno.

Zadavatel předpokládá jako potřebný podklad pro nové mapování pořízení leteckých měřických snímků mimo vegetační období a vytvoření ortofotomapy pro zbylé lokality v nezbytně nutném rozsahu a požadovanou přesností ověřenou ÚOZI/AZI. Pro vyhodnocení objektů budou primární data pořízena v přiměřeném rozsahu – jedná se zejména o pořízení šikmých snímků a trueortofoto. Zadavatel připouští využití i jiných metod jako doplňkových, nebo v místech, kde tyto metody budou ekonomičtější a efektivnější. Pro vyhodnocení výškopisných údajů předpokládá zadavatel využití metody 3D stereoskopie. Nevyhodnotí-li to zhotovitel jinak, není nutné pořizovat letecké laserové skenování. Vzhledem k velké územní roztříštěnosti jednotlivých lokalit se zadavatel domnívá, že nelze využít terestrické měření jako hlavní a jediný způsob pořízení dat.

Jako doplňkové metody může být použito např. terestrické zaměření v zakrytých místech tak, aby v dané lokalitě vznikla plnohodnotná kresba. Příslušné metody sběru dat budou uvedeny v atributu způsob pořízení ZPS u jednotlivých objektů v JVF DTM.

Zpracování JVF DTM bude probíhat typem zápisu změnové věty. Zhotovitel si před vypracováním JVF DTM opět provede ad-hoc výdej dat z referenční databáze ZPS prostřednictvím IS DMVS. Vzhledem ostrému provozu IS DMVS a IS DTM se jako vhodné jeví zpracovávat a předávat jednotlivé balíčky dat JVF DTM v rozsahu maximálně správního území obce (v případě větších měst i v rozsahu městské části). Důvodem je to, aby se minimalizoval výskyt překryvu s „běžnými“ geodetickými aktualizačními dokumentacemi. Toto opatření bude vyžadovat větší součinnost zadavatele, zhotovitele a kontrolního subjektu.

Zhotovitel v rámci napojení nové kresby na stávající referenční data provede minimum zásahů v nezbytně nutném rozsahu – přetypování objektu, vyřešení trojmezí apod. Aktualizace referenčních dat mimo objekty na styku s novou kresbou není připuštěna (pravidla projektu). Cílem je získat ucelenou kresbu v plochách pro mapování ZPS v levelu 0 a co nejvíce informací z kresby v ostatních levelech. Kresba v levelu 0 bude zaplochována v maximální míře. Bude-li to nutné, je přípustné zakončit kresbu objektem neidentifikovaný liniový objekt – zejména v místech, kde lokalita k mapování přechází do extravilánu.

Zadavatel předpokládá, že import dat provede zhotovitel prostřednictvím IS DMVS. Zadavatel má v krajním případě možnost provést případný import prostřednictvím nástrojů IS DTM.

Zhotovitel předá v rámci plnění díla primární podkladová data včetně příslušných dokumentů, technickou zprávu ověřenou ÚOZI/AZI, seznam souřadnic a JVF DTM v aktuální verzi. Technická zpráva může být společná pro více předávaných balíčků v jednom termínu.

Zadavatel dále předpokládá, že posouzení návazností na výsledky projektu OP PIK (zamezení dvojího financování) bude součástí technické zprávy.

### Návrh nového mapování TI – rozsah, způsob (metody)

Nové mapování bude prováděno v souladu s metodickými upřesněními zveřejněnými na dtm-wiki (https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/ti). Vlastníci sítí, které budou mapovány, budou smluvně zavázáni k poskytování součinnosti (při terénních pracích se jedná o zajištění přístupu např. k rozvaděčům apod.) K novému mapování bude přistoupeno, pokud bude při rešerši dodaných podkladů zjištěno, že:

- pro některou síť či její část chybí podklady,

- pokud podklady neobsahují dostatek informací o poloze, původu a přesnosti dat (typicky: data v GISu obce, která neobsahují výškopisné souřadnice, projektová dokumentace, či náčrtek pamětníků výstavby).

Dále bude k novému mapování přistoupeno i v případě, že kontrolní měření pro ověření přesnosti předaného podkladu prokáže, že předané geodetické zaměření je nevhodné pro konsolidaci dat (podklad bude využit pro územní identifikaci nového mapování).

Před měřením trasy sítě bude nejprve provedeno detektronické vyhledání podzemních sítí (sítě veřejného osvětlení a další sítě opatřené vodícím drátem). Kamerové zkoušky kanalizace vzhledem k časové a finanční náročnosti nebudou požadovány, nicméně je zadavatel nevylučuje.

Nadzemní a vyhledané podzemní sítě budou následně zaměřeny v příslušné třídě přesnosti (vždy v co nejlepší kvalitě). U podzemních sítí, které se nepodaří vyhledat, budou zaměřeny alespoň povrchové znaky v co nejvyšší třídě přesnosti. Podpovrchové znaky sítí budou měřeny dvěma body o stejné polohové souřadnici. Na povrchu bude v levelu 0 objekt mapován jako povrchový znak TI a pod povrchem (rozdílná výšková souřadnice) bude v levelu -1 objekt mapován jako příslušné zařízení sítě (typicky kanalizační šachta ve výšce odtoku). V případě, že se nepodaří objekt otevřít (např. šachta je částečně zalitá asfaltem), bude objekt mapován pouze jako povrchový znak TI.

U podzemních sítí, jejichž průběh nelze ověřit detektronicky, bude průběh doplněn buď podle dodaných podkladů (nesplňujících kvalitu pro konsolidaci), nebo dle povrchových znaků, pokud je to z jejich rozmístění zřejmé. V případě krátkých úseků mezi jednotlivými povrchovými znaky a předpokládaném přímém průběhu, bude zhotovitelem vyhodnoceno, jakou nejvyšší třídu přesnosti je možné uvést. Lze očekávat jinou třídu přesnosti pro polohu a jinou pro výšku. 9. třída přesnosti je přípustná, nicméně vždy bude nejprve prověřeno přesnější určení polohy. Pokud nebude k dispozici orientační zákres polohy sítí, přibližná poloha nebude známa vlastníkovi sítě, ani nebude moci být poloha sítí orientačně určena na základě polohy povrchových znaků, bude předáno jen zaměření povrchových znaků bez průběhů sítě. Toto řešení bude použito pouze v krajních případech a bude vždy konzultováno se zadavatelem.

Součástí sběru dat bude i vymezení ochranných a bezpečnostních pásem dle platné legislativy či platných územních rozhodnutí o vymezení ochranného pásma.

Předaná data bude tvořit soubor JVF DTM se všemi mapovanými sítěmi daného vlastníka a ochrannými či bezpečnostními pásmy, technická zpráva ověřená ÚOZI/AZI, seznam souřadnic a výkres ve formátu .PDF se zákresem mapovaných objektů na podkladu katastrální mapy.

### Návrh nového mapování DI – rozsah, způsob (metody)

Jihočeský kraj nepředpokládá v rámci této výzvy pořizování dat dopravní infrastruktury vlastněné obcemi z důvodu neexistence plošné ZPS potřebné pro odvození objektů DI (JČK prováděl v projektu OP PIK konsolidaci ZPS bez nového mapování, kresba ZPS tak není pro odvození prvků DI dostatečná), prioritu v této vlně financování dostalo jednoznačně mapování sítí TI obcí.

### Návrh procesu konsolidace a implementace dat do datového skladu DTM

Data ZPS budou pořízena ve formátu JVF DTM s typem zápisu změnové věty. Zadavatel spolu s kontrolujícím subjektem provedou kontrolu dat. Následně Zhotovitel prostřednictvím vlastních softwarových nástrojů provede nahrání dat do IS DMVS. Po kontrole IS DMVS (kontrola výměnného formátu) budou data předána do IS DTM a zapracována jako běžná geodetická aktualizační dokumentace.

Alternativním postupem je nahrání dat prostřednictvím tzv. správcovské GAD (geodetická aktualizační dokumentace kraje). V takovém případě by implementaci dat do datového skladu prováděl přímo zadavatel prostřednictvím IS DTM. Zadavatel preferuje první možnost, možnost využití správcovské GAD bude využito pouze v krajním případě

Data TI budou poskytnuta příslušným vlastníkům k užívání v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy s obcemi. Vlastníci, kterým budou mapovány sítě, se smluvně zavážou, že vloží data TI jako editor do IS DMVS. K tomu je nutná registrace na portálu IS DMVS. Následně obec buď prostřednictvím vlastního softwaru nebo prostřednictvím jiného subjektu odešle data do IS DMVS. Po vstupní kontrole dat na IS DMVS dojde k odeslání dat do IS DTM. Po kontrole dat dojde k jejich zapsání do referenční databáze IS DTM.

Nastane-li situace, že obec nebude schopna pořízená data sítí odeslat do IS DMVS, tedy splnit svou povinnost editora, je kraj připraven pro zajištění importu pořízených dat převzít dočasně roli editora (bude řešeno uzavřením dohody dle § 4b odst. 7 zákona č. 200/1994 Sb.) Zadavatel prostřednictvím svého IS DTM odešle data do IS DMVS a následně dojde k předání a zapracování dat do referenční databáze IS DTM. Po úspěšném nahrání dat se zadavatel obratem vzdá editorství DTI.

### Návrh řešení pro uložení, správu a údržbu pořízených dat DTM

Výsledná data ZPS a TI budou, v souladu s principy nastavenými projektem OP PIK, uložena v referenční databázi IS DTM na serveru kraje Vysočina s dvojčetem na serveru Plzeňského kraje a zálohována budou prostřednictvím CESNETu. Výsledná data budou dále aktualizována prostřednictvím GAD díky povinnosti stavebníkům uložené § 4b odst. 9 zákona č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením ve znění zákona č. 47/2020 Sb. a díky povinnosti předepsané vlastníkům DTI v § 4b odst. 7 téhož zákona.

Ortofoto případně pořízené jako podklad pro nové mapování bude publikováno prostřednictvím webové mapové služby.

Výsledná data včetně kompletní dokumentace k nim a primární data budou uložena na serverovém úložišti zadavatele s kapacitou 227 TB.

### Rozsah mapování objektů ZPS (ha), které leží na nezdigitalizovaných plochách (NZha), ačkoliv tyto plochy byly digitalizovány do DTM v OP PIK (Dha)

Předpokládaný rozsah nového mapování dat ZPS v Jihočeském kraji je 15 000 ha v základním rozsahu a 0 ha v dodatečném rozsahu. Z toho 5 630 ha leží v území, které bylo digitalizováno do DTM v OP PIK, ale jedná se o nezdigitalizované plochy (NZha).

### Prohlášení, že mapování ZPS nebude prováděno uvnitř zdigitalizovaných ploch (Zha)

Kraj prohlašuje, že mapování ZPS nebude prováděno na zdigitalizovaných plochách (Zha). Mapování bude probíhat v jiných územích, než probíhalo v projektu DTM1.

### Prohlášení, že digitalizace DTI nebude prováděna na zdigitalizovaných prvcích (Zkm)

Kraj prohlašuje, že digitalizace DTI nebude prováděna na zdigitalizovaných prvcích (Zkm). Digitalizace (konsolidace nebo nové mapování) bude probíhat v jiných územích nebo u jiných typů TI, než probíhala v projektu DTM1.

### Předběžné údaje o vlastnících DTI a rozsahu digitalizace objektů DTI v jejich majetku v následujícím členění

|  | Počáteční stav digitalizace (km) | Základní výstupy, kterých má být dosaženo realizací projektu (km) | Dodatečné výstupy, kterých může být dosaženo realizací projektu (km) | Maximální koncový stav digitalizace (km) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kraj/VPS | 5 936 | 20 | 0 | 5 956 |
| Obce | 15 | 1480 | 500 | 1995 |
| Celkem | 5 951 | 1 500 | 500 | 7 951 |

## Shrnutí výstupů

- Souhrnné údaje o základním rozsahu předloženého projektu v následujícím členění:

|  | Počáteční stav digitalizace | Základní cíle/výstupy (indikátory), kterých má být dosaženo realizací projektu | Metoda | Základní koncový stav digitalizace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozsah ZPS (ha) | 44 645 | 0 | Konsolidace | 59 645 |
|  |  | 15 000 | Mapování |  |
| Objektů sítí TI (km) | 495 | 223 | Konsolidace | 1 995 |
|  |  | 1 277 | Mapování |  |
| Objektů sítí DI (km) | 5 456 | 0 | Konsolidace | 5 456 |
|  |  | 0 | Mapování |  |

- Souhrnné údaje o dodatečném rozsahu a maximálním rozsahu předloženého projektu v následujícím členění:

|  | Základní koncový stav digitalizace | Dodatečné cíle/výstupy, (indikátory) kterých může být dosaženo realizací projektu | Metoda | Maximální koncový stav digitalizace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozsah ZPS (ha) | 59 645 | 0 | Konsolidace | 59 645 |
|  |  | 0 | Mapování |  |
| Objektů sítí TI (km) | 1 995 | 91 | Konsolidace | 2 495 |
|  |  | 409 | Mapování |  |
| Objektů sítí DI (km) | 5 456 | 0 | Konsolidace | 5 456 |
|  |  | 0 | Mapování |  |

- Způsob prokázání výstupů projektu

Všechny hodnoty výstupů projektu budou na konci projektu deklarovány pomocí ukazatelů délek jednotlivých typů infrastruktury. Tyto ukazatele budou dostupné již v době přípravy výběrových řízení na pořizování dat, kdy budou vstupovat do zadání jako zadávané rozsahy prací a budou průběžně upřesňovány. Rozsah pořízení dat ZPS a TI bude vymezen buď plochou, kde má být příslušné mapování polohopisu nebo sítí provedeno, nebo orientační délkou dané sítě s tím, že na konci prací bude vypočtena délka skutečně pořízených dat jednotlivých typů sítí TI – délky geografických prvků a jejich součet a skutečné plochy rozsahů nově pořízené ZPS. Údaje budou zaneseny do příslušné tabulky a předloženy jako doklad naplnění cílů projektu DTM2. Obsahová správnost a rozsah dat bude v průběhu projektu kontrolován jak krajem, tak i nezávislým subjektem – technickým dozorem investora. Zároveň budou dodrženy následující podmínky dané Výzvou NPO.

Kraj se zavazuje, že bude do jednotlivých výsledků rozsahů projektu zahrnovat jen údaje (výčty typů objektů ZPS a TI a jejich plošné a délkové rozsahy) o objektech DTM pořízených pouze v rámci svého projektu DTM2.

Kraj se zavazuje, že bude do jednotlivých výsledků rozsahů projektu zahrnovat jen nově pořízené údaje (výčty typů objektů ZPS a TI a jejich skutečné plošné a délkové rozsahy) o dosud nezdigitalizovaných objektech ZPS a TI, které byly pořízeny pouze v rámci projektu DTM2.

Kraj se zavazuje, že budou vykazovány skutečné délky jednotlivých jevů dle Vyhlášky o DTM kraje vypočtené z geometrie daného typu v dané trase dané lokality.

Kraj se zavazuje, že nezapočte abstraktní objekty do indikátorů projektu.

Kraj se zavazuje, že vykazovány budou jen prvky splňující základní pravidlo způsobilých výdajů dle pravidel Výzvy NPO. Obce budou mimo jiné smluvně zavázány a formou čestného prohlášení prokáží dané skutečnosti.

## Splnění minimálních požadavků rozsahů

Zhodnocení naplnění minimálních požadovaných rozsahů digitalizace ZPS pro dané pásmo

Jihočeský kraj je dle výše uvedeného výpočtu zařazen do pásma „Nad 40“, kdy podle pravidel výzvy musí minimálně digitalizovat 15 000 ha ZPS.

Kraj předpokládá (rozsah projektu je takto připravován), že v rámci projektu DTM2 pořídí celkem:

- 15 000 ha ZPS v základním rozsahu výstupů a

- 0 ha ZPS v dodatečném rozsahu výstupů.

Kraj tak přesně naplní minimální požadavky rozsahů digitalizace ZPS pro pásmo „Nad 40“.

Zhodnocení naplnění minimálních požadovaných rozsahů digitalizace DTI pro dané pásmo

Jihočeský kraj je dle výše uvedeného výpočtu zařazen do pásma „Nad 40“, kdy podle pravidel výzvy musí minimálně digitalizovat 500 km DTI.

Kraj předpokládá (rozsah projektu je takto připravován), že v rámci projektu DTM2 pořídí celkem:

- 1 500 km TI v základním rozsahu výstupů a

- 500 km TI v dodatečném rozsahu výstupů.

Kraj tak s velkou rezervou naplní minimální požadavky rozsahů digitalizace DTI pro pásmo „Nad 40“.

# Standardy dat DTM a technické řešení projektu

## Standardy dat DTM

### Způsob naplnění požadavků na standardy dat DTM a technické řešení

Zásadní legislativní předpisy, metodické dokumenty a technické standardy pro projekt DTM jsou uvedeny v kapitolách 5.1, 5.2 a 5.3 této studie.

Všechny zmíněné právní předpisy, technické a metodické dokumenty, dokumenty výzvy a případné doplňující specifikace a pravidla, spolu se všemi souvisejícími relevantními a závaznými materiály, budou vždy odkazovány v příslušných dokumentech, které mají zásadní význam pro realizaci projektu. Tato zmínka se týká zejména zadávací dokumentace, technických specifikací a prováděcích projektů. Kraj bude klást zvláštní důraz na pečlivou a systematickou kontrolu dodržování všech pravidel a podmínek stanovených ve Výzvě NPO. Tímto způsobem bude zajištěno, že nedojde k žádnému porušení pravidel a že projekt bude realizován v úplném souladu s cíli programu podpory a se specifickým záměrem výzvy.

Při pořizování dat v rámci projektu budou dále dodrženy všechny technické a metodické postupy, které budu v daný rozhodný okamžik dostupné a platné. Jedná se zejména o dokumenty Koordinační rady správců DMVS a DTM, technická upřesnění uvedená v DTMwiki (výstupy Metodické pracovní skupina DTM).

V zásadních fázích realizace projektu, tj. při výběru dodavatelů a realizaci datových zakázek bude zásadní klást důraz na dodržování standardů dat, které jsou pro DTM definovány. Tyto standardy zahrnují mimo jiné technické, geodetické, a topologické aspekty, které zajišťují konzistenci, spolehlivost a interoperabilitu dat. Následující postupy mohou sloužit jako vodítko pro naplnění těchto požadavků na standardy dat DTM:

| Definice požadavků | Přesné a komplexní definování požadavků na kvalitu a obsah dat. Zahrnuty musí být zejména požadavky na geodetickou přesnost, datovou strukturu, atributy prvků a jejich naplněnost, formát dat, metadata a další technické a metodické aspekty. |
| --- | --- |
| Výběr dodavatelů | Při výběru dodavatelů je nezbytné zohlednit jejich schopnost dodržet stanovené standardy dat, tj. zejména odbornou znalost a jejich kapacity. Důkladná analýza referencí a schopností v oblasti pořizování dat DTM a jejich implementace do IS DTM je klíčová. |
| Smluvní ujednání | Ve smluvních ujednáních je třeba specifikovat zejména povinnost dodržovat stanovené standardy dat (na ty se důsledně odkazovat) a stanovit případné sankce za jejich nedodržení. |
| Kontrola kvality dat | Během procesu dodávky dat je nutné pravidelně provádět kontroly kvality dat (jak interně, tak prostřednictvím externího subjektu). Jedná se zejména o validaci datové struktury, topologické kontroly, obsahovou a formální správnost dat stejně tak i porovnání s existujícími daty či namátkové kontroly přesnosti dat. |
| Testování a akceptace | Před začleněním nových dat do DTM je vhodné provést důkladné testování a ověření, zda nová data splňují definované standardy a jsou kompatibilní s existujícím obsahem DTM. |
| Aktualizace a údržba | Standardy dat nejsou neměnné a lze předpokládat, že i v novém projektu bude docházet k jejich úpravám, a proto je důležité zahrnout do procesů také proces změny předpisů a standardů, tak aby v okamžiku importu nových dat do DTM byla data v souladu s dokumenty a standardy, které budou v daný okamžik platné (týká se zejména verzí JVF). |

Ve výsledku zajišťuje dodržování standardů dat DTM, interoperabilitu a spolehlivost dat. To je klíčové pro splnění účelu DTM a cílů výzvy.

### Připravenost podkladů pro konsolidaci dat

Kraj v rámci přípravné fáze projektu shromáždil jak základní, tak i podrobné informace o rozsazích a kvalitě vhodných vstupů (dat a podkladů) pro jejich další podrobnější analýzy a následnou konsolidaci (za splnění podmínek kladených na vstupy pro proces konsolidace). Jedná se zejména o podklady od obcí k jejich prvkům TI. Na základě zkušeností z realizace projektu DTM1 má kraj již připraven a organizačně zajištěn proces sběru samotných podkladů v rozhodný okamžik (tak aby byla konsolidována vždy nejaktuálnější data) a další navazující procesy a konkrétní úkony k jejich převzetí od stávajícího správce až po jejich předání dodavateli (zpracovateli dat).

Kraj má k dispozici i část podkladů z nedořešených (nerealizovaných) lokalit z projektu DTM1. V případě, že se jedná o lokality, které kraj předpokládá realizovat v rámci projektu DTM, provede po jejich ověření (zejména z pohledu aktuálnosti a úplnosti) vložení do podkladů vstupujících do procesu konsolidace v rámci projektu DTM2.

Část podkladů určených v prvním kroku pro proces konsolidace bude pravděpodobně využita jako podklady pro nové mapování. A to zejména s případech, kdy se ukáží tyto podklady jako nevhodné pro konsolidaci.

### Připravenost podkladů pro nové mapování

V návaznosti na výše uvedený proces konsolidace, kdy část podkladů původně určených pro konsolidaci bude pravděpodobně využita jako podklad pro nové mapování, ještě doplňuje informaci o existenci podkladů pro nové mapování.

V oblasti nového mapování dat TI již dnes kraj shromažďuje základní informace a podklady pro jejich mapování. Ty v konkrétních případech (obcích – lokalitách) dále upřesňuje a s příslušnými subjekty (obcemi) dojednává podrobnosti jejich převzetí a využití pro další analytické činnosti, přípravné práce (např. přípravu zadávacích podmínek) a následné samotné mapování v konkrétní oblasti. Podkladem pro nové mapování budou zejména stávající analogové nebo digitální zákresy průběhů TI, pasporty příslušné infrastruktury nebo jiné dostupné informace z kterých bude možné získat informace potřebné pro mapování této infrastruktury (projektové dokumentace, náčrty, data územně analytických podkladů atp.)

### Popis finálních kontrol a importu pořízených dat ZPS a DTI do DTM

V rámci pořizování dat budou prováděny minimálně tři nezávislé stupně následujících kontrol dat DTM:

- Průběžné kontroly a výstupní kontroly na straně dodavatele dat – budou probíhat v souladu a v rozsahu uvedeném v zadávací dokumentaci (ta bude odkazovat na všechny relevantní dokumenty týkající se dat DTM). Záznamy a výsledky těchto kontrol budou součástí předávané dokumentace k datům a budou průběžně kontrolovány v rámci kontrolních dnů a schůzek.

- Kontroly předaných dat externím subjektem – obdobně jako u projektu DTM1 předpokládá kraj realizaci samostatné veřejné zakázky, jejíž hlavním obsahem bude zajištění externího odborného technického dozoru nad kvalitou dat autorizovanou osobou. Obsah a rozsah činností bude stanoven v zadávacích podmínkách.

- Finální kontroly – ty bude provádět kraj s asistencí dodavatele dat prostřednictvím nástrojů IS DTM. Kontroly mohou být prováděny i průběžně bez zápisu dat do finálních dat DTM.

V každé fázi těchto kontrol budou vždy kontrolovány všechny aspekty a parametry, které jsou na data DTM kladeny.

Finální kontroly dat z pohledu kvality a úplnosti se budou skládat z těchto základních částí:

- Kontrola geometrické přesnosti dat – tu bude provádět a dokládat dodavatel dat. Kraj předpokládá nezávislé ověření této přesnosti externím subjektem, jehož součástí bude mimo jiné ověření přesnosti na základě nezávislého měření v terénu.

- Kontrola klasifikace objektů – podkladem pro výklad obsahovosti dat DTM (správné zařazení reálných objektů do prvků DTM) bude zejména Slovník datového modelu DTM a metodická doporučení uvedená v DTMwiki. Pro kontrolu budou využita jak podkladová data pořízená v rámci projektu DTM1 nebo tohoto projektu, tak obecně dostupná data odpovídající přesnosti a obsahovosti (zejména ortofotomapy, data katastru nemovitostí a fotografie veřejného prostoru), namátkově mohou být prováděna i místní šetření.

- Kontrola dat a topologických pravidel – bude prováděna nástroji dodavatele dat a při průběžných a finálních kontrolách nástroji IS DTM. Kontroly se dělí z pohledu jejich zaměření na následující části:

  - syntaktická kontrola výměnného formátu – dodržení způsobu zápisu dat do JVF

  - atributové kontroly – zejména naplnění povinných atributů a kontrola povolených definovaných hodnot (číselníků)

  - topologické kontroly – ty jsou zásadní pro správnou konstrukci odvozených objektů a celkovou správnost datového obsahu DTM. Jejich definice je dostupná v DTMwiki. V místech s plošnou mapou (v případě ZPS) se provádí i následující kontroly plošných objektů.

Zásadní skutečností z pohledu finálních kontrol dat je oproti projektu DTM1 dostupnost kontrolních nástrojů IS DTM, které umožní stabilní a 100% kontrolu finálních dat pořízených v rámci projektu DTM2. Lze předpokládat, že při přebírání dat budou veškerá pravidla a předpisy pro kontrolu dat stabilní (včetně kontrolních nástrojů IS DTM) a nebude docházet k technickým nebo metodickým problémům, tak jako tomu bylo při realizaci projektů DTM1. Tj. budou stabilní jak předpisy podle kterých jsou data pořizována, tak nástroje pro kontrolu dat.

## IT řešení

### Popis a zhodnocení Informačního systému DTM kraje

Kapacita datových úložišť a dalšího HW pro projektem nově pořizovaná data

| Pořízená (současná) celková kapacita úložiště pro data DTM | 2× 468 TB |
| --- | --- |
| Aktuální volná kapacita úložiště pro data DTM | 2× 360 TB |
| Zhodnocení: Žadatel v rámci realizace tohoto projektu bude pořizovat cca 1/3 rozsahu dat z projektu DTM1, tj. pořízené HW prostředky (datová úložiště a další HW) jsou momentálně plně dostačující pro využití v připravovaném projektu. IS DTM Jihočeského kraje disponuje dostatečným výkonem a škálovatelností v případě potřeby navýšení. Datové úložiště IS DTM Jihočeského kraje na kraji Vysočina je na základě smluvního vztahu mezi Jihočeským krajem a Krajem Vysočina připraveno v rozsahu nezbytném pro zajištění rutinního provozu IS DTM. Smluvním vztahem mezi Jihočeským a Plzeňským krajem je rovněž ošetřena záložní lokalita v Technologickém centru Plzeňského kraje. |  |

Dostupnost a výkonost nástrojů pro správu DTM

Editoři ZPS jsou vybaveni pracovními stanicemi s dostatečným výkonem pro práci s 3D daty, mračny bodů, ortofotosnímky s vysokém rozlišení. Editoři mají k dispozici 3D Geodesign (Geovap) jako desktopového těžkého klienta v rámci IS DTM, lehkého klienta v rámci IS DTM. Dále disponuje oddělení DTM a ÚAP 4 licencemi SW Panorama Editor (Gisoft), DTM Connect (Arcdata Praha), ArcGIS Pro (ESRI) a 1 licencí Microstation (Bentley Systems).

Personální a odborné kapacity a organizačního zajištění správy dat a IS DTM

Agendou správce DTM Jihočeského kraje je pověřeno oddělení územně analytických podkladů a digitální technické mapy, v odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu. Oddělení zajišťuje správu a pořízení dat ZPS, prvotní pořízení dat DTI a společně s odborem informatiky zajišťuje správu IS DTM JČK. Vedoucí oddělení zajišťuje mj. řízení a koordinaci jednotlivých činností v rámci DTM, komunikaci v rámci úřadu i vně, provazbu na digitalizaci stavebního řízení a územní plánování, a zároveň je členem Koordinační rady správců DMVS a DTM krajů (RVIS). Kromě vedoucí jsou v oddělení 2 zaměstnanci mající pracovní náplň zaměřenou čistě na činnost DTM a další 2 zaměstnanci mají pracovní náplň dělenou mezi činnost DTM a ÚAP. Všichni zaměstnanci oddělení mají bohaté pracovní zkušenosti, nejen se zpracováním geoprostorových informací, ale i se sběrem dat, včetně geodetického mapování, a zpracováním DTM měst. Při déletrvajících a časově náročných úkolech pořizování a správy dat DTM je využíváno i brigádníků (studentů) formou dohody o pracovní činnosti/dohody o provedení práce.

IS DTM JČK byl realizován a je spravován v kooperaci s odborem informatiky. Zaměstnanci odboru informatiky mají dlouhodobé zkušenosti se správou informačních systémů zejména v oblasti geoprostorových informací (data ÚAP, geoprostorová data veřejné správy apod.) V rámci správy IS DTM JČK mají dva zaměstnanci odboru informatiky a jeden zaměstnanec oddělení DTM a ÚAP administrátorský přístup. Ostatní přístupy jsou nastaveny dle potřebného rozsahu pracovních činností zaměstnanců.

Celková připravenost IT řešení IS DTM pro projekt Rozvoj digitální technické mapy Jihočeského kraje

IS DTM Jihočeského kraje po importu všech dat pořízených v rámci projektu DTM1, převede data z JVF DTM 1.4.2.1 do aktuální verze JVF DTM (1.4.2.3) a následně dojde k připojení na IS DMVS. Dle plánovaného harmonogramu by mělo dojít k připojení k IS DMVS ke dni 1. 10. 2023. V tu chvíli bude IS DTM připraven na příjem dat z IS DMVS a výdej dat na základě žádostí IS DMVS. Prostřednictvím IS DMVS budou předávány všechny geodetické aktualizační dokumentace, kromě servisních GAD kraje, dále pak data DTI. Pro přeshraniční výdeje dat bude uživateli využíváno IS DMVS, na který budou navázány i IS DTM (nejen) sousedních krajů. Tím je k dispozici celkové IT řešení projektu jakožto komplexní funkční celek HW, SW, správy zařízení. Zkušenosti z provozu budou průběžně vyhodnocovány a v případě potřeby budou nastavena operativní opatření.

### Informační systém IS DTM kraje

Vývoj a implementace nového Informačního systému DTM (dále jen „IS DTM“) byla součásti projektu „Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů“ v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost administrovaného Ministerstvem průmyslu a obchodu (tj. DTM1). Realizace těchto projektů krajů probíhá v období 2020 až 2023, s tím že v mezidobí mezi ukončením jednotlivých projektů, respektive dokončení dodávky IS DTM příslušného kraje, a datem 1.7.2024 jsou v souladu se schváleným harmonogramem „Zahájení provozu IS DTM krajů“ realizovány postupné kroky zaměřené zejména na datovou stabilizaci, testování funkcionalit jednotlivých komponent IS, a hlavně ověření jednotlivých rozhraní pro komunikaci mezi IS (krajů, ČÚZK, SVÚ a VSP).

Součástí výše uvedené Výzvy OP PIK byl mimo jiné i dokument „Specifikace technického standardu IS DTM“ jehož hlavním cílem bylo stanovit požadovanou funkcionalitu DTM na úrovni krajů, parametry technického řešení na úrovni SW a HW a integrační vazby na okolní systémy. Dále byla k dispozici řada dalších detailních dokumentů a popisů technologických specifikací, tak aby byla zajištěna jednotná a shodná funkcionalita jednotlivých IS DTM krajů a jejich vzájemných vazeb a vazeb na externí IS (IS DMVS, IS SVÚ).

Jihočeský kraj je součástí společného řešení IS DTM krajů, tzv. Řešení K6. Jedná se o společné řešení Kraje Vysočina, Jihočeského kraje, Pardubického kraje, Královehradeckého kraje, Ústeckého kraje a Moravskoslezského kraje realizované sdružením firem ICZ a.s., T-MAPY spol. s r.o., GEOREAL spol. s r.o. a GEOVAP, spol. s r.o. Primární provoz celého IS DTM zajišťuje Technologické centrum kraje Vysočina s geografickou zálohou celého řešení umístěnou v Technologickém centru Plzeňského kraje. Primární data Jihočeského kraje pořízená v rámci projektu DTM1 jsou uložena v datových úložištích kraje s dostatečnou kapacitou a řešeným systémem záloh. Příslušní editoři datového obsahu DTM a další pracovníci (administrátoři a správci) disponují dostatečným HW vybavením pro zajištění správy a provozu IS DTM a jeho prostřednictvím i příslušného datového obsahu DTM.

### Plnění požadavku na sdílení datového obsahu mezi krajskými IS pro editaci DMVS

Popis plnění požadavku na sdílení datového obsahu mezi krajskými informačními systémy pro editaci DMVS ČR umožňující bezešvou správu objektů zasahujících správní území více krajů, respektive splnění požadavku na sdílení datového obsahu mezi krajskými informačními systémy a Veřejnoprávními subjekty (zejména IS DMVS)

Přeshraniční editace dat ZPS byla v IS DTM krajů implementována podle pravidel a principů vycházejících z dokumentu Přeshraniční editace schváleného KRS a zadávací a prováděcí dokumentace. Přeshraniční editace nastává na hranicích krajů nebo hranicích svěřených do editace jinému správci vymezeného území (SVÚ), na kterých se liší zejména v následujících bodech.

- Na hranici kraje se ukládají do datového skladu DTM kraje pouze objekty ZPS, které se nacházejí celé uvnitř území kraje (vymezeného hranicí kraje) nebo svou částí do tohoto území zasahují (kříží hranici kraje).

- Na hranicích SVÚ se ukládají do datového skladu DTM objekty ZPS v celém rozsahu vymezených oblastí svěřených do editace jinému SVÚ (data ZPS se vedou jak v systému DTM kraje, tak v systému jiného SVÚ).

Současně platí, že v rámci DTM je provozováno 14 samostatných krajských datových skladů, ve kterých se data DTM vedou a spravují odděleně. V případě využívání dat je pak doporučeno s daty DTM jednotlivých krajů pracovat odděleně.

Sdílení datového obsahu je technologicky zajištěno integrací IS DTM se systémem IS DMVS a jejím prostřednictvím s IS SVO. Příslušné integrace zajišťuje komponenta IS DMVS WebAPI. Komponenta poskytuje sadu jednotlivých rozhraní (webových služeb), které zajišťují komunikaci s konkrétními rozhraními (R1 – R28 dle aktuální dokumentace IS DMVS prostřednictvím CMS2. Integrační rozhraní je na straně IS DTM napojeno na komponentu pro správu aktualizačních dat a klienta pro výdej dat pro které tvoří základní zdroj požadavků na provádění dalších operací v rámci IS DTM. Mezi tyto operace patří zejména (z pohledu sdílení datového obsahu):

- aktualizace dat DI/TI zpracovávaných prostřednictvím IS DTM,

- aktualizace dat DI/TI,

- aktualizace dat ZPS,

- výdej dat DTM.

Prostřednictvím těchto nástrojů, rozhraní, implementací těchto pravidel a principů je zajištěna bezešvá správa datového obsahu DTM mezi kraji a mezi krajem a SVÚ.

Žadatel na tomto místě studie deklaruje, že má k dispozici celkové IT řešení projektu ve smyslu komplexního funkčního celku HW, SW, správy zařízení a předpokládá využití zkušeností z jeho provozu.

# Personální zajištění projektu

Účelem této kapitoly studie proveditelnosti je identifikace projektových rolí zasahujících do projektu a stanovení jejich obsazení vhodnými osobami ze strany žadatele nebo identifikace, že pracovní náplň u některých rolí bude realizována externí formou (tj. dodavatelsky). Cílem je pak sestavení takového obsazení, které žadateli umožní nastavit personální oblasti výchozí podmínky pro možnou úspěšnou přípravu a realizaci projektu a provozování výstupů v době udržitelnosti.

| Role na projektu | Jméno |
| --- | --- |
| Garant – strategický | JUDr. Lukáš Glaser, ředitel krajského úřadu |
| Garant – výkonný | Ing. arch. Petr Hornát, vedoucí Odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu |
| Koordinátor projektu (vedoucí projektu) | Ing. Romana Vačkářová, vedoucí oddělení DTM a ÚAP, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu |
| Garant pro technické řešení a využití IS DTM | Mgr. Tomáš Pokorný, správce GIS, Odbor informatiky |
| Garant rozsahu a kvality pořizovaných dat | Bc. Jakub Hulec, referent ÚAP a editor Digitální technické mapy, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu |
| Ekonom projektu (Finanční manažer) | Ing. Jana Hanzalová, agenda regionálního rozvoje – ekonom, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu |
| Administrátor dotace | Ing. Jaroslava Císlerová, projektový a koordinační pracovník, Odbor informatiky |
| Smlouvy – legislativa – konzultace | JUDr. František Malý, právník, Odbor právní a živnostenský úřad |
| Veřejné zakázky | Ing. Pavel Bürger, Oddělení zadávání veřejných zakázek |

Žadatel disponuje projektovým týmem, který je co do jednotlivých rolí sestaven tak, aby pokryl nezbytné kompetence s ohledem na požadované dosažení stanovených cílů projektu. Jednotlivé role jsou obsazeny osobami, tj. členy projektového týmu tak, kdy jejich odborná vybavenost a zkušenosti odpovídají významu projektu a jejich začlenění do projektového týmu je pro žadatele jednoznačným přínosem.

Žadatel plánuje pořídit datový obsah dodavatelsky za odborného dohledu žadatele a podpory nezávislého externího subjektu k tomu určenému s odpovídající kvalifikací. Navržený projektový tým je tedy dostatečně dimenzovaný a kvalitní i s ohledem na případnou zástupnost jednotlivých členů.

# Harmonogram projektu

| Aktivita | Období |
| --- | --- |
| Přípravná fáze |  |
| Zpracování Studie proveditelnosti | 07–09/2023 |
| Zpracování žádosti o podporu | 10–11/2023 |
| Schválení realizace projektu zastupitelstvem kraje | 10–11/2023 |
| Podání žádosti o podporu | 11/2023 |
| Etapa číslo 1 |  |
| Zpracování zadávacích podmínek pro oblast plnění DATA | 11/2023-02/2024 |
| Předkládání zadávacích podmínek na DATA ke kontrole dle pravidel výzvy | 02–03/2024 |
| Realizace zadávacích řízení v oblasti DATA | 04-08/2024 |
| Realizační fáze |  |
| Mapování dat ZPS | 08/2024-12/2024 |
| Mapování dat TI | 08/2024-12/2024 |
| Konsolidace dat TI | 08/2024-12/2024 |
| Kontrola pořízených / konsolidovaných dat | 08/2024-12/2024 |
| Vložení dat do DTM pro etapu číslo 1 | 08/2024-12/2024 |
| Podání žádosti o platbu pro etapu číslo 1 | do 03/2025 |
| Etapa číslo 2 |  |
| Mapování dat ZPS | 01/2025-12/2025 |
| Mapování dat TI | 01/2025-12/2025 |
| Konsolidace dat TI | 01/2025-12/2025 |
| Kontrola pořízených / konsolidovaných dat | 01/2025-12/2025 |
| Vložení dat do DTM pro etapu číslo 2 | 01/2025-12/2025 |
| Ukončení fyzické realizace projektu | do 31.12.2025 |
| Podání žádosti o platbu pro etapu číslo 2 | do 03/2026 |
| Provozní fáze |  |
| Zahájení provozní fáze | od 1.1.2026 |

# Analýza rizik

Studie proveditelnosti v této kapitole uvádí tzv. registr rizik, který zahrnuje možná rizika identifikovaná v době jejího zpracování. Rizika jsou identifikována a popsána na základě zkušeností s přípravou, realizací a provozem projektu obdobného charakteru a rozsahu. Zpracovaný registr rizik není finální – jedním z úkolů vedoucího projektu je tento registr během životního cyklu projektu vyhodnocovat a aktualizovat a potenciální rizika na projektu řídit (tj. přijímat opatření pro eliminace vzniku rizika nebo minimalizaci dopadu rizika).

Registr rizik

Identifikovaná rizika jsou níže vyjmenována, stručně popsána a pro přehlednost věcně zařazena do kategorií (finanční rizika, administrativní rizika atd.). Tyto kategorie se mohou vzájemně prolínat, tj. konkrétní riziko může být zařaditelné do více kategorií.

Poznámka k registru rizik:

- fáze projektu, ve které riziko může vzniknout: 1 – přípravná, 2 – realizační, 3 – provozní

- dopad rizika: 1 – zanedbatelný, 2 – nízký, 3 – střední, 4 – závažný, 5 – kritický

- pravděpodobnost výskytu: 1 – téměř vyloučené, 2 – příležitostné, 3 – pravděpodobné, 4 – téměř jisté, 
5 – jisté

- eliminace vzniku, případně minimalizace dopadu rizika – doporučení odpovídajících aktivit a činností

| Kategorie a název rizika, fáze projektu | Závažnost, dopad rizika | Pravděpodobnost výskytu | Eliminace vzniku, případně minimalizace dopadu rizika |
| --- | --- | --- | --- |
| Legislativní a právní rizika |  |  |  |
| Časová a obstrukční rizika – dopady zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek [1] | 3 | 2 | Kvalitní zpracování zadávací dokumentace, zohlednění možných časových a obstrukčních rizik při návrhu harmonogramu realizace projektu |
| Nedodržení pokynů pro zadávání veřejných zakázek [1] | 4 | 2 | Kvalitní projektový tým, aktivní komunikace s řídícím orgánem |
| Nedodržení podmínek NPO [1, 2, 3] | 4 | 2 | Kvalitní projektový tým, aktivní komunikace s řídícím orgánem |
| Nedodržení právních norem ČR, EU [1, 2, 3] | 4 | 2 | Kvalitní projektový tým, aktivní komunikace s řídícím orgánem |
| Finanční rizika |  |  |  |
| Neschválení podané žádosti o dotaci [1] | 5 | 2 | Předložení projektového záměru, který je souladu s podmínkami dotačního titulu, zpracování žádosti o dotaci v souladu s pravidly pro žadatele a příjemce, zajištění odborného zpracovatele žádosti a povinných příloh |
| Nedostatek vlastních finančních prostředků na předfinancování projektu [1, 2] | 4 | 2 | Zajištění finančního krytí / alokace odpovídající částky na předfinancování projektu z rozpočtu |
| Nalezení a schválení finančních prostředků pro realizaci projektového záměru v jeho provozní fázi [3] | 4 | 2 | Zajištění alokace odpovídající částky na financování provozu po dobu udržitelnosti projektu |
| Překročení provozních nákladů uvedených ve studii [3] | 3 | 2 | Provedení průzkumu trhu na základě kvalitní specifikace, stanovení reálných provozních nákladů |
| Vznik nebo nárůst nezpůsobilých výdajů [2] | 3 | 3 | Příprava rozpočtu projektu se zohledněním podmínek výzvy viz Příloha 1 – Vymezení způsobilých výdajů, případně i s konzultací rozpočtu s řídicím orgánem |
| Personální / organizační rizika |  |  |  |
| Chybějící energická a aktivní osoba na straně žadatele/zadavatele, která projekt ve všech jeho fázích řídí [1, 2, 3] | 4 | 2 | Do týmu zajistit zkušeného vedoucího projektu, v případě absence osoby v rámci vlastní organizační struktury zajistit externě |
| Chybějící odborné personální zabezpečení projektu [1, 2, 3] | 4 | 2 | Do projektu nominovat osoby s odpovídající odborností a časovou kapacitou. V případě potřeby zajistit externími kapacitami |
| Vysoké vytížení personálních kapacit na straně zadavatele po přechodu do ostrého provozu [3] | 3 | 3 | Nastavení akceptačních kritérií tak, aby projekt byl skutečně správně naimplementován. Do smlouvy o technické podpoře zavést SLA a povinnosti dodavatele |
| Administrativní rizika |  |  |  |
| Pro realizaci projektu nebo jeho částí bude vybrán věcně nekompetentní anebo personálně kapacitně nevyhovující dodavatel [1, 2, 3] | 4 | 3 | Do zadávací dokumentace zařadit odpovídající technické požadavky na dodavatele, harmonogram s jasně danými termíny, obchodní podmínky ošetřující předmětné riziko |
| Riziko víceprací spojené s dalšími náklady na straně žadatele [2, 3] | 3 | 4 | Do zadávací dokumentace zařadit jasné požadavky na design a výstupy |
| Nedostatečně definované požadavky na kvalitu výstupů v rutinním provozu [1] | 3 | 2 | Do smlouvy o technické podpoře zavést SLA a povinnosti dodavatele |
| Projektová rizika |  |  |  |
| Realizace nebude řízena v souladu s principy projektového řízení [1, 2, 3] | 4 | 2 | Pro projekt zajistit zkušeného vedoucího projektu, případně další pomoc při realizaci ve formě technického dozoru investora |
| Nebudou jasně (měřitelně) nastavena akceptační kritéria pro realizaci díla [2] | 3 | 3 | Jasně definovat v zadávacích podmínkách |
| Projekt nebude možné na straně žadatele/zadavatele objektivně vyhodnotit jako úspěšný nebo neúspěšný [2] | 4 | 3 | Jasně definovat projektový záměr, jasně (měřitelně) popsat cíle, cíle navázat na akceptační kritéria (v obchodních podmínkách) |
| Nedodržení indikátorů [2, 3] | 5 | 2 | Jasně definovat projektový záměr, jasně (měřitelně) popsat cíle, cíle navázat na akceptační kritéria. Indikátory stanovit reálně |
| Dodatečné změny požadavků investora [1, 2] | 3 | 3 | Při řízení projektu aplikovat základní principy z oblasti Change Management. |
| Časová rizika |  |  |  |
| Nedodržení stanoveného termínu realizace projektu nebo jeho jednotlivých částí [2] | 3 | 4 | Zajištění vlastních kapacit, výběr dodavatele, zkušený vedoucí projektu, kvalitně sepsaná smlouva o dílo, reálně nastavený harmonogram projektu |
| Časová zpoždění s ohledem na povinné postupy [1, 2] | 3 | 3 | Harmonogram projektu připravit s uvažováním odpovídající časové rezervy u vybraných položek – schválení dotace, schválení projektu radou/zastupitelstvem, veřejná zakázka atd. |
| Riziko realizace projektu blízko konečného termínu v rámci dotačního titulu [1, 2] | 4 | 2 | Včasné zahájení přípravných prací na projektu, jasné definování cílů, zajištění kapacit pro realizaci projektu atd. |
| Dílčí oblasti projektu nebudou připraveny nebo realizovány tak, aby na sebe vhodně navazovaly v čase (data a služby) [1, 2] | 4 | 2 | Jasné promyšlení postupu návrhu a realizace plnění DTM včetně všech jejích součástí a komponent. |
| Technická rizika |  |  |  |
| Chybně či nevhodně provedené importy dat do IS [1, 2] | 4 | 3 | Jasně a podrobně specifikovat požadavky na provedení importů dat dodavatelem |
| Technická rizika – oblast zpracování dat |  |  |  |
| Chybějící odborné personální zabezpečení dohledové a kontrolní činnosti [1, 2, 3] | 4 | 3 | Do projektu nominovat osoby s odpovídající odborností a časovou kapacitou. V případě potřeby zajistit dostatečnými externími kapacitami |
| Nepříznivé povětrnostní podmínky při sběru dat a tím posun harmonogramu [2] | 5 | 3 | Harmonogram projektu připravit s uvažováním odpovídající časové rezervy u pořizování dat. |
| Nedostatečná součinnost partnerů projektu (obcí, správců TI/DI) [1, 2, 3] | 4 | 2 | Zajištění dostatečných personálních kapacit pro zajištění komunikace s partnery. Příprava obsahu projektu tak, aby účast partnerů v projektu byla pro ně přínosná a efektivní. Harmonogram projektu připravit s uvažováním odpovídající časové rezervy u pořizování dat a s kapacitou pro zajištění komunikace s partnery. |
| Neposkytnutí dat pro konsolidaci od partnerů projektu [1, 2] | 3 | 2 | Smluvní nebo jiné zajištění spolupráce s partnery a vytvoření závazku a harmonogramu předávání dat. |
| Nekvalitní podklady vstupující do konsolidace dat [1, 2] | 3 | 2 | Vypracování podrobné analýzy všech vstupních dat vstupujících následně do procesu konsolidace dat. |

# Majetek

Dlouhodobý majetek

Popis dlouhodobého investičního majetku, vlastnické právo k majetku, vstupujícího do projektu

Do projektu vstupuje a bude pořízen výhradně dlouhodobý majetek nehmotný v podobě dat ZPS a DTI.

Plán investičních výdajů v realizační fázi projektu:

Dlouhodobý investiční majetek, zejména dlouhodobý nehmotný majetek.

| Položka majetku | Typ majetku | Životnost v letech | Počet kusů | Předpoklad. pořizovací hodnota majetku v Kč s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Data základní rozsah | DNM | 5 | 1 | 130 404 047 |
| Data dodatečný rozsah | DNM | 5 | 1 | 11 565 366 |

Životnost majetku a stanovení zůstatkové hodnoty

Životnost pořizovaného majetku je uvedena v tabulce výše, v době udržitelnosti žadatel nepředpokládá nutnost reinvestice. Zůstatková hodnota majetku ke konci referenčního období je 0 Kč.

Pronájem majetku třetím osobám, předpokládané termíny změn

Pořízený majetek ve vlastnictví příjemce nebude převeden, zapůjčen nebo pronajat třetím osobám či partnerům.

Předpokládané změny a termíny se zavazuje žadatele realizovat v souladu s pravidly Výzvy a v takových termínech, které umožní jejich řádné posouzení.

Navýšení hodnoty majetku o související služby

O konečnou výši ceny služeb poradců a expertů uvedených v kapitole č. 13 této studie proveditelnosti bude navýšena hodnota majetku pořizovaných dat v rozsahu, který bude konečným výstupem projektu (podle rozhodnutí poskytovatele dotace o realizaci nebo nerealizaci dodatečného rozsahu dat).

# Způsob stanovení cen do rozpočtu projektu (průzkum trhu)

## Data

Za účelem zjištění předpokládané celkové ceny způsobilých výdajů jednotlivých položek projektu byl během zpracování studie proveditelnosti proveden průzkum trhu, konkrétně v červenci 2023. Průzkum trhu proběhl formou e-mailového oslovení dodavatelů shodného nebo obdobného řešení. Pro průzkum trhu byli zvoleni dodavatelé, kteří se poptávaným plněním zabývají nebo ho nabízí. Předmět plnění byl poptáván v kontextu rozsahu a typu pořizovaných dat pro potřebu projektového záměru. Průzkumem trhu bylo osloveno celkem osm společností, z nich poskytlo indikativní ceny celkem sedm společností. V rámci vyhodnocení průzkumu trhu nebyly zohledněny informace od dvou společností. Jedna společnost zaslala chybnou tabulku, ze které nebylo možné stanovit požadovanou strukturu položek a jejich cen porovnatelnou s ostatními reakcemi. Druhá společnost neuvedla cenu u ZPS a kompletní cenu pro dodatečný rozsah.

Při vyhodnocování cen (platí pro ceny získané z průzkumu trhu) je nutné vzít v úvahu, že se jedná o rámcové indikativní nabídky bez jakékoliv právní závaznosti, protože dodavatelé nemají žádný závazek tyto cenové nabídky dodržet nebo podle nich dále jednat.

Žadatel pro provedení průzkumu trhu a jeho následné vyhodnocení užil významně větší granularitu typu a formy pořizování dat, když v rámci průzkum trhu stanovil celkem 6 kategorií pořizování dat pro TI. Tyto kategorie byly odlišeny jednak co do formy pořizování dat, tedy konsolidace a nové mapování, ale zejména co do typu TI, u které má docházet k mapování. Klíčem pro takový postup žadatele byla skutečnost, že ceny u mapování jednotlivých typů TI se významně liší a pravidla dotační Výzvy, do které je podáván tento projektový záměr zásadním způsobem zvýhodňují žadatele provádějící mapování takovou formou, kterou žadatel podkročí „jednotkový způsobilý výdaj" pro digitalizaci DTI dle bodu 9.4.2 Přílohy č. 4 Výzvy - Pravidla pro žadatele a příjemce.PDF. A díky takovému uchopení současně žadatel zvyšuje svoji pravděpodobnost, že i v rámci realizace projektu bude pořizovat data pro typy TI v podobě dané TI a formy mapování, která mu sníží riziko překročení výše uvedených „jednotkových způsobilých výdajů“ a tedy snížil riziko nárůstu nezpůsobilých výdajů na straně žadatele. Samotné strukturování cen pořizovaných dat TI je uvedeno v tabulce níže.

Uvedená jednotková cena pro dodatečný rozsah zahrnuje veškeré položky nutné pro realizaci dodatečné jednotky zahrnuté v Příloze 1 Výzvy jako I. DNM – data.

Jednotková cena pro dodatečný rozsah bude stanovena za předpokladu uzavření rámcové smlouvy, která umožní příjemci realizovat digitalizaci až do maximálního rozsahu, ale také vůbec nebo jen z části, podle přiděleného dodatečného rozsahu.

Seznam dodavatelů, které pro žadatele v reakci na průzkum trhu provedli e-mailové nacenění a jejichž nabídky byly vyhodnoceny:

- HRDLIČKA, spol. s r. o. / IČO: 18601227

- GEOREAL, spol. s r. o. / IČO: 40527514

- GEODROM, s. r. o. / IČO: 29305381

- GB-geodezie, spol. s r.o. / IČO: 26271044

- GMtech, s. r. o. / IČO: 02006154

Dále následuje stanovení cenové náročnosti na pořízení dat na základě získaných indikativních nabídek (do jednotkových cen nebyla promítnuta cena za odvození DI, jelikož DI nebude obsahem projektu).

Na základě výše uvedených nacenění žadatel stanovil následující ceny vstupující do rozpočtu projektu

Z jednotlivých informací obdržených v průzkumu trhu užil žadatel aritmetický průměr, jehož aplikací došlo ke stanovení následující jednotkových cen:

Objem pořizovaných dat vstupující do projektu

V kontextu prováděného rozsahu typu TI a formy jejich mapování žadatel rovněž pro možnost sestavení rozpočtu projektu, připravil předpokládaný rozsah pořizovaných dat nad detailní tabulkou, ve které jsou předpokládané rozsahy jednotlivého typu mapování a typu situace a zejména infrastruktury a tyto jednotlivé položky, vždy v jejich předpokládaném rozsahu pořízení vstupují společně s jednotkovými cenami vyhodnocenými výše do rozpočtu projektu.

S ohledem na skutečnost, že zapojených obcí a pořizovaných dat je mnoho a vyhodnocení průzkumu trhu touto formou je zpracováno v samostatném excelovém souboru s více než 300 řádky přikládá toto detailní stanovení rozpočtu žadatel jako samostatnou přílohu č. 1 této studie proveditelnosti.

Ve vztahu k obsahu přílohy č. 1 této studie proveditelnosti žadatel uvádí, že v něm je provedena kalkulace předpokládaného projektového záměru, který byl zpracování v době přípravy této studie proveditelnosti a v rozsahu přislíbené součinnosti uvedených obcí a jimi poskytnutých informací o infrastruktuře. Žadatel proto výslovně uvádí, že tato příloha není pevným rámcem rozsahu mapování, když není možné předvídat a potvrdit přesně dané délky TI, které byly ze strany obcí poskytnuty a jsou určeny pro mapování, které budou upřesněny vždy až jako výsledek provedeného mapování. Rovněž žadatel uvádí, že není možné garantovat zapojení obcí, které jsou samostatnými partnery žadatele vstupujícími do projektu s vlastní vůlí, a i proto žadatel stanovil náhradníky z řad obcí, se kterými bude pracovat v případě, že součinnost nebo rozsah mapování u prioritizovaných obcí bude vyčerpána.

Celkové vyhodnocení průzkumu trhu v části pořizovaných dat vstupujících do rozpočtu projektu

## Služby

| Služby odborného dohledu a dozoru nad kvalitou pořizovaných dat – konzultační služby pro přejímání pořízených dat |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Předmětem plnění je poskytnutí služeb odborného dohledu a dozoru nad kvalitou pořizovaných dat v projektu rozvoje digitální technické mapy kraje (DTM2), kdy projekt bude realizován a kofinancován v rámci dotačního titulu „Digitální vysokokapacitní sítě – V. VÝZVA“ z Národního plánu obnovy viz další informace dostupné neomezeným dálkovým přístupem na URL https://www.mpo.cz/cz/podnikani/narodni-plan-obnovy/vyzvy/digitalni-vysokokapacitni-site-z-komponenty-1-3-narodniho-planu-obnovy---vyzva-v----273914/ Předmět plnění bude poskytován v následujícím předpokládaném rozsahu: - návrh kontrol kvality dat, tj. zejména návrh definovaných kontrolních mechanismů a postupů k prokázání požadované kvality z hlediska obsahu, přesnosti a úplnosti pořízených dat, - provádění kontrol kvality dat, tj. zejména dohled nad definovanými kontrolními mechanismy a postupy k prokázání požadované kvality z hlediska obsahu, přesnosti a úplnosti pořízených dat (např. včetně nezávislého fyzického ověření měřením v terénu), - návrh a provedení výstupních kontrol a postupů pro ověření kvality z hlediska obsahu, přesnosti a úplnosti pořízených dat včetně návrhů výstupních protokolů obsahující zejména postupy, rozsahy, metody a výsledky prováděných kontrol, - návrh nastavení rozsahu a četnosti kontrol pro zajištění kvality z hlediska obsahu, přesnosti a úplnosti pořízených dat pro potřeby zadávacího řízení, - návrh a provedení kontroly dat z pohledu dodržování struktury a obsahu výměnného formátu digitální technické mapy, včetně metodické pomoci jeho implementace v rámci projektu. Předpokládaná doba poskytování služeb je po dobu 18 měsíců (07/2024–12/2025) v předpokládaném rozsahu 1200 hodin. |  |  |  |  |  |  |
| Služby poradců, expertů, studie (NEINV) – zařazeno jako ZPŮSOBILÝ výdaj |  |  |  |  |  |  |
| Průzkum | Cena | Podklad k nacenění | Cena Kč bez DPH | Průměr Kč bez DPH | Částka Kč do rozpočtu bez DPH | Částka Kč do rozpočtu s DPH |
| oslovení e-mailem | Hodinová sazba | Dodavatel 1 | 1.250,00 | 1.387,50 | 1.665.000,00 | 2 014 650,00 |
|  |  | Dodavatel 2 | 1.320,00 |  |  |  |
|  |  | Dodavatel 3 | 1.480,00 |  |  |  |
|  |  | Dodavatel 4 | 1.500,00 |  |  |  |
| Osloveni dodavatelé (řazeno abecedně dle názvu firmy/domény): pauknerova@gkdvoracek.cz / jan.plavec@gkpisek.cz / obchod@hrdlicka.cz / robert.sinkner@tkpgeo.cz |  |  |  |  |  |  |

| Služby expertního poradenství pro návrh a implementaci |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Předmětem plnění je poskytnutí služeb expertního poradenství pro návrh a implementaci (odborných konzultačních služeb) v přípravné a realizační fázi projektu rozvoje digitální technické mapy kraje (DTM2), kdy projekt bude realizován a kofinancován v rámci dotačního titulu „Digitální vysokokapacitní sítě – V. VÝZVA“ z Národního plánu obnovy viz další informace dostupné neomezeným dálkovým přístupem na URL https://www.mpo.cz/cz/podnikani/narodni-plan-obnovy/vyzvy/digitalni-vysokokapacitni-site-z-komponenty-1-3-narodniho-planu-obnovy---vyzva-v----273914/ Předmětem služeb expertního poradenství jsou činnosti poradců a expertů bezprostředně se týkající předmětného projektu, tj. jeho přípravy a realizace. Jedná se o službu, jejímž cílem je poskytnutí široké znalostní podpory zadavateli, typicky se může jednat o např. - revidování a připomínkování technických dokumentů vzniklých při přípravě a implementaci projektu DTM2, - konzultace k identifikaci rizik projektu, doporučení návrhů řešení k jejich eliminaci, - konzultace k vytvořeným závěrům a výstupům (typicky zápisům) z jednání zadavatele s dodavatelem, - konzultace ke způsobilosti jednotlivých výdajů vůči dotačnímu titulu, - asistence zadavateli na konzultačních a pracovních schůzkách s dodavateli jednotlivých částí projektu DTM2, - možné další výše nespecifikované konzultační služby bezprostředně se týkající projektu DTM2 a jeho realizace. Předpokládaná doba poskytování služeb je po dobu 24 měsíců (01/2024–12/2025) v předpokládaném rozsahu 275 hodin. |  |  |  |  |  |  |
| Služby poradců, expertů, studie (NEINV) – zařazeno jako ZPŮSOBILÝ výdaj |  |  |  |  |  |  |
| Průzkum | Cena | Podklad k nacenění | Cena Kč bez DPH | Průměr Kč bez DPH | Částka Kč do rozpočtu bez DPH | Částka Kč do rozpočtu s DPH |
| oslovení e-mailem | Hodinová sazba | Dodavatel 1 | 850,00 | 1.175,00 | 323.125,00 | 390 981,25 |
|  |  | Dodavatel 2 | 1.500,00 |  |  |  |
|  |  | Dodavatel 3 | Nezájem o nacenění |  |  |  |
|  |  | Dodavatel 4 | Nezájem o nacenění |  |  |  |
|  |  | Dodavatel 5 | Bez reakce |  |  |  |
| Osloveni dodavatelé (řazeno abecedně dle názvu firmy/domény): vladimir.matejicek@equica.cz / jan.pistek@granthelp.org / jiri.gemerle@grouwe.com / jirka@lka.cz / micsoucek@outlook.cz / martin.havlik@opusconsulting.cz |  |  |  |  |  |  |

# Finanční analýza

Rozpis investičních výdajů na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku – dat v základním rozsahu předloženého projektu v členění podle jednotlivých výstupů projektu:

|  | NZV na základní výstupy [Kč] | ZV na dosažení základních výstupů projektu [Kč] | V členění dle metody | Celkem ZV na dosažení základních výstupů projektu [Kč bez DPH] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZPS | 24.085.500 Kč z toho: 7.800.000 (cena za 15 tis. ha nad částku 4.650 Kč/ha) 16.285.500 (DPH) | 0 | Konsolidace | 69.750.000 |
|  |  | 69.750.000 (15 tis. ha mapování ZPS za 4.650Kč/ha) | Mapování |  |
| Objekty sítí TI | 7.468.546,96 Kč z toho: 1.121.939,64 (cena za 1,5 tis. km nad částku 19.400 Kč/ha) 6.346.607,33 (DPH) | 4.326.200 (223 km konsolidace TI za 19.400 Kč/km) | Konsolidace | 29.100.000 |
|  |  | 24.773.800 (1277 km mapování TI za 19.400 Kč/km) | Mapování |  |
| Objekty sítí DI | 0 | 0 | Konsolidace | 0 |

Rozpis investičních výdajů na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku – dat na dodatečný rozsah předloženého projektu v členění podle jednotlivých výstupů projektu

|  | NZV na základní výstupy [Kč] | ZV na dosažení základních výstupů projektu [Kč] | V členění dle metody | Celkem ZV na dosažení základních výstupů projektu [Kč bez DPH] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZPS | 0 | 0 | Konsolidace | 0 |
|  |  | 0 | Mapování |  |
| Objekty sítí TI | 2.007.212,30 (DPH) | 1.765.400 (91 km konsolidace TI) | Konsolidace | 9.700.000 |
|  |  | 7.934.600 (409 km mapování TI) | Mapování |  |
| Objekty sítí DI | 0 | 0 | Konsolidace | 0 |

Přehled nakupovaného investičního majetku (dále uvedeno v kapitole číslo 11):

- 15 000 ha ZPS

- 1 500 km DTI

Ve vztahu ke stanovení „jednotkového způsobilého výdaje“ v kapitole 9.4.2 přílohy č. 4 výzvy - Pravidla pro žadatele a příjemce.pdf žadatel provedl ověření skutečnosti, že s výstupy v základním rozsahu dosáhne na maximální „limitní výši způsobilých výdajů pro základní rozsah“ podle zařazení projektu do pásma stanoveného v příloze č. 1 Výzvy s názvem Vymezení způsobilých výdajů.pdf. Ověření proběhlo v tabulce níže s potvrzením možnosti žádat o limitní částku následně:

Rozpis ostatních způsobilých výdajů (služby poradců a expertů):

- Služby odborného dohledu a dozoru nad kvalitou pořizovaných dat – konzultační služby pro přejímání pořízených dat – 1 665 000,00 Kč bez DPH

- Služby expertního poradenství pro návrh a implementaci – 323 125,00 Kč bez DPH

Ostatní nezpůsobilé výdaje na projekt:

Žadatel uvádí, že do projektu není zahrnuto pořízení dlouhodobého majetku, dat či podkladů, které již byly/jsou spolufinancovány z prostředků EU v rámci jiného programu ve prospěch žadatele nebo jiného orgánu veřejné správy. Žadatel proto ani neuvádí přesnou specifikaci takového majetku a v rozpočtu projektu jej neuvádí.

Specifikace zdrojů, ze kterých bude investice financována, včetně vyčíslení požadované výše dotace na základní rozsah projektu

- Národní plán obnovy – Rozvoj digitálních technických map

  - Požadována výše dotace dle pásma “Nad 40” pro základní rozsah dat činí 98 850 000 Kč

  - Další výše dotace za předpokladu umožnění realizace dodatečného rozsahu dat v maximálním rozsahu činí 9 700 000 Kč

- Rozpočet žadatele Jihočeského kraje

  - Spoluúčast kraje na pořízení základního rozsahu dat dle pravidel výzvy včetně překročení limitní výše způsobilých výdajů a DPH činí 31 554 046,96 Kč

  - Další výše výdaje za předpokladu realizace dodatečného rozsahu dat v maximálním rozsahu spoluúčasti a DPH činí 2 007 212,30 Kč.

  - Výdaje na služby z důvodu přesažení limitu ZV (ve výši 98 850 000 Kč tak jak je uvedeno výše) včetně DPH činí 2 405 631,25 Kč

Žadatel předpokládá čerpání rozpočtu projektu ve výši 46 % způsobilých výdajů v roce 2024 (žádost o platbu v roce 2025) a 54 % způsobilých výdajů v roce 2025 (závěrečná žádost o platbu v roce 2026). Předfinancování výdajů provede žadatele dle požadavku pravidel Výzvy.

# Zhodnocení připravenosti projektu k realizaci a udržitelnosti

## Připravenost k realizaci

Popis aktuální i nově připravené spolupráce při realizaci projektu DTM s obcemi (dle priorit viz kap. 6.2) a s dalšími správci DTI, digitalizace jejichž dat je způsobilá

Kraj již řadu let spolupracuje s obcemi v kraji, a to zejména aktuálně v rámci přípravy a realizace projektu DTM1, tak i při přípravě tohoto projektu DTM2. V rámci realizace projektu DTM1 byly uzavřeny celkem 4 smluvní vztahy (smlouvy), jejichž předmětem byla hlavně spolupráce na pořizování dat technické infrastruktury příslušné obce a proces jejich další správy v DTM (prvotní import). V rámci přípravy projektu DTM2 kraj oslovil všechny obce v kraji jak se žádostí o vyplnění dotazníku, tak s žádostí o vyjádření předběžného zájmu zapojení obce do projektu DTM2. Na základě tohoto prvotního oslovení probíhají další kroky ve věci spolupráce na přípravě a realizaci projektu DTM2. Kraj předpokládá uzavření obdobných smluvních vztahů jako v rámci projektu DTM1 v další fázi realizace projektu, nejdéle před zahájením konkrétní přípravy pořizování dat (konsolidace / mapování) příslušné TDI. Kraj pořádá řadu informačních seminářů a informačních kampaní k tématu DTM nebo se odborných seminářů k problematice DTM aktivně účastní a průběžně informuje zejména obce a geodetickou veřejnost o aktuálním stavu projektu DTM. Kraj předpokládá spolupráci jen s obcemi a svazky obcí v kraji, žádné jiné další subjekty (správce DTI) v rámci přípravy projektu neidentifikoval a nepředpokládá s nimi spolupracovat (s výjimkou stávajících smluvních vztahů s ŘSD a SŽ).

Připravenost dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením

Zpracování úplných zadávacích podmínek (technická specifikace, návrh kupní smlouvy nebo návrh smlouvy o dílo atd, stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky, zadávací dokumentace, zdůvodnění způsobu zadávání veřejné zakázky atd.) bude zahájeno po získání informace o splnění podmínek přijatelnosti a formálních náležitostí projektu.

Vytvoření/úprava vyhlášek obcí/kraje, zpracování metodických pokynů, příruček atd.

Úvodní návrhy základních metodických pokynů a příruček žadatel realizoval v souvislosti s pořízením IS DTM kraje v rámci projektu DTM1. Byla vyhotovena základní sada dokumentů, které jsou pro chod projektu nezbytně nutné, jedná se zejména o provozní řád, směrnici správy obsahu DTM, uživatelské a administrátorské dokumentace, stejně tak dokumentace skutečného provedení IS DTM a jeho provozní řád. Kraj předpokládá postupné doplňování těchto dokumentů a tvorbu dílčích metodických pokynů a upřesnění, které budou operativně řešit vzešlé problémy při pořizování a správě dat DTM. Kraj využívá informace vedené v tzv. DTMwiki viz https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/start, kde jsou publikovány dohodnuté a schválené postupy a metodická doporučení řešená v rámci Metodické pracovní skupiny zřízené k tomuto účelu Koordinační radou správců DMVS a DTM. Kraj předpokládá využití této platformy i do budoucna. Kraj v rámci přípravy projektu neidentifikoval existenci nebo potřebu vzniku nové obecně závazné vyhlášky obce k DTM.

### Organizační připravenost

| Popis procesů – organizace, odpovědnost, schvalování a kontrola | V rámci realizovaného projektového záměru dle této studie proveditelnosti bude žadatel postupovat v souladu s kompetenčním řízením své organizace a dále v souladu s rolemi jednotlivých členů projektového týmu uvedených v této studii proveditelnosti. |
| --- | --- |
| Využití nakupovaných služeb | Žadatel v rámci realizační fáze plánuje využít nakupovaných služeb, které jsou ve svých jednotlivých položkách detailně uvedeny v kap 4 Rozsah realizace projektu žadatelem (bod Pořizované související služby) a v kap. 13 Finanční analýza. |
| Provozovatel projektu, pokud se liší od příjemce dotace | Provozovatelem projektu bude osoba žadatele, a tedy osoba provozovatele projektu se neliší od příjemce dotace. |

### Plán zdrojů financování

| Způsob financování realizační fáze projektu, zajištění financí | Žadatel je připraven na průběžné financování realizační fáze projektu, kdy na výdajové stránce rozpočtu bude alokovat nezbytné finanční prostředky na úrovni své spoluúčasti na plnění a dále na úrovni výdajů po dobu od jejich úhrady dodavateli až po dobu jejich proplacení ze strany orgánu kofinancování. |
| --- | --- |

## Naplňování environmentálních cílů

| Vliv projektu na životní prostředí a na zdraví lidí | Žadatel uvádí, že projekt nemá negativní vliv na životní prostředí a na zdraví lidí |
| --- | --- |
| Popis způsobu splnění podmínek DNSH („do no significant harm“) | Žadatel uvádí, že projekt ani žádná z jeho součástí významně nepoškodí níže uvedené environmentální cíle: - Má se za to, že činnost významně poškozuje zmírňování změny klimatu, pokud vede ke značným emisím skleníkových plynů. - Má se za to, že činnost významně poškozuje přizpůsobování se změně klimatu, pokud vede k nárůstu nepříznivého dopadu stávajícího a očekávaného budoucího klimatu na tuto činnost samotnou nebo na osoby, přírodu nebo aktiva. - Má se za to, že činnost významně poškozuje udržitelné využívání a ochranu vodních a mořských zdrojů, pokud poškozuje dobrý stav nebo dobrý ekologický potenciál vodních útvarů, včetně povrchových a podzemních vod, nebo dobrý stav prostředí mořských vod. - Má se za to, že činnost významně poškozuje oběhové hospodářství, včetně předcházení vzniku odpadů a recyklace, pokud vede k významné nehospodárnosti v používání materiálů nebo v přímém nebo nepřímém využívání přírodních zdrojů nebo pokud významně přispívá ke vzniku, spalování nebo odstraňování odpadu nebo pokud dlouhodobé odstraňování odpadu může způsobit významné a dlouhodobé škody na životním prostředí. - Má se za to, že činnost významně poškozuje prevenci a omezování znečištění, pokud vede k významnému zvýšení emisí znečišťujících látek do ovzduší, vody nebo půdy. - Má se za to, že činnost významně poškozuje ochranu a obnovu biologické rozmanitosti a ekosystémů, pokud ve významné míře poškozuje dobrý stav a odolnost ekosystémů nebo poškozuje stav stanovišť a druhů z hlediska jejich ochrany, a to včetně těch, které jsou v zájmu unie. |

## Kalkulace výše bodového hodnocení

### B – Efektivnost digitalizace ZPS

B01 – Kritérium efektivnosti digitalizace ZPS pro základní rozsah

B02 – Kritérium efektivnosti digitalizace ZPS pro dodatečný rozsah

B – Bodové hodnocení za část B

0

### C – Efektivnost digitalizace DTI

C01 – Kritérium efektivnosti digitalizace DTI pro základní rozsah

C02 – Kritérium efektivnosti digitalizace DTI pro dodatečný rozsah

C – Bodové hodnocení za část C

0

# Přílohy studie proveditelnosti

Příloha č. 1 - Vyhodnocení průzkumu trhu a stanovení ceny dat

# Seznam zkratek

V seznamu nemusí být uváděny zkratky, které jsou všeobecně známé a používané (např. DPH – daň z přidané hodnoty, ČR – Česká republika atd.).

| Zkratka | Význam |
| --- | --- |
| AO | Abstraktní objekty |
| AP | Access Point |
| AZI | Autorizovaný zeměměřický inženýr |
| CMS | Centrální místo služeb |
| ČSN | České technické normy |
| ČSÚ | Český statistický úřad |
| ČÚZK | Český úřad zeměměřický a katastrální |
| ČVUT | České vysoké učení technické |
| DI | Dopravní infrastruktura |
| DMVS | Digitální mapa veřejné správy |
| DNM | Drobný nemovitý majetek |
| DNSH | Do no significant harm |
| DS | Discovery Service |
| DTI | Dopravní a technická infrastruktura |
| DTM | Digitální technická mapa |
| DTMwiki | Wiki projektu DTM Zlínského kraje |
| EU | Evropská unie |
| GAD | Geodetická aktualizační dokumentace |
| GB | Gigabyte |
| GIS | Geografický informační systém |
| HW | Hardware |
| IČO | Identifikační číslo organizace |
| ICT | Information and Communication Technologies |
| IPR | Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy |
| IS | Informační systém |
| ISVS | Informační systémy veřejné správy |
| IT | Informační technologie |
| JČK | Jihočeský kraj |
| JVF | Jednotný výměnný formát |
| KRS | Koordinační rada správců |
| KUJCK | Krajský úřad Jihočeského kraje |
| LiDAR | Light Detection And Ranging |
| MPO | Ministerstvo průmyslu a obchodu |
| NPO | Národní plán obnovy |
| NZha | Nezdigitalizované plochy |
| NZV | Nezapočitatelné výdaje |
| OP PIK | Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost |
| OREG | Odbor regionálního rozvoje KÚ JČK |
| ORP | Obec s rozšířenou působností |
| PDF | Portable Document Format |
| pixel | Obrazový prvek – picture element |
| PpŽP | Pravidla pro žadatele a příjemce |
| RERA | Regionální rozvojová agentura |
| RGB | Systém kódování barev v ICT (Red-Green-Blue) |
| RGBI | Systém kódování barev v ICT (Red-Green-Blue-Intensity |
| ŘSD | Ředitelství silnic a dálnic |
| RVIS | Rada vlády pro informační společnost |
| SHP | Formát geografických dat ESRI Shapefile |
| SLA | Service Level Agreement |
| SVO | Správce vybrané oblasti |
| SVÚ | Správce vymezeného území |
| SW | Software |
| TB | Terabyte |
| TDI | Technická a dopravní infrastruktura |
| TI | Technická infrastruktura |
| ÚAP | Územně analytické podklady |
| ÚOZI | Úředně oprávněný zeměměřický inženýr |
| URL | Uniform Resource Locator |
| VD | Veřejná databáze |
| VN | Vysoké napětí |
| VPS | Veřejnoprávní subjekt |
| VSP | Vlastník / správce / provozovatel |
| WebAPI | Rozhraní webových služeb |
| XLS | Formát Microsoft Excel |
| ZOZ | Zvláštní odborná způsobilost |
| ZPS | Základní prostorová situace |
| ZV | Způsobilé výdaje |

čl. II zákona 47/2020 Sb.

AO s liniovou geometrií, který je současně objektem DI se započte jen jednou jako objekt DI viz kap. 8.2.1 PpŽP

DTMwiki dostupná: https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/start

https://app.iprpraha.cz/apl/app/prohlizecka_slovniku

https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz

https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/kontroly

ttps://cuzk.cz/DMVS/O-IS-DMVS/Predpokladane-terminy-realizace/20230322_zahajeni_provozu_ISDTM_schvaleno.aspx

https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2020/2020/11/Priloha-c-7_Specifikace-tech-standardu.pdf

https://www.cuzk.cz/DMVS/Popis-rozhrani.aspx