| Datum jednání: | 28. 11. 2024 | Bod programu: 27 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 349/ZK/24 |  |  |
| Název bodu: | Žádosti o změnu v rámci dotačních programů Jihočeského kraje |  |  |

| Předkladatel: | Ing. Tomáš Hajdušek |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OEZI |
| Vedoucí odboru: | Ing. Jan Návara |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I.	bere na vědomí

1. v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2024:

a) žádost příjemce dotace Obce Doudleby, Doudleby 6, 370 07 Doudleby, IČO 00244813, o prodloužení termínu realizace projektu „Zvýšení bezpečnosti členů JSDHO Doudleby“, reg. č. 453-02-036/24, dle přílohy č. 1 k návrhu č. 349/ZK/24,

b) žádost příjemce dotace Městyse Čestice, Čestice 1, 387 19 Čestice, IČO 00251089, o prodloužení termínu realizace projektu „Zvýšení akceschopnosti JSDH Nahořany“, reg. č. 453-02-037/24, dle přílohy č. 2 k návrhu č. 349/ZK/24,

c) žádost příjemce dotace Obce Drhovle, Drhovle Ves 34, 397 01 Drhovle, IČO 00249645, 
o prodloužení termínu realizace projektu „Nákup zásahových oděvů a zásahové obuvi pro jednotku SDH Pamětice“, reg. č. 453-02-015/24, dle přílohy č. 3 k návrhu č. 349/ZK/24,

2. v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2024:

a) žádost příjemce dotace Městyse Dub, Dub 4, 384 25 Dub, IČO 00250406, o prodloužení termínu realizace projektu „Přenosná motorová stříkačka“, reg. č. 452-03-007/24, dle přílohy č. 4 k návrhu 
č. 349/ZK/24,

b) žádost příjemce dotace Městyse Ledenice, Náměstí 89, 373 11 Ledenice, IČO 00245135, 
o prodloužení termínu realizace projektu „Motorová stříkačka pro JSDH Ohrazení“, reg. č. 452-03-006/24, dle přílohy č. 5 k návrhu č. 349/ZK/24,

3. v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2023:

a) žádost příjemce dotace Obce Pojbuky, Pojbuky 55, 391 43 Pojbuky, IČO 00667081, o prodloužení termínu realizace projektu „S ohněm se musí bojovat.“, reg. č. 452-02-009/23, dle přílohy č. 6 k návrhu 
č. 349/ZK/24,

b) žádost příjemce dotace Města Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice, IČO 00251810, 
o prodloužení termínu realizace projektu „Výstavba nové požární zbrojnice pro jednotku dobrovolných hasičů JPO III/2“, reg. č. 452-03-001/23, dle přílohy č. 7 k návrhu č. 349/ZK/24,

4. v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportovní infrastruktury, 1. výzva pro rok 2024:

a) žádost příjemce dotace Sportovního klubu policie České Budějovice, z. s., Jiráskovo nábřeží 999/25, 
370 04 České Budějovice, IČO 00666033, o prodloužení termínu realizace projektu „Rekonstrukce antukových kurtů“, reg. č. 416-01-025/24, dle přílohy č. 8 k návrhu č. 349/ZK/24,

b) žádost příjemce dotace Aeroklubu Tábor, z. s.,  Měšice 477, 391 56 Tábor, IČO 16846842, 
o prodloužení termínu realizace projektu „Rekonstrukce sociálního zařízení pro rozhodčí a organizační štáb závodů“, reg. č. 416-02-007/24, dle přílohy č. 9 k návrhu č. 349/ZK/24,

c) žádost příjemce dotace Města Bavorov, nám. Míru 1, 387 73 Bavorov, IČO 00250945, o prodloužení termínu realizace projektu „Rekonstrukce hřiště pod školou v Bavorově“, reg. č. 416-01-041/24, dle přílohy č. 10 k návrhu č. 349/ZK/24,

5. v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Podpora přípravy projektové dokumentace výstavby obecních bytů, 1. výzva pro rok 2022:

žádost příjemce dotace Města Veselí nad Lužnicí, náměstí T. G. Masaryka 26, 391 81 Veselí nad Lužnicí, IČO 00253081, o prodloužení termínu realizace projektu „Výstavba obecních bytů v lokalitě K Zastávce“, reg. č.  477-007/2022, dle přílohy č. 11 k návrhu č. 349/ZK/24,

6. v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Podpora přípravy projektové dokumentace výstavby obecních bytů, 1. výzva pro rok 2021:

- žádost příjemce dotace Obce Čížová, Čížová 75, 398 31 Čížová, IČO 00249602, o prodloužení termínu realizace stavby, pro níž byla poskytnuta dotace na projektovou dokumentaci v rámci projektu „Projektová dokumentace pro stavbu – Bytový dům pro seniory Čížová“, reg. č.  477-004/2021, dle přílohy č. 12 k návrhu č. 349/ZK/24,

- 7. v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2019:

- žádost příjemce dotace Obce Dešná, Dešná 69, 378 73 Dešná, IČO 00246492, o prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán obce“, reg. č.  425-01-017/19, dle přílohy č. 13 k návrhu č. 349/ZK/24,

- 8. v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2021:

- a) žádost příjemce dotace Obce Kovářov, Kovářov 63, 398 55 Kovářov, IČO 00249777, o prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán Kovářov“, reg. č.  425-01-014/21, dle přílohy č. 14 k návrhu 
č. 349/ZK/24,

- b) žádost příjemce dotace Obce Mazelov, Mazelov 40, 373 63 Mazelov, IČO 00581453, o prodloužení realizace projektu „Územní plán obce Mazelov“, reg. č. 425-01-017/21, dle přílohy č. 15 k návrhu 
č. 349/ZK/24,

- c) žádost příjemce dotace Obce Cizkrajov, Cizkrajov 55, 378 81 Cizkrajov, IČO 00246409, o prodloužení realizace projektu „Územní plán obce Cizkrajov“, reg. č. 425-01-005/21, dle přílohy č. 16 k návrhu 
č. 349/ZK/24,

- d) žádost příjemce dotace Obce Planá, Planá 59, 370 01 Planá, IČO 00581852, o prodloužení realizace projektu „Územní plán obce Planá“, reg. č. 425-01-003/21, dle přílohy č. 17 k návrhu č. 349/ZK/24,

- 9. v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Podpora cestovního ruchu, 1. výzva pro rok 2024:

a) žádost příjemce dotace spolku Českobudějovicko-Hlubocko z.s., Masarykova 35, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČO 04666038, o prodloužení termínu realizace projektu „Konference pro sportovní svazy České republiky“, reg. č. 433-01-005/24, dle přílohy č. 18 k návrhu č. 349/ZK/24;

II.	schvaluje

1. v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2024:

a) prodloužení termínu realizace projektu „Zvýšení bezpečnosti členů JSDHO Doudleby“, reg. 
č. 453-02-036/24, příjemce dotace Obec Doudleby, Doudleby 6, 370 07 Doudleby, IČO 00244813, a to do 28. 2. 2025 s termínem podání závěrečné zprávy do 14. 3. 2025, dle přílohy č. 1 k návrhu 
č. 349/ZK/24,

b) prodloužení termínu realizace projektu „Zvýšení akceschopnosti JSDH Nahořany“, reg. 
č. 453-02-037/24, příjemce dotace Městys Čestice, Čestice 1, 387 19 Čestice, IČO 00251089, a to do 
28. 2. 2025 s termínem podání závěrečné zprávy do 14. 3. 2025, dle přílohy č. 2 k návrhu č. 349/ZK/24,

c) prodloužení termínu realizace projektu „Nákup zásahových oděvů a zásahové obuvi pro jednotku SDH Pamětice“, reg. č. 453-02-015/24, příjemce dotace Obec Drhovle, Drhovle Ves 34, 397 01 Drhovle, IČO 00249645, a to do 30. 1. 2025 s termínem podání závěrečné zprávy do 13. 2. 2025, dle přílohy č. 3 k návrhu č. 349/ZK/24,

2. v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2024:

a) prodloužení termínu realizace projektu „Přenosná motorová stříkačka“, reg. č. 452-03-007/24, příjemce dotace Městys Dub, Dub 4, 384 25 Dub, IČO 00250406, a to do 28. 2. 2025 s termínem podání závěrečné zprávy do 14. 3. 2025, dle přílohy č. 4 k návrhu č. 349/ZK/24,

b) prodloužení termínu realizace projektu „Motorová stříkačka pro JSDH Ohrazení“, reg. 
č. 452-03-006/24, příjemce dotace Městys Ledenice, Náměstí 89, 373 11 Ledenice, IČO 00245135, a to do 28. 2. 2025 s termínem podání závěrečné zprávy do 14. 3. 2025, dle přílohy č. 5 k návrhu 
č. 349/ZK/24,

3. v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2023:

a) prodloužení termínu realizace projektu „S ohněm se musí bojovat.“, reg. č. 452-02-009/23, příjemce dotace Obec Pojbuky, Pojbuky 55, 391 43 Pojbuky, IČO 00667081, a to do 31. 1. 2025 s termínem podání závěrečné zprávy do 14. 2. 2025, dle přílohy č. 6 k návrhu č. 349/ZK/24,

b) prodloužení termínu realizace projektu „Výstavba nové požární zbrojnice pro jednotku dobrovolných hasičů JPO III/2“, reg. č. 452-03-001/23, příjemce dotace Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice, IČO 00251810, a to do 30. 4. 2025 s termínem podání závěrečné zprávy do 14. 5. 2025, dle přílohy č. 7 k návrhu č. 349/ZK/24,

- 4. v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportovní infrastruktury, 1. výzva pro rok 2024:

- a) prodloužení termínu realizace projektu „Rekonstrukce antukových kurtů“, reg. č. 416-01-025/24, příjemce dotace Sportovní klub policie České Budějovice, z. s., Jiráskovo nábřeží 999/25, 370 04 České Budějovice, IČO 00666033, a to do 28. 2. 2025 s termínem podání závěrečné zprávy do 14. 3. 2025, dle přílohy č. 8 k návrhu č. 349/ZK/24,

- b) prodloužení termínu realizace projektu „Rekonstrukce sociálního zařízení pro rozhodčí a organizační štáb závodů“, reg. č. 416-02-007/24, příjemce dotace Aeroklub Tábor, z. s.,  Měšice 477, 391 56 Tábor, IČO 16846842,  a to do 31. 12. 2024 s termínem podání závěrečné zprávy do 14. 1. 2025, dle přílohy č. 9 k návrhu č. 349/ZK/24,

- c) prodloužení termínu realizace projektu „Rekonstrukce hřiště pod školou v Bavorově“, reg. 
č. 416-01-041/24, příjemce dotace Město Bavorov, nám. Míru 1, 387 73 Bavorov, IČO 00250945, a to do 
31. 12. 2024 s termínem podání závěrečné zprávy do 14. 1. 2025, dle přílohy č. 10 k návrhu 
č. 349/ZK/24,

- 5. v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Podpora přípravy projektové dokumentace výstavby obecních bytů, 1. výzva pro rok 2022:

- prodloužení termínu realizace projektu „Výstavba obecních bytů v lokalitě K Zastávce“, reg. 
č.  477-007/2022, příjemce dotace Město Veselí nad Lužnicí, náměstí T. G. Masaryka 26, 391 81 Veselí nad Lužnicí, IČO 00253081, a to do 31. 12. 2025 s termínem podání závěrečné zprávy do 15. 1. 2026, dle přílohy č. 11 k návrhu č. 349/ZK/24,

- 6. v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Podpora přípravy projektové dokumentace výstavby obecních bytů, 1. výzva pro rok 2021:

- prodloužení termínu realizace stavby, pro níž byla poskytnuta dotace na projektovou dokumentaci v rámci projektu „Projektová dokumentace pro stavbu – Bytový dům pro seniory Čížová“, reg. č.  477-004/2021, příjemce dotace Obec Čížová, Čížová 75, 398 31 Čížová, IČO 00249602, do 29. 6. 2027, dle přílohy 
č. 12 k návrhu č. 349/ZK/24,

- 7. v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2019:

- prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán obce“, reg. č.  425-01-017/19, příjemce dotace Obec Dešná, Dešná 69, 378 73 Dešná, IČO 00246492, a to do 31. 12. 2026 s termínem podání závěrečné zprávy do 14. 1. 2027, dle přílohy č. 13 k návrhu č. 349/ZK/24,

- 8. v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2021:

- a) prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán Kovářov“, reg. č.  425-01-014/21, příjemce dotace Obec Kovářov, Kovářov 63, 398 55 Kovářov, IČO 00249777, a to do 31. 12. 2025 s termínem podání závěrečné zprávy do 14. 1. 2026, dle přílohy č. 14 k návrhu č. 349/ZK/24,

- b) prodloužení realizace projektu „Územní plán obce Mazelov“, reg. č. 425-01-017/21, příjemce dotace Obec Mazelov, Mazelov 40, 373 63 Mazelov, IČO 00581453, a to do 30. 6. 2025 s termínem podání závěrečné zprávy do 14. 7. 2025, dle přílohy č. 15 k návrhu č. 349/ZK/24,

- c) prodloužení realizace projektu „Územní plán obce Cizkrajov“, reg. č. 425-01-005/21, příjemce dotace Obec Cizkrajov, Cizkrajov 55, 378 81 Cizkrajov, IČO 00246409, a to do 30. 6. 2025 s termínem podání závěrečné zprávy do 14. 7. 2025, dle přílohy č. 16 k návrhu č. 349/ZK/24,

- d) prodloužení realizace projektu „Územní plán obce Planá“, reg. č. 425-01-003/21, příjemce Obec Planá, Planá 59, 370 01 Planá, IČO 00581852, a to do 30. 6. 2025 s termínem podání závěrečné zprávy do 
14. 7. 2025, dle přílohy č. 17 k návrhu č. 349/ZK/24,

- 9. v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Podpora cestovního ruchu, 1. výzva pro rok 2024:

prodloužení termínu realizace projektu „Konference pro sportovní svazy České republiky“, reg. 
č. 433-01-005/24, příjemce dotace Českobudějovicko-Hlubocko z. s., Masarykova 35, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČO 04666038, a to do 31. 10. 2024 s termínem podání závěrečné zprávy do 14. 11. 2024, dle přílohy č. 18 k návrhu č. 349/ZK/24;

III. 	ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. uvedeného usnesení.

T: 31. 12. 2024

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Dle části I., článku 6, odstavce (5) Směrnice SM/107/ZK Zásady Jihočeského kraje pro poskytování veřejné finanční podpory rozhoduje o změnách uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace ten orgán kraje, který o poskytnutí dotace a uzavření smlouvy rozhodl. U žádostí řešených v tomto návrhu je takovým orgánem zastupitelstvo kraje.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 227/2024/ZK-34 ze dne 20. 6. 2024 bylo Obci Doudleby, Doudleby 6, 
370 07 Doudleby, IČO 00244813, schváleno poskytnutí dotace ve výši 79 000 Kč na realizaci projektu „Zvýšení bezpečnosti členů JSDHO Doudleby“, s termínem ukončení realizace projektu do 30. 9. 2024. Obec Doudleby žádá o prodloužení termínu realizace projektu do 28. 2. 2025. Dodavatel třívrstvých kompletních ochranných obleků, které se šijí na objednávku, z důvodu převisu poptávky nebyl z kapacitních důvodů schopen zajistit termín dodání do 30. 9. 2024. Celkový rozpočet projektu, uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 227/2024/ZK-34 ze dne 20. 6. 2024 bylo Městysi Čestice, Čestice 1, 387 19 Čestice, IČO 00251089, schváleno poskytnutí dotace ve výši 56 000 Kč na realizaci projektu „Zvýšení akceschopnosti JSDH Nahořany“, s termínem ukončení realizace projektu do 30. 9. 2024. Městys Čestice žádá o prodloužení termínu realizace projektu do 28. 2. 2025 z důvodu dlouhých dodacích lhůt požadovaného hasičského vybavení od dodavatele. Celkový rozpočet projektu, uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 227/2024/ZK-34 ze dne 20. 6. 2024 bylo Obci Drhovle, Drhovle 
Ves 34, 397 01 Drhovle, IČO 00249645, schváleno poskytnutí dotace ve výši 57 000 Kč na realizaci projektu „Nákup zásahových oděvů a zásahové obuvi pro jednotku SDH Pamětice“, s termínem ukončení realizace projektu do 30. 9. 2024. Obec Drhovle žádá o prodloužení termínu realizace projektu do 
30. 1. 2025 z důvodu nedodržení dohodnutého termínu dodání zásahových obleků ze strany výrobce vzhledem k velkému množství zakázek.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 226/2024/ZK-34 ze dne 20. 6. 2024 bylo Městysi Dub, Dub 4, 384 25 Dub, IČO 00250406, schváleno poskytnutí dotace ve výši 230 000 Kč na realizaci projektu „Přenosná motorová stříkačka“, s termínem ukončení realizace projektu do 14. 10. 2024. Městys Dub žádá 
o prodloužení termínu realizace projektu do 28. 2. 2025. Dle informací od vybraného dodavatele nejsou přenosné motorové stříkačky v současné době nikde skladem a termín realizace dle smlouvy 
o poskytnutí dotace tak není možné dodržet. Celkový rozpočet projektu, uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 226/2024/ZK-34 ze dne 20. 6. 2024 bylo Městysi Ledenice, Náměstí 89, 373 11 Ledenice, IČO 00245135, schváleno poskytnutí dotace ve výši 253 000 Kč na realizaci projektu „Motorová stříkačka pro JSDH Ohrazení“, s termínem ukončení realizace projektu do 
14. 10. 2024. Městys Ledenice žádá o prodloužení termínu realizace projektu do 28. 2. 2025, neboť termín dodání stříkačky Tohatsu od vysoutěžené firmy se posunul až na konec roku 2024 z důvodu jejich vyprodání obcím zasaženým povodněmi. Celkový rozpočet projektu, uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 229/2023/ZK-27 ze dne 22. 6. 2023 bylo Obci Pojbuky, Pojbuky 55, 391 43 Pojbuky, IČO 00667081, schváleno poskytnutí dotace ve výši 297 000 Kč na realizaci projektu 
„S ohněm se musí bojovat“, s termínem ukončení realizace projektu do 30. 6. 2024. Usnesením zastupitelstva kraje č. 294/2024/ZK-35 ze dne 12. 9. 2024 bylo Obci Pojbuky schváleno prodloužení realizace projektu do 30. 9. 2024. Obec Pojbuky žádá o opětovné prodloužení termínu realizace projektu do 31. 1. 2025 z důvodu posunutí termínu dodávky požárního přívěsu minimálně o dva měsíce 
v důsledku povodňové situace v září tohoto roku. Celkový rozpočet projektu, uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 229/2023/ZK-27 ze dne 22. 6. 2023 bylo Městu Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice, IČO 00251810, schváleno poskytnutí dotace ve výši 2 400 000 Kč na realizaci projektu „Výstavba nové požární zbrojnice pro jednotku dobrovolných hasičů JPO III/2“ s termínem ukončení realizace projektu do 30. 6. 2024. Usnesením zastupitelstva kraje č. 126/2024/ZK-33 ze dne 25. 4. 2024 bylo schváleno prodloužení realizace projektu do 31. 3. 2025. Město Strakonice žádá o opětovné prodloužení termínu realizace projektu do 30. 4. 2025, a to z důvodu zpoždění realizace vzhledem k nutnosti posouzení výskytu netopýrů a rorýse obecného a dále z důvodu změn projektové dokumentace.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 129/2024/ZK-33 ze dne 25. 4. 2024 bylo Sportovnímu klubu policie České Budějovice, z. s., Jiráskovo nábřeží 999/25, 370 04 České Budějovice, IČO 00666033, schváleno poskytnutí dotace ve výši 1 260 000 Kč na realizaci projektu „Rekonstrukce antukových kurtů“, s termínem ukončení realizace projektu do 31. 10. 2024. Sportovní klub policie České Budějovice, z. s. žádá o prodloužení termínu realizace projektu do 28. 2. 2025 z důvodu posunutí dodávky potřebného materiálu subdodavatelem v důsledku povodňové situace v září 2024. Celkový rozpočet projektu, uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 129/2024/ZK-33 ze dne 25. 4. 2024 bylo Aeroklubu Tábor, z. s.,  Měšice 477, 391 56 Tábor, IČO 16846842, schváleno poskytnutí dotace ve výši 340 000 Kč na realizaci projektu „Rekonstrukce sociálního zařízení pro rozhodčí a organizační štáb závodů“, s termínem ukončení realizace projektu do 31. 10. 2024. Aeroklub Tábor, z. s. žádá o prodloužení termínu realizace projektu do 31. 12. 2024 z důvodu zpoždění realizace na straně dodavatelské firmy vzhledem k opožděné dodávce potřebného materiálu. Celkový rozpočet projektu, uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 234/2024/ZK-34 ze dne 20. 6. 2024 bylo Městu Bavorov, nám. Míru 1, 
387 73 Bavorov, IČO 00250945, schváleno poskytnutí dotace ve výši 400 000 Kč na realizaci projektu „Rekonstrukce hřiště pod školou v Bavorově“, s termínem ukončení realizace projektu do 31. 10. 2024. Město Bavorov žádá o prodloužení termínu realizace projektu do 31. 12. 2024 z důvodu zpoždění rekonstrukce vzhledem k extrémním klimatickým podmínkám v září tohoto roku. Celkový rozpočet projektu, uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 69/2022/ZK-15 ze dne 31. 3. 2022 bylo Městu Veselí nad Lužnicí, náměstí T. G. Masaryka 26, 391 81 Veselí nad Lužnicí, IČO 00253081, schváleno poskytnutí dotace ve výši 800 000 Kč na realizaci projektu „Výstavba obecních bytů v lokalitě K Zastávce“, s termínem ukončení realizace projektu do 31. 12. 2023. Usnesením zastupitelstva kraje č. 76/2023/ZK-25 ze dne 
23. 3. 2023 bylo obci schváleno prodloužení realizace projektu do 31. 12. 2024. Město Veselí nad Lužnicí nyní žádá o opětovné prodloužení termínu realizace projektu, a sice do 31. 12. 2025, z důvodu zpoždění vydání stavebního povolení vzhledem k přetížení stavebních úřadů žádostmi podanými před novelizací stavebního zákona. Celkový rozpočet projektu, uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 292/2021/ZK-10 ze dne 9. 9. 2021 bylo Obci Čížová, Čížová 75, 
398 31 Čížová, IČO 00249602, schváleno poskytnutí dotace ve výši 393 640 Kč na realizaci projektu „Projektová dokumentace pro stavbu – Bytový dům pro seniory Čížová“, s termínem ukončení realizace projektu do 31. 3. 2022. Projektová dokumentace byly vyhotovena ve stanoveném termínu, projekt byl vyúčtován a finančně vypořádán a 29. 6. 2022 nabylo právní moci stavební povolení pro stavbu. Dle pravidel dotačního programu musí být stavba, pro kterou byla poskytnuta dotace na projektovou dokumentaci, zrealizována do 3 let od nabytí právní moci stavebního povolení, v daném případě tedy do 29. 6. 2025. Obec Čížová požádala o prodloužení lhůty pro realizaci stavby o dva roky, tj. do 29. 6. 2027, a to z důvodu rozsáhlých investic do vodohospodářské infrastruktury, které obec vzhledem k možnosti získat na tyto akce dotační prostředky upřednostnila. Pro výstavbu bytového domu pro seniory obec v současné době připravuje žádost o dotaci ze SFPI – dostupné bydlení a s pokračováním stavby počítá.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 354/2019/ZK-24 ze dne 31. 10. 2019 bylo Obci Dešná, Dešná 69, 
378 73 Dešná, IČO 00246492, schváleno poskytnutí dotace ve výši 250 000 Kč na realizaci projektu „Územní plán obce“, s termínem ukončení realizace projektu do 31. 10. 2021. Usnesením zastupitelstva kraje č. 290/2021/ZK-10 ze dne 9. 9. 2021 bylo obci Dešná schváleno prodloužení realizace projektu do 
31. 10. 2023. Usnesením zastupitelstva kraje č. 440/2023/ZK-31 ze dne 14. 12. 2023 bylo obci Dešná schváleno prodloužení realizace projektu do 31. 12. 2024. Obec Dešná nyní žádá o opětovné prodloužení termínu realizace projektu, a sice do 31. 12. 2026, z důvodu komplikovanosti a časové náročnosti akce a zároveň vysoké vytíženosti příslušného městského úřadu. Celkový rozpočet projektu, uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 370/2021/ZK-11 ze dne 20. 10. 2021 bylo Obci Kovářov, Kovářov 63, 
398 55 Kovářov, IČO 00249777, schváleno poskytnutí dotace ve výši 144 595 Kč na realizaci projektu „Územní plán Kovářov“, reg. č. 425-01-014/21, s termínem ukončení realizace projektu do 20. 10. 2023. Usnesením zastupitelstva kraje č. 390/2023/ZK-30 ze dne 9. 11. 2023 bylo obci Kovářov schváleno prodloužení realizace projektu do 31. 12. 2024. Obec Kovářov žádá o opětovné prodloužení termínu realizace projektu do 31. 12. 2025, neboť nový územní plán nebylo možné ve stanoveném termínu schválit. Celkový rozpočet projektu, uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 370/2021/ZK-11 ze dne 20. 10. 2021 bylo Obci Mazelov, Mazelov 40, 
373 63 Mazelov, IČO 00581453, schváleno poskytnutí dotace ve výši 103 940 Kč na realizaci projektu „Územní plán obce Mazelov“, reg. č. 425-01-017/21“, s termínem ukončení realizace projektu do 20. 10. 2023. Usnesením zastupitelstva kraje č. 307/2023/ZK-28 ze dne 21. 9. 2023 bylo obci Mazelov schváleno prodloužení realizace projektu do 31. 12. 2024. Obec Mazelov žádá o opětovné prodloužení termínu realizace projektu do 30. 6. 2025, a to z důvodu nutnosti přepracování návrhu územního plánu vzhledem k požadavkům vzneseným Ministerstvem kultury a s tím souvisejícím vypořádání námitek 
a opakovanému veřejnému projednání. Celkový rozpočet projektu, uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 370/2021/ZK-11 ze dne 20. 10. 2021 bylo Obci Cizkrajov, Cizkrajov 55, 
378 81 Cizkrajov, IČO 00246409, schváleno poskytnutí dotace ve výši 207 420 Kč na realizaci projektu „Územní plán obce Cizkrajov“, reg. č. 425-01-005/21“, s termínem ukončení realizace projektu do 20. 10. 2023. Usnesením zastupitelstva kraje č. 307/2023/ZK-28 ze dne 21. 9. 2023 bylo obci Cizkrajov schváleno prodloužení realizace projektu do 31. 12. 2024. Obec Cizkrajov žádá o opětovné prodloužení termínu realizace projektu do 30. 6. 2025, a to z důvodu zpoždění zpracování územního plánu ze strany pořizovatele a náročnosti zpracování územního plánu vzhledem k charakteru obce. Celkový rozpočet projektu, uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 370/2021/ZK-11 ze dne 20. 10. 2021 bylo Obci Planá, Planá 59, 
370 01 Planá, IČO 00581852, schváleno poskytnutí dotace ve výši 179 927 Kč na realizaci projektu „Územní plán obce Planá“, reg. č. 425-01-003/21“, s termínem ukončení realizace projektu do 20. 10. 2023. Usnesením zastupitelstva kraje č. 307/2023/ZK-28 ze dne 21. 9. 2023 bylo obci Planá schváleno prodloužení realizace projektu do 31. 12. 2024. Obec Planá žádá o opětovné prodloužení termínu realizace projektu do 30. 6. 2025, a to z důvodu zpoždění zpracování územního plánu vzhledem 
k náročnosti zpracování územního plánu a opakovaného veřejného projednání. Celkový rozpočet projektu, uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 132/2024/ZK-33 ze dne 25. 4. 2024 bylo spolku Českobudějovicko-Hlubocko z. s., Masarykova 35, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČO 04666038, schváleno poskytnutí dotace ve výši 55 000 Kč na realizaci projektu „Konference pro sportovní svazy České republiky“ 
s termínem ukončení realizace projektu do 30. 9. 2024. Spolek Českobudějovicko-Hlubocko z. s. žádá 
o prodloužení termínu realizace projektu do 31. 10. 2024 z důvodu omezených časových možností účastníků v letní sezóně.

Návrh projednala dne 14. 11. 2024 Rada Jihočeského kraje, která svým usnesením č. 52/2024/RK-1 doporučila Zastupitelstvu Jihočeského kraje předložené žádosti o změnu schválit.

Finanční nároky a krytí: financování projektů proběhne v souladu s upraveným rozpočtem ORJ 1453.

Vyjádření správce rozpočtu: Ing. Petra Prantlová (OEKO): Souhlasím z hlediska návrhu financování. Rozpočtové krytí pro rok 2025 musí být zajištěno rozpočtovým odložením prostředků do FRR 
a následným zapojením do schváleného rozpočtu 2025 nebo využitím principu převoditelnosti.

Návrh projednán (stanoviska): není relevantní

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 k návrhu č. 349_ZK_24_Žádost Obec Doudleby.pdf)

Příloha č. 2 (Příloha č. 2 k návrhu č. 349_ZK_24_Žádost Městys Čestice.pdf)

Příloha č. 3 (Příloha č. 3 k návrhu č. 349_ZK_24_Žádost Obec Drhovle.pdf)

Příloha č. 4 (Příloha č. 4 k návrhu č. 349_ZK_24_Žádost Městys Dub.pdf)

Příloha č. 5 (Příloha č. 5 k návrhu č. 349_ZK_24_Žádost Obec Ledenice.pdf)

Příloha č. 6 (Příloha č. 6 k návrhu č. 349_ZK_24_Žádost Obec Pojbuky.pdf)

Příloha č. 7 (Příloha č. 7 k návrhu č. 349_ZK_24_Žádost Město Strakonice.pdf)

Příloha č. 8 (Příloha č. 8 k návrhu č. 349_ZK_24_Žádost SKP ČB.pdf)

Příloha č. 9 (Příloha č. 9 k návrhu č. 349_ZK_24_Žádost Aeroklub Tábor.pdf)

Příloha č. 10 (Příloha č. 10 k návrhu č. 349_ZK_24_Žádost Město Bavorov.pdf)

Příloha č. 11 (Příloha č. 11 k návrhu č. 349_ZK_24_Žádost Město Veselí nad Lužnicí.pdf)

Příloha č. 12 (Příloha č. 12 k návrhu č. 349_ZK_24_Žádost Obec Čížová.pdf)

Příloha č. 13 (Příloha č. 13 k návrhu č. 349_ZK_24_Žádost Obec Dešná.pdf)

Příloha č. 14 (Příloha č. 14 k návrhu č. 349_ZK_24_Žádost Kovářov.pdf)

Příloha č. 15 (Příloha č. 15 k návrhu č. 349_ZK_24_Žádost Obec Mazelov.pdf)

Příloha č. 16 (Příloha č. 16 k návrhu č. 349_ZK_24_Žádost Obec Cizkrajov.pdf)

Příloha č. 17 (Příloha č. 17 k návrhu č. 349_ZK_24_Žádost Obec Planá.pdf)

Příloha č. 18 (Příloha č. 18 k návrhu č. 349_ZK_24_Žádost Spolek ČB-Hlubocko.pdf)

Přílohy jsou vzhledem k rozsahu poskytnuty pouze elektronicky.

Zodpovídá: vedoucí OEZI – Ing. Jan Návara

Termín kontroly: 31. 1. 2025

Termín splnění: 31. 12. 2024