| Datum jednání: | 27. 02. 2025 | Bod programu: 36 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 53/ZK/25 |  |  |
| Název bodu: | Revokace usnesení č. 34/2024/ZK-32 ve věci Transformace dětských domovů v rámci JčK |  |  |

| Předkladatel: | Ing. David Štojdl |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OSMT |
| Vedoucí odboru: | Ing. Hana Šímová |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

bere na vědomí

informaci o aktuálním stavu transformace dětských domovů a možnostech finančního krytí její realizace dle důvodové zprávy návrhu č. 53/ZK/25;

mění

usnesení č. 34/2024/ZK-32 ze dne 22. 2. 2024 ve věci Transformace dětských domovů v rámci JčK takto: v části II bodě 2 se původní text „v celkové výši 100 mil. Kč“ nahrazuje textem „v celkové výši 120 mil. Kč“;

  - ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II usnesení.

T: 30. 03. 2025

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

OŠMT předkládá návrh v souladu s § 36 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích v platném znění.

Od roku 2023 Jihočeský kraj intenzivně pracuje na transformaci dětských domovů, kterou považuje za celospolečensky aktuální a nevyhnutelnou pro zlepšení kvality péče o umístěné děti. Proto se rozhodl zapojit do výzev Národního plánu obnovy (NPO) k předkládání projektů s cílem snížit počet dětí žijících ve velkokapacitních pobytových zařízeních. Díky těmto výzvám může kraj vybudovat síť pobytových zařízení komunitního typu a transformovat některá svá zařízení bez vynaložení většího množství vlastních finančních prostředků. OŠMT ve spolupráci s dětskými domovy zahájil přípravu žádostí pro 4 ze 7 dětských domovů zřizovaných krajem do výzev NPO na nákup nemovitostí (domů a bytů) pro přesun některých rodinných skupin (RS) ze stávajících velkokapacitních budov DD.

Dětské domovy, které budou částečně transformovány:

- DD Boršov, 4 RS – 32 dětí,

- DD Horní Planá, 7 RS – 56 dětí,

- DD Radenín, 6 RS – 48 dětí,

- DD Písek, 5 RS – 40 dětí.

Pro komunitní bydlení v bytových jednotkách či rodinných domech jsou nyní MPSV vyhlášeny výzvy č. 113 a 114, které se týkají prioritně transformace DD. Výzvy byly vyhlášeny dne 22. 1. 2024. Poslední revize výzev byla vyhlášena 16. 12. 2024.

Žádosti na domy – výzva č. 113, mohou být podávány do 30. 6. 2025.
Žádosti na byty – výzva č. 114, mohou být podávány do 30. 5. 2025.

Ředitelé dětských domovů vytipovali vhodné nemovitosti na realitním trhu.

DD Boršov – 2 byty (České Budějovice, byt Puklicova ulice a byt v ulici U Tří lvů)

DD Horní Planá – 1 dům (RD Český Krumlov, Rožmberská 86)

DD Radenín – 2 domy (RD Bechyně, sídliště 5. května č. p. 239 a RD Soběslav, U Nového rybníka)

DD Písek – 1 dům a 1 byt (RD Písek, Otavská ulice, byt Písek, Čechova ulice)

Celkem bylo v únoru roku 2024 vybráno 7 nemovitostí – 3 byty a 4 domy.

Dne 22. 2. 2024 Zastupitelstvo Jihočeského kraje přijalo usnesení č. 34/2024/ZK-32. Na základě tohoto usnesení bylo zajištěno finanční krytí transformace DD a byl nastaven postup prací, následně ve spolupráci OŠMT a OHMS dne 25. 4. 2024 schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje jednotlivé kupní smlouvy pro nákup nemovitostí (pro každý DD samostatně) včetně návrhu na uvolnění finančních prostředků z rozpočtu kraje prostřednictvím FRŠ.

Dětské domovy uzavřely smlouvy s organizací RERA o zajištění sepsání projektové žádosti do výzev NPO. S pomocí Nadace J&T byly zpracovány Transformační plány pro jednotlivé DD a započata příprava na stěhování (edukace personálu, příprava dětí, práce s veřejností atd.).

Dle podmínek výzev byla u všech nových nemovitostí povinná rekonstrukce za účelem energetické úspory. Byly zajištěny projektové dokumentace k potřebným stavebním úpravám.

Vzhledem k tomu, že výzvy do NPO jsou zcela unikátní příležitostí k využití zdrojů na nákup nemovitostí, na který obvykle nejsou k dispozici potřebné prostředky v rámci krajských rozpočtů, kdy nemovitosti zároveň zůstávají majetkem investora a stávající velkokapacitní budovy lze využít pro další účely kraje, například jako zázemí pro ambulantní a terénní služby, je žádoucí je využít v maximální možné míře.

V rámci NPO byla pro tuto oblast vyjednána částka ve výši 948,2 mil. Kč. MPSV i NPO je s OŠMT v pravidelném kontaktu a monitoruje zájem o čerpání z obou dotačních výzev. Splnění podmínek výzvy a zajištění všech potřebných náležitostí pro podání výzvy je pro žadatele velmi obtížné, proto nebyly do této chvíle z alokované částky čerpány větší objemy finančních prostředků a očekává se, že většina žádostí bude podána až v posledních možných měsících a týdnech. MPSV proto intenzivně monitoruje zájem ze strany jednotlivých žadatelů. OŠMT v tomto ohledu informoval o úmyslu podat zcela jistě sedm žádostí v měsíci únoru–květnu a o možnosti následných tří žádostí v měsíci červnu. Aktuální stav transformace je popsán v Příloze č. 1 Aktuální stav transformace DD a Příloze č. 3 Počet dětí v DD a komunitě).

POŘÍZENÍ DALŠÍCH OBJEKTŮ K TRANSFORMACI DD

Po poslední revizi výzev ze dne 16. 12. 2024 odpadla u zakoupených nemovitostí z podmínek nutnost rekonstrukce, proto OŠMT přistoupil k možnosti využít zbývající čas k hledání dalších vhodných objektů pro maximální možné využití dotace a většího množství transformovaných rodinných skupin (RS) v DD Boršov a DD Horní Planá.

Kromě transformace dětských domovů je velkým problémem ústavní výchovy v Jihočeském kraji nedostatek volných kapacit v DDÚ a v DDŠ. Dle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních je účelem DD zajišťovat péči o děti s nařízenou ústavní výchovou, které nemají závažné poruchy chování. Tyto děti se vzdělávají ve školách, které nejsou součástí dětského domova a mohou zde být umísťovány děti ve věku zpravidla od 3 do nejvýše 18 let. Dětem, které mají závažné poruchy chování nebo které pro svou přechodnou nebo trvalou duševní poruchu vyžadují výchovně léčebnou péči a pro děti s uloženou ochrannou výchovou zřizuje MŠMT Dětské domovy se školou. V rámci Jihočeského kraje je zřízen MŠMT jeden dětský domov se školou (DDŠ), který sídlí v Šindlových Dvorech; jeho kapacita je 16 chlapců, což kapacitně dlouhodobě nestačí. Aktuálně přistoupilo MŠMT k záměru zrekonstruovat nevyhovující prostory DDŠ v Šindlových Dvorech a rozšířit kapacitu DDŠ z 16 dětí na 24. Bude se jednat o celkovou a rozsáhlou rekonstrukci, která bude zahájena v roce 2026 a na dlouhou dobu zcela vyřadí tamní pracoviště z provozu.

Z toho důvodu bylo dohodnuto, že uvolněné prostory v DD Boršov (tzv. „zámeček“), ze kterých budou odstěhovány 2 RS v červnu 2025, budou následně pronajaty MŠMT a její přímo řízené organizaci DDŠ za účelem zachování provozu DDŠ na území Jihočeského kraje po dobu rekonstrukce v Šindlových Dvorech. Z hlediska koexistence těchto dvou samostatných organizací v jednom areálu by bylo vhodné, aby byl co největší počet dětí z DD Boršov přesunut do transformovaných domácností.

DD Boršov má v rámci Jihočeského kraje nejlepší podmínky pro to být prvním dětským domovem, který bude plně transformován (opuštěný areál v Boršově by pak mohl být pronajat MŠMT za účelem dalšího potřebného rozšíření kapacit DDŠ – schází prostory pro skupinu malých dětí i mladých dívek).

Řediteli zařízení se podařilo zajistit další dva domy vhodné ke koupi, které splňují revidované podmínky výzvy č. 113 k nákupu domů, a bylo by tak u nich možné ještě stihnout podat žádost o podporu do 30. 6. 2025.

Jedná se o rodinný dům v obci Srubec a o polovinu dvojdomku v obci Vráto:

https://www.jochmann.cz/nemovitost/prodej-rodinne-domy-4kk-144-m2-terasa-16-m2-pozemek-450-m2-vrato

https://www.jochmann.cz/nemovitost/prodej-rodinne-domy-101-m2-srubec-51250

Ing. Mikeš prohlédl dům na Srubci 27. 1. 2025 s kladným výsledkem. 30. 1. byl prohlédnut i dům ve Vrátě, tato nemovitost byla vedením DD a Ing. Mikešem vyhodnocena jako nejvhodnější pro účel transformace DD Boršov. Realitní kancelář v tuto chvíli zajištuje energetické štítky a nabídla i zprostředkování znalce na odhad ceny.

Obdobně se podařilo najít vhodnou nemovitost i pro DD Horní Planá. Jedná se o Rodinný dům v Českém Krumlově:

https://www.remax-czech.cz/reality/detail/401005/prodej-domu-240-m2-cesky-krumlov

Ing. Mikeš prohlédl dům s kladným výsledkem. S ředitelem úzce spolupracuje při jednání se Stavebním úřadem v Českém Krumlově ohledně dodatečné kolaudace části domu. Realitní kancelář zpracovává energetický štítek a vypracovává se i znalecký odhad.

Jihočeský kraj může v tuto chvíli maximálně využít šanci nabízenou výzvami NPO a pořídit 3 nemovitosti, v tuto chvíli ale nejsou v rozpočtu alokované potřebné finanční prostředky.

V usnesení č. 34/2024/ZK-32 byla stanovena souhrnná částka 100 mil. Kč, čerpání z FRŠ pro 7 objektů schválených v roce 2024 je ve výši 80,95 mil. Kč. V Příloze č. 2 Transformace DD Přehledová tabulka aktuální stav je uvedeno původních 7 objektů a také další navrhované 3 objekty. Předpokládaná výše nákladů na pořízení 3 nových nemovitostí je 34,590 mil. Kč, která zahrnuje náklady na pořízení nemovitostí a náklady na případné drobnější rekonstrukce zajišťující splnění podmínek NPO 
a náklady na vybavení DD. Do celkové částky je v tabulce zahrnuto také zvýšení nákladů na rekonstrukce podle již zhotovených PD (tato částka činí 3,530 mil. Kč a bude následně upravena podle výsledků veřejných zakázek).

Celková souhrnná částka by se tedy zvýšila z původně schválených 100 mil. Kč na 120 mil. Kč (včetně rezervy necelý 1 mil. Kč).

Pro úspěšné podání žádostí do NPO a získání dotačních prostředků je zapotřebí provést následující postupné kroky, obdobně jako v minulém roce:

- revokovat usnesení č. 34/2024/ZK-32 do ZK 27. 2. 2025 a navýšení souhrnné částky na 120 mil. Kč (OŠMT)

- uvolnit finanční prostředky z FRR do FRŠ ve zbytkové výši bez částky převedené v roce 2024 (OEKO), a to předložením rozpočtového opatření v kompetenci rady kraje ve výši 39,05 mil. Kč

- předložit návrhy ke koupi nemovitostí do ZK 10. 4. 2025, následně zapsat zakoupené nemovitosti do katastru nemovitostí (OHMS)

  - společně s OHMS předložit návrh na realizaci projektů v rámci NPO (OŠMT)

- podat žádost do NPO (OŠMT, jednotlivé DD)

Usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 34/2024/ZK-32 ze dne 22. 4. 2024

K bodu: Transformace dětských domovů v rámci JčK

Usnesení č. 34/2024/ZK-32

- Zastupitelstvo Jihočeského kraje

  - bere na vědomí

- informaci o aktuálním stavu transformace dětských domovů a možnostech finančního krytí její realizace dle důvodové zprávy tohoto návrhu;

  - souhlasí

- s návrhem na předfinancování jednotlivých kroků transformace vybraných 4 dětských domovů z prostředků kraje, s koupí nemovitostí bytů a domů jednotlivými dětskými domovy včetně případných stavebních rekonstrukcí a vybavení, tedy budoucích způsobilých a nezpůsobilých výdajů ve výzvě MPSV v rámci NPO,

- s uvolněním prostředků kraje z FRR do FRŠ účelově vybraným dětským domovům na realizaci jednotlivých kroků (nákup, rekonstrukce, vybavení a zpracování žádostí do programu MPSV) v celkové výši 100 mil. Kč a s postupným uvolňováním prostředků z FRŠ jednotlivým dětským domovům formou účelového investičního příspěvku podle kalkulací předpokládaných nákladů,

- s předložením záměrů zpracovaných projektů jednotlivými dětskými domovy do programů MPSV 
a v případě úspěšnosti a obdržení dotace z MPSV s vrácením částek v objemu získané dotace zpět do FRŠ, případně do FRR, ke schválení zastupitelstvu kraje,

- s předložením návrhů jednotlivých kupních smluv pro každý dětský domov po posouzení vhodnosti vytipovaných objektů a jejich souladu s podmínkami výzev MPSV ke schválení zastupitelstvu kraje,

- s předložením návrhů na realizaci projektu a podání žádosti o podporu do výzev MPSV a zajištění    spolufinancování Jihočeským krajem pro jednotlivé dětské domovy ke schválení zastupitelstvu kraje;

  - ukládá

- JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. uvedeného usnesení.

- T: 30. 6. 2024

Finanční nároky a krytí: uvolnění finančních prostředků ve zbytkové výši 39,05 mil. Kč z FRR do FRŠ

Vyjádření správce rozpočtu: Bc. Blanka Klímová (OEKO):  Souhlasím -  z hlediska finančního krytí. V roce 2024 byla na transformaci DD uvolněna z FRR do FRŠ pouze částka 80 950 000,00 Kč. V případě odsouhlasení záměru navýšit celkové výdaje transformace DD na 120 mil. Kč je potřeba předložit radě kraje rozpočtové opatření na uvolnění prostředků z FRR do FRŠ ve zbývající částce 19 050 000,00 Kč plus navýšení 20 000 000,00 Kč. Toto rozpočtové opatření v celkové částce 39 050 000,00 Kč by bylo předloženo na jednání rady kraje po schválení věcného materiálu v zastupitelstvu kraje. V případě úspěšnosti a obdržení dotace z MPSV budou tyto získané prostředky vráceny do FRR.

Návrh projednán (stanoviska): Návrh projednala rada kraje dne 13. 02. 2025 a svým usnesením doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení, Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost dne 18. 2. 2025 doporučil usnesením zastupitelstvu kraje schválení.

PŘÍLOHY:

Aktuální stav transformace dětských domovů (Příloha č. 1 Aktuální stav transformace DD.docx)

Přehled výdajů - Transformace dětských domovů (UZ 727) (Příloha č. 2 Přehled výdajů - TDD (UZ 727).xlsx)

Transformace dětských domovů – počet dětí (Příloha č. 3 Transformace DD – počet dětí.xlsx)

Zodpovídá: vedoucí OŠMT – Ing. Hana Šímová

Termín kontroly: 30. 06. 2025

Termín splnění: 30. 06. 2025