| Datum jednání: | 10. 04. 2025 | Bod programu: 19 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 83/ZK/25 |  |  |
| Název bodu: | Žádosti o změnu v rámci dotačních programů Jihočeského kraje |  |  |

| Předkladatel: | Ing. Tomáš Hajdušek |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OEZI |
| Vedoucí odboru: | Ing. Jan Návara |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

bere na vědomí

1. v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2023:

a) žádost příjemce dotace Obce Hrdějovice, Dlouhá 221, 373 61 Hrdějovice, IČO 00244961, o prodloužení termínu realizace projektu „Pořízení nové CAS“, reg. č. 452-01-011/23, dle přílohy č. 1 k návrhu č. 83/ZK/25,

b) žádost příjemce dotace Města Protivín, Masarykovo nám. 128, 398 11 Protivín, IČO 00250023, o prodloužení termínu realizace projektu „Pořízení CAS pro JSDH Protivín“, reg. č. 452-01-010/23, dle přílohy č. 2 k návrhu 
č. 83/ZK/25,

c) žádost příjemce dotace Města Třeboň, Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň, IČO 00247618, 
o prodloužení termínu realizace projektu „Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro JSDHO Třeboň -Branná“, reg. č. 452-01-012/23, dle přílohy č. 3 k návrhu č. 83/ZK/25,

d) žádost příjemce dotace Města Větřní, Na Žofíně 191, 382 11 Větřní, IČO 00246182, o prodloužení termínu realizace projektu „Nákup nové CAS pro JSDHO“, reg. č. 452-01-009/23, dle přílohy č. 4 k návrhu č. 83/ZK/25,

2. v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, 
1. výzva pro rok 2024:

žádost příjemce dotace Obce Skočice, Skočice 56, 387 75 Skočice, IČO 00251780, o prodloužení termínu realizace projektu „ČOV Skočice“, reg. č. 434-03-001/24, dle přílohy č. 5 k návrhu č. 83/ZK/25;

- II. 	schvaluje

1. v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2023:

a) prodloužení termínu realizace projektu „Pořízení nové CAS“, reg. č. 452-01-011/23, příjemce dotace Obec Hrdějovice, Dlouhá 221, 373 61 Hrdějovice, IČO 00244961, a to do 31. 12. 2025 s termínem podání závěrečné zprávy do 14. 1. 2026, dle přílohy č. 1 k návrhu č. 83/ZK/25,

b) prodloužení termínu realizace projektu „Pořízení CAS pro JSDH Protivín“, reg. č. 452-01-010/23, příjemce dotace Město Protivín, Masarykovo nám. 128, 398 11 Protivín, IČO 00250023, a to do 30. 8. 2025 s termínem podání závěrečné zprávy do 13. 9. 2025, dle přílohy č. 2 k návrhu č. 83/ZK/25,

c) prodloužení termínu realizace projektu „Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro JSDHO Třeboň - Branná“, reg. č. 452-01-012/23, příjemce dotace Město Třeboň, Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň, IČO 00247618, a to do 30. 9. 2025 s termínem podání závěrečné zprávy do 14. 10. 2025, dle přílohy č. 3 k návrhu č. 83/ZK/25,

d) prodloužení termínu realizace projektu „Nákup nové CAS pro JSDHO“, reg. č. 452-01-009/23, příjemce dotace Město Větřní, Na Žofíně 191, 382 11 Větřní, IČO 00246182, a to do 31. 12. 2025 s termínem podání závěrečné zprávy do 14. 1. 2026,  dle přílohy č. 4 k návrhu č. 83/ZK/25,

2. v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, 
1. výzva pro rok 2024:

prodloužení termínu realizace projektu „ČOV Skočice“, reg. č. 434-03-001/24, příjemce dotace Obec Skočice, Skočice 56, 387 75 Skočice, IČO 00251780, a to do 30. 6. 2026 s termínem podání závěrečné zprávy do 
14. 7. 2026, dle přílohy č. 5 k návrhu č. 83/ZK/25;

III. ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

T: 31. 5. 2025

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Dle části I., článku 6, odstavce (5) Směrnice SM/107/ZK Zásady Jihočeského kraje pro poskytování veřejné finanční podpory rozhoduje o změnách uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace ten orgán kraje, který o poskytnutí dotace 
a uzavření smlouvy rozhodl. U žádostí řešených v tomto návrhu je takovým orgánem zastupitelstvo kraje.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 229/2023/ZK-27 ze dne 22. 6. 2023 bylo Obci Hrdějovice, Dlouhá 221, 
373 61 Hrdějovice, IČO 00244961, schváleno poskytnutí dotace ve výši 1 000 000 Kč na realizaci projektu „Pořízení nové CAS“ s termínem ukončení realizace projektu do 30. 6. 2024. Usnesením zastupitelstva kraje 
č. 126/2024/ZK-33 ze dne 25. 4. 2024 bylo obci Hrdějovice schváleno prodloužení termínu realizace projektu do 
30. 6. 2025. Obec Hrdějovice žádá o opětovné prodloužení termínu realizace projektu do 31. 12. 2025, a to z důvodu zpoždění dodávky nové CAS. Celkový rozpočet projektu, uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 229/2023/ZK-27 ze dne 22. 6. 2023 bylo Městu Protivín, Masarykovo nám. 128, 398 11 Protivín, IČO 00250023, schváleno poskytnutí dotace ve výši 1 000 000 Kč na realizaci projektu „Pořízení CAS pro JSDH Protivín“ s termínem ukončení realizace projektu do 30. 6. 2024. Usnesením zastupitelstva kraje 
č. 126/2024/ZK-33 ze dne 25. 4. 2024 bylo Městu Protivín schváleno prodloužení termínu realizace projektu do 
30. 6. 2025. Město Protivín žádá o opětovné prodloužení termínu realizace projektu do 30. 8. 2025, a to z důvodu zpoždění dodávky nové CAS. Celkový rozpočet projektu, uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 229/2023/ZK-27 ze dne 22. 6. 2023 bylo Městu Třeboň, Palackého nám. 46, 
379 01 Třeboň, IČO 00247618, schváleno poskytnutí dotace ve výši 1 000 000 Kč na realizaci projektu „Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro JSDHO Třeboň - Branná“ s termínem ukončení realizace projektu do 30. 6. 2024. Usnesením zastupitelstva kraje č. 126/2024/ZK-33 ze dne 25. 4. 2024 bylo Městu Třeboň schváleno prodloužení termínu realizace projektu do 30. 6. 2025. Město Třeboň žádá o opětovné prodloužení termínu realizace projektu do 30. 9. 2025, a to z důvodu zpoždění dodávky nové CAS. Celkový rozpočet projektu, uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 229/2023/ZK-27 ze dne 22. 6. 2023 bylo Městu Větřní, Na Žofíně 191, 
382 11 Větřní, IČO 00246182, schváleno poskytnutí dotace ve výši 1 000 000 Kč na realizaci projektu „Nákup nové CAS pro JSDHO“ s termínem ukončení realizace projektu do 30. 6. 2024. Usnesením zastupitelstva kraje 
č. 126/2024/ZK-33 ze dne 25. 4. 2024 bylo Městu Větřní schváleno prodloužení termínu realizace projektu do 
30. 6. 2025. Město Větřní žádá o opětovné prodloužení termínu realizace projektu do 31. 12. 2025, a to z důvodu posunutí termínu dodání nové CAS. Celkový rozpočet projektu, uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 229/2024/ZK-34 ze dne 20. 6. 2024 bylo Obci Skočice, Skočice 56, 387 75 Skočice, IČO 00251780, schváleno poskytnutí dotace ve výši 2 900 000 Kč na realizaci projektu „ČOV Skočice“ s termínem ukončení realizace projektu do 30. 6. 2025. Obec Skočice žádá o prodloužení termínu realizace projektu do 30. 6. 2026, a to z důvodu předání staveniště zhotoviteli 17. 2. 2025, což neumožňuje ukončení realizace do 
30. 6. 2025.

Návrh projednala dne 27. 3. 2025 Rada Jihočeského kraje, která svým usnesením č. 382/2025/RK-10 doporučila zastupitelstvu kraje předložené žádosti o změnu schválit.

Finanční nároky a krytí: financování projektů proběhne v souladu s upraveným rozpočtem ORJ 1453.

Vyjádření správce rozpočtu: Ing. Petra Prantlová (OEKO):  Souhlasím - z hlediska návrhu financování.

Návrh projednán (stanoviska): nebylo vyžádáno

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 k návrhu č. 83_ZK_25_Žádost_Obec Hrdějovice.pdf)

Příloha č. 2 (Příloha č. 2 k návrhu č. 83_ZK_25_Žádost_Město Protivín.pdf)

Příloha č. 3 (Příloha č. 3 k návrhu č. 83_ZK_25_Žádost_Město Třeboň.pdf)

Příloha č. 4 (Příloha č. 4 k návrhu č. 83_ZK_25_Žádost_Město Větřní.pdf)

Příloha č. 5 (Příloha č. 5 k návrhu č. 83_ZK_25_Žádost_Obec Skočice.pdf)

Přílohy jsou vzhledem k rozsahu poskytnuty pouze elektronicky.

Zodpovídá: vedoucí OEZI – Ing. Jan Návara

Termín kontroly: 31. 5. 2025

Termín splnění: 31. 5. 2025