| Datum jednání: | 10. 04. 2025 | Bod programu: 14 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 94/ZK/25 |  |  |
| Název bodu: | Změna usnesení č. 382/2023/ZK-30 ve věci realizace projektu Rozvoj digitální technické mapy Jihočeského kraje |  |  |

| Předkladatel: | MUDr. Martin Kuba |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OREG |
| Vedoucí odboru: | Ing. arch. Petr Hornát |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

bere na vědomí

informace uvedené v důvodové zprávě návrhu č. 94/ZK/25 o stavu realizace projektu „Rozvoj digitální technické mapy Jihočeského kraje“ schváleného usnesením č. 382/2023/ZK-30, podpořeného z Národního plánu obnovy pod registračním číslem CZ.31.1.0/0.0/0.0/23_070/0008676;

mění

usnesení č. 382/2023/ZK-30 ze dne 9. 11. 2023 ve věci „Rozvoj digitální technické mapy Jihočeského kraje“ takto:

v části I. „bere na vědomí“ tak, že původní text nahrazuje textem:

žádost odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu, o poskytnutí prostředků z rozpočtu kraje v celkové výši 200 019 413 Kč na předfinancování způsobilých výdajů a financování nezpůsobilých výdajů projektu „Rozvoj digitální technické mapy Jihočeského kraje“ a podání žádosti o podporu do Národního plánu obnovy, V. výzvy – Komponenta (Priorita) 1.3. Digitální vysokokapacitní sítě“,

v části II. „schvaluje“ tak, že původní text nahrazuje textem:

1. realizaci projektu „Rozvoj digitální technické mapy Jihočeského kraje “ a podání žádosti o podporu do Národního plánu obnovy, V. výzvy – Komponenta (Priorita) 1.3. Digitální vysokokapacitní sítě s celkovými výdaji ve výši 200 019 413 Kč, z toho způsobilými výdaji projektu ve výši 145 608 154 Kč,

2. předfinancování projektu „Rozvoj digitální technické mapy Jihočeského kraje“ z rozpočtu kraje ve výši 
100 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 145 608 154 Kč,

3. financování nezpůsobilých výdajů projektu „Rozvoj digitální technické mapy Jihočeského kraje“ z rozpočtu kraje ve výši 54 411 259 Kč, s čerpáním na základě formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu 
č. 94/ZK/25“;

schvaluje

prodloužení lhůty pro ukončení projektu „Rozvoj digitální technické mapy Jihočeského kraje“ podpořeného z Národního plánu obnovy o 3 měsíce, tedy do 31. 3. 2026 a podání žádosti o změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace;

ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci usnesení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Zastupitelstvo kraje schválilo usnesením č. 382/2023/ZK-30 ze dne 9. 11. 2023 realizaci projektu „Rozvoj digitální technické mapy Jihočeského kraje“ v rámci Národního plánu obnovy, V. výzvy – Komponenta (Priorita) 1.3. Digitální vysokokapacitní sítě takto:

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- bere na vědomí

1. žádost odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu, o poskytnutí prostředků z rozpočtu kraje v celkové výši 149 969 413 Kč na předfinancování způsobilých výdajů a financování nezpůsobilých výdajů projektu „Rozvoj digitální technické mapy Jihočeského kraje“ a podání žádosti  
o podporu do Národního plánu obnovy, V. výzvy – Komponenta (Priorita) 1.3. Digitální vysokokapacitní sítě;

2. další informace uvedené v důvodové zprávě návrhu č. 355/ZK/23;

- schvaluje

1. realizaci projektu „Rozvoj digitální technické mapy Jihočeského kraje “ a podání žádosti o podporu do Národního plánu obnovy, V. výzvy – Komponenta (Priorita) 1.3. Digitální vysokokapacitní sítě s celkovými výdaji ve výši 149 969 413 Kč, z toho způsobilými výdaji projektu ve výši 108 408 154 Kč;

2. předfinancování projektu „Rozvoj digitální technické mapy Jihočeského kraje“ z rozpočtu kraje ve výši  
100 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 108 408 154 Kč;

3. financování nezpůsobilých výdajů projektu „Rozvoj digitální technické mapy Jihočeského kraje“ z rozpočtu kraje ve výši 41 561 259 Kč, s čerpáním na základě formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 355/ZK/23;

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci usnesení.

T: 30. 11. 2023

Na základě tohoto usnesení podal Jihočeský kraj v prosinci 2023 do Národního plánu obnovy, V. výzvy – Komponenta (Priorita) 1.3. Digitální vysokokapacitní sítě, žádost o podporu ve výši 108 408 153,81 Kč, která byla schválena pod registračním číslem CZ.31.1.0/0.0/0.0/23_070/0008676. Konec projektu je dle platného Rozhodnutí o poskytnutí dotace stanoven ke dni 31. 12. 2025.

Projekt „Rozvoj digitální technické mapy Jihočeského kraje“ má za cíl doplnění části chybějících dat základní prostorové situace (dále i jen „ZPS“), jíž je krajský úřad jako správce digitální technické mapy (dále i jen „DTM“) editorem ze zákona o zeměměřictví, a dále pomoc obcím s mapováním sítí technické infrastruktury v jejich majetku rovněž pro doplnění chybějícího datového obsahu DTM Jihočeského kraje. Jihočeskému kraji byly v rámci předjednání výše dotace pro jednotlivé kraje vyčleněny prostředky pro pořízení 15 tis. hektarů ZPS a 2 tis. km sítí technické infrastruktury, což odpovídá dotaci ve výši 108 408 153,81 Kč. Všechny plánované veřejné zakázky byly úspěšně rozběhnuty, k dnešnímu dni byly všechny i schváleny kontrolním orgánem poskytovatele dotace. Aktuálně je plnění veřejné zakázky na pořízení dat ZPS ve fázi, kdy z plánovaných 15 tisíc hektarů je již dokončeno 13 tisíc hektarů, plánovaný cíl doplnění dat ZPS tak bude brzy dosažen. V případě pořízení dat technické infrastruktury obcí je z plánovaných 2 tisíc km sítí dokončeno 510 km, zakázka je aktuálně plněna v souladu s harmonogramem.

V období následujícím po obdržení Rozhodnutí o poskytnutí dotace došlo ze strany MPO k navýšení prostředků pro tento dotační titul (V. výzva – Komponenta (Priorita) 1.3. Digitální vysokokapacitní sítě) a zároveň byla poskytovatelem dotace v listopadu 2024 nabídnuta možnost prodloužení data fyzické realizace projektu. Jihočeský kraj by mohl tohoto navýšení prostředků a prodloužení lhůty využít ve svůj prospěch, jelikož s ohledem na včasné zahájení prací na veřejné zakázce pro pořízení dat ZPS a ideálnímu průběhu této zakázky by mohl pro doplnění dalších dat zvládnout ještě jednu veřejnou zakázku pro doplnění dalších 
8 tisíc hektarů ZPS, což odpovídá navýšení o částku 50 050 000 Kč, z toho 37 200 000 Kč způsobilých výdajů. Celkem se tak na předfinancování způsobilých výdajů a financování nezpůsobilých výdajů projektu „Rozvoj digitální technické mapy Jihočeského kraje“ jedná o poskytnutí prostředků z rozpočtu kraje v celkové výši 200 019 413 Kč. Aktuální rozsah projektu umožní doplnění chybějících dat ZPS v severní části kraje (mimo území velkých měst), využití prostředků na dalších 8 tis. ha ZPS by umožnilo doplnit data ještě na území ORP Jindřichův Hradec a Dačice. Domapování velkých měst není možné z důvodu nastavení podmínek dotační výzvy. Pro domapování jižní části Jihočeského kraje a území velkých měst bude nutné hledat v budoucnu další zdroje financování.

Navýšením způsobilých výdajů o 37 200 000 Kč vznikají dodatečné výdaje v podobě nezpůsobilých výdajů, kterými jsou zejména DPH ve výši 8 690 000 Kč a předpokládaná jednotková cena nad rámec způsobilých výdajů ve výši 4 160 000 Kč, celkem tedy nezpůsobilé výdaje ve výši 12 850 000 Kč.

Tento materiál projednala rada kraje na svém jednání 27. 3. 2025 a svým usnesením č. 341/2025/RK-10 doporučila zastupitelstvu kraje změnu usnesení č. 382/2023/ZK-30 ze dne 9. 11. 2023 a prodloužení lhůty projektu „Rozvoj digitální technické mapy Jihočeského kraje“ schválit.

Finanční nároky a krytí: Prostředky jsou zahrnuty v rozpočtu roku 2025 v rámci ORJ 667 ORG 1701002900001 (§3636, pol. 6111/5168). Prostředky na navýšení výdajů v roce 2026 budou součástí návrhu SVR 2026-27 v rámci ORJ 2067 včetně navýšení příjmů.

Vyjádření správce rozpočtu:	Ing. Michaela Zárubová (OEKO):  Souhlasím -

Návrh projednán (stanoviska):	Mgr. Markéta Procházková (OPZU): Souhlasím -

PŘÍLOHY:

1. Formulář evropského projektu (SM_115_ZK_Pr1_FormularEvropskehoProjektu_DTM2_navyseni.xls)

2. Aktualizovaná Studie proveditelnosti projektu Rozvoj digitální technické mapy Jihočeského kraje (SP_DTM2_v2.docx, SP_DTM2_priloha1.xlsx, SP_DTM2_priloha2.xlsx) – příloha je z důvodu velikosti pouze v elektronické podobě

Zodpovídá:		Ing. arch. Petr Hornát – vedoucí OREG

Termín kontroly:	30. 9. 2025

Termín splnění:		31. 3. 2026