| Datum jednání: | 19. 06. 2025 | Bod programu: 43 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 176/ZK/25 |  |  |
| Název bodu: | Transformace dětských domovů – změna usnesení |  |  |

| Předkladatel: | Ing. David Štojdl |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OSMT |
| Vedoucí odboru: | Ing. Hana Šímová |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

bere na vědomí

informaci o aktuálním stavu transformace dětských domovů a možnostech finančního krytí její realizace dle důvodové zprávy návrhu č. 176/ZK/25;

mění

usnesení 37/2025/ZK-4 ze dne 27. 2. 2025 ve věci „Revokace usnesení č. 34/2024/ZK-32 ve věci Transformace dětských domovů v rámci JčK,“ takto:

v části II se celý původní text nahrazuje textem:

usnesení č. 34/2024/ZK-32 ze dne 22. 2. 2024 ve věci Transformace dětských domovů v rámci JčK takto: v části II bodě 2 se původní text „v celkové výši 100 mil. Kč“ nahrazuje textem „v celkové výši 126 mil. Kč“;

ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II usnesení.

T: 30. 6. 2025

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Dne 22. 2. 2024 Zastupitelstvo Jihočeského kraje přijalo usnesení č. 34/2024/ZK-32. Na základě tohoto usnesení bylo zajištěno finanční krytí transformace DD a byl nastaven postup prací, následně ve spolupráci OŠMT a OHMS dne 25. 4. 2024 schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje jednotlivé kupní smlouvy pro nákup nemovitostí (pro každý DD samostatně) včetně návrhu na uvolnění finančních prostředků z rozpočtu kraje prostřednictvím FRŠ.

POŘÍZENÍ DALŠÍCH OBJEKTŮ K TRANSFORMACI DD

Dne 27. 2. 2025 Zastupitelstvo Jihočeského kraje přijalo usnesení č. 37/2025/ZK-4. Na základě tohoto usnesení bylo zajištěno navýšení souhrnné částky ze 100 mil. Kč na 120 mil. Kč. Dne 10. dubna 2025 byla ZK schválena koupě rodinného domu na Srubci a v Českém Krumlově.

Majitel domu ve Vrátě na poslední chvíli od záměru prodeje své nemovitosti Jihočeskému kraji odstoupil. Pro DD Boršov bylo hledáno náhradní řešení, ze stávajících možností byla k možné koupi vybrána polovina dvojdomku v Hluboké nad Vltavou.

Z posledního jednání, které se konalo 4. 4. 2025 na KÚ, vzešla ze strany majitele nabídka na odkup obou částí dvojdomku za zvýhodněnou cenu. Majitel je ochoten prodat Jihočeskému kraji celý objekt, tedy dvě samostatné bytové jednotky za cenu 20 milionů, v opačném případě odstoupí od záměru prodeje.

V tuto chvíli již není OŠMT schopno nahradit nemovitost na Hluboké jiným vhodným objektem, který by mohl být předložen do výzvy NPO a splňoval by podmínky výzvy. Dle podmínek výzvy je dvojdomek uznatelným výdajem, splňuje podmínky výzvy, což je výhodné. Navrhovaná cena 20 milionů zahrnuje oproti nabídce z realitní kanceláře (9 690 000 Kč) ještě navíc dokončení formou podlah, dveří, obkladů, sanity a krbových kamen, a to v obou bytových jednotkách.

Pokud nedojde ke koupi celého dvojdomku, nedojde k celkové transformaci DD Boršov. Z původního objektu o 32 dětech bude 18 dětí odstěhováno do nových domácností (U Tří Lvů, Puklicova, Srubec) a zůstane 14 dětí plus ředitelství, pro které budeme buď hledat další možnosti transformování, nebo zůstanou v části původního areálu, což se jeví nevýhodně z ekonomického pohledu. Pro celkovou transformaci DD Boršov je v plánu využití také domu na Srubci Stará Pohůrka 437, který již kraj vlastní. Dům by mohl být zrekonstruován pro potřeby jedné rodinné skupiny, vzhledem k charakteru domu, by se zde musely vytvořit jednotlivé pokoje oddělené příčkami, které zde nyní žádné nejsou. Nastěhovalo by se maximálně 8 dětí, zbývajících 6 a ředitelství by zůstalo v areálu v Boršově. V příloze č. 2 je uveden aktuální stav dětí v DD Boršov a navrhovaný stav dětí po celkové transformaci DD Boršov.

Jihočeský kraj může před ukončením výzev ještě maximálně využít šanci nabízenou výzvami NPO a pořídit další 2 nemovitosti. V usnesení č. 34/2024/ZK-32 byla stanovena souhrnná částka 100 mil Kč pro 7 objektů schválených v roce 2024. V usnesení č. 37/2025/ZK-4 byla souhrnná částka navýšena na 120 mil. Kč, čerpání z FRŠ pro 10 objektů. V příloze č. 1 - Transformace DD Přehledová tabulka aktuální stav je uvedeno původních 9 objektů a také další navrhované 2 objekty. Předpokládaná výše nákladů na pořízení 2 nových nemovitostí je 20 mil. Kč, celková předpokládaná výše nákladů na pořízení 4 nových nemovitostí (Srubec, Český Krumlov, 2x Hluboká nad Vltavou) je 43,09 mil. Kč, která zahrnuje náklady na pořízení nemovitostí a náklady na případné drobnější rekonstrukce zajišťující splnění podmínek NPO a náklady na vybavení DD. Do celkové částky je v tabulce zahrnuto také zvýšení nákladů na rekonstrukce podle již zhotovených PD (tato částka činí 1,778 mil. Kč a bude následně upravena podle výsledků veřejných zakázek). Celková souhrnná částka by se tedy zvýšila z původně schválených 120 mil. Kč na 126 mil. Kč.

Rozpočtovým opatřením na RK 13. 3. 2025 bylo převedeno do FRŠ 39 050 000,00 Kč a na RK 7. 5. 2025 již bylo do FRŠ schváleno převedení zbylých 6 mil. Kč. Rozpočtové opatření z RK 7. 5. 2025 bude předloženo ZK na vědomí dne 19. 6. 2025.

Pro úspěšné podání žádostí do NPO a získání dotačních prostředků je zapotřebí provést následující postupné kroky, obdobně jako v únoru tohoto roku:

- Změnit usnesení č. 37/2025/ZK-4 ze dne 27. 2. 2025 do ZK 19. 6. 2025 a navýšení souhrnné částky na 126 mil. Kč (OŠMT).

- Předložit návrhy ke koupi nemovitostí do ZK 19. 6. 2025, následně zapsat zakoupené nemovitosti do katastru nemovitostí (OHMS).

- Společně s OHMS předloží OŠMT návrh na realizaci projektů v rámci NPO.

- Podat žádost do NPO nejpozději do 30. 6. 2025, po tomto termínu již nelze žádosti podávat (OŠMT, jednotlivé DD).

Usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 37/2025/ZK-4 ze dne 27. 2. 2025

K bodu: Revokace usnesení č. 34/2024/ZK-32 ve věci Transformace dětských domovů v rámci JčK

Usnesení č. 37/2025/ZK-4

- Zastupitelstvo Jihočeského kraje

  - bere na vědomí

informaci o aktuálním stavu transformace dětských domovů a možnostech finančního krytí její realizace dle důvodové zprávy návrhu č. 53/ZK/25;

  - mění

- usnesení č. 34/2024/ZK-32 ze dne 22. 2. 2024 ve věci Transformace dětských domovů v rámci JčK takto: v části II bodě 2 se původní text „v celkové výši 100 mil. Kč“ nahrazuje textem „v celkové výši 120 mil. Kč“;

  - III.  ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II usnesení.

T: 30. 03. 2025

Finanční nároky a krytí:

Vyjádření správce rozpočtu: Bc. Blanka Klímová (OEKO):  Souhlasím -  z hlediska rozpočtu. V roce 2024 byly do FRŠ na transformaci DD převedeny prostředky v celkové výši 80 950 000,00 Kč. V roce 2025 na RK 13. 3. 2025 byl rozpočtovým opatřením schválen převod 39 050 000,00 Kč a na RK 7. 5. 2025 byly do FRŠ převedeny zbylé prostředky ve výši 6 mil. Kč. To znamená, že z FRR do FRŠ již byly převedeny všechny prozatím známe prostředky k dokončení transformace DD v celkové výši 126 mil. Kč.

Návrh projednán (stanoviska): Návrh projednala rada kraje dne 22. 5. 2025 a svým usnesením č. 631/2025/RK-14 doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení, Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost dne 9. 6. 2025 doporučil usnesením zastupitelstvu kraje ke schválení.

PŘÍLOHY:

Transformace DD_Přehledová tabulka_aktuální stav (Transformace DD_přehledová tabulka_aktuální stav.xlsx)

DD Boršov_stav dětí (DD Boršov_stav dětí.xlsx)

Zodpovídá: vedoucí OŠMT – Ing. Hana Šímová

Termín kontroly: 30. 6. 2025

Termín splnění: 30. 6. 2025