| Datum jednání: | 19. 06. 2025 | Bod programu: 10 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 186/ZK/25 |  |  |
| Název bodu: | Program investiční a neinvestiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje - aktualizace 2025 |  |  |

| Předkladatel: | MUDr. Martin Kuba |
| --- | --- |
| Zpracoval: | ODSH |
| Vedoucí odboru: | JUDr. Andrea Tetourová |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- schvaluje

Program investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje – aktualizace 2025, uvedený v příloze č. 1 návrhu č. 186/ZK/25.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Předložený materiál navrhuje aktualizaci Programu investiční a neinvestiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje, schváleného usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 219/2024/ZK-34 ze dne 20. 06. 2024.

Celková délka silnic II. a III. třídy činí 5 435, 5 km z celkové délky 6 191,7 km dálnic a silnic na území kraje.               V souvislosti se snahou optimalizovat rozvoj a výdaje do silniční infrastruktury kraje nechal krajský úřad zpracovat v roce 2011 strategický materiál „Koncepce optimalizace dopravní sítě na území Jihočeského kraje“. Hlavním cílem projektu bylo optimalizovat vynakládání finančních prostředků do dopravní infrastruktury a plánovaných investic za současné koordinace rozvoje dopravní infrastruktury v souladu s územně plánovací dokumentací a Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje. S ohledem na to bylo snahou projektu, aby hlavní dopravní koridory byly plánovány s ohledem na širší územní vazby, s ohledem na předpokládaný rozvoj v řešeném území a ochranu životního prostředí, potřebu změn v území za současného respektování nezvratných územních vazeb a daností (hospodářský a sociální vývoj, stav osídlení, předpokládaný rozvoj území a jeho urbanizace). Konečným cílem je vytvoření kvalitní dopravní infrastruktury.

Postup sestavování Programu investiční výstavby a oprav na silnicích II. a IIII. třídy na území Jihočeského kraje zůstal od roku 2020 nezměněn.

V rámci aktualizace byly z Programu investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje – aktualizace 2025 vyjmuty již dokončené akce. Současně byly aktualizovány technické specifikace jednotlivých akcí a byly aktualizovány údaje, které se týkají zpracované projektové dokumentace a aktuálního stavu přípravy. U všech akcí byly aktualizovány údaje o zpracované projektové dokumentaci v různých stupních. V sekci mostů bylo aktualizováno pořadí všech mostů, a to na základě provedených hlavních prohlídek a aktuálního stavebně technického stavu mostů. Současně byly doplněny další mosty, které bylo nutné zařadit do programu z důvodů jejich nevyhovujícího stavebně technického stavu.

Silnice II. třídy

Investiční opatření na silnicích II. třídy:

V rámci investičních akcí na silnicích II. třídy jsou zařazeny do opatření akce na páteřní a základní silniční síti, které vycházejí z priorit stanovených v rámci „Koncepce optimalizace dopravní sítě na území Jihočeského kraje“. Akce jsou rozděleny dle priorit do tří oddílů, a to na akce s vysokou prioritou, se střední prioritou a s nízkou prioritou.

V rámci investičních akcí na silnicích II. třídy bylo vyřazeno 6 dokončených akcí „Obchvat obce Žár silnice II/156“, „Přeložka sil. II/157, 6. etapa“ (srubecký přivaděč), „Stoupací pruhy Libínské sedlo, silnice II/141“, „Rekonstrukce silnice II/406 Dačice - Slavonice“, „Silnice II/135, Vesce průtah“ a „Rekonstrukce komunikace II/135 ve staničení 7,907 - 8,637 km v Bechyni“.

V rámci investičních akcí na silnicích II. třídy je v oddíle s vysokou prioritou uvedeno celkem 14 akcí, z toho v současné době probíhá stavební realizace 1 akce. Dále je 12 akcí uvedeno v pořadí dle stupně připravenosti, to znamená, že na tyto akce je zpracována projektová dokumentace v různých stupních. Dále je zde uvedena 1 akce bez stanoveného pořadí, pro kterou zatím není zpracována žádná dokumentace.

V oddíle se střední prioritou je celkem uvedeno 21 akcí. V letošním roce se počítá se zahájením stavební realizace 2 akcí. Dalších 12 akcí je uvedeno v pořadí dle stupně připravenosti, s uvedením příslušných stupňů zpracované projektové dokumentace. Dále tento oddíl obsahuje celkem 7 akcí bez stanoveného pořadí, u kterých není zpracována jakákoliv projektová dokumentace.

V oddíle s nízkou prioritou je uvedeno celkem 22 akcí, z toho v současné době probíhá stavební realizace 3 akcí. Dále je zde uvedeno 9 akcí se stanoveným pořadím dle příslušného stupně zpracované projektové dokumentace. Ostatních 10 akcí je uvedeno bez stanoveného pořadí, opět z důvodu, že na tyto akce není doposud zpracována žádná projektová dokumentace.

V rámci investičních akcí na silnicích II. třídy je tedy celkem uvedeno 57 akcí, z toho v současné době probíhá nebo započne stavební realizace 6 akcí, u dalších 33 akcí je zpracována projektová dokumentace v různých stupních a 18 akcí nemá jakoukoliv projektovou dokumentaci zpracovanou. U všech akcí byly aktualizovány změny v označení vystihující realizaci, připravenost (stupeň PD, vydané ÚR, SP, stav inženýrské činnosti) a technické parametry včetně délek a staničení, dále bylo upraveno pořadí akcí dle stupně připravenosti.

Opravy silnic II. třídy páteřní a základní silniční sítě:

Na základě výstupů tzv. malého systému hospodaření s vozovkou, který zavedla a průběžně aktualizuje Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, je kompletně aktualizována pro rok 2025 i tato část programu týkající se oprav silnic II. třídy páteřní a základní silniční sítě ve vlastnictví Jihočeského kraje. Pro úplnost se uvádí, že v loňském roce byly realizovány opravy (modernizace) komunikací z fondu SFDI na krajské silniční síti v délce 106 km za více než 596 mil. Kč.

Páteřní silniční síť – tvoří síť dálnic, silnic I. třídy a dopravně významných silnic II. třídy, které zajišťují základní dopravní obslužnost území celého kraje bez dopravních omezení s přeshraničními vazbami na země Dolní Rakousko, Horní Rakousko, Svobodný stát Dolní Bavorsko a vazbu na silniční síť hraničních krajů Plzeňského, Středočeského, Jihomoravského a Vysočiny.

Základní silniční síť – tvoří síť významných silnic II. a III. třídy navazující a doplňující páteřní silniční síť pro zajištění lokální dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje.

V předkládané aktualizaci jsou zde zařazené akce – úseky silnic II. tříd, u kterých byl při vyhodnocování aktuálního stavebního stavu odbornou firmou zjištěn stavební stav 4 (nevyhovující) nebo 5 (havarijní), a to za použití TP 82 – katalog poruch netuhých vozovek. Jednotlivé akce jsou rozděleny dle lokalizace, tzn. dle území okresů, resp. závodů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje. Pořadí v rámci území okresů/závodů je z důvodu nastavení maximální objektivity stanoveno na základě multikriteriálního hodnocení podle dalších osmi doplňujících hodnotících kritérií.

Silnice III. třídy

Investiční opatření na silnicích III. třídy:

V rámci investičních akcí na silnicích III. třídy byly zařazeny do opatření akce na páteřní a základní silniční síti, které vycházejí z priorit stanovených v rámci „Koncepce optimalizace dopravní sítě na území Jihočeského kraje“. Akce jsou rozděleny dle priorit také do tří oddílů, a to na akce s vysokou prioritou, se střední prioritou a s nízkou prioritou.

V oddíle s vysokou prioritou je uvedena 1 akce „Propojení silnice I/3 se silnicí III/00354 (Lidická třída) včetně přemostění Vltavy“, na kterou je v současné době zpracovávána projektová dokumentace a v letošním roce bude požádáno o vydání stavebního povolení.

V oddíle se střední prioritou je uvedena rovněž 1 akce, na kterou je zpracována projektová dokumentace a má vydané stavební povolení. Se zahájením realizace se počítá v roce 2026.

V oddíle s nízkou prioritou je uvedeno celkem 7 akcí. Je zde uvedeno 5 akcí se stanoveným pořadím dle příslušného stupně zpracované projektové dokumentace, z nichž 3 budou v roce 2025 realizovány, resp. bude zahájena jejich realizace. Zbylé 2 akce jsou uvedeny bez stanoveného pořadí, opět z důvodů, že na tyto akce není doposud zpracována žádná projektová dokumentace.

V rámci investičních akcí na silnicích III. třídy je tedy celkem uvedeno 9 akcí, z toho v současné době probíhá nebo bude zahájena realizace 3 akcí, u 4 akcí je zpracována projektová dokumentace v různých stupních a 2 akce nemají jakoukoliv projektovou dokumentaci zpracovanou. U akcí byly aktualizovány změny v označení vystihující realizaci, název, připravenost (stupeň PD, vydané ÚR, SP) a technické parametry včetně délek a staničení, dále bylo upraveno pořadí akcí dle stupně připravenosti.

Opravy silnic III. třídy páteřní a základní silniční sítě:

Na základě výstupů tzv. malého systému hospodaření s vozovkou, který zavedla a průběžně aktualizuje Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, je kompletně aktualizována pro rok 2025 i tato část programu týkající se oprav silnic III. třídy páteřní a základní silniční sítě ve vlastnictví Jihočeského kraje.

Páteřní silniční síť – tvoří síť dálnic, silnic I. třídy a dopravně významných silnic II. třídy, které zajišťují základní dopravní obslužnost území celého kraje bez dopravních omezení s přeshraničními vazbami na země Dolní Rakousko, Horní Rakousko, Svobodný stát Dolní Bavorsko a vazbu na silniční síť hraničních krajů Plzeňského, Středočeského, Jihomoravského a Vysočiny.

Základní silniční síť – tvoří síť významných silnic II. a III. třídy navazující a doplňující páteřní silniční síť pro zajištění lokální dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje.

V předkládané aktualizaci jsou zde zařazené akce – úseky silnic III. tříd, u kterých byl při vyhodnocování aktuálního stavebního stavu odbornou firmou zjištěn stavební stav 4 (nevyhovující) nebo 5 (havarijní) a to za použití TP 82 – katalog poruch netuhých vozovek. Jednotlivé akce jsou rozděleny dle lokalizace, tzn. dle území okresů, resp. závodů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje. Pořadí v rámci území okresů / závodů je z důvodu nastavení maximální objektivity stanoveno na základě multikriteriálního hodnocení podle dalších osmi doplňujících hodnotících kritérií.

Investiční akce a opravy na silnicích II. a III. třídy – mosty:

Evidence akcí pro mosty pokračuje v jednotném pořadí všech mostů, a to na základě pravidelně prováděných hlavních prohlídek všech mostů ve vlastnictví Jihočeského kraje a posouzení jejich stavebně technického stavu. Hlavní prohlídky jako majetkový správce zajišťuje Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Z evidencí mostů bylo vyřazeno celkem 25 akcí dokončených v roce 2024. Náklady na rekonstrukce a opravy mostů ve vlastnictví Jihočeského kraje v roce 2024 činily 521, 312 mil. Kč.

Z důvodu naléhavosti řešit stavebně technický stav je v evidenci oprav a rekonstrukcí mostních objektů, případně nových mostů, uvedeno celkem 141 akcí, z toho u 26 akcí realizace probíhá. Dále je zde uvedeno celkem 69 akcí s uvedením pořadí dle stupně připravenosti, to znamená na tyto akce je zpracována projektová dokumentace v různých stupních. Následuje celkem 46 akcí, na které není zatím zpracována žádná projektová dokumentace. Všechny tyto opravy mostů byly zařazeny do prioritního řazení z důvodu zjištěného nevyhovujícího stavebně technického stavu při hlavní prohlídce uvedených mostních objektů a jejich pořadí bylo určeno dle projektové připravenosti jednotlivých akcí. U akcí byly aktualizovány změny v označení vystihující jejich název, realizaci, připravenost (stupeň PD, vydané ÚR, SP) a technický stav mostních objektů.

Předkladatel navrhuje, aby zastupitelstvo kraje schválilo Program investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje – aktualizace 2025.

Rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje schválit Program investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje – aktualizace 2025 na svém jednání dne 5. 6. 2025 usnesením č. 672/2025/RK-15.

Finanční nároky a krytí: nemá dopad do rozpočtu kraje

Vyjádření správce rozpočtu: nebylo vyžádáno

Návrh projednán (stanoviska): nebylo vyžádáno

PŘÍLOHY:

            - Program investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje –

aktualizace 2025

Příloha je s ohledem na svoji velikost připojena pouze v elektronické podobě.

Zodpovídá: JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH

Termín kontroly: 20. 06. 2025

Termín splnění: 20. 06. 2025