Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje

ke dni 2. 9. 2025

Část I – usnesení splněná, příp. vyřazená ze sledování

1/ Usnesení č. 108/2020/ZK-27 (ZK 21. 5. 2020)

K bodu: Zrušení usnesení č. 409/2016/ZK-25 a schválení realizace a financování projektu „Implementace soustavy NATURA 2000 v Jihočeském kraji – II. etapa“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřeného vedením krajského úřadu, zajistit úkony nezbytné k realizaci bodu II. tohoto usnesení.

Zodpovídá: OZZL

Komentář: Realizace projektu „Implementace soustavy Natura 2000 v Jihočeském kraji – II. etapa“ byla ukončena. Cílem projektu bylo vyhlášení 30 maloplošných chráněných území, jejich označení v terénu a zpracování plánovací dokumentace. Předmětem projektu bylo zajištění nutných aktivit (prací) a nákup hmotného majetku nutného k zabezpečení naplnění projektu. Nutnými aktivitami se rozumí zejména identifikace vlastníků pozemků, provedení inventarizačních průzkumů, zpracování návrhů na vyhlášení, zpracování plánů péče, geodetické zaměření a vytýčení hranic (zpracování ZPMZ), označení hranic v terénu, zpracování a instalace informačních tabulí u jednotlivých MZCHÚ. Všechny uvedené práce byly provedeny, všech 30 projektových lokalit bylo projednáno a vyhlášeno jako přírodní rezervace nebo přírodní památky, v souladu s příslušnými NV, pro všechny lokality byly identifikováni vlastníci, zpracovány inventarizační průzkumy, plány péče, provedeno geodetické zaměření hranice, označení hranice ZCHÚ a EVL v souladu s platnou legislativou a instalovány informační tabule ke všem lokalitám. Obsah projektu ve znění schválených změn projektu a požadavků AOPK byl naplněn beze zbytku, což dokládá stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny k závěrečnému vyhodnocení akce ze dne 19. 2. 2024. Bylo podáno celkem 6 žádostí o platbu. K datu 19. 3. 2024 byla podána závěrečná zpráva se všemi požadovanými přílohami. Dne 24.6.2025 byl nastaven stav projektu – Projekt finančně ukončen ze strany Řídicího orgánu OPŽP. Od tohoto data je stanovena doba udržitelnosti projektu, výsledky realizace projektu musí být zachovány po dobu 5 let. Dne 31. 7. 2025 bylo doručeno poskytovatelem podpory závěrečné vyhodnocení akce, ze kterého vyplývá tento závěr: „Projekt byl realizován v souladu s podmínkami poskytnutí dotace uvedenými v právním aktu“. Splněno.

2/ Usnesení č. 420/2021/ZK-13 (ZK 16. 12. 2021)

K bodu: Dotační program na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

1. JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení,

2. doc. Ing. Lucii Kozlové, Ph.D., náměstkyni hejtmana, průběžně předkládat příslušnému orgánu kraje žádosti o poskytnutí dotace obdržené v období 1. 3. 2022 – 31. 12. 2024.

- Zodpovídá: OSOV

- Komentář: Smlouvy ukončeny, podány závěrečné zprávy. Splněno.

3/ Usnesení č. 102/2022/ZK-16 (ZK 21. 4. 2022)

K bodu: Dotační program na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje – schválení žadatelů za období 1. 3. 2022 – 28. 3. 2022

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. uvedeného usnesení. T: 30. 4. 2025

- Zodpovídá: OSOV

- Komentář: Smlouvy ukončeny, podány závěrečné zprávy. Splněno.

4/ Usnesení č. 155/2022/ZK-17 (ZK 19. 5. 2022)

K bodu: Dotační program na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje – schválení žadatelů za období 29. 3. 2022 – 25. 4. 2022

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. uvedeného usnesení. T: 30. 4. 2025

- Zodpovídá: OSOV

- Komentář: Smlouvy ukončeny, podány závěrečné zprávy. Splněno.

5/ Usnesení č. 195/2022/ZK-18 (ZK 16. 6. 2022)

K bodu: Dotační program na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje – schválení žadatelů za období 26. 4. 2022 – 23. 5. 2022

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. uvedeného usnesení. T: 30. 4. 2025

- Zodpovídá: OSOV

- Komentář: Smlouvy ukončeny, podány závěrečné zprávy. Splněno.

6/ Usnesení č. 198/2022/ZK-18 (ZK 16. 6. 2022)

K bodu: Realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - Gymnázium, Č. Krumlov

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. uvedeného usnesení. T: 31. 12. 2022

- Zodpovídá: OŠMT

- Komentář: Usnesení bylo změněno usn. č. 182/2025/ZK-6 (ZK 19. 6. 2025). Návrh na vyřazení ze sledování.

7/ Usnesení č. 271/2022/ZK-20 (ZK 15. 9. 2022)

K bodu: Dotační program na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje – schválení žadatelů za období 24. 5. 2022 – 21. 8. 2022

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. uvedeného usnesení. T: 30. 4. 2025

Zodpovídá: OSOV

- Komentář: Smlouvy ukončeny, podány závěrečné zprávy. Splněno.

8/ Usnesení č. 276/2022/ZK-20 (ZK 15. 9. 2022)

K bodu: Realizace projektu předkládaného do OP JAK a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje - Pedagogicko-psychologická poradna Č. Budějovice

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. uvedeného usnesení. T: 31. 03. 2023

Zodpovídá: OŠMT

- Komentář: Realizace projektu byla ukončena. Splněno.

9/ Usnesení č. 286/2022/ZK-20 (ZK 15. 9. 2022)

K bodu: Realizace projektu „Přeložka silnice II/156, Žár“ a jeho financování z rozpočtu JčK

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

- JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. T: 31. 12. 2025

- Zodpovídá: ODSH

- Komentář: Došlo k vyplacení požadované dotace, projekt je finančně ukončen. Splněno.

10/ Usnesení č. 310/2022/ZK-21 (ZK 13. 10. 2022)

K bodu: Dotační program na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje – schválení žadatelů za období 22. 8. 2022 – 25. 9. 2022

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. uvedeného usnesení. T: 30. 4. 2025

Zodpovídá: OSOV

- Komentář: Smlouvy ukončeny, podány závěrečné zprávy. Splněno.

11/ Usnesení č. 350/2022/ZK-22 (ZK 10. 11. 2022)

K bodu: Dotační program na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje – schválení žadatelů za období 26. 9. 2022 – 16. 10. 2022

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. uvedeného usnesení. T: 30. 4. 2025

- Zodpovídá: OSOV

- Komentář: Smlouvy ukončeny, podány závěrečné zprávy. Splněno.

12/ Usnesení č. 13/2023/ZK-24 (ZK 9. 2. 2023)

K bodu: Dotační program na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje – schválení žadatelů za období 22. 11. 2022 – 09. 01. 2023

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. uvedeného usnesení. T: 30. 4. 2025

- Zodpovídá: OSOV

- Komentář: Smlouvy ukončeny, podány závěrečné zprávy. Splněno.

13/ Usnesení č. 66/2023/ZK-25 (ZK 23. 3. 2023)

K bodu: Dotační program na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje – schválení žadatelů za období 10. 01. 2023 – 26. 02. 2023

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. uvedeného usnesení. T: 30. 4. 2025

- Zodpovídá: OSOV

- Komentář: Smlouvy ukončeny, podány závěrečné zprávy. Splněno.

14/ Usnesení č. 122/2023/ZK-26 (ZK 11.5.2023)

K bodu: Návrh na zrušení usnesení č. 11/2023/ZK-24 ze dne 9.2.2023 a schválení realizace projektu „Regenerace stanovišť pro předměty ochrany a vybudování návštěvnické infrastruktury v EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky“ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje

- Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

- JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit všechny úkony potřebné k realizaci uvedeného usnesení. T: 30. 5. 2023

Zodpovídá: OZZL

Komentář: Zrušeno usnesením č. 195/2025/ZK-6 ze dne 19. 6. 2025. Návrh na vyřazení ze sledování.

15/ Usnesení č. 132/2023/ZK-26 (ZK 11.5.2023)

K bodu: Dotační program na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje – schválení žadatelů za období 27. 02. 2023 – 16. 04. 2023

- Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. uvedeného usnesení. T: 30. 5. 2025

Zodpovídá: OSOV

- Komentář: Smlouvy ukončeny, podány závěrečné zprávy. Splněno.

16/ Usnesení č. 214/2023/ZK-27 (ZK 22. 6. 2023)

K bodu: Dotační program na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje – schválení žadatelů za období 17. 04. 2023 – 28. 05. 2023

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. uvedeného usnesení. T: 30. 5. 2025

- Zodpovídá: OSOV

- Komentář: Smlouvy ukončeny, podány závěrečné zprávy. Splněno.

17/ Usnesení č. 216/2023/ZK-27 (ZK 22. 6. 2023)

K bodu: Zahájení realizace projektu „Zvýšení kybernetické bezpečnosti v Jihočeském kraji I“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci usnesení.

- Zodpovídá: OINF

- Komentář: Veřejná zakázka realizována, výdaje zahrnuty do 1. žádosti o platbu v rámci Národního plánu obnovy. Žádost o platbu schválena bez krácení, proplacena. Splněno.

18/ Usnesení č. 217/2023/ZK-27 (ZK 22. 6. 2023)

K bodu: Realizace projektu předkládaného do OPZ+ a jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - Obědy pro jihočeské děti

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- pověřuje

radu kraje vyhlášením dotačního programu „Obědy pro jihočeské děti“ v termínu do 31. 7. 2023;

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. uvedeného usnesení T: 31. 12. 2023

- Zodpovídá: OŠMT

- Komentář: Realizace projektu byla ukončena. Splněno.

19/ Usnesení č. 281/2023/ZK-28 (ZK 21. 9. 2023)

K bodu: Projekt „Komplexní vodohospodářská studie povodí Sudoměřské rybniční soustavy a rybníka Řežabinec“ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Zodpovídá: OZZL

Komentář: Kompletní projekt byl předán bez vad a nedodělků 31. 3. 2025. Následně proběhla kontrola ze strany poskytovatele dotace (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR) a na základě protokolu ze dne 1. 8. 2025 byla dotace proplacena v plné výši. Splněno.

20/ Usnesení č. 282/2023/ZK-28 (ZK 21. 9. 2023)

K bodu: Projekt „Komplexní vodohospodářská studie dílčích částí povodí v EVL a PP Horní Malše“ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Zodpovídá: OZZL

Komentář: Kompletní projekt byl předán bez vad a nedodělků 25. 6. 2025. Následně proběhla kontrola ze strany poskytovatele dotace (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR) a na základě protokolu ze dne 26. 8. 2025 byla dotace proplacena v plné výši. Splněno.

21/ Usnesení č. 288/2023/ZK-28 (ZK 21. 9. 2023)

K bodu: Dotační program na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje – schválení žadatelů za období 29. 05. 2023 – 27. 08. 2023

- Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. uvedeného usnesení. T: 30. 5. 2025

Zodpovídá: OSOV

- Komentář: Smlouvy ukončeny, podány závěrečné zprávy. Splněno.

22/ Usnesení č. 291/2023/ZK-28 (ZK 21. 9. 2023)

K bodu: Realizace projektu předkládaného do Národního programu Životní prostředí a jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje – DDM Prachatice

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. uvedeného usnesení. T: 31. 3. 2024

- Zodpovídá: OŠMT

- Komentář: Realizace projektu byla ukončena. Splněno.

23/ Usnesení č. 292/2023/ZK-28 (ZK 21. 9. 2023)

K bodu: Revokace usn. č. 202/2022/ZK-18 ve věci realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - DDM, Č. Budějovice - Přední Výtoň

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. uvedeného usnesení. T: 31. 3. 2024

- Zodpovídá: OŠMT

- Komentář: Revokováno usn. č. 179/2025/ZK-6 (ZK 19.6.2025). Návrh na vyřazení ze sledování.

24/ Usnesení č. 294/2023/ZK-28 (ZK 21. 9. 2023)

K bodu: Revokace usn. č. 199/2022/ZK-18 ve věci realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - DDM, J. Hradec

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. uvedeného usnesení. T: 31. 3. 2024

- Zodpovídá: OŠMT

- Komentář: Revokováno usn. č. 180/2025/ZK-6 (ZK 19.6.2025). Návrh na vyřazení ze sledování.

25/ Usnesení č. 378/2023/ZK-30 (ZK 9. 11. 2023)

K bodu: Projekt „InovaMan – Inovativní metody managementu stojatých povrchových vod“ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Zodpovídá: OZZL

- Komentář: Žádost o podporu v rámci daného projektu byla podána 27.2.2025. Dne 26.5. 2025 obdržel hlavní příjemce projektu (Hydrobiologický ústav – Biologické centrum AV ČR) věcné hodnocení s tím, že žádost o podporu nesplnila podmínky věcného hodnocení. Proti výsledku se příjemce odvolal, ale odvolání bylo zamítnuto.  Hydrobiologický ústav nebude v projektu pokračovat. Návrh na vyřazení ze sledování.

26/ Usnesení č. 416/2023/ZK-31 (ZK 14. 12. 2023)

K bodu: Zahájení realizace projektu „Zvýšení kybernetické bezpečnosti v Jihočeském kraji II“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci usnesení.

Zodpovídá: OINF

- Komentář: Veřejná zakázka realizována, výdaje zahrnuty do 1. žádosti o platbu v rámci Národního plánu obnovy. Žádost o platbu schválena bez krácení, proplacena. Splněno.

27/ Usnesení č. 420/2023/ZK-31 (ZK 14. 12. 2023)

K bodu: Dotační program na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje – schválení žadatelů za období 28. 08. 2023 – 19. 11. 2023

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. uvedeného usnesení. T: 30. 06. 2024

Zodpovídá: OSOV

- Komentář: Smlouvy ukončeny, podány závěrečné zprávy. Splněno.

28/ Usnesení č. 17/2024/ZK-32 (ZK 22. 2. 2024)

K bodu: Dotační program na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje – schválení žadatelů za období 20. 11. 2023 - 28. 01. 2024

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. uvedeného usnesení.T: 30. 06. 2024

- Zodpovídá: OSOV

- Komentář: Smlouvy ukončeny, podány závěrečné zprávy. Splněno.

29/ Usnesení č. 79/2024/ZK-3 (ZK 19. 12. 2024)

K bodu: Návrh dotace Jihočeského kraje na kofinancování akcí v rámci Národního programu Životní prostředí pro rok 2024 - 3. část

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

- Zodpovídá: OZZL

Komentář: Obec Nové Hutě – ukončeno, odstoupení od smlouvy. Návrh na vyřazení ze sledování.

30/ Usnesení č. 94/2024/ZK-33 (ZK 25. 4. 2024)

K bodu: Dotační program na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje – schválení žadatelů za období 29.01. 2024 - 31.03.2024

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. uvedeného usnesení.

T: 30. 06. 2024

- Zodpovídá: OSOV

- Komentář: Smlouvy ukončeny, podány závěrečné zprávy. Splněno.

31/ Usnesení č. 129/2024/ZK-33 (ZK 25. 4. 2024)

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora sportovní infrastruktury, 1. výzva pro rok 2024 - výběr žádostí

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. usnesení. T: 31. 12. 2024

- Zodpovídá: OEZI

- Komentář: Dotační program vyúčtován a ukončen. Splněno.

32/ Usnesení č. 134/2024/ZK-33 (ZK 25. 4. 2024)

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora paliativní péče v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2024 - výběr žádostí

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. usnesení.  T: 31. 12. 2024

- Zodpovídá: OEZI

- Komentář: Dotační program vyúčtován a ukončen. Splněno.

33/ Usnesení č. 194/2024/ZK-34 (ZK 20. 6. 2024)

K bodu: Dotační program na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje – schválení žadatelů za období 01.04. 2024 - 26.05.2024

- Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. uvedeného usnesení.

T: 30. 09. 2024

- Zodpovídá: OSOV

- Komentář: Smlouvy ukončeny, podány závěrečné zprávy. Splněno.

34/ Usnesení č. 200/2024/ZK-34 (ZK 20. 6. 2024)

K bodu: Revokace usn. č. 135/2023/ZK-26 ve věci realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování z rozpočtu Jihočeského kraje – SOŠE, Velešín

- Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. uvedeného usnesení.

T: 31. 12. 2024

- Zodpovídá: OŠMT

- Komentář: Revokováno usn. č. 188/2025/ZK-6 (ZK 19.6.2025). Návrh na vyřazení ze sledování.

35/ Usnesení č. 215/2024/ZK-34 (ZK 20. 6. 2024)

K bodu: 4b. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje - rozhodnutí o námitkách, vypořádání připomínek

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zajistit dokončení vyhodnocení výsledků veřejného projednání a následné zpracování návrhu 4b. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje pro opakované veřejné projednání. T: 28.2.2025

- Zodpovídá: OREG

Komentář: Návrh bude předložen k vydání do ZK dne 18. 9. 2025. Splněno.

36/ Usnesení č. 225/2024/ZK-34 (ZK 20. 6. 2024)

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2024 - výběr žádostí

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

- JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení. T: 31. 12. 2024

- Zodpovídá: OEZI

Komentář: Dotační program vyúčtován a ukončen. Splněno.

37/ Usnesení č. 276/2024/ZK-35 (ZK 12. 9. 2024)

K bodu: Dotační program na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje – schválení žadatelů za období 27.05. 2024 - 18.08.2024

- Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

- JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. uvedeného usnesení.

T: 30. 10. 2024

- Zodpovídá: OSOV

- Komentář: Smlouvy ukončeny, podány závěrečné zprávy. Splněno.

38/ Usnesení č. 291/2024/ZK-35 (ZK 12. 9. 2024)

K bodu: 4b. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje - návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek (II. část)

- Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zajistit dokončení vyhodnocení výsledků veřejného projednání a následné zpracování návrhu 4b. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje pro opakované veřejné projednání. T: 28. 2. 2025

- Zodpovídá: OREG

- Komentář: Návrh 4b. AZÚR bude předložen k vydání do ZK dne 18. 9. 2025. Splněno.

39/ Usnesení č. 39/2024/ZK-2 (ZK 28. 11. 2024)

K bodu: Dotační program na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje – schválení žadatelů za období 19.08.2024 - 03. 11. 2024

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. uvedeného usnesení.

T: 31. 12. 2024

- Zodpovídá: OSOV

- Komentář: Smlouvy ukončeny, podány závěrečné zprávy. Splněno.

40/ Usnesení č. 69/2024/ZK-3 (ZK 19. 12. 2024)

K bodu: Dotační program na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje – schválení žadatelů za období 04. 11. 2024 - 24. 11. 2024

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. uvedeného usnesení.

T: 30. 01. 2025

- Zodpovídá: OSOV

- Komentář: Smlouvy ukončeny, podány závěrečné zprávy. Splněno.

41/ Usnesení č. 18/2025/ZK-4 (ZK 27. 2. 2025)

K bodu: Poskytnutí individuální dotace Regionální agrární komoře Jihočeského kraje na rok 2025

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

- Zodpovídá: OEKO

- Komentář: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřena dne 10. 3. 2025, téhož dne zveřejněna v registru smluv, 1. část dotace vyplacena dne 12. 3. 2025, druhá část dotace vyplacena dne 25. 7. 2025. Splněno.

42/ Usnesení č. 19/2025/ZK-4 (ZK 27. 2. 2025)

K bodu: Poskytnutí individuální dotace Jihočeské hospodářské komoře na rok 2025

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

- JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

- Zodpovídá: OEKO

- Komentář: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřena dne 7. 3. 2025, téhož dne zveřejněna v registru smluv, 1. část dotace vyplacena dne 12. 3. 2025, druhá část dotace vyplacena dne 25. 7. 2025. Splněno.

43/ Usnesení č. 31/2025/ZK-4 (ZK 27. 2. 2025)

K bodu: Dotační program na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje – schválení žadatelů za období 25. 11. 2024 - 31. 12. 2024

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. uvedeného usnesení.

T: 31. 03. 2025

- Zodpovídá: OSOV

- Komentář: Smlouvy ukončeny, podány závěrečné zprávy. Splněno.

44/ Usnesení č. 60/2025/ZK-4 (ZK 27. 2. 2025)

K bodu: Prodej části pozemku v k. ú. Trocnov společnosti EG.D, s.r.o.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu:

1. zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. tohoto usnesení,

2. zajistit po vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující svěřený majetek v souladu s částí I. 2. tohoto usnesení.

- Zodpovídá: OHMS

- Komentář: Kupní smlouva uzavřena dne 14. 4. 2025, do KN vloženo 9. 6. 2025. Splněno.

45/ Usnesení č. 88/2025/ZK-5 (ZK 10. 4. 2024)

K bodu: Krajský investiční fond – výběr projektů 2025 a žádosti o změny projektů předchozích období

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení. T: 31. 12. 2025

- Zodpovídá: OEKO

Komentář: U projektů 2025 proběhlo uzavření všech smluv a postupně se vyplácejí zálohy. U změn projektů bylo obcím oznámeno schválení žádostí a byly uzavřeny dodatky smluv. Splněno.

46/ Usnesení č. 129/2025/ZK-5 (ZK 10. 4. 2025)

K bodu: Převod sportovního centra Složiště

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části III. usnesení.

- Zodpovídá: OHMS

- Komentář: Kupní smlouva uzavřena 15. 4. 2025. Návrh na vklad do KN podán 16. 4. 2025. Vklad vlastnického

- práva pro Jihočeský kraj proveden 09. 05. 2025. Splněno.

47/ Usnesení č. 136/2025/ZK-6 (ZK 19. 6. 2025)

K bodu: Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s.

- Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

MUDr. Martinu Kubovi, hejtmanovi kraje, předložit návrh usnesení radě kraje vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti k projednání. T: 26. 6. 2025

- Zodpovídá: OZDR

- Komentář: Návrh usnesení byl předložen radě kraje na schůzi dne 26. 6. 2025. Splněno.

48/ Usnesení č. 137/2025/ZK-6 (ZK 19. 6. 2025)

K bodu: Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s.

- Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

MUDr. Martinu Kubovi, hejtmanovi kraje, předložit návrh usnesení radě kraje vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti k projednání. T: 26. 6. 2025

- Zodpovídá: OZDR

- Komentář: Návrh usnesení byl předložen radě kraje na schůzi dne 26. 6. 2025. Splněno.

49/ Usnesení č. 138/2025/ZK-6 (ZK 19. 6. 2025)

K bodu: Poskytnutí příplatku mimo základní kapitál obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci usnesení. T: 31. 08. 2025

- Zodpovídá: OZDR

- Komentář: Smlouva o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál byla uzavřena dne 24. 6. 2025 a finanční prostředky byly Jihočeským krajem vyplaceny. Splněno.

50/ Usnesení č. 144/2025/ZK-6 (ZK 19. 6. 2025)

K bodu: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou mezi Jihočeským krajem a Jihomoravským krajem

- Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LLM., řediteli krajského úřadu, předložit Dodatek č.1 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou mezi Jihočeským a Jihomoravským krajem, v bodě I. tohoto usnesení k podpisu hejtmanovi kraje. T: 19. 6. 2025

- Zodpovídá: ODSH

- Komentář: Dodatek byl podepsán dne 28. 7. 2025. Splněno.

51/ Usnesení č. 145/2025/ZK-6 (ZK 19. 6. 2025)

K bodu: Dodatky smluv o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy s dopravcem České dráhy, a.s.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, předložit dodatky Smluv o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy, uvedené v části I. tohoto usnesení k podpisu hejtmanovi kraje.  T: 30. 6. 2025

- Zodpovídá: ODSH

Komentář: Dodatky smluv hejtmanem podepsány dne 14. 8. 2025. Splněno.

52/ Usnesení č. 146/2025/ZK-6 (ZK 19. 6. 2025)

K bodu: Delegace zástupce kraje na valnou hromadu společnosti South Bohemian Nuclear Park, s.r.o.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

- panu Ing. Tomáši Hajduškovi, zástupci Jihočeského kraje, hlasovat na valné hromadě společnosti South Bohemian Nuclear Park, s.r.o. v souladu se zájmy Jihočeského kraje,

- JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části I. usnesení. T: 30. 6. 2025

- Zodpovídá: OREG

- Komentář: Valná hromada proběhla 26. 6. 2025. Splněno.

53/ Usnesení č. 148/2025/ZK-6 (ZK 19. 6. 2025)

K bodu: Individuální dotace - Obec Roudná

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LLM., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

- Zodpovídá: OREG

- Komentář:  Žádost obce Roudná byla zamítnuta a obec informována o výsledku, písemně datovou

- schránkou. Splněno.

54/ Usnesení č. 152/2025/ZK-6 (ZK 19. 6. 2025)

K bodu: Rozpočtové změny 13/25

- Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení rozpočtových opatření č. 180/Z – 181/Z.

- Zodpovídá: OEKO

- Komentář: Rozpočtová opatření byla pořízena do ekonomického systému GINIS dne 20. 6. 2025. Splněno.

55/ Usnesení č. 153/2025/ZK-6 (ZK 19. 6. 2025)

K bodu: Krajský investiční fond - žádosti o změnu projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení. T: 30. 9. 2025

- Zodpovídá: OEKO

- Komentář: S ohledem na termín ukončení projektů bylo žadatelům oznámeno, že nedodržení původních podmínek smlouvy nebude považováno za porušení dotačních podmínek a rozpočtové kázně. Splněno.

56/ Usnesení č. 159/2025/ZK-6 (ZK 19. 6. 2025)

K bodu: Využití finančních prostředků nevyčerpaných v rámci dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2025

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. uvedeného usnesení.

T: 31. 8. 2025

- Zodpovídá: OEZI

- Komentář: Finanční prostředky, které nebyly vyčerpány v rámci dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2025, byly dle schváleného usnesení využity pro financování neuspokojených žádostí v rámci dotačních programů, v nichž byl převis žádostí nad disponibilní alokací. Splněno.

57/ Usnesení č. 161/2025/ZK-6 (ZK 19. 6. 2025)

K bodu: Změna č. 6 SM/115/ZK „Směrnice pro přípravu a realizaci evropských projektů“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. T: 19. 6. 2025

- Zodpovídá: OEZI

- Komentář: Směrnice byla vyvěšena na internetu a intranetu a je používána pro uzavírání smluv o poskytnutí dotace na kofinancování, smluv o poskytnutí návratné finanční výpomoci a smluv o poskytnutí dotace na úhradu nezpůsobilých výdajů a jejich dodatků u evropských projektů spolufinancovaných z rozpočtu kraje.

- Splněno.

58/ Usnesení č. 162/2025/ZK-6 (ZK 19. 6. 2025)

K bodu: Žádost o prodloužení termínu vrácení návratné finanční výpomoci

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. uvedeného usnesení.

T: 31. 7. 2025

- Zodpovídá: OEZI

- Komentář: Na základě usnesení byl uzavřen dodatek ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci prodlužující termín vrácení finančních prostředků do rozpočtu kraje. Splněno.

59/ Usnesení č. 175/2025/ZK-6 (ZK 19. 6. 2025)

K bodu: Transformace dětských domovů – změna usnesení

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II usnesení. T: 30. 6. 2025

- Zodpovídá: OŠMT

- Komentář: Nemovitost zakoupena, žádost do NPO odeslána v termínu. Splněno.

- 60/ Usnesení č. 191/2025/ZK-6 (ZK 19. 6. 2025)

K bodu: Žádost o prodloužení Memoranda o spolupráci při rozvoji regionální fotbalové akademie

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

- JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkoly potřebné k realizaci části II. tohoto usnesení.

- Zodpovídá: OŠMT

- Komentář: Memorandum uzavřeno na dobu určitou do 30. 6. 2029. Splněno.

61/ Usnesení č. 200/2025/ZK-6 (ZK 19. 6. 2025)

K bodu: Návrh dotace obci Boršov nad Vltavou na sanaci skal nad Fritschovo stezkou

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

- Zodpovídá: OZZL

Komentář: Obec Boršov nad Vltavou – proplaceno, ukončeno závěrečným vyúčtováním. Splněno.

62/ Usnesení č. 205/2025/ZK-6 (ZK 19. 6. 2025)

K bodu: Koupě nemovitostí v zájmovém území letiště v k. ú. Planá u Českých Budějovic

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. usnesení.

- Zodpovídá: OHMS

- Komentář: Převod na KÚ proběhl, Jčk je již zapsán jako vlastník nemovitostí. Předávací protokol podepsán. Splněno.

63/ Usnesení č. 210/2025/ZK-6 (ZK 19. 6. 2025)

K bodu: Darování částí pozemků v k.ú. Pístina obci Pístina

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi LL.M., řediteli krajského úřadu:

1. zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. a I. 2. usnesení,

2. zajistit po vkladu práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující svěřený majetek v souladu s částí I. 1.  a I. 2. usnesení.

- Zodpovídá: OHMS

Komentář: Návrh na vklad vlastnického práva byl proveden dne 29. 07. 2025. Splněno.

64/ Usnesení č. 211/2025/ZK-6 (ZK 19. 6. 2025)

K bodu: Darování části pozemku v k.ú. Vimperk do vlastnictví městu Vimperk

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi LL.M., řediteli krajského úřadu:

1. zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. usnesení,

2. zajistit po vkladu práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující svěřený majetek v souladu s částí I. 2. usnesení.

- Zodpovídá: OHMS

Komentář: Návrh na vklad vlastnického práva a práva odpovídajícího věcnému břemeni byl proveden dne 05. 08. 2025. Splněno.

Část II – usnesení dosud nerealizovaná a usnesení dlouhodobého charakteru

1/ Usnesení č. 390/2014/ZK-14 (ZK 18. 12. 2014)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, 2. výzva pro rok 2014 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Zodpovídá: OEZI

Komentář: U posledního projektu probíhá vyúčtování (ÚPD Nevězice), ostatní projekty ukončeny. Termín další kontroly: 3/2026

2/ Usnesení č. 134/2016/ZK-22 (ZK 7. 4. 2016)

K bodu: Plnění rozpočtu Jihočeského kraje za rok 2015

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Radě Jihočeského kraje zařazovat do programu jednání zastupitelstva informaci o plnění rozpočtu podle stavu k 30. 6. a 31. 12. běžného roku.

Zodpovídá: OEKO

Komentář: Informace o plnění rozpočtu Jihočeského kraje podle stavu k 30. 6. 2025 bude předložena na jednání zastupitelstva dne 18. 9. 2025 jako návrh č. 245/ZK/25. Termín další kontroly: 3/2026

3/ Usnesení č. 177/2016/ZK-23 (ZK 19. 5. 2016)

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2016 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Zodpovídá: OEZI

Komentář: Prodloužena realizace posledního projektu do 12/25 (ÚPD Hosín), ostatní ukončeny. Termín další kontroly: 3/2026

4/ Usnesení č. 380/2018/ZK-18 (ZK 13. 12. 2018)

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2018 – výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení. T: 30. 6. 2019

- Zodpovídá: OEZI

Komentář: Prodloužena realizace posledního projektu do 12/26 (ÚPD Domanín), ostatní projekty ukončeny.

Termín další kontroly: 3/2026

5/ Usnesení č. 333/2019/ZK-24 (ZK 31. 10. 2019)

K bodu: Výstavba nového ubytovacího pavilonu - Domov pro seniory Chýnov, žádost o poskytnutí dotace MPSV

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

řediteli krajského úřadu, zajistit podání žádosti o poskytnutí finančních prostředků z programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016 – 2022, cíl 1 – Zvyšování kapacit pobytových zařízení sociálních služeb, s dotační podporou určenou pro výstavbu nového ubytovacího pavilonu Domova pro seniory Chýnov. T: 16. 12. 2019

- Zodpovídá: OPRS

Komentář: Není dokončeno jednání s Národním památkovým ústavem, jednání budou i nadále pokračovat. Termín další kontroly: 9/2026

6/ Usnesení č. 354/2019/ZK-24 (ZK 31. 10. 2019)

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2019 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení. T: 31. 12. 2019

- Zodpovídá: OEZI

Komentář: Dvě obce mají nově prodloužen termín realizace, a to Horní Vltavice do 12/25 a Dešná do 12/26, ostatní ukončeno. Termín další kontroly: 3/2026

7/ Usnesení č. 16/2020/ZK-26 (ZK 20. 2. 2020)

K bodu: Realizace projektu v rámci projektu EU Interreg V-A Rakousko – Česká republika, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje – Gymnázium V. Nováka, J. Hradec

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. uvedeného usnesení. T: 28. 2. 2020

- Zodpovídá: OŠMT

Komentář: Projekt nebyl doporučen k financování v rámci Programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika. V případě vyhlášení další vhodné výzvy dojde k opětovnému předložení.  Termín další kontroly: 3/2026

8/ Usnesení č. 69/2020/ZK-3 (ZK 17. 12. 2020)

K bodu: Souhlas s odstraněním staveb v k. ú. Jindřichův Hradec

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. usnesení.

- Zodpovídá: OHMS

Komentář: Projekt výstavby nového stacionáře zatím nerealizován, z toho důvodu nedošlo k demolici staveb. Termín další kontroly: 12/2025

9/ Usnesení č. 157/2021/ZK-7 (ZK 20.5.2021)

K bodu: Spolupráce Jihočeského kraje a Spolkové země Horní Rakousko, Pracovní program 2021 – 2025

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci „Pracovního programu 2021 – 2025“ dohodnutého v rámci spolupráce Jihočeského kraje se Spolkovou zemí Horní Rakousko.

Zodpovídá: KHEJ

- Komentář: Dne 9.6. 2021 byl Pracovní program 2021 – 2025 slavnostně podepsán v Linci hejtmany obou regionů. Ředitel KÚ k tomuto programu svolal 2 schůzky s vedoucími příslušných odborů, na kterých byly určeny kontaktní osoby pro tuto spolupráci a byly zde navrženy projekty možné spolupráce. Bylo dohodnuto, že všechny v budoucnu zamýšlené projekty by měly být konzultovány i se zástupci OEZI, aby mohlo být v opodstatněných případech zajištěno financování z evropských zdrojů. Kontaktní osoby byly předány rakouské straně, se kterou se blíže řešily 3 projekty týkající se kulturních výměn, výměn studentů a soutěž start-upů. Proběhlo slavnostní vyhlášení přeshraniční soutěže start-upů. Soutěž probíhala ve 3 kategoriích: nejlepší nápad, nejlepší startup a nejlepší přeshraniční projekt. Vítězem kategorie „Nejlepší start-up“ se stala jihočeská firma Virtual lab s.r.o. s aplikací pro nácvik obsluhy JIP. Další 2 vítězové byli z Rakouska. V roce 2023 se konal 2. ročník této soutěže. Hlavním organizátorem byl tentokrát Jihočeský kraj. Kategorie i ceny zůstaly stejné. Slavnostní vyhlášení celé akce proběhlo v Lipně nad Vltavou. V roce 2023 dvě ze tří kategorií vyhrály jihočeské firmy – nejlepší nápad – Johan Benjamin Tekel s AI Cardio Detectorem a kategorii nejlepší start-up vyhrála firma Herbavita.cz, která dokáže pomocí AI lépe diagnostikovat zánět mléčných žláz u skotu a snižuje tak nadužívání antibiotik v chovech mléčného skotu. V 9/2022 se zástupci Jihočeského kraje, Odboru kultury a památkové péče, účastnili setkání s představiteli Horního Rakouska a města Linec. V rámci kulatého stolu byla nastíněna možná spolupráce v oblastí kultury na období 2021 – 2025 mj. hudební a výtvarný projekt. Samostatným setkáním v Linci pokračovala příprava uměleckého sympozia, v létě 2023 se setkali umělci z obou stran hranice a na základě vzájemných návštěv v jejich atelierech, vznikla umělecká díla, která byla prezentována na společné výstavě s názvem „Místo setkání atelier – Treffpunkt Atelier“ od 3.11.2023 v Českých Budějovicích a po Novém roce v Linci. Projekt k výročí A. Brucknera a B. Smetany nakonec nebyl realizován, rakouská strana nenašla adekvátního partnera. V roce 2024 se zástupci hornorakouského úřadu zúčastnili 1. ročníku jihočeské konference „AI ve veřejné správě“, kde prezentovali své zkušenosti se zaváděním AI. Dne 23.5.2024 se setkali ředitelé obou úřadů v Gmundenu v Horním Rakousku a řešili otázky spojené s modernizací a digitalizací úřadů v obou zemích. Dne 23.7. 2024 se v Linci setkali hejtmani obou regionů, vzájemně si předali vítězná umělecká díla vzniklá z projektů „Místo setkání atelier – Treffpunkt Atelier“, projednali možnosti zlepšení silničního a železničního spojení v rámci obou regionů (S10 a Summerauerbahn) i možnosti další spolupráce. V 12/2024 pak v Bad Leonfeldenu proběhla vzpomínková akce k výročí 35 let od pádu železné opony za přítomnosti vrcholných představitelů i pamětníků z obou regionů. V 4/2025 proběhl další ročník společné soutěže start-upů Cross-border Idea & Start-up Contest, tentokrát v hornorakouském Linci. V r. 2025 se připravuje pracovní program na nové 4leté období. Stávající Pracovní program 2021-2025 končí. Nový program bude ZK předložen ke schválení v 11/2025. Termín další kontroly: 1/2026

- 10/ Usnesení č. 281/2021/ZK-10 (ZK 9. 9. 2021)

- K bodu: Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Jihočeského kraje na období 2021 - 2030

- Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

- JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit plnění Koncepce EVVO prostřednictvím odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví (OZZL).

- Zodpovídá: OZZL

- Komentář: Úkoly průběžně plněny v rámci pracovní náplně koordinátora EVVO, ve spolupráci s OŠMT (propagace vzdělávacích akcí pro pedagogy, zajištění žákovské ekologické konference, zpracování materiálů k EVVO, hodnocení v tematických soutěžích) a externími organizacemi, především se spolkem Krasec – krajskou sítí environmentálních center v jižních Čechách, Ekocentrem Cassiopeia  České Budějovice, Přírodovědným muzeem Semenec Týn nad Vltavou, Správou národního parku Šumava Vimperk a Klubem ekologické výchovy (dále „KEV“) Praha a jeho jihočeskou pobočkou.

- Činnost spojená s využitím finančních prostředků v oblasti nákupu služeb EVVO (rozpočet OZZL) – výběr vhodných témat vzdělávacích akcí na základě poptávky ze strany pedagogů a v souladu se Státním programem EVVO a EP a jeho Akčním plánem. Oslovení lektorů, sestavení plánu vzdělávacích akcí, koordinace se vzdělávacími akcemi jiných organizací. Příprava, propagace akcí, organizační zajištění, realizace, vyúčtování. V období od 1.3. 2025 do 31.8. 2025 proběhlo osm vzdělávacích akcí EVVO pro pedagogy MŠ, ZŠ a SŠ Jihočeského kraje, z toho sedm v Českých Budějovicích a jedna na území NP Šumava. V květnu proběhla celodenní exkurze do certifikovaných přírodních zahrad na jihu Čech pro pedagogy a širokou veřejnost a dvoudenní konference ve Vodňanech zaměřená na rybniční hospodaření šetrné k životnímu prostředí pro veřejnou správu a odbornou veřejnost.  V 7-8/2025 proběhla příprava vzdělávacích akcí pro pedagogy na období 9-11/2025, koordinace s Ekocentrem Cassiopeia, Přírodovědným muzeem Semenec a Správou NP Šumava. Podpora realizace regionálního kola Ekologické olympiády středoškoláků (duben) a přírodovědné soutěže Zlatý list pro kolektivy žáků ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií (květen).

Ve spolupráci s organizací Odpaďáček, z.s. z Ostravy byl na KÚ v květnu 2025 zorganizován a zajištěn třídenní tematický program pro děti z MŠ a žáky 1. st. ZŠ.

- Ve spolupráci Jihočeské zoologické zahrady a KEV proběhl seminář pro pedagogy Podíl zoologických zahrad při EVVO (8.4. 2025 Hluboká nad Vltavou). Další dva semináře zajistila Správa NP Šumava; v květnu pro pedagogy MŠ, v 6/2025 pro pedagogy ZŠ a SŠ. V termínu 21.7. – 25.7. 2025 proběhl na Šumavě 3. ročník Letní školy environmentální výchovy pro pedagogy ZŠ.  Ve spolupráci s KEV Praha a jeho jihočeskou pobočkou byla propagována soutěž Škola udržitelného rozvoje Jihočeského kraje  (5. ročník). KÚ OZZL se podílí na hodnocení přihlášených škol a zajištění věcných cen pro certifikované školy. Dále spolupráce s KEV Praha a VŠERS České Budějovice při organizačním zajištění a přípravě programu 16. Setkání školních koordinátorů EVVO Jihočeského kraje, které je spojené s vyhlášením výsledků 5. ročníku soutěže ŠUR  (ČB 17.10. 2025). V průběhu prvního pololetí 2025 byly všechny školy v kraji informovány o specializačním studiu EVVO pro školní koordinátory, které bude zahájeno na podzim 2025 a realizováno ve spolupráci KEV a SZeŠ a VOŠ v Táboře.

Dle schváleného plánu 1. etapy plnění realizoval spolek Krasec České Budějovice na základě smlouvy o dílo výukové programy pro školy, bezplatné environmentální poradenství pro veřejnost, osvětové a vzdělávací akce EVVO pro laickou i odbornou veřejnost, zajistil otevírací hodiny v přírodních zahradách a venkovních areálech organizací s možností individuálního programu, propagoval turistické cíle šetrné k ŽP. Dílčí plnění díla za 1. etapu bylo převzato 24.7. 2025. Uvedené činnosti naplňují především Strategickou oblast 2: Kvalita, diverzita a inovace v EVVO (Akční plán na období let 2021 – 2025).  Ve spolupráci s odborem kultury a památkové péče KÚ a AJG byla v budově KÚ uspořádána výstava o památných stromech ČR (květen – červen), následné přemístění výstavy do třeboňských lázní. Termín další kontroly: 2/2026

- 11/ Usnesení č. 74/2022/ZK-15 (ZK 31.3.2022)

- K bodu: Realizace projektu „Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy v Jihočeském kraji“ v rámci OP Životní prostředí 2021-2027

- Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

- JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení. T: 31. 12. 2030

- Zodpovídá: OEZI

- Komentář: Dne 8. 4. 2022 byla podána žádost Jihočeského kraje do OP Životní prostředí 2021-2027 
a dne 19. 5. 2022 bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Výzva dotačního programu byla vyhlášena 
6. 5. 2022, příjem elektronických žádostí byl zahájen 6. 6. 2022 v 17 hod. a ukončen byl k 31. 8. 2022 ve 24:00 hod. Podáno bylo celkem 1 763 elektronických žádostí v objemu dotace 267,95 mil. Kč, z toho byla k 1 721 žádostem doručena i povinná dokumentace. K poskytnutí dotace bylo radou kraje schváleno celkem 
1 608 žádostí. V současné době probíhá kontrola vyúčtování a vyplácení dotací u posledních žádostí. Realizace projektu potrvá do 31. 12. 2025, následně proběhne finanční vypořádání nadstavbového projektu v OP Životní prostředí 2021-2027. Do 31. 12. 2030 bude nutné realizovat kontroly v udržitelnosti.

Termín další kontroly: 03/2026

12/ Usnesení č. 89/2022/ZK-16 (ZK 21. 4. 2022)

K bodu: Darování sanitních vozidel a stavebních strojů státu Ukrajina v rámci humanitární pomoci

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

- JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci tohoto usnesení.

- Zodpovídá: OHMS

- Komentář: Dle informace SÚS ČB nakladač stále stojí v areálu SÚS v ČB. Zástupci Ukrajiny byli telefonicky vyzváni k zaslání písemného vyjádření, zda nakladač skutečně odvezou; dle jejich stanoviska je transport nerentabilní. Zástupkyně státního zastupitelství přislíbila vyjádření. Přes několik připomenutí stále nebylo doručeno vyjádření. Termín další kontroly: 1/2026

13/ Usnesení č. 197/2022/ZK-18 (ZK 16. 6. 2022)

K bodu: Realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - ZUŠ, Milevsko

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. uvedeného usnesení. T: 31. 12. 2022

- Zodpovídá: OŠMT

- Komentář: Projektový záměr byl schválen v rámci výzvy OPŽP a je ve stavu realizace. Termín další kontroly: 3/2026

14/ Usnesení č. 201/2022/ZK-18 (ZK 16. 6. 2022)

K bodu: Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - DDM, Prachatice

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. uvedeného usnesení. T: 31. 12. 2022

- Zodpovídá: OŠMT

Komentář: Projektový záměr nebyl z důvodu změny podmínek předložen do výzvy IROP. V případě vyhlášení další vhodné výzvy dojde k předložení projektové žádosti. Termín další kontroly: 3/2026

15/ Usnesení č. 203/2022/ZK-18 (ZK 16. 6. 2022)

K bodu: Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - DDM, Č. Budějovice - Mrhal

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. uvedeného usnesení. T: 31. 12. 2022

- Zodpovídá: OŠMT

Komentář: Projektový záměr nebyl z důvodu změny podmínek předložen do výzvy IROP. V případě vyhlášení další vhodné výzvy dojde k předložení projektové žádosti. Termín další kontroly: 3/2026

16/ Usnesení č. 204/2022/ZK-18 (ZK 16. 6. 2022)

K bodu: Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - DDM, Č. Budějovice

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. uvedeného usnesení. T: 31. 12. 2022

- Zodpovídá: OŠMT

- Komentář: Projektový záměr byl schválen v rámci výzvy IROP a je ve stavu realizace. Termín další kontroly: 3/2026

17/ Usnesení č. 205/2022/ZK-18 (ZK 16. 6. 2022)

K bodu: Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - ZUŠ F. Pišingera, T. Sviny

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. uvedeného usnesení. T: 31. 12. 2022

- Zodpovídá: OŠMT

Komentář: Projektový záměr nebyl z důvodu změny podmínek předložen do výzvy IROP. V případě vyhlášení další vhodné výzvy dojde k předložení projektové žádosti. Termín další kontroly: 3/2026

18/ Usnesení č. 206/2022/ZK-18 (ZK 16. 6. 2022)

K bodu: Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - ZUŠ, Velešín

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. uvedeného usnesení. T: 31. 12. 2022

- Zodpovídá: OŠMT

Komentář: Projektový záměr nebyl z důvodu změny podmínek předložen do výzvy IROP. V případě vyhlášení další vhodné výzvy dojde k předložení projektové žádosti. Termín další kontroly: 3/2026

19/ Usnesení č. 207/2022/ZK-18 (ZK 16. 6. 2022)

K bodu: Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - ZUŠ, Dačice

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. uvedeného usnesení. T: 31. 12. 2022

- Zodpovídá: OŠMT

Komentář: Projektový záměr nebyl z důvodu změny podmínek předložen do výzvy IROP. V případě vyhlášení další vhodné výzvy dojde k předložení projektové žádosti. Termín další kontroly: 3/2026

20/ Usnesení č. 208/2022/ZK-18 (ZK 16. 6. 2022)

K bodu: Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - ZUŠ Vítězslava Nováka, J. Hradec

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. uvedeného usnesení. T: 31. 12. 2022

- Zodpovídá: OŠMT

Komentář: Projektový záměr nebyl z důvodu změny podmínek předložen do výzvy IROP. V případě vyhlášení další vhodné výzvy dojde k předložení projektové žádosti. Termín další kontroly: 3/2026

21/ Usnesení č. 209/2022/ZK-18 (ZK 16. 6. 2022)

K bodu: Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - ZUŠ, Třeboň

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. uvedeného usnesení. T: 31. 12. 2022

- Zodpovídá: OŠMT

Komentář: Projektový záměr nebyl z důvodu změny podmínek předložen do výzvy IROP. V případě vyhlášení další vhodné výzvy dojde k předložení projektové žádosti. Termín další kontroly: 3/2026

22/ Usnesení č. 211/2022/ZK-18 (ZK 16. 6. 2022)

K bodu: Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - ZUŠ, Volyně - hudební obor

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. uvedeného usnesení. T: 31. 12. 2022

- Zodpovídá: OŠMT

Komentář: Projektový záměr nebyl z důvodu změny podmínek předložen do výzvy IROP. V případě vyhlášení další vhodné výzvy dojde k předložení projektové žádosti. Termín další kontroly: 3/2026

23/ Usnesení č. 212/2022/ZK-18 (ZK 16. 6. 2022)

K bodu: Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - ZUŠ, Volyně - výtvarný obor

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. uvedeného usnesení. T: 31. 12. 2022

- Zodpovídá: OŠMT

Komentář: Projektový záměr nebyl z důvodu změny podmínek předložen do výzvy IROP. V případě vyhlášení další vhodné výzvy dojde k předložení projektové žádosti. Termín další kontroly: 3/2026

24/ Usnesení č. 275/2022/ZK-20 (ZK 15.9. 2022)

K bodu: Realizace projektu předkládaného do Národního programu Životní prostředí v rámci NPO a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - SŠJŠ Tábor

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. uvedeného usnesení. T: 31. 03. 2023

Zodpovídá: OŠMT

Komentář: Projekt byl realizován v rámci výzvy Modernizačního fondu. Probíhá finanční vypořádání projektu.

Termín další kontroly: 3/2026

25/ Usnesení č. 423/2022/ZK-23 (ZK 15. 12. 2022)

K bodu: Realizace projektu „Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu NKP Rodiště Jana Žižky v Trocnově“ předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje – Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, ITI České Budějovice

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

- JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. uvedeného usnesení.

Usnesení č. 424/2022/ZK-23 (ZK 15. 12. 2022)

K bodu: Realizace projektu „Muzejně expoziční část s depozitářem v areálu NKP Rodiště Jana Žižky v Trocnově“ předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje – Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, ITI České Budějovice

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

- JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit realizaci uvedeného usnesení.

- Zodpovídá: OKPP

- Sloučený komentář k usnesení č. 423 a č. 424/2022/ZK-23:

- Oba projekty tvoří jeden funkční celek a díky jejich realizaci získá Trocnovský areál odpovídající návštěvnické i provozní zázemí. Projekty byly zařazeny do databáze projektů ITI České Budějovice. Stavební práce byly zahájeny v 4/2024 s termínem dokončení a předání předmětu díla do 20 měsíců od zahájení stavby. Na dokončení stavebních prací naváže finální dovybavení objektu mobiliářem a dalším vybavením (provozní, výstavní, edukační aj.). Předběžný termín slavnostního uvedení Návštěvnického a vzdělávacího centra do provozu je spolu se zahájením návštěvnické sezóny stanoven na 1. 4. 2026. Samostatnou investiční akcí navazující na stavbu NVC je vybudování velkokapacitního parkoviště pro obsluhu zvýšeného objemu návštěvníků areálu. Další postup se bude odvíjet od včasného dokončení stavebních prací, kolaudaci a převzetí objektů do zkušebního provozu a jejich slavnostním uvedení do návštěvnického provozu v 4/2026. Termín další kontroly: 4/2026

26/ Usnesení č. 80/2023/ZK-25 (ZK 23. 3. 2023)

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora služeb nedefinovaných v zákoně 108/2006 Sb., o sociálních službách, 1. výzva pro rok 2023 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení. T: 31. 12. 2023

- Zodpovídá: OEZI

- Komentář: Jeden projekt v řešení (Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z. s.), ostatní projekty ukončeny. Termín další kontroly: 12/2025

27/ Usnesení č. 120/2023/ZK-26 (ZK 11. 5. 2023)

K bodu: Projekt „Obnova a rozšíření Blatské stezky v EVL Borkovická blata“ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje

- Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

- Zodpovídá: OZZL

- Komentář: Projektová žádost byla podána prostřednictvím systému OPŽP ISKP21+ 28. 6. 2023. Následně byla žádost na základě požadavků OPŽP doplněna. Na jednání výběrové komise SFŽP dne 21. 2. 2024 byla žádost schválena k financování. Dne 21. 5. 2024 byl vydán právní akt – rozhodnutí o přidělení dotace. Proběhlo výběrové řízení na dodavatele hlavní části prací. Vítězným dodavatelem je Jan Líbal, IČO 88884473. Zahájení prací v terénu se předpokládá v průběhu 10/2025.Termín další kontroly: 4/2026

28/ Usnesení č. 121/2023/ZK-26 (ZK 11.5.2023)

K bodu: Projekt „Analýza rizik staré ekologické zátěže bývalé skládky sklářských kalů Houžná“ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

- Zodpovídá: OZZL

- Komentář: Projektová žádost byla podána prostřednictvím systému OPŽP ISKP21+ 31. 5. 2023. Dne 3. 7. 2023 bylo ze strany SFŽP potvrzeno přijetí a zaregistrování projektu. Následně proběhlo hodnocení podaného projetu ze strany SFŽP a drobné opravy a doplnění podané žádosti. Dne 31. 8. 2023 byl projekt doporučen k financování, ale další krok ze strany SFŽP proběhl až 9. 2. 2024, kdy bylo vydáno RoPD. Při výběrovém řízení došlo ke zpoždění v důsledku toho, že původně vybraný vítězný uchazeč odstoupil od uzavření smlouvy. Bylo jednáno s dalším uchazečem v pořadí, kterým je firma Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., IČO 15053695. Smlouva o dílo nabyla účinnosti 20. 6. 2024. 19. 7. 2024 byla protokolárně předána lokalita dodavateli a zahájeno plnění smlouvy. Podle ustanovení čl. III, odst. 2 a 3 smlouvy budou práce dokončeny do 15 měsíců od předání lokality, tj. nejpozději 19. 10. 2025. Dne 18. 9. 2025 proběhne závěrečný kontrolní den za účasti dotčených subjektů a MŽP. Následně budou zapracovány případné připomínky a projekt uzavřen. Termín další kontroly: 4/2026

29/ Usnesení č. 187/2023/ZK-26 (ZK 11. 5. 2023)

K bodu: Instalace fotovoltaické elektrárny na Krajském úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu, České Budějovice

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

- JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení.

Zodpovídá: OHMS

Komentář: Krajský úřad obdržel rozhodnutí o přidělení dotace. Stavební povolení je pravomocné. Probíhá realizace. Termín další kontroly: 12/2025

30/ Usnesení č. 188/2023/ZK-26 (ZK 11. 5. 2023)

K bodu: Instalace fotovoltaické elektrárny na Krajském úřadu Jihočeského kraje, Boženy Němcové, České Budějovice

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

- JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení.

- Zodpovídá: OHMS

- Komentář: Krajský úřad obdržel rozhodnutí o přidělení dotace. Stavební povolení je pravomocné. Probíhá realizace. Termín další kontroly: 12/2025

31/ Usnesení č. 189/2023/ZK-26 (ZK 11. 5. 2023)

K bodu: Instalace fotovoltaické elektrárny na Krajském úřadu Jihočeského kraje, Božena Němcové - objekt D, České Budějovice

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

- JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích 
k realizaci části I. tohoto usnesení.

- Zodpovídá: OHMS

- Komentář: Krajský úřad obdržel rozhodnutí o přidělení dotace. Stavební povolení je pravomocné. Probíhá realizace. Termín další kontroly: 12/2025

32/ Usnesení č. 218/2023/ZK-27 (ZK 22. 6. 2023)

K bodu: Realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - SŠ a ZŠ, Vimperk, Nerudova

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. uvedeného usnesení. T: 31. 12. 2023

- Zodpovídá: OŠMT

- Komentář: Projektový záměr byl schválen v rámci do výzvy OPŽP. Probíhá příprava realizace projektu.

- Termín další kontroly: 3/2026

33/ Usnesení č. 219/2023/ZK-27 (ZK 22. 6. 2023)

K bodu: Realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - SŠ a ZŠ, Vimperk, Boubínská

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. uvedeného usnesení. T: 31. 12. 2023

- Zodpovídá: OŠMT

- Komentář: Projektový záměr byl schválen v rámci do výzvy OPŽP. Probíhá příprava realizace projektu.

- Termín další kontroly: 3/2026

34/ Usnesení č. 220/2023/ZK-27 (ZK 22. 6. 2023)

K bodu: Realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - SZeŠ Písek, produkční stáj

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. uvedeného usnesení. T: 31. 12. 2023

- Zodpovídá: OŠMT

- Komentář: Projektový záměr nebyl schválen v rámci výzvy OPŽP. V případě vyhlášení obdobné výzvy bude projektová žádost znovu předložena. Termín další kontroly: 3/2026

35/ Usnesení č. 221/2023/ZK-27 (ZK 22. 6. 2023)

K bodu: Realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - SOU Lišov, budova H

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. uvedeného usnesení. T: 31. 12. 2023

- Zodpovídá: OŠMT

- Komentář: Projektový záměr byl schválen v rámci výzvy OPŽP a je ve stavu realizace. Termín další kontroly: 3/2026

36/ Usnesení č. 222/2023/ZK-27 (ZK 22. 6. 2023)

K bodu: Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - ZUŠ Soběslav

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. uvedeného usnesení. T: 31. 12. 2023

- Zodpovídá: OŠMT

- Komentář: Projektový záměr nebyl z důvodu změny podmínek předložen do výzvy IROP. V případě vyhlášení další vhodné výzvy dojde k předložení projektové žádosti. Termín další kontroly: 3/2026

37/ Usnesení č. 293/2023/ZK-28 (ZK 21. 9. 2023)

K bodu: Revokace usn. č. 200/2022/ZK-18 ve věci realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - DDM, Tábor

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. uvedeného usnesení. T: 31. 3. 2024

- Zodpovídá: OŠMT

- Komentář: Projektový záměr byl schválen v rámci výzvy IROP. Probíhá příprava realizační fáze. Termín další kontroly: 3/2026

38/ Usnesení č. 295/2023/ZK-28 (ZK 21. 9. 2023)

K bodu: Revokace usn. č. 210/2022/ZK-18 ve věci realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - ZUŠ, Strakonice

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. uvedeného usnesení. T: 31. 3. 2024

- Zodpovídá: OŠMT

- Komentář: Projektový záměr byl schválen v rámci výzvy IROP a je ve stavu realizace. Termín další kontroly: 3/2026

39/ Usnesení č. 296/2023/ZK-28 (ZK 21. 9. 2023)

K bodu: Revokace usn. č. 223/2023/ZK-27 ve věci realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - ZUŠ, Bechyně

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. uvedeného usnesení. T: 31. 3. 2024

- Zodpovídá: OŠMT

- Komentář: Projektový záměr nebyl z důvodu změny podmínek předložen do výzvy IROP. V případě vyhlášení další vhodné výzvy dojde k předložení projektové žádosti. Termín další kontroly: 3/2026

- 40/ Usnesení č. 340/2023/ZK-29 (ZK 19. 10. 2023)

K bodu: Dotační program „Obědy pro jihočeské děti“, 1. výzva – schválení dotací, I. část

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení. T: 31. 12. 2025

Zodpovídá: OEZI

- Komentář: V dotačním programu byla schválena dotace celkem 163 školám a školským zařízením poskytujícím školní stravování. S organizacemi, které měly alespoň jednoho žáka, který mohl dle pravidel dotačního programu čerpat příspěvek na školní stravování, byla uzavřena dotační smlouva a byla vyplacena 30% záloha dotace. V současné době zapojené organizace podávají vyúčtování za poslední období od 1. 3. 2025 do 31. 8. 2025 (program k 31. 8. 2025 ukončení), na jejichž základě bude provedeno závěrečné finanční vypořádání poskytnuté dotace. Po kontrole doložených vyúčtování podá Jihočeský kraj závěrečnou žádost o platbu v nadstavbovém projektu „Obědy pro jihočeské děti“ v rámci OP Zaměstnanost plus a projekt bude ukončen. Termín další kontroly: 3/2026

- 41/ Usnesení č. 343/2023/ZK-29 (ZK 19. 10. 2023)

K bodu: Podnět na pořízení 12. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit zpracování a projednání 12. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje. T: 31. 7. 2024

Zodpovídá: OREG

- Komentář: Veřejné projednání 12. AZÚR proběhlo v 3/2024. V současnosti se vyhodnocují výsledky veřejného projednání, následně bude návrh 12. AZÚR upraven a opakovaně veřejně projednán. Termín další kontroly: 6/2026

42/ Usnesení č. 382/2023/ZK-30 (ZK 9. 11. 2023)

K bodu: Rozvoj digitální technické mapy Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci usnesení.  T: 30. 11. 2023

Zodpovídá: OREG

Komentář: Změněno usn. č. 84/2025/ZK ze dne 10. 4. 2025 – termín projektu prodloužen do 31. 3. 2026

Jihočeský kraj již obdržel nové rozhodnutí o poskytnutí dotace s navýšením částky o dalších 37,2 mil. Kč na způsobilé výdaje a prodloužení termínu realizace projektu do 31. 3. 2026. Veřejná zakázka č. 3 na pořízení dat ZPS ve výši dalších 8 000 ha (navýšení způsobilých výdajů) již byla zahájena a probíhá její realizace. Veřejná zakázka č. 1 na pořízení 15 000 ha ZPS bude v řádu dnů s předstihem dokončena. Veřejná zakázka na pořízení dat sítí v majetku obcí je ve stavu cca 1 400 km zmapovaných sítí (zmapováno pro 199 obcí) z celkového objemu 2 000 km (dodavatel je aktuálně ve zpoždění oproti harmonogramu o cca 350 km). Termín další kontroly: 4/2026

- 43/ Usnesení č. 397/2023/ZK-30 (ZK 9. 11. 2023)

K bodu: Záměr prodeje nemovitostí v k. ú. Slavkov u Českého Krumlova

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu:

1. zveřejnit záměr prodeje dle části I. tohoto usnesení na úřední desce krajského úřadu po dobu zákonné lhůty,

2. po splnění části II. 1. tohoto usnesení předložit návrh na prodej k projednání orgánům kraje.

Zodpovídá: OHMS

Komentář: Dne 25. 8. 2025 pracovníky OHMS telefonicky a posléze e-mailem kontaktovala konkrétní fyzická osoba se žádostí o sdělení ceny; zaslány podrobnější informace; v případě dalšího zájmu bude KÚ kontaktován. Termín další kontroly: 12/2025

44/ Usnesení č. 376/2023/ZK-30 (ZK 9. 11. 2023)

K bodu: Projekt „Zpracování digitálního povodňového plánu Jihočeského kraje“ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Zodpovídá: OZZL

- Komentář: V současné době probíhá realizace projektu. V 6/2025 proběhlo projednání plánu s ORP, v současné době je plán dopracováván do finální podoby, která bude v souladu se smlouvou o dílo odevzdána do 16. 1. 2026. Termín další kontroly: 3/2026

45/ Usnesení č. 390/2023/ZK-30 (ZK 9. 11. 2023)

K bodu: Žádosti o změnu v rámci dotačních programů Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení. T: 31. 12. 2023

Zodpovídá: OEZI

Komentář: 4 projekty byly ukončeny a finančně vypořádány, u 1 projektu byl uzavřen dodatek k dotační smlouvě a realizace trvá. Termín další kontroly: 3/2026

46/ Usnesení č. 433/2023/ZK-31 (ZK 14. 12. 2023)

K bodu: Dotační program „Obědy pro jihočeské děti“, 1. výzva – schválení dotací, III. část

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení. T: 31. 12. 2025

- Zodpovídá: OEZI

- Komentář: V dotačním programu byla schválena dotace celkem 163 školám a školským zařízením poskytujícím školní stravování. S organizacemi, které měly alespoň jednoho žáka, který mohl dle pravidel dotačního programu čerpat příspěvek na školní stravování, byla uzavřena dotační smlouva a byla vyplacena 30% záloha dotace. V současné době zapojené organizace podávají vyúčtování za poslední období od 1. 3. 2025 do 31. 8. 2025 (program k 31. 8. 2025 ukončen), na jejichž základě bude provedeno závěrečné finanční vypořádání poskytnuté dotace. Po kontrole doložených vyúčtování podá Jihočeský kraj závěrečnou žádost o platbu v nadstavbovém projektu „Obědy pro jihočeské děti“ v rámci OP Zaměstnanost plus a projekt bude ukončen. Termín další kontroly: 3/2026

47/ Usnesení č. 439/2023/ZK-31 (ZK 14. 12. 2023)

K bodu: Žádost DSO Mikroregion Dačicko o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování způsobilých stavebních výdajů na realizaci přeshraniční cyklotrasy Vysočina – jižní Čechy – Dolní Rakousko v rámci programu Interreg VI-A Rakousko – Česko 2021-2027

- Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. usnesení.  T: 31. 8. 2029

- Zodpovídá: OEZI

- Komentář: Projekt „Přeshraniční cyklotrasa Vysočina – jižní Čechy – Dolní Rakousko“ byl podán na konci 3/2025 do programu Interreg VI-A Rakousko-Česko 2021-2027 a bude projednán monitorovacím výborem na zasedání 24. 9. 2025. V případě schválení projektu bude uzavřena s DSO Mikroregion Dačicko smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu kraje a bude vyplacena první část finančních prostředků. Realizace projektu je naplánována do 10/2028. Termín další kontroly: 3/2026

48/ Usnesení č. 15/2024/ZK-32 (ZK 22. 2. 2024)

K bodu: Návrh dotace Jihočeského kraje na kofinancování akcí v rámci dotačního programu MZe 129 410 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III“ pro rok 2024 - 1. část

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

- Zodpovídá: OZZL

Komentář: Obec Radenín - profinancovaný 10% podíl Jčk, město Trhové Sviny – podepsána smlouva, po předložení žádosti budou akce proplaceny. Termín další kontroly: 3/2026

49/ Usnesení č. 19/2024/ZK-32 (ZK 225. 2. 2024)

K bodu: Realizace projektu předkládaného do Modernizačního fondu a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky_SO 01

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. uvedeného usnesení. T: 01. 07. 2024

- Zodpovídá: OSOV

- Komentář: Organizace obdržela Rozhodnutí o poskytnutí dotace. V současné době se připravují podklady pro vypsání veřejné zakázky na realizaci akce. Termín další kontroly: 1/2026

50/ Usnesení č. 22/2024/ZK-32 (ZK 22. 2. 2024)

K bodu: Realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. uvedeného usnesení. T: 01. 07. 2024

- Zodpovídá: OSOV

Komentář: Organizace obdržela Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Národního plánu obnovy ze dne 30. 4. 2025. Období realizace projektu je rok 2024–2026. Stavební práce zahájeny v 9/2025. Termín další kontroly: 1/2026

51/ Usnesení č. 23/2024/ZK-32 (ZK 22. 2. 2024)

K bodu: Realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - Domov pro seniory Světlo

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. uvedeného usnesení. T: 01. 07. 2024

- Zodpovídá: OSOV

Komentář:  Organizace obdržela Rozhodnutí o poskytnutí dotace. V současné době byly zahájeny stavební práce na realizaci této akce. Termín další kontroly: 1/2026

52/ Usnesení č. 24/2024/ZK-32 (ZK 22. 2. 2024)

K bodu: Realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - CSS J. Hradec

- Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. uvedeného usnesení. T: 01. 07. 2024

- Zodpovídá: OSOV

Komentář: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec obdrželo Rozhodnutí o poskytnutí dotace, kdy žádosti o podporu z Operačního programu Životní prostředí 2021-2027 bylo vyhověno. V současné době byly zahájeny stavební práce na realizaci projektu. Termín další kontroly: 1/2026

53/ Usnesení č. 25/2024/ZK-32 (ZK 22. 2. 2024)

K bodu: Realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování z rozpočtu Jihočeského kraje – VOŠ a SZeŠ Tábor

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. uvedeného usnesení. T: 31. 8. 2024

- Zodpovídá: OŠMT

- Komentář: Projekt byl schválen v rámci 38. výzvy OPŽP a je ve stavu realizace. Termín další kontroly:

- 3/2026

54/ Usnesení č. 26/2024/ZK-32 (ZK 22. 2. 2024)

K bodu: Realizace projektu předkládaného do výzvy NSA a jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - SŠOSaŘ a JŠ, Tábor

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. uvedeného usnesení. T: 31. 8. 2024

- Zodpovídá: OŠMT

- Komentář: Uzavřena smlouva se zhotovitelem akce firmou Design-Build. Opětovně bude podána žádost do výzvy NSA. Termín další kontroly: 3/2026

55/ Usnesení č. 37/2024/ZK-2 (ZK 28. 11. 2024)

K bodu: Žádosti o změnu v rámci dotačních programů Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. uvedeného usnesení.

T: 31. 12. 2024

- Zodpovídá: OEZI

Komentář: 12 projektů bylo ukončeno a finančně vypořádáno, u 6 projektů byl uzavřen dodatek k dotační smlouvě a realizace trvá.  Termín další kontroly: 3/2026

56/ Usnesení č. 44/2024/ZK-2 (ZK 28. 11. 2024)

K bodu: Souhlas s odstraněním stavby v k. ú. Třeboň

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. usnesení.

- Zodpovídá: OHMS

- Komentář: Demolice zatím nezrealizována. Termín další kontroly: 12/2025

57/ Usnesení č. 62/2024/ZK-3 (ZK 19. 12. 2024)

K bodu: Žádosti o změnu v rámci dotačních programů Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. uvedeného usnesení.

T: 31. 1. 2025

- Zodpovídá: OEZI

Komentář: Dva projekty byly ukončeny a finančně vypořádány, u 1 projektu byl uzavřen dodatek k dotační smlouvě a realizace trvá.  Termín další kontroly: 03/2026

58/ Usnesení č. 70/2024/ZK-3 (ZK 19. 12. 2024)

K bodu: Dotační program na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje 2025 - 2027

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

            - JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení,

            - doc. Ing. Lucii Kozlové, Ph.D., náměstkyni hejtmana, průběžně předkládat příslušnému orgánu kraje žádosti o poskytnutí dotace obdržené v období 1. 3. 2025 – 31. 12. 2027.

- Zodpovídá: OSOV

Komentář: Od 1. 1. 2025 jsou zveřejněny na web. stránkách kraje všechny dokumenty týkající se schváleného Dotačního programu na podporu narozených dětí z JK 2025 – 2027; příjem žádostí obcí/městysů/měst do schváleného dotačního programu probíhá prostřednictvím portálu občana. Žádosti o poskytnutí dotace předkládány průběžně. Termín další kontroly: 3/2026

59/ Usnesení č. 75/2024/ZK-3 (ZK 19. 12. 2024)

K bodu: Realizace projektu „Kemp v divočině pod Falkensteinem“ v rámci programu Interreg Bavorsko – Česko 2021–2027 a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu kraje – Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola, Prachatice

- Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I uvedeného usnesení.

T: 30.06.2025

- Zodpovídá: OŠMT

- Komentář: Projekt byl schválen v rámci výzvy Interreg a je ve stavu realizace. Termín další kontroly: 3/2026

60/ Usnesení č. 77/2024/ZK-3 (ZK 19. 12. 2024)

K bodu: Žádost o prodloužení termínu realizace akce v rámci kofinancování dotačního programu MZe 129 410 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III“ - obec Volenice

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

- Zodpovídá: OZZL

Komentář: Obec Volenice – dodatek podepsán. Termín další kontroly: 3/2026

61/ Usnesení č. 78/2024/ZK-3 (ZK 19. 12. 2024)

K bodu: Návrh dotace Jihočeského kraje na kofinancování akcí v rámci dotačního programu MZe 129 410 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III“ pro rok 2024 - 3. část

- Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

- Zodpovídá: OZZL

Komentář: Město Vlachovo Březí a Vodňany – podepsány smlouvy, po předložení žádosti budou akce proplaceny. Termín další kontroly: 3/2026

62/ Usnesení č. 179/2024/ZK-34 (ZK 20. 6. 2024)

K bodu: Podpora zájmových aktivit dětí z nízkopříjmových rodin ve věku od 3 do 18 let – „Pomáháme s kroužky pro Jihočeské děti“ pro školní rok 2024/2025

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- pověřuje

radu kraje vyhlášením Veřejné nabídky na uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na zájmové aktivity dětí pro školní rok 2024/2025 s alokací 10 000 000 Kč;

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. T: 31. 12. 2025

- Zodpovídá: OEZI

- Komentář: Veřejná nabídka v rámci programu „Pomáháme s kroužky pro jihočeské děti“ pro školní rok 2024/2025 byla vyhlášena zveřejněním podmínek na webovém portálu programu, příjem žádostí byl zahájen 1. 9. 2024 a trval do 31. 8. 2025. V průběhu září/října 2025 budou vyplaceny poslední podané žádosti. Termín další kontroly: 12/2025

63/ Usnesení č. 183/2024/ZK-34 (ZK 20. 6. 2024)

K bodu: Návrh dotace Jihočeského kraje na kofinancování akcí v rámci Národního programu Životní prostředí pro rok 2024 - 1. část

- Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

- Zodpovídá: OZZL

Komentář: Obec Borová Lada - ukončeno. Obec Nicov – profinancovaný 10% podíl Jčk. Termín další kontroly: 3/2026

64/ Usnesení č. 184/2024/ZK-34 (ZK 20. 6. 2024)

K bodu: Návrh dotace Jihočeského kraje na kofinancování akcí v rámci OPŽP 2021 - 2027 „Podpora přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou“ pro rok 2024 - 2. část

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

- Zodpovídá: OZZL

Komentář: Obec Staňkov, obec Albrechtice nad Vltavou V+K – podepsány smlouvy, po předložení žádosti budou akce proplaceny. Termín další kontroly: 3/2026

65/ Usnesení č. 185/2024/ZK-34 (ZK 20. 6. 2024)

K bodu: Strategické partnerství Jihočeského kraje v projektu „Paměť česko-rakouské hranice“ (program Interreg VI-A Rakousko – Česko 2021-2027) a předfinancování projektu z rozpočtu kraje

- Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. usnesení.

- Zodpovídá: OEZI

- Komentář: Projekt „Paměť česko-rakouské hranice“ byl schválen k poskytnutí dotace na 6. zasedání monitorovacího výboru programu Interreg VI-A Rakousko-Česko 2021-2027 ve dnech 12.-13.3.2025. Jihočeský kraj je v projektu strategickým partnerem bez finanční spoluúčasti, na projekt ale poskytuje ze svého rozpočtu předfinancování vedoucímu partnerovi, organizaci Post Bellum. V současné době probíhá uzavírání smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci, poté bude vyplacena první část finančních prostředků z rozpočtu kraje. Realizace projektu je naplánována do konce 5/2028. Termín další kontroly: 3/2026

66/ Usnesení č. 198/2024/ZK-34 (ZK 20. 6. 2024)

K bodu: Změna usnesení č. 273/2022/ZK-20 a č. 274/2022/ZK-20 ve věci realizace projektů JčK „Zvýšení kybernetické bezpečnosti v Jihočeském kraji I a Zvýšení kybernetické bezpečnosti v Jihočeském kraji II“ a nové schválení financování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci usnesení.

- Zodpovídá: OINF

- Komentář: Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydáno 29. 11. 2024. Vzhledem ke zpoždění vydání rozhodnutí požádá odbor informatiky poskytovatele dotace o prodloužení realizace projektu. Byla podána 1. žádost o platbu. Žádost o platbu schválena bez krácení a proplacena. Termín další kontroly: 1/2026

67/ Usnesení č. 199/2024/ZK-34 (ZK 20. 6. 2024)

K bodu: Realizace projektu „Schule ohne Grenzen 2024/Škola bez hranic 2024“ v rámci programu Interreg Bavorsko – Česko 2021-2027 a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu kraje – ZVaS, Č. Budějovice

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I uvedeného usnesení.

T: 31. 12. 2024

- Zodpovídá: OŠMT

- Komentář: Projekt byl schválen v rámci výzvy Interreg a je ve stavu realizace. Termín další kontroly: 3/2026

68/ Usnesení č. 201/2024/ZK-34 (ZK 20. 6. 2024)

K bodu: Revokace usn. č. 220/2023/ZK-27 ve věci realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje – SZeŠ Písek

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. uvedeného usnesení.

T: 31. 12. 2024

- Zodpovídá: OŠMT

- Komentář: Projektová žádost nebyla schválena v rámci výzvy Modernizačního fondu. V případě obdobné výzvy bude projekt znovu předložen. Termín další kontroly: 3/2026

69/ Usnesení č. 202/2024/ZK-34 (ZK 20. 6. 2024)

K bodu: Revokace usn. č. 144/2023/ZK-26 ve věci realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje – VOŠ, SŠ a COP Sezimovo Ústí

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. uvedeného usnesení.

T: 31. 12. 2024

- Zodpovídá: OŠMT

- Komentář: Projektová žádost byla předložena do výzvy v rámci Modernizačního fondu. Výsledek hodnocení není dosud znám. Termín další kontroly: 3/2026

70/ Usnesení č. 203/2024/ZK-34 (ZK 20. 6. 2024)

K bodu: Revokace usn. č. 136/2023/ZK-26 ve věci realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje – VOŠ, SPŠ automobilní a technická, ČB, Trocnovská

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. uvedeného usnesení.

T: 31. 12. 2024

- Zodpovídá: OŠMT

- Komentář: Projekt byl schválen v rámci 11. výzvy OPŽP a je ve stavu realizace. Termín další kontroly: 3/2026

71/ Usnesení č. 204/2024/ZK-34 (ZK 20. 6. 2024)

K bodu: Revokace usn. č. 137/2023/ZK-26 ve věci realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje – VOŠ, SPŠ automobilní a technická, ČB, Skuherského

- Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. uvedeného usnesení.

T: 31. 12. 2024

- Zodpovídá: OŠMT

- Komentář: Projekt byl schválen v rámci 11. výzvy OPŽP a je ve stavu realizace. Termín další kontroly: 3/2026

72/ Usnesení č. 205/2024/ZK-34 (ZK 20. 6. 2024)

K bodu: Revokace usn. č. 138/2023/ZK-26 ve věci realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje – SŠ a ZŠ Soběslav, Wilsonova

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. uvedeného usnesení.

T: 31. 12. 2024

- Zodpovídá: OŠMT

- Komentář: Projekt byl schválen v rámci 11. výzvy OPŽP a je ve stavu realizace. Termín další kontroly: 3/2026

73/ Usnesení č. 206/2024/ZK-34 (ZK 20. 6. 2024)

K bodu: Revokace usn. č. 139/2023/ZK-26 ve věci realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje – SŠ a ZŠ Soběslav, Jiráskova

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. uvedeného usnesení.

T: 31. 12. 2024

- Zodpovídá: OŠMT

- Komentář: Projekt byl schválen v rámci 11. výzvy OPŽP a je ve stavu realizace. Termín další kontroly: 3/2026

74/ Usnesení č. 207/2024/ZK-34 (ZK 20. 6. 2024)

K bodu: Revokace usn. č. 140/2023/ZK-26 ve věci realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje – SŠ a ZŠ Soběslav, DM Jiráskova

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. uvedeného usnesení.

T: 31. 12. 2024

- Zodpovídá: OŠMT

- Komentář: Projekt byl schválen v rámci 11. výzvy OPŽP a je ve stavu realizace. Termín další kontroly: 3/2026

75/ Usnesení č. 208/2024/ZK-34 (ZK 20. 6. 2024)

K bodu: Revokace usn. č. 141/2023/ZK-26 ve věci realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje – SŠ a ZŠ Soběslav, Bechyňská

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. uvedeného usnesení.

T: 31. 12. 2024

- Zodpovídá: OŠMT

- Komentář: Projekt byl schválen v rámci 11. výzvy OPŽP a je ve stavu realizace. Termín další kontroly: 3/2026

76/ Usnesení č. 209/2024/ZK-34 (ZK 20. 6. 2024)

K bodu: Revokace usn. č. 145/2023/ZK-26 ve věci realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje – VOŠ a SPŠ, Volyně

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. uvedeného usnesení.

T: 31. 12. 2024

- Zodpovídá: OŠMT

- Komentář: Projekt byl schválen v rámci 11. výzvy OPŽP a je ve stavu realizace. Termín další kontroly: 3/2026

77/ Usnesení č. 230/2024/ZK-34 (ZK 20. 6. 2024)

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora přípravy projektové dokumentace výstavby obecních bytů, 1. výzva pro rok 2024 - výběr žádostí

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. usnesení. T: 31. 12. 2024

- Zodpovídá: OEZI

- Komentář: Probíhá realizace projektů. Termín další kontroly: 3/2026

78/ Usnesení č. 232/2024/ZK-34 (ZK 20. 6. 2024)

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu a parasportu, 1. výzva pro rok 2024 - výběr žádostí

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. usnesení. T: 31. 12. 2024

- Zodpovídá: OEZI

Komentář: Ukončena realizace projektů, probíhá vyúčtování. Termín další kontroly: 3/2026

79/ Usnesení č. 239/2024/ZK-34 (ZK 20. 6. 2024)

K bodu: Předfinancování a kofinancování způsobilých výdajů projektu „Hvězdný svět Kleť – Eschenberg“ (program Interreg Bavorsko – Česko 2021-2027) z rozpočtu kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zabezpečit realizaci uvedeného usnesení.

- Zodpovídá: OKPP

Komentář: Hvězdárna a planetárium České Budějovice s pobočkou na Kleti obdržela kladné vyrozumění o výsledku žádosti projektu "Hvězdný svět Kleť – Eschenberg" v Interreg CZ-Bavorsko. Bavorská strana ovšem formální vyrozumění nemá, tudíž HaP čeká na informace od nich, aby se vyjasnily navazující činnosti na straně hvězdárny. Dále je hvězdárna v jednání s RERA v rámci smluvního zajištění administrativy projektu. Organizace má již připravený rámcový rozpočet projektu v rozvržení na 3 roky. Plán je, že se začne v r. 2026 Naučnou stezkou na Kleti. Termín další kontroly: 3/2026

- 80/ Usnesení č. 260/2024/ZK-34 (ZK 20. 6. 2024)

K bodu: Odstranění staveb v areálu Letiště České Budějovice

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části II. usnesení.

- Zodpovídá: OHMS

- Komentář: Přijaté usnesení zasláno na vědomí ODSH a letišti, u schválených odstranění staveb dle části II. požádáno v okamžiku jejich odstranění o doložení potřebných dokladů; OHMS na jejich základě zajistí změnu v účetnictví kraje a u evidovaných v katastru nemovitostí taktéž změnu v evidenci katastru nemovitostí; dle části I. přijatého usnesení dojde ke změně v evidenci kraje. Termín další kontroly: 12/2025

81/ Usnesení č. 271/2024/ZK-35 (ZK 12. 9. 2024)

K bodu: Návrh dotace Jihočeského kraje na kofinancování akcí v rámci dotačního programu MZe 129 410 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III“ pro rok 2024 - 2. část

- Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

- Zodpovídá: OZZL

- Komentář: Město Jistebnice – podepsána smlouva, po předložení žádosti bude akce proplacena. Termín

- další kontroly: 3/2026

82/ Usnesení č. 272/2024/ZK-35 (ZK 12. 9. 2024)

K bodu: Projekt „Revitalizace stanovišť a optimalizace vodního režimu v EVL a PR Radomilická mokřina“ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

- JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zajistit všechny úkony potřebné k realizaci uvedeného usnesení. T: 15. 12. 2024

- Zodpovídá: OZZL

- Komentář: V Národním programu Životní prostředí, výzva č. 13/2024 Krajinné prvky – Podpora krajinných prvků byla podána žádost o dotaci v 3/2025. V 6/2025 byla ze strany SFŽP žádost akceptována. V současné době se čeká na přidělení RoPD, resp. podpis smlouvy o poskytnutí dotace a dále probíhají výběrová řízení na zhotovitele stavby, TDS, koordinátora BOZP a ekologický dozor stavby. Termín další kontroly:12/2025

83/ Usnesení č. 292/2024/ZK-35 (ZK 12. 9. 2024)

K bodu: Podnět na pořízení změny č. 16 Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje

- Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zajistit zpracování a projednání změny č. 16 Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje. T: 31. 12. 2025

- Zodpovídá: OREG

Komentář: Probíhá zpracování návrhu změny č. 16 Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, nad kterým bude následně vypsáno společné jednání a veřejné projednání. Termín další kontroly: 6/2026

84/ Usnesení č. 293/2024/ZK-35 (ZK 12. 9, 2024)

K bodu: Podnět na pořízení změn územních plánů obcí dotčených Vltavskou cyklostezkou v úseku Vyšší Brod - Zlatá Koruna

- Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

náměstkovi hejtmana, zajistit podání podnětů na pořízení změn územních plánů dotčených obcí. T: 31. 3. 2025

- Zodpovídá: OREG

- Komentář: Podněty na pořízení změn územních plánů všech dotčených obcí, včetně návrhů zadání, jsou zpracovány. Podněty byly již podány na obec Zlatá Koruna, Rožmitál na Šumavě, Přídolí, Větřní a Vyšší Brod. Zároveň je koridor Vltavské cyklostezky zapracováván do územně plánovací dokumentace obce Dolní Třebonín, Přísečná, Kájov, Dolní Dvořiště a města Český Krumlov. Se zbývajícími obcemi (Mojné, Mirkovice) je nutné, z důvodu jejich nesouhlasu s vedením trasy na jejich správním území, svolat další jednání, a to po zpracování prověření nové trasy ODSH. Termín další kontroly: 1/2026

85/ Usnesení č. 294/2024/ZK-35 (ZK 12. 9. 2024)

K bodu: Žádosti o změnu v rámci dotačních programů Jihočeského kraje

- Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. uvedeného usnesení.

T: 31. 10. 2024

- Zodpovídá: OEZI

- Komentář: 7 projektů bylo ukončeno a finančně vypořádáno, u 1 projektu probíhá kontrola závěrečného vyúčtování a u 1 projektu byl uzavřen dodatek k dotační smlouvě a realizace trvá.  Termín další kontroly: 3/2026

86/ Usnesení č. 295/2024/ZK-35 (ZK 12. 9. 2024)

K bodu: Realizace projektu „Snížení energetické náročnosti budovy Hvězdárny a planetária České Budějovice s pobočkou na Kleti“ a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu kraje (program Modernizační fond ENERGov 2/2023)

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

- JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. uvedeného usnesení.

- Zodpovídá: OKPP

Komentář: Dne 1. srpna 2025 převzala Hvězdárna a planetárium v listinné i CD podobě "Dokumentaci pro povolení stavby" od Energy Benefit Centre. Ve stejném období tak mohla být podána žádost o povolení stavby na Stavební úřad. Zároveň pokračuje tvorba prováděcí dokumentace a dořešují se některé podrobnosti, včetně vyřešení proluky mezi tzv. starou a novou budovou, kam byl cca v 70./80. letech vlepen provizorní sklad. Tato prostora 30 m2 však nemůže z bezpečnostních důvodů zůstat otevřená. Termín další kontroly: 3/2026

87/ Usnesení č. 296/2024/ZK-35 (ZK 12. 9. 2024)

K bodu: Realizace projektu „Snížení energetické náročnosti budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích“ a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu kraje (program Modernizační fond ENERGov 2/2023)

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zabezpečit realizaci uvedeného usnesení.

- Zodpovídá: OKPP

Komentář: V 3/2025 vydáno rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí dotace z programu ENERGov. V 5/2025 nabylo platnosti stavební povolení a v červenci proběhlo na odboru dopravy KÚ JčK jednání o koordinaci rekonstrukce knihovny a výstavby nového mostu v Mánesově ulici. V 9/2025 proběhne finalizace zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku a zahájení realizace se předpokládá v průběhu roku 2026. Termín další kontroly: 3/2026

88/ Usnesení č. 308/2024/ZK-35 (ZK 12. 9. 2024)

K bodu: Souhlas s odstraněním staveb v areálu letiště

- Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. usnesení.

- Zodpovídá: OHMS

- Komentář: Přijaté usnesení zasláno na vědomí ODSH i letišti, u schválených odstranění staveb dle části I. požádáno v okamžiku jejich odstranění o doložení potřebných dokladů; OHMS na jejich základě zajistí změnu v účetnictví kraje a u evidovaných v katastru nemovitostí taktéž změnu v evidenci katastru nemovitostí. Termín další kontroly: 12/2025

89/ Usnesení č. 24/2025/ZK-4 (ZK 27. 2. 2025)

K bodu: Žádosti o změnu v rámci dotačních programů Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci částí II. a III. uvedeného usnesení.

T: 31. 3. 2025

- Zodpovídá: OEZI

- Komentář: U všech projektů byly uzavřeny dodatky k dotační smlouvě a realizace trvá. Termín další kontroly: 3/2026

90/ Usnesení č. 26/2025/ZK-4 (ZK 27. 2. 2025)

K bodu: Návrhy na rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb v JčK pro rok 2025

- Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

- Zodpovídá: OSOV

Komentář: Vyplacena 2. splátka dotace ve výši 40% se splatností 24. 6. 2025, do 22. 1. 2026 vyúčtování dotace od příjemců dotace. Termín další kontroly: 2/2026

91/ Usnesení č. 42/2025/ZK-4 (ZK 27. 2. 2025)

K bodu: Návrh dotace Jihočeského kraje na kofinancování akcí v rámci dotačního programu MZe 129 410 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III“ pro rok 2025 - 1. část

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

- Zodpovídá: OZZL

Komentář: Obec Orlík nad Vltavou, Svatá Máří, Bernartice, Střížov, Záboří a Halámky podepsány smlouvy, po předložení žádosti budou akce proplaceny. Obec Chrášťovice – profinancovaný 10% podíl Jčk. Termín další kontroly: 3/2026

92/ Usnesení č. 43/2025/ZK-4 (ZK 27. 2. 2025)

K bodu: Návrh dotace Jihočeského kraje na kofinancování akcí v rámci OPŽP 2021 - 2027 „Podpora přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou“ pro rok 2025 - 1. část

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

- Zodpovídá: OZZL

Komentář: Město Jindřichův Hradec - podepsána smlouva, po předložení žádosti bude akce proplacena. Termín další kontroly: 3/2026

93/ Usnesení č. 58/2025/ZK-4 (ZK 27. 2. 2025)

K bodu: Prodej části pozemku v k. ú. Protivín

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi LL.M., řediteli krajského úřadu:

1. zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. usnesení,

2. zajistit po vkladu práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující svěřený majetek v souladu s částí I. 2. usnesení.

- Zodpovídá: OHMS

- Komentář: Podán návrh na zápis do KN a odeslány podklady pro dodatek zřizovací listiny. Dodatek ZL je

- v procesu schvalování. Termín další kontroly: 12/2025

94/ Usnesení č. 92/2025/ZK-5 (ZK 10. 4. 2025)

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti kultury, 1. výzva pro rok 2025 – výběr žádostí

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- / ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. usnesení. T: 31. 12. 2025

- Zodpovídá: OEZI

Komentář: Zálohy dotací jsou již vyplaceny. Probíhá realizace podpořených projektů. U již dokončených projektů probíhá kontrola vyúčtování. Termín další kontroly: 12/2025

95/ Usnesení č. 94/2025/ZK-5 (ZK 10. 4. 2025)

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora kultury, 1. výzva pro rok 2025 – výběr žádostí

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. usnesení. T: 31. 12. 2025

- Zodpovídá: OEZI

Komentář: Zálohy byly vyplaceny. Projekty jsou ve fázi realizace, u dokončených probíhá kontrola vyúčtování. Termín další kontroly: 12/2025

96/ Usnesení č. 97/2025/ZK-5 (ZK 10. 4. 2025)

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu), 1. výzva pro rok 2025 - výběr žádostí

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. usnesení.  T: 31. 12. 2025

- Zodpovídá: OEZI

Komentář: V současné době je příjem vyúčtování na základě smluv o poskytnutí dotace. Termín další kontroly: 12/2025

97/ Usnesení č. 147/2025/ZK-6 (ZK 19. 6. 2025)

K bodu: Rozvoj digitální technické mapy Jihočeského kraje – evidence připravovaných staveb infrastruktury

- Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci usnesení. T: 31. 5. 2026

- Zodpovídá: OREG

Komentář: Probíhá příprava žádosti o poskytnutí dotace. V radě kraje dne 4. 9. 2025 projednán materiál o poskytnutí plné moci pro vedoucího OREG k podepisování ve věci tohoto projektu. Po podpisu plné moci bude žádost o dotaci z NPO zkompletována a podána. Termín pro podání žádosti je do 30. 10. 2025. Termín další kontroly: 1/2026

98/ Usnesení č. 149/2025/ZK-6 (ZK 19. 6. 2025)

K bodu: Podpora zájmových aktivit dětí z nízkopříjmových rodin ve věku od 3 do 18 let – „Pomáháme s kroužky pro Jihočeské děti“ pro školní rok 2025/2026

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- pověřuje

- radu kraje vyhlášením Veřejné nabídky na uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na zájmové aktivity dětí pro školní rok 2025/2026 s alokací 10 000 000 Kč;

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. T: 31. 12. 2026

- Zodpovídá: OEZI

- Komentář: Veřejná nabídka v rámci programu „Pomáháme s kroužky pro jihočeské děti“ pro školní rok 2025/2026 byla vyhlášena zveřejněním podmínek na webovém portálu programu na začátku 7/2025, příjem žádostí poběží od 1. 9. 2025 a do 31. 8. 2026. Termín další kontroly: 3/2026

99/ Usnesení č. 154/2025/ZK-6 (ZK 19. 6. 2025)

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora venkovských prodejen v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2025 - výběr žádostí

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, L.L.M., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. usnesení. T: 31. 12. 2025

- Zodpovídá: OEZI

Komentář: Provedeny všechny úkony související s výběrem žádostí – uzavřeny smlouvy, vyplaceny zálohy, termín vyúčtování projektů je 31. 10. 2025. Termín další kontroly: 12/2025

100/ Usnesení č. 155/2025/ZK-6 (ZK 19. 6. 2025)

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, 1. výzva pro rok 2025 – výběr žádostí

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. usnesení. T: 31. 12. 2025

- Zodpovídá: OEZI

- Komentář: Příjemcům odeslány smlouvy o poskytnutí dotace. Vyplacena 70 % záloha dotace. Probíhá realizace projektů. Termín další kontroly: 3/2026

101/ Usnesení č. 156/2025/ZK-6 (ZK 19. 6. 2025)

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora činnosti ČUS a sportovních svazů, 1. výzva pro rok 2025 - výběr žádostí

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. usnesení. T: 31. 12. 2025

- Zodpovídá: OEZI

Komentář: Rozeslány smlouvy, proplaceny zálohy. Termín další kontroly: 3/2026

102/ Usnesení č. 157/2025/ZK-6 (ZK 19. 6. 2025)

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2025 - výběr žádostí

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. usnesení. T: 31. 12. 2025

- Zodpovídá: OEZI

Komentář: Probíhá uzavírání smluv a realizace projektů. Termín další kontroly: 12/2025

103/ Usnesení č. 158/2025/ZK-6 (ZK 19. 6. 2025)

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu a parasportu, 1. výzva pro rok 2025 - výběr žádostí

- Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. usnesení. T: 31. 12. 2025

- Zodpovídá: OEZI

- Komentář: Probíhá realizace projektů. Termín další kontroly: 3/2026

104/ Usnesení č. 160/2025/ZK-6 (ZK 19. 6. 2025)

K bodu: Žádosti o změnu v rámci dotačních programů Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. uvedeného usnesení.

T: 31. 8. 2025

- Zodpovídá: OEZI

- Komentář: Dva projekty byly ukončeny a finančně vypořádány, u 6 projektů byl uzavřen dodatek k dotační smlouvě a realizace trvá. Termín další kontroly: 3/2026

105/ Usnesení č. 167/2025/ZK-6 (ZK 19. 6. 2025)

K bodu: Program pro poskytování návratných finančních výpomocí poskytovatelům sociálních služeb v roce 2026

- Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

1. JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení,

2. doc. Ing. Lucii Kozlové, Ph.D., náměstkyni hejtmana, předložit zastupitelstvu kraje návrhy na poskytnutí návratných finančních výpomocí poskytovatelům sociálních služeb na rok 2026.

- Zodpovídá: OSOV

- Komentář: Bod 1. splněno - program zveřejněn na webu JčK s termínem pro podávání žádostí od 1.9. do 22.9.2025, Bod 2 - trvá. Termín další kontroly: 1/2026

106/ Usnesení č. 168/2025/ZK-6 (ZK 19. 6. 2025)

K bodu: Návratná finanční výpomoc pro rok 2025 v sociální oblasti

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

- Zodpovídá: OSOV

- Komentář: Uzavřena Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci s příjemcem NFV s výplatou fin. prostředků 1. 7. 2025. Termín další kontroly: 11/2025

107/ Usnesení č. 169/2025/ZK-6 (ZK 19. 6. 2025)

K bodu: Metodika pro poskytování účelové dotace dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2026

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

1. JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení,

2. doc. Ing. Lucii Kozlové, Ph.D., náměstkyni hejtmana, předložit zastupitelstvu kraje návrhy výše dotace pro jednotlivé sociální služby pro rok 2026.

- Zodpovídá: OSOV

- Komentář: Bod 1 splněno  - zveřejněno na webu JčK s termínem pro podávání žádostí od 15.9. – 31. 10. 2025 prostřednictvím aplikace Okslužby Poskytovatel. Bod 2 – trvá. Termín další kontroly: 2/2026

108/ Usnesení č. 170/2025/ZK-6 (ZK 19. 6. 2025)

K bodu: Realizace projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji VII“ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. uvedeného usnesení.

- Zodpovídá: OSOV

Komentář: Dne 1.8.2025 splnila žádost o podporu projektu z MPSV „Podpora SS v JčK VII“ podmínky pro vydání právního aktu nebo registračního listu. Termín další kontroly: 12/2025

109/ Usnesení č. 171/2025/ZK-6 (ZK 19. 6. 2025)

K bodu: Změna usnesení č. 289/2023/ZK-28 - Realizace projektu předkládaného do NPO a jeho předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - CSS J. Hradec - Přístavba Domova seniorů Třeboň

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. uvedeného usnesení.

T: 31. 12. 2025

- Zodpovídá: OSOV

- Komentář: V současné době probíhají stavební práce na nové Přístavbě Domova seniorů Třeboň. Termín

- další kontroly: 1/2026

110/ Usnesení č. 172/2025/ZK-6 (ZK 19. 6. 2025)

K bodu: Dotační program na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje 2025 - 2027, schválení žadatelů za období 01. 03. 2025 - 25. 05. 2025

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. uvedeného usnesení.

T: 30. 10. 2025

- Zodpovídá: OSOV

- Komentář: Smlouvy se žadateli uzavřeny, zveřejněny. Ze strany obcí/městysů/měst je možné

podávání jednotlivých žádostí o vyplacení dotace dle uskutečněných vítání občánků. Termín další

kontroly: 3/2026

111/ Usnesení č. 174/2025/ZK-6 (ZK 19. 6. 2025)

K bodu: Cena hejtmana Jihočeského kraje za zachování a rozvoj lidových tradic Jihočeského kraje

- Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. usnesení. T: 30. 9. 2025

- Zodpovídá: OKPP

- Komentář: Ceny předány, fin. prostředky jsou na vyplacení. Termín další kontroly: 11/2025

112/ Usnesení č. 176/2025/ZK-6 (ZK 19. 6. 2025)

K bodu: Realizace projektu v rámci NPO – transformace DD Boršov a jeho financování z rozpočtu JčK II

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I uvedeného usnesení.

T: 31.12.2025

- Zodpovídá: OŠMT

- Komentář: Projektová žádost podána v rámci NPO, výsledek kontroly není dosud znám. Termín další

- kontroly: 3/2026

113/ Usnesení č. 177/2025/ZK-6 (ZK 19. 6. 2025)

K bodu: Realizace projektu v rámci NPO–transformace DD Horní Planá a jeho financování z rozpočtu JčK II

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I uvedeného usnesení.

T: 31. 12. 2025

- Zodpovídá: OŠMT

- Komentář: Projektová žádost podána v rámci NPO, výsledek kontroly není dosud znám. Termín další

- kontroly: 3/2026

114/ Usnesení č. 178/2025/ZK-6 (ZK 19. 6. 2025)

K bodu: Revokace usn. č. 204/2022/ZK-18 ve věci realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje – DDM, České Budějovice

- Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II uvedeného usnesení.

T: 31.12.2025

- Zodpovídá: OŠMT

- Komentář: Projekt byl schválen v rámci výzvy IROP a je ve stavu realizace. Termín další kontroly: 3/2026

115/ Usnesení č. 179/2025/ZK-6 (ZK 19. 6. 2025)

K bodu: Revokace usn. č. 292/2023/ZK-28 ve věci realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje – DDM, České Budějovice – Přední Výtoň

- Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II uvedeného usnesení.

T: 31.12.2025

- Zodpovídá: OŠMT

- Komentář: Projekt byl schválen v rámci výzvy IROP a je ve stavu realizace. Termín další kontroly: 3/2026

116/ Usnesení č. 180/2025/ZK-6 (ZK 19. 6. 2025)

K bodu: Revokace usn. č. 294/2023/ZK-28 ve věci realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje – DDM, J. Hradec

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II uvedeného usnesení.

T: 31.12.2025

- Zodpovídá: OŠMT

- Komentář: Projekt byl schválen v rámci výzvy IROP a je ve stavu realizace. Termín další kontroly: 3/2026

117/ Usnesení č. 181/2025/ZK-6 (ZK 19. 6. 2025)

K bodu: Změna usn. č. 96/2024/ZK-33 ze dne 25. 4. 2024 ve věci realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu JčK – PPP, Č. Budějovice

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I a II uvedeného usnesení.

T: 31.12.2025

- Zodpovídá: OŠMT

- Komentář: Projekt byl schválen v rámci výzvy IROP a je ve stavu realizace. Termín další kontroly: 3/2026

118/ Usnesení č. 182/2025/ZK-6 (ZK 19. 6. 2025)

K bodu: Změna usnesení č. 198/2022/ZK-18 ve věci Realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - Gymnázium, Č. Krumlov

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I uvedeného usnesení.

T: 31.12.2025

- Zodpovídá: OŠMT

- Komentář: Projekt byl schválen v rámci výzvy OPŽP a je ve stavu realizace. Termín další kontroly: 3/2026

119/ Usnesení č. 183/2025/ZK-6 (ZK 19. 6. 2025)

K bodu: Revokace usn. č. 430/2023/ZK-31 ve věci Realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje – DDM, Český Krumlov – Zátoň

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II uvedeného usnesení.

T: 31.12.2025

- Zodpovídá: OŠMT

- Komentář: Projekt byl schválen v rámci výzvy OPŽP a je ve stavu realizace. Termín další kontroly: 3/2026

120/ Usnesení č. 184/2025/ZK-6 (ZK 19. 6. 2025)

K bodu: Revokace usn. č. 112/2024/ZK-33 ve věci Realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování z rozpočtu JčK - VOŠ a SLŠ Písek, DM

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II uvedeného usnesení.

T: 31.12.2025

- Zodpovídá: OŠMT

- Komentář: Projekt byl schválen v rámci výzvy OPŽP a je ve stavu realizace. Termín další kontroly: 3/2026

121/ Usnesení č. 185/2025/ZK-6 (ZK 19. 6. 2025)

K bodu: Revokace usn. č. 109/2024/ZK-33 ve věci Realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování z rozpočtu JčK - VOŠ a SZeŠ Tábor, DM

- Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II uvedeného usnesení.

T: 31.12.2025

- Zodpovídá: OŠMT

- Komentář: Projekt byl schválen v rámci výzvy OPŽP a je ve stavu realizace. Termín další kontroly: 3/2026

122/ Usnesení č. 186/2025/ZK-6 (ZK 19. 6. 2025)

K bodu: Revokace usn. č. 106/2024/ZK-33 ve věci Realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu JčK - VOŠ a SPŠ Volyně, ŠJ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II uvedeného usnesení.

T: 31.12.2025

- Zodpovídá: OŠMT

- Komentář: Projekt byl schválen v rámci výzvy OPŽP a je ve stavu realizace. Termín další kontroly: 3/2026

123/ Usnesení č. 187/2025/ZK-6 (ZK 19. 6. 2025)

K bodu: Revokace usn. č. 134/2023/ZK-26 ve věci Revokace usn. č. 357/2022/ZK-22 ze dne 10. 11. 2022 ve věci realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje – SŠ a ZŠ, Vimperk

- Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II uvedeného usnesení.

T: 31.12.2025

- Zodpovídá: OŠMT

- Komentář: Projekt byl schválen v rámci výzvy OPŽP a je ve stavu realizace. Termín další kontroly: 3/2026

124/ Usnesení č. 188/2025/ZK-6 (ZK 19. 6. 2025)

K bodu: Revokace usn. č. 200/2024/ZK-34 ve věci Revokace usn. č. 135/2023/ZK-26 ve věci realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování z rozpočtu Jihočeského kraje – SOŠE, Velešín

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II uvedeného usnesení.

T: 31.12.2025

- Zodpovídá: OŠMT

- Komentář: Projekt byl schválen v rámci výzvy OPŽP a je ve stavu realizace. Termín další kontroly: 3/2026

125/ Usnesení č. 189/2025/ZK-6 (ZK 19. 6. 2025)

K bodu: Změna usnesení č. 431/2023/ZK-31 ve věci Realizace projektu v rámci podpory rozvoje venkova Strategického plánu SZP na období 2023–2027, jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje – SZeŠ, Písek

- Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I uvedeného usnesení.

T: 31.12.2025

- Zodpovídá: OŠMT

- Komentář: Projekt byl realizován v rámci podpory rozvoje venkova Strategického plánu SZP. Probíhá finanční vypořádání projektu. Termín další kontroly: 3/2026

126/ Usnesení č. 190/2025/ZK-6 (ZK 19. 6. 2025)

K bodu: Realizace projektu „Evropské informační středisko Europe Direct“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

- Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I uvedeného usnesení.

T: 31.12.2025

- Zodpovídá: OŠMT

- Komentář: Projektová žádost byla podána v rámci výzvy EK, výsledek kontroly není dosud znám.

- Termín další kontroly: 3/2026

127/ Usnesení č. 195/2025/ZK-6 (ZK 19. 6. 2025)

K bodu: Návrh na zrušení usnesení 122/2023/ZK-26 ze dne 11.5.2023 a schválení realizace projektu „Regenerace stanovišť pro předměty ochrany a vybudování návštěvnické infrastruktury v EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky“ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje

- Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení

- Zodpovídá: OZZL

- Komentář: Práce probíhají dle harmonogramu stavby (rybník Velký Vávrovský – provádění prací na kádišti, odvoz jílu na meziskládku, vyvážení sedimentu na pole, pokračování prací na tůních a mokřadech, Malý Vávrovský rybník dokončen, pouze probíhá úprava břehů a výkop napouštěcí stoky do mokřadu č. 1, probíhají přípravné práce pro cestní síť). Jsou podávány průběžně ŽoP a ze strany SPŽP jsou průběžně propláceny. Byl předložen ze strany zhotovitele návrh ZL č. 1 a čeká se na GZ rybníků. Ze strany Agentury ochrany přírody a krajiny ČR byla odsouhlasena změna tvaru nových pozorovatelen (probíhají práce na změně DPS). Termín další kontroly: 12/2025

128/ Usnesení č. 196/2025/ZK-6 (ZK 19. 6. 2025)

K bodu: Projekt „Zpřístupnění SDD a PP Orty“ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje

- Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

- JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

- Zodpovídá: OZZL

- Komentář: Žádost o dotaci do Programu švýcarsko-české spolupráce II - „Udržitelný turismus a posílení biodiverzity“ pro projekt s názvem „Zpřístupnění SDD a PP Orty“ byla podána 30. 6. 2025. V současné době probíhá hodnocení žádosti ze strany MŽP, předpokládaný termín oznámení výsledku je 11/2025. Termín další kontroly: 3/2026

129/ Usnesení č. 197/2025/ZK-6 (ZK 19. 6. 2025)

K bodu: Schválení realizace projektu „LIFE ModelForest“ v pozici přidruženého příjemce a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

- Zodpovídá: OZZL

- Komentář: Projekt byl schválen Evropskou komisí v tématu LIFE-2024-SAP-NAT-NATURE. Koordinující příjemce ZO CSOP Onyx má uzavřenu smlouvu s EK a v současné době se připravují a uzavírají partnerské smlouvy s přidruženými příjemci, tedy i JčK a KŠH, kde se rovněž řeší rozdělení pracovních úvazků. V r. 2025 budou ještě zadány studie na detailizace prováděných zásahů na vybraných lokalitách v JčK. Termín další kontroly: 12/2025

130/ Usnesení č. 198/2025/ZK-6 (ZK 19. 6. 2025)

K bodu: Návrh dotace Jihočeského kraje na kofinancování akcí v rámci Národního programu Životní prostředí pro rok 2025 - 1. část

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

- Zodpovídá: OZZL

Komentář: Obec Radenín - podepsány smlouvy, po předložení žádosti budou akce proplaceny. Termín další kontroly: 3/2026

131/ Usnesení č. 199/2025/ZK-6 (ZK 19. 6. 2025)

K bodu: Návrh dotace Jihočeského kraje na kofinancování akcí v rámci OPŽP 2021 - 2027 „Podpora přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou“ pro rok 2025 - 2. část

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

- Zodpovídá: OZZL

Komentář: Obec Bohumilice - podepsány smlouvy, po předložení žádosti budou akce proplaceny. Termín další kontroly: 3/2026

132/ Usnesení č. 203/2025/ZK-6 (ZK 19. 6. 2025)

K bodu: Majetkoprávní vypořádání pozemků - stavba „Přístupová komunikace k vodnímu mlýnu Hoslovice“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi LL.M., řediteli krajského úřadu:

1.  zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. a) – g) a dle části I. 2. usnesení,

2. zajistit po vkladu práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující svěřený majetek v souladu s částí I. 3. usnesení.

- Zodpovídá: OHMS

- Komentář: Všechny návrhy vlastnického práva byly průběžně předloženy k zápisu do KN. Termín další

- kontroly: 11/2025

133/ Usnesení č. 204/2025/ZK-6 (ZK 19. 6. 2025)

K bodu: Koupě nemovitostí v k. ú. Hluboká nad Vltavou v souvislosti s transformací dětských domovů v rámci Jihočeského kraje

- Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu:

1. zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. tohoto usnesení,

2. zajistit po vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující svěřený majetek v souladu s částí I. 2. tohoto usnesení.

- Zodpovídá: OHMS

- Komentář: Kupní smlouva uzavřena 23. 6. 2025. Návrh na vklad do KN podán 26. 6. 2025. Vklad vlastnického práva pro Jihočeský kraj proveden 21. 7. 2025 s právními účinky k 26. 6. 2025.Termín další kontroly: 11/2025

134/ Usnesení č. 206/2025/ZK-6 (ZK 19. 6. 2025)

K bodu: Koupě pozemku v k.ú. Ratiborova Lhota

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi LL.M., řediteli krajského úřadu:

1. zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. usnesení,

2. zajistit po vkladu práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující svěřený majetek v souladu s částí I. 2. usnesení.

- Zodpovídá: OHMS

- Komentář: Návrh na vklad vlastnického práva byl předložen k zápisu do KN dne 12. 08. 2025. Termín další

- kontroly: 11/2025

135/ Usnesení č. 207/2025/ZK-6 (ZK 19. 6. 2025)

K bodu: Koupě pozemků v k.ú. Dobrá Voda u Horní Stropnice

- Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi LL.M., řediteli krajského úřadu:

1. zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. usnesení,

2. zajistit po vkladu práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující svěřený majetek v souladu s částí I. 2. usnesení.

- Zodpovídá: OHMS

- Komentář: Po vrácení listin k řízení bude návrh na vklad znovu předložen k zápisu do KN. Termín další kontroly: 11/2025

136/ Usnesení č. 208/2025/ZK-6 (ZK 19. 6. 2025)

K bodu: Prodej pozemku pod stávající transformační stanicí v k.ú. Třeboň

- Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu:

1. zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. usnesení,

2. zajistit po vkladu práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující

svěřený majetek v souladu s částí I. 2. usnesení.

- Zodpovídá: OHMS

- Komentář: Návrh na vklad vlastnického práva byl předložen k zápisu dne 21. 08. 2025. Termín další kontroly:

- 11/2025

137/ Usnesení č. 209/2025/ZK-6 (ZK 19. 6. 2025)

K bodu: Přijetí daru pozemku v k.ú. Dobrá Voda u Českých Budějovic od obce Dobrá Voda a zřízení věcného břemene pro obec Dobrá Voda u Českých Budějovic

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi LL.M., řediteli krajského úřadu:

1. zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. usnesení,

2. zajistit po vkladu práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující svěřený majetek v souladu s částí I. 2. usnesení.

- Zodpovídá: OHMS

Komentář: Návrh na vklad vlastnického a práva odpovídajícího věcnému břemeni byl předložek k zápisu do KN dne 21. 07. 2025. Termín další kontroly: 11/2025

138/ Usnesení č. 212/2025/ZK-6 (ZK 19. 6. 2025)

K bodu: Darování nemovitostí v k.ú. Měšice u Tábora do vlastnictví města Tábor

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi LL.M., řediteli krajského úřadu:

1. zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. usnesení,

2. zajistit po vkladu práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující svěřený majetek v souladu s částí I. 2. usnesení.

- Zodpovídá: OHMS

Komentář: Po schválení zastupitelstvem města Tábor bude návrh na vklad vlastnického práva předložen k zápisu do KN. Termín další kontroly: 12/2025

139/ Usnesení č. 213/2025/ZK-6 (ZK 19. 6. 2025)

K bodu: Instalace fotovoltaických elektráren na budovách Krajského úřadu

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení úkonů vedoucích k realizaci části II. tohoto usnesení.

- Zodpovídá: OHMS

- Komentář: Probíhá realizace. Termín další kontroly: 12/2025