| Datum jednání: | 18. 12. 2025 | Bod programu: 39 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 350/ZK/25 |  |  |
| Název bodu: | Žádost o prodloužení termínu realizace akce v rámci kofinancování vodohospodářské infrastruktury |  |  |

| Předkladatel: | Ing. David Štojdl |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OZZL |
| Vedoucí odboru: | Ing. Zdeněk Klimeš |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

bere na vědomí

žádosti obcí Jistebnice a Bohumilice a města Jindřichův Hradec o prodloužení termínu realizace akce, dle příloh č. 1 – 3 návrhu č. 350/ZK/25;

schvaluje

            - prodloužení termínu realizace akce „Jistebnice – kanalizace a ČOV“, příjemce dotace město  Jistebnice, Náměstí 1, 391 33 Jistebnice, IČO 00252425, v rámci kofinancování dotačního programu MZe 129 410 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III“, a to do 31. 12. 2026,

            - prodloužení termínu realizace akce „Bohumilice – Čistírna odpadních vod (ČOV)“, příjemce dotace obec Bohumilice, Bohumilice 111, 384 81 Čkyně, IČO 00250333, v rámci kofinancování z Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027 „Podpora přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou“, a to do 31. 12. 2026,

            - prodloužení termínu realizace akce „Intenzifikace technologií ČOV, Jindřichův Hradec – 1. etapa“, příjemce dotace město Jindřichův Hradec, Klášterská 135, 377 01 Jindřichův Hradec, IČO 00246875, v rámci kofinancování z Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027 „Podpora přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou“, a to do 30. 04. 2026,

ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Usnesením zastupitelstva kraje:

- č. 271/2024/ZK-35 ze dne 12. 09. 2024 byla obci Jistebnice, Náměstí 1, 391 33 Jistebnice, IČO 00252425, schválena dotace ve výši 9 170 900,00 Kč na realizaci akce „Jistebnice – kanalizace a ČOV“. S obcí byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na kofinancování akce prováděné v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 410 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III“ s termínem ukončení realizace akce do 31. 12. 2025. Předmětem žádosti o změnu ze dne 10. 11. 2025 je prodloužení termínu realizace akce, a to do 31. 12. 2026 z důvodu skalnatého podloží a úpravy technologie ČOV.

- č. 199/2025/ZK-6 ze dne 19. 06. 2025 byla obci Bohumilice, Bohumilice 111, 384 81 Čkyně, IČO 00250333, schválena dotace ve výši 1 875 000,00 Kč na realizaci akce „Bohumilice – Čistírna odpadních vod (ČOV)“. S obcí byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na kofinancování akce prováděné v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027 „Podpora přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou“ s termínem ukončení realizace akce do 31. 12. 2025. Předmětem žádosti o změnu ze dne 03. 11. 2025 je prodloužení termínu realizace akce, a to do 31. 12. 2026 z důvodu prodloužení prací na výstavbě ČOV.

- č. 43/2025/ZK-4 ze dne 27. 02. 2025 byla městu Jindřichův Hradec, Klášterská 135, 377 01 Jindřichův Hradec, IČO 00246875, schválena dotace ve výši 8 051 530,00,00 Kč na realizaci akce „Intenzifikace technologií ČOV, Jindřichův Hradec – 1. etapa“. S obcí byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na kofinancování akce prováděné v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027 „Podpora přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou“ s termínem ukončení realizace akce do 31. 01. 2026. Předmětem žádosti o změnu ze dne 14. 10. 2025 je prodloužení termínu realizace akce, a to do 30. 04. 2026 z důvodu úpravy technologie ČOV.

Finanční nároky a krytí: nemá dopad do rozpočtu kraje

Vyjádření správce rozpočtu: Bc. Jana Rodová (OEKO):  Souhlasím

Návrh projednán (stanoviska): Mgr. Markéta Procházková (OPZU): Souhlasím - Dodatek ke smlouvě s městem Jindřichův Hradec nabude účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv (původní smlouva podléhala povinnosti zveřejnění).

PŘÍLOHY:

Žádost o prodloužení termínu realizace - obec Jistebnice

Žádost o prodloužení termínu realizace - obec Bohumilice

Žádost o prodloužení termínu realizace - město Jindřichův Hradec

Dodatek ke smlouvě

Zodpovídá: vedoucí OZZL – Ing. Zdeněk Klimeš

Termín kontroly: 31. 3. 2026

Termín splnění: 31. 3. 2026