| Datum jednání: | 18. 12. 2025 | Bod programu: 15 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 356/ZK/25 |  |  |
| Název bodu: | Krajský investiční fond - žádosti o změnu projektů a vyhlášení výzvy pro rok 2026 |  |  |

| Předkladatel: | Ing. Tomáš Hajdušek |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OEKO |
| Vedoucí odboru: | Ing. Petr Salva, DiS. |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

bere na vědomí

            - žádost obce Benešov nad Černou, Čkyně, Dobronice u Bechyně, Jivno, Předotice, Újezdec, městyse Ledenice, města Tábor o změnu termínu ukončeni akce a dosažení účelu dotace,

            - žádost obce Benešov nad Černou, města Strakonice o změnu termínu užití dotace kraje,

            - žádost městyse Ledenice a obce Ústrašice o změnu podílu dotace Krajského investičního fondu na celkovém rozpočtu projektu;

schvaluje

            - změnu termínu ukončení akce „Multifunkční dům – stavební úpravy a přístavba objektu č. p. 128“, příjemce dotace obec Benešov nad Černou, nejpozději do 30. 9. 2026,

            - užití dotace kraje na akci „Multifunkční dům – stavební úpravy a přístavba objektu č. p. 128“, příjemce dotace obec Benešov nad Černou, nejpozději do 31. 8. 2025,

            - změnu termínu ukončení akce „Stavební úpravy a přístavba zázemí sportovního areálu Čkyně“, příjemce dotace obec Čkyně, nejpozději do 30. 6. 2026,

            - změnu termínu ukončení akce „Obnova kulturního domu Dobronice u Bechyně“, příjemce dotace obec Dobronice u Bechyně, nejpozději do 30. 6. 2026,

            - změnu termínu ukončení akce „Sportovní a relaxační areál Jivno“, příjemce dotace obec Jivno, nejpozději do 30. 11. 2025,

            - změnu podílu dotace Krajského investičního fondu na celkových nákladech na projekt „Novostavba ZŠ Ledenice“, příjemce dotace městys Ledenice, a to na 11,42 %,

            - změnu termínu ukončení akce „Novostavba ZŠ Ledenice“, příjemce dotace městys Ledenice, nejpozději do 31. 12. 2027,

            - změnu rozsahu akce „Novostavba ZŠ Ledenice“, příjemce dotace městys Ledenice, realizace pouze III. etapy projektu,

            - změnu termínu ukončení akce „Předotice: veřejné osvětlení“, příjemce dotace obec Předotice, nejpozději do 31. 12. 2025,

            - užití dotace kraje na akci „Novostavba šaten TJ Dražejov“, příjemce dotace město Strakonice, nejpozději do 28. 2. 2026,

            - změnu termínu ukončení akce „Zimní stadion Tábor – hala II“, příjemce dotace město Tábor, nejpozději do 31. 1. 2026,

            - změnu termínu ukončení akce „Výměna střešní konstrukce Újezdec č.p. 2“, příjemce dotace obec Újezdec, nejpozději do 30. 10. 2025,

            - změnu podílu dotace Krajského investičního fondu na celkových nákladech na projekt „Kompletní rekonstrukce vily č. p. 48 v Ústrašicích - obecní úřad, klubovny místních spolků, 2 bytové jednotky pro občany v nouzi“, příjemce dotace obec Ústrašice, a to na 26,29 %,

            - vzor smlouvy o poskytnutí dotace z Krajského investičního fondu pro rok 2026 dle přílohy č. 11 návrhu č. 356/ZK/25;

vyhlašuje

příjem projektů do Krajského investičního fondu pro rok 2026 s termínem zveřejnění výzvy 19. 12. 2025, termínem zahájení příjmu žádostí 19. 1. 2026 a termínem ukončení příjmu žádostí 16. 2. 2026 do 16:00 hodin;

ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. a III. usnesení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Žádosti o změnu projektů

Do 20. 11. 2025 bylo na krajský úřad doručeno 10 žádostí o změnu smluvních podmínek v rámci poskytnuté dotace z KIF. O změnách v podpořeném projektu je vyhrazeno rozhodnout zastupitelstvu kraje jako schvalovateli dotace.

Obec Benešov nad Černou – „Multifunkční dům – stavební úpravy a přístavba objektu č. p. 128“ (16 mil. Kč), realizace do 31. 12. 2025, podpořeno z KIF 2024

Obec žádá o prodloužení termínu realizace do 30. 9. 2026 z důvodu termínu ve smlouvě uzavřené s dodavatelem prací. Vzhledem k nejistotě ohledně následného odpočtu DPH žádá obec o užití dotace do 31. 8. 2025. Pokud by obec v účetnictví označovala výdaje včetně DPH, byla by dotace užita do 31. 12. 2024. Celkové uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

Obec Čkyně – „Stavební úpravy a přístavba zázemí sportovního areálu Čkyně“ (7 mil. Kč), realizace do 31. 12. 2025, podpořeno z KIF 2025

Obec žádá o prodloužení termínu realizace do 30. 6. 2026 z důvodu zajištění všech revizních zpráv a kolaudačního rozhodnutí. Dotace bude užita do 31. 12. 2025. Celkové uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

Obec Dobronice u Bechyně – „Obnova kulturního domu Dobronice u Bechyně“ (3 mil. Kč), realizace do 31. 12. 2025, podpořeno z KIF 2025

Obec žádá o prodloužení termínu realizace do 30. 6. 2026 z důvodu zpoždění dodávky oken a následnému posunu navazujících prací. Dotace kraje bude proinvestována do konce roku 2025. Celkové uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

Obec Jivno – „Sportovní a relaxační areál Jivno“ (4,5 mil. Kč), realizace do 30. 9. 2025, podpořeno z KIF 2024

Obec žádá o prodloužení termínu realizace do 30. 11. 2025 z důvodu prodloužení termínu výběru dodavatele a následné posunutí předání staveniště zhotoviteli. Dotace kraje byla proinvestována do konce roku 2024. Celkové uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

Městys Ledenice – „Novostavba ZŠ Ledenice“ (22 mil. Kč), realizace do 31. 3. 2026, podpořeno z KIF 2024

Městys žádá o změnu podílu kraje na financování realizované akce z původního podílu 3,71 % na 11,42 %.  Z důvodu zahájení správního řízení ÚOHS, které znemožnilo podpis smlouvy se zhotovitelem přišel městys o dotaci MŠMT ve výši 134 mil. Kč. Proto městys přehodnotil realizaci celkové investice ve výši 637,57 mil. Kč a rozhodl se realizovat pouze III. etapu, která zahrnuje vybudování nové tělocvičny a zázemí odborných učeben za 192,61 mil. Kč. Dle uzavřené smlouvy o dílo žádá městys o prodloužení termínu ukončení realizace projektu do 31. 12. 2027. Termín užití ani výše dotace se nemění.

Obec Předotice – „Předotice: veřejné osvětlení“ (0,5 mil. Kč), realizace do 30. 9. 2025, podpořeno z KIF 2025

Z důvodu opožděného zahájení prací ze strany dodavatele žádá obec o prodloužení termínu realizace akce do 31. 12. 2025. Celkové uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

Město Strakonice – „Novostavba šaten TJ Dražejov“ (6 mil. Kč), realizace do 30. 6. 2026, podpořeno z KIF 2025

Město žádá o prodloužení termínu užití dotace do 28. 2. 2026. Důvodem změny je prodloužení realizace stavebních prací, ke kterému došlo v souvislosti s nezbytným prověřováním vlastností a technických parametrů plánované střešní krytiny. Tento krok byl nutný pro splnění technických požadavků a má přímý vliv na harmonogram realizace a financování (zpoždění objednání materiálu, dodání a samotné instalace). Celkové uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

Město Tábor – „Zimní stadion Tábor – hala II“ (28 mil. Kč), realizace do 14. 12. 2025, podpořeno z KIF 2024

Město žádá o prodloužení termínu realizace do 31. 1. 2026 z důvodu změny dodávky původně navržených pevných mantinelů za mantinely pružné. Tyto mantinely splňují veškeré předepsané parametry a zvyšují bezpečnost na hrací ploše. Tato nová technologie bude dodána a instalována během ledna 2026. Celkové uznatelné výdaje, výše dotace ani její užití se nemění.

Obec Újezdec – „Výměna střešní konstrukce Újezdec č.p. 2“ (0,5 mil. Kč), realizace do 30. 9. 2025, podpořeno z KIF 2025

Na základě požadavku firmy provádějící výměnu střešní konstrukce žádá obec o prodloužení termínu realizace do 30. 10. 2025. Celkové uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

Obec Ústrašice – „Kompletní rekonstrukce vily č. p. 48 v Ústrašicích - obecní úřad, klubovny místních spolků, 2 bytové jednotky pro občany v nouzi“ (5,0 mil. Kč), realizace do 31. 10. 2025, podpořeno z KIF 2024

Obec žádá o zvýšení podílu kraje na financování projektu. Původní podíl kraje činil 22,27 %, obec žádá o zvýšení na 26,29 % z důvodu vysoutěžené nižší ceny. Termín užití, doba realizace ani výše dotace se nemění.

Všechny výše uvedené žádosti a oznámení jsou součástí příloh materiálu.

V případě schválení v zastupitelstvu kraje budou s žadateli uzavřeny dodatky smluv. Městu Tábor, obci Jivno, Újezdec a Ústrašice s ohledem na termín ukončení projektů, bude pouze oznámeno, že nedodržení původních podmínek smlouvy nebude považováno za porušení dotačních podmínek a rozpočtové kázně.

Vyhlášení výzvy pro rok 2026

Na rok 2026 je navrženo pro podávání žádostí do KIF vyhlásit výzvu s následujícím harmonogramem:

1) schválení zveřejnění výzvy zastupitelstvem kraje dne 18. 12. 2025;

2) vyhlášení výzvy 19. 12. 2025;

3) příjem žádostí 19. 1. – 16. 2. 2026 do 16:00 hod.;

4) projednání v hodnotící komisi 16. 3. – 20. 3. 2026;

5) projednání v radě kraje 9. 4. 2026 (dle předpokládaného harmonogramu jednání);

6) schválení příjemců zastupitelstvem kraje 23. 4. 2026 (dle předpokládaného harmonogramu jednání).

Navržený vzor smlouvy je v souladu se smlouvou platnou v roce 2025.

Finanční nároky a krytí: v návrhu rozpočtu na rok 2026 je pro KIF vyčleněna částka 200 mil. Kč (ORJ 3253, UZ 725).

Vyjádření správce rozpočtu: předkladatel je centrálním správcem rozpočtu

Návrh projednán (stanoviska): materiál byl projednán na jednání rady kraje dne 4. 12. 2025 a doporučen ke schválení usnesením č. 1337/2025/RK-28.

PŘÍLOHY:

Žádost Benešov nad Černou (Benešov nad Černou.pdf)

Žádost Čkyně (Čkyně.pdf)

Žádost Dobronice u Bechyně (Dobronice u Bechyně.pdf)

Žádost Jivno (Jivno.pdf)

Žádost Ledenice (Ledenice.pdf)

Žádost Předotice (Předotice.pdf)

Žádost Strakonice (Strakonice.pdf)

Žádost Tábor (Tábor.pdf)

Žádost Újezdec (Újezdec.pdf)

Žádost Ústrašice (Ústrašice.pdf)

Smlouva o poskytnutí dotace (Smlouva_2026.pdf)

Zodpovídá: Ing. Petr Salva, DiS., vedoucí OEKO

Termín kontroly: 19. 2. 2026

Termín splnění: 19. 2. 2026