| Datum jednání: | 23. 04. 2026 | Bod programu: 20 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 126/ZK/26 |  |  |
| Název bodu: | Krajský investiční fond - výběr projektů 2026 a žádosti o změny projektů předchozích období |  |  |

| Předkladatel: | Ing. Tomáš Hajdušek |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OEKO |
| Vedoucí odboru: | Ing. Petr Salva, DiS. |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

bere na vědomí

            - protokol z jednání hodnotící komise při výběru projektů 1. výzvy v roce 2026 k podpoře z Krajského investičního fondu dle přílohy č. 1 návrhu č. 126/ZK/26,

            - žádosti měst Dačice a Strakonice, obcí Chotýčany, Jivno, Netřebice, Pištín, Sousedovice a Ústrašice o změnu podílu dotace Krajského investičního fondu na celkovém rozpočtu projektu,

            - zdůvodnění města Veselí nad Lužnicí, obcí Chotýčany, Jivno a Netřebice pozdního předání závěrečné zprávy k vyúčtování dotace poskytnuté z Krajského investičního fondu,

            - žádosti obcí Jivno a Krajníčko o změnu termínu užití dotace kraje,

            - žádost obce Krajníčko o změnu termínu ukončeni akce a dosažení účelu dotace;

schvaluje

- poskytnutí individuálních dotací z Krajského investičního fondu, 1. výzva v roce 2026, v celkové výši 300 000 000,00 Kč dle přílohy č. 2 návrhu č. 126/ZK/26,

- změnu podílu dotace Krajského investičního fondu na celkových nákladech na projekt „Bílkov – výstavba víceúčelového hřiště“, příjemce dotace město Dačice, a to na 35,80 %,

- změnu podílu dotace Krajského investičního fondu na celkových nákladech na projekt „Hasičská zbrojnice dobrovolných hasičů Chotýčany, přístavba a stavební úpravy včetně kanalizace a příjezdové komunikace“, příjemce dotace obec Chotýčany, a to na 27,48 %,

- změnu podílu dotace Krajského investičního fondu na celkových nákladech na projekt „Sportovní a relaxační areál Jivno“, příjemce dotace obec Jivno, a to na 42,75 %,

- užití dotace kraje na akci „Sportovní a relaxační areál Jivno“, příjemce dotace obec Jivno, nejpozději do 31. 12. 2025,

- užití dotace kraje na akci „Denní stacionář Krajníčko“, příjemce dotace obec Krajníčko, nejpozději do 30. 6. 2026,

- změnu termínu ukončení akce „Denní stacionář Krajníčko“, příjemce dotace obec Krajníčko, nejpozději do 30. 6. 2026,

- změnu podílu dotace Krajského investičního fondu na celkových nákladech na projekt „Novostavba víceúčelového hřiště v obci Netřebice na parc. č. 1501/3 a 1503 v k.ú. Netřebice“, příjemce dotace obec Netřebice, a to na 37,43 %,

- změnu podílu dotace Krajského investičního fondu na celkových nákladech na projekt „Přístavba k Mateřské škole Pištín“, příjemce dotace obec Pištín, a to na 19,58 %,

- změnu podílu dotace Krajského investičního fondu na celkových nákladech na projekt „Rekonstrukce historického náhonu soustavy rybníků v k.ú. Sousedovice a k.ú. Nové Strakonice a s tím související práce“, příjemce dotace obec Sousedovice, a to na 36,06 %,

- změnu podílu dotace Krajského investičního fondu na celkových nákladech na projekt „Novostavba šaten TJ Dražejov“, příjemce dotace město Strakonice, a to na 38,11 %,

- změnu podílu dotace Krajského investičního fondu na celkových nákladech na projekt „Výstavba hřiště a nový přístřešek p. č. 118/1, k. ú. Ústrašice“, příjemce dotace obec Ústrašice, a to na 26,46 %;

ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

T: 31. 12. 2026

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Individuální dotace z Krajského investičního fondu, 1. výzva v roce 2026

Příjem žádostí do Krajského investičního fondu (dále jen KIF) byl spuštěn 19. 1. 2026 a ukončen 16. 2. 2026 v 16:00 hod. V řádném termínu bylo na krajský úřad elektronicky doručeno 88 žádostí v celkové výši požadovaných prostředků 715 583 395,97 Kč.

Při hodnocení žádostí bylo stanoveno několik kritérií. Hodnocena byla především věcná stránka projektu, jeho připravenost a naplnění určených kritérií KIF dle schváleného statutu v neposlední řadě bylo přihlédnuto k tomu, zda žadatel čerpal z KIF v předchozích letech. U většiny projektů je navržena nižší dotace, než bylo požadováno, především z důvodu možnosti podpořit více žadatelů. Výše dotace je vždy navržena s ohledem na hospodárnost i na zachování smysluplnosti realizovaných projektů.

Hodnotící komise na svém jednání dne 19. 3. 2026 doporučila ke schválení celkem 62 projektů ve výši 300 000 000,00 Kč.

Uzavírání smluv a uvolňování prostředků bude probíhat průběžně dle individuální dohody s příjemcem. V případě současného čerpání dotace ze státního rozpočtu nebo fondů EU, bude smlouva uzavřena po doložení rozhodnutí o poskytnutí dotace od třetího subjektu, pokud nebude příjemce rozhodnut akci realizovat i bez avizované další podpory.

Žádosti o změny projektů předchozích období

Do 27. 3. 2026 bylo na kraj doručeno 10 žádostí o změnu smluvních podmínek v rámci poskytnuté dotace z KIF. O změnách v podpořeném projektu je vyhrazeno rozhodnout zastupitelstvu kraje jako schvalovateli dotace.

Město Dačice – „Bílkov – výstavba víceúčelového hřiště“ (1 mil. Kč), realizace do 31. 12. 2025, podpořeno z KIF 2025

Z důvodu odmítnutí uzavření Smlouvy o dílo ze strany vybraného dodavatele byla realizací pověřena společnost Technické služby Dačice s. r. o., která realizovala celou akci za výrazně nižší cenu, než bylo stanoveno projektantem. Z tohoto důvodu město žádá o zvýšení podílu kraje na realizaci projektu z původních 21,53 % na 35,80 %.

Realizace byla ukončena 22. 12. 2025 a vyúčtování bylo na krajský úřad doručeno 12. 1. 2026. Výše dotace se nemění.

Obec Chotýčany – „Hasičská zbrojnice dobrovolných hasičů Chotýčany, přístavba a stavební úpravy včetně kanalizace a příjezdové komunikace“ (3 mil. Kč), realizace do 31. 1. 2026, podpořeno z KIF 2024

Z důvodu odečtení neuznatelných výdajů při kontrole předložené závěrečné zprávy k projektu žádá obec o zvýšení podílu kraje na realizaci z původních 26,29 % na 27,48 %.

Realizace byla ukončena 15. 1. 2026 a vyúčtování bylo na krajský úřad doručeno 19. 3. 2026. Obec při podání závěrečné zprávy nedodržela termín 30 dní od ukončení realizace z důvodu čekání na kolaudační rozhodnutí. Výše dotace se nemění.

Obec Jivno – „Sportovní a relaxační areál Jivno“ (4,5 mil. Kč), realizace do 30. 11. 2025, podpořeno z KIF 2024

Z důvodu odečtení méně prací žádá obec o zvýšení podílu kraje na realizaci akce z původních 39,99 % na 42,75 %.

Vzhledem k tomu, že v rámci vznesení námitek jednoho účastníka stavebního řízení došlo k předání staveniště 20. 11. 2024, tak celá dotace KIF byla užita až v roce 2025. Z uvedeného důvodu žádá obec o prodloužení užití dotace do 31. 12. 2025.

Realizace byla ukončena 20. 11. 2025 a vyúčtování bylo na krajský úřad doručeno 13. 1. 2026. Obec při podání závěrečné zprávy nedodržela termín 30 dní od ukončení realizace z důvodu čekání na kolaudační rozhodnutí. Výše dotace se nemění.

Obec Krajníčko – „Denní stacionář Krajníčko“ (1,5 mil. Kč), realizace do 30. 4. 2026, podpořeno z KIF 2025

Obec žádá o možnost užít část dotace v roce 2026 (respektive do 30. 6. 2026) z důvodu financování akce z NPO a užití dotace KIF převážně na úhradu DPH, které je v rámci dotace NPO neuznatelným výdajem. Část dotace ve výši 297 231,70 Kč byla použita do 31. 12. 2025.

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v průběhu zimního období došlo k posunu realizace stavebních prací a obec žádá o prodloužení termínu realizace do 30. 6. 2026.

Celkové uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

Obec Netřebice – „Novostavba víceúčelového hřiště v obci Netřebice na parc. č. 1501/3 a 1503 v k.ú. Netřebice“ (4 mil. Kč), realizace do 15. 12. 2025, podpořeno z KIF 2025

Z důvodu vysoutěžení realizace díla za nižší cenu, než bylo vyčísleno projektantem žádá obec o zvýšení podílu kraje na realizaci z původních 34,49 % na 37,43 %.

Realizace byla ukončena 28. 11. 2025 a vyúčtování bylo na krajský úřad doručeno 5. 1. 2026. Obec při podání závěrečné zprávy nedodržela termín 30 dní od ukončení realizace z důvodu čekání na kolaudační rozhodnutí.  Výše dotace se nemění.

Obec Pištín – „Přístavba k Mateřské škole Pištín“ (3 mil. Kč), realizace do 30. 11. 2025, podpořeno z KIF 2025

Z důvodu odečtení neuznatelných výdajů při kontrole předložené závěrečné zprávy k projektu žádá obec o zvýšení podílu kraje na realizaci z původních 18,44 % na 19,58 %.

Realizace byla ukončena 3. 11. 2025 a vyúčtování bylo na krajský úřad doručeno 28. 11. 2025. Výše dotace se nemění.

Obec Sousedovice – „Rekonstrukce historického náhonu soustavy rybníků v k.ú. Sousedovice a k.ú. Nové Strakonice a s tím související práce“ (4 mil. Kč), realizace do 30. 11. 2025, podpořeno z KIF 2025

Z důvodu vysoutěžení realizace díla za nižší cenu, než bylo vyčísleno projektantem žádá obec o zvýšení podílu kraje na realizaci z původních 22,90 % na 36,06 %.

Realizace byla ukončena 28. 11. 2025 a vyúčtování bylo na krajský úřad doručeno 22. 12. 2025. Výše dotace se nemění.

Město Strakonice – „Novostavba šaten TJ Dražejov“ (6 mil. Kč), realizace do 30. 6. 2026, podpořeno z KIF 2025

Z důvodu vysoutěžení realizace díla za nižší cenu, než bylo vyčísleno projektantem žádá obec o zvýšení podílu kraje na realizaci z původních 33,80 % na 38,11 %.

Doba realizace, ani výše dotace se nemění.

Obec Ústrašice – „Výstavba hřiště a nový přístřešek p. č. p. 118/1, k. ú. Ústrašice“ (1 mil. Kč), realizace do 1. 12. 2025, podpořeno z KIF 2025

Z důvodu vysoutěžení realizace díla za nižší cenu, než bylo vyčísleno projektantem žádá obec o zvýšení podílu kraje na realizaci z původních 25,62 % na 26,46 %.

Realizace byla ukončena 26. 11. 2025 a vyúčtování bylo na krajský úřad doručeno 10. 12. 2025. Výše dotace se nemění.

Město Veselí nad Lužnicí – „Tělocvična u II. Základní školy, Veselí nad Lužnicí“ (15 mil. Kč), realizace do 31. 12. 2025, podpořeno z KIF 2024

Realizace akce byla ukončena 1. 11. 2025. Závěrečná zpráva byla vypracována a na krajský úřad doručena 16. 12. 2025. K nedodržení termínu 30 dni od ukončení realizace akce došlo z administrativních důvodu. Celkové uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

Všechny výše uvedené žádosti a oznámení jsou součástí příloh materiálu.

V případě schválení v zastupitelstvu kraje budou s žadateli uzavřeny dodatky smluv. Městu Dačice a Veselí nad Lužnicí, obci Chotýčany, Jivno, Netřebice, Pištín, Sousedovice a Ústrašice s ohledem na termín ukončení projektů, bude pouze oznámeno, že nedodržení původních podmínek smlouvy nebude považováno za porušení dotačních podmínek a rozpočtové kázně.

Finanční nároky a krytí: Alokace pro KIF je součástí schváleného rozpočtu kraje ORJ 32 ve výši 200 mil. Kč. Navýšení alokace řeší návrh rozpočtového opatření, který je součástí materiálu č. 416/RK/26 Rozpočtové změny 7/26.

Vyjádření správce rozpočtu: zpracovatel je centrálním správcem rozpočtu.

Návrh projednán (stanoviska): návrh byl doporučen ke schválení radou kraje na jednání dne 9. 4. 2026 usnesením č. 370/2026/RK-36.

PŘÍLOHY:

Protokol z jednání hodnotící komise (KIF_protokol_19_3_2026.pdf)

Seznam všech projektů s návrhem poskytnutí dotace (přehled pro rozhodování.pdf)

Žádost Dačice (Dačice.pdf)

Žádost Chotýčany (Chotýčany.pdf)

Žádost Jivno (Jivno.pdf)

Žádost Krajníčko (Krajníčko.pdf)

Žádost Netřebice (Netřebice.pdf)

Vysvětlení Netřebice (Netřebice_V.pdf)

Žádost Pištín (Pištín.pdf)

Žádost Sousedovice (Sousedovice.pdf)

Žádost Strakonice (Strakonice.pdf)

Žádost Ústrašice (Ústrašice.pdf)

Žádost Veselí nad Lužnicí (Veselí nad Lužnicí.pdf)

Zodpovídá: Ing. Petr Salva, DiS., vedoucí OEKO

Termín kontroly: 31. 12. 2026

Termín splnění: 31. 12. 2026