## List1
Příloha D1
Vltavská cyklostezka -Specifikace stavebních objektů a stav jejich přípravy
| Stezka - úsek |  | Délka úseku v km | Cena realizace v Kč | Cena projektové přípravy v Kč | Stav | Vydání stavebního povolení | realizace | Předpokládaný HMG realizace
1. | Nová Pec - Lipno n/ Vlt. (hráz) |  | 70.8
| 1.1. | Nová Pec Horní Planá - Jenišov | 8.5 | 33000000 | 1400000 | 6,0 km realizováno, 2,5 km bez PP | SP do 2 let od zahájení PP | 1 rok od vydání SP | 2022
| 1.2. | Jenišov - Hůrka | 4.9 | 35000000 | 1600000 | 4,9 km bez PP | SP do 2 let od zahájení PP | 1 rok od vydání SP | 2023
| 1.3. | Hůrka - Černá v Pošumaví | 1.9 | 0 | 0 | 1,9 km realizováno |  |  | realizováno
| 1.4. | Černá v Pošumaví - Frymburk | 11.5 | 20000000 | 1500000 | 8,0 km realizováno, 3,5 km PP DUR | SP do 2 let od zahájení PP | 2 roky od vydání SP | 2021
| 1.5. | Frymburk - Lipno nad Vltavou | 9.5 | 0 | 0 | 9,5 km realizováno |  |  | realizováno
| 1.6. | Nová Pec - Bližší Lhota | 5.5 | 41000000 | 3400000 | 5,5 km bez PP |  |  | 2024
| 1.7. | Bližší Lhota - Frýdava | 20 | 30000000 | 1500000 | 16,0 km realizováno, 4,0 km bez PP |  |  | 2025
| 1.8. | Frýdava- Lipno nad Vltavou ( hráz) | 9 | 49000000 | 2000000 | 5,5 km realizováno, 3,5 km PP DUR |  |  | 2020
2. | Lipno nad Vltavou (hráz) - Český Krumlov |  | 43.1
| 2.1. | Lipno nad Vltavou (hráz) - Vyšší Brod | 8.8 | 60000000 | 2500000 | 8,8 km PP DUR/DSP | SP do 2 let od zahájení PP | 1 rok od vydání SP | 2021
| 2.2. | Vyšší Brod - Rožmberk nad Vltavou | 9.8 | 80000000 | 3000000 | 6,9 km bez PP, 2,9 km PP DUR | SP do 2 let od zahájení PP | 1 rok od vydání SP | 2022
| 2.3. | Rožmberk nad Vltavou - Český Krumlov | 24.5 | 200000000 | 6500000 | 24,1 km bez PP, 0,4 kmv realizaci | SP do 3 let od zahájení PP | 2 roky od vydání SP | 2025
3. | Český Krumlov - Zlatá Koruna |  | 12.9
| 3.1. | Český Krumlov - Zlatá Koruna | 12.9 | 70000000 | 2800000 | 12,9 km bez PP | SP do 2 let od zahájení PP | 1 rok od vydání SP | 2021
4. | Zlatá Koruna - České Budějovice (Dlouhý Most) |  | 23.2
| 4.1. | Zlatá Koruna - Boršov nad Vltavou | 14.7 | 100000000 | 3800000 | 14,7 km bez PP | SP do 3 let od zahájení PP | 2 roky od vydání SP | 2023
| 4.2. | Boršov nad Vltavou - České Budějovice (Dlouhý Most) | 8.5 | 25000000 | 1240000 | 4,25 km realizovaná, 3,0 km PP SP, 1,25 km bez PP | SP do 2 let od zahájení PP | 1 rok od vydání SP | 2023
5. | České Budějovice - Hluboká nad Vltavou |  | 9.4
| 5.1. | České Budějovice (Dlouhý Most) - Hluboká nad Vltavou | 9.4 | 0 | 0 | 9,4 km realizovano (po obou březích) |  |  | realizováno
6. | Hluboká nad Vltavou - Týn nad Vltavou (soutok Vltavy a Lužnice) |  | 29
| 6.1. | Hluboká nad Vltavou - Purkarec | 12.1 | 0 | 0 | 12,1 km realizovaná |  |  | realizováno
| 6.2. | Purkarec - Týn nad Vltavou | 14.4 | 75000000 | 3000000 | 3,5 km realizovano, 10,9 km bez PP | SP do 2 let od zahájení PP | 1 rok od vydání SP | 2024
| 6.3. | Týn nad Vltavou - Soutok Vltavy a Lužnice | 2.5 | 12000000 | 680000 | 0,6 km realizováno, 1,9 km bez PP | SP do 2 let od zahájení PP | 1 rok od vydání SP | 2025
CELKOVÉ SOUČTY |  |  | 188.4 | 830000000 | 34920000